"Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1145 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1477 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. «Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1145 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:


      2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:


      «2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мүдделі министрліктермен, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп, Бағдарламада көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.


      3. Мүдделі министрліктер, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Бағдарламада көзделген іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.


      4. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Бағдарламада көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.»;


      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:


      «3-1. Қазақстан Республикасының Статистика агенттiгi осы қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген жергілікті атқарушы органдар үшін индикаторларын есептік тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей тоқсан сайынғы негізде жариялау бойынша шаралар қабылдасын.»;


      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламада:


      «Бағдарлама паспорты» деген 1-бөлімде:


      «Нысаналы индикаторлар» деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:


      «Нысаналы индикаторлар


      2014 жылдың аяғына қарай:


      1. Global-2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар санын ұлғайту.


      2. Өңдеуші өнеркәсіпке тікелей шетелдік инвестицияларды (бұдан әрі – ТШИ) кем дегенде 10 %-ға ұлғайту.


      3. Экономиканың шикізаттық емес секторына (өңдеуші өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, көрсетілетін қызметтер) отандық және шетелдік инвестицияларды 2020 жылға қарай кем дегенде 2 есе ұлғайту.


      4. Тікелей шетелдік инвестициялар (бұдан әрі – ТШИ) көлемін жалпы ішкі өнімге (бұдан әрі – ЖІӨ) қатысты бес пайыздық тармаққа ұлғайту.


      5. Инвестициялар көздерін әртараптандыру (әр елдің үлесі 5 % және одан да көп 7 негізгі инвестор ел).


      6. Шет мемлекеттермен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімдер жасасу.


      7. 2008 жылмен салыстырғанда мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолдана отырып, инвестициялық жобаларды іске асыруды 2015 жылы кем дегенде 2 есе ұлғайту.


      8. 2011 жылдың аяғына дейін:


      9. Қарағанды қаласында Индустриялық парктің (металлургияны және металл өңдеуді дамыту үшін) және Батыс Еуропа – Батыс Қытай логистикалық қаңқасының (өңдеуші өндірістердің әртүрлі түрлері мен көлік-логистикалық қызметтерін дамыту үшін) негізгі бөлігі ретінде «Қорғас – Шығыс қақпасы» шекара маңындағы сауда-экономикалық аймағы» базасында екі АЭА құру.


      10. 2014 жылдың аяғына дейін Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында салалық бағытталуы әртүрлі үш Индустриялық аймақ (бұдан әрі – ИА) құру.


      11. 2015 жылға қарай ИА-да қатысушылар санын 42-ге дейін ұлғайту.


      12. Шикізаттық емес экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялық өндіріске кәсіпорындардың негізгі капиталына игерілген инвестициялар көлемінің орташа жылдық өсу қарқыны бар инвестициялардың ұлғаюы 2008 – 2014 жылдар кезеңінде АЭА аумақтарында кемінде 40 %-ды құрайды.


      13. Кәсіпорындардың негізгі капиталына игерілген инвестициялар көлемінің орташа жылдық өсу қарқыны бар өндіріске инвестициялардың ұлғаюы 2008 – 2014 жылдар кезеңінде ИА аумақтарында кемінде 20 %-ды құрайды.


      14. 2008 жылға қарағанда 2014 жылы АЭА аумақтарында тауарлар мен көрсетілген қызметтер (жұмыстар) өндірісі көлемдерінің өсуін 80 %-ға ұлғайту.


      15. 2008 жылға қарағанда 2014 жылы ИА аумақтарында тауарлар мен көрсетілетін қызметтер (жұмыстар) өндірісі көлемдерінің жыл сайынғы ұлғаюы кемінде 20 %-ды құрайды.


      16. АЭА аумағындағы жұмыс орындары санының жыл сайынғы ұлғаюы кемінде 15 %-ды құрайды.


      17. 2015 жылға қарай шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемін 2008 жылдың деңгейіне қарағанда кем дегенде 30 %-ға ұлғайту жоспарланып отыр.»;


      «Ағымдағы жағдайды талдау» деген 3-бөлімде:


      мынадай мазмұндағы «Инвестициялар тартуды, арнайы экономикалық аймақтар мен экспортты инновациялық-технологиялық дамытуды талдау» деген 3.3.1-кіші бөліммен толықтырылсын:


      «3.3.1 Инвестициялар тартуды, арнайы экономикалық аймақтар мен экспортты инновациялық-технологиялық дамытуды талдау


      Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыруды бастау инновацияларды дамыту үшін жаңа серпін берді. Осының аясында инновациялық-техникалық даму көрсеткіштерінде елеулі өзгерістер орын алды. Маңызды фактор технологиялық инновацияларға салынған шетелдік инвестициялардың 20 есе - 2,1-ден 40 млрд. теңгеге дейін өсуі болып табылады, олардың үлесі қазіргі уақытта 20 %-ды құрайды. Шығарылатын инновациялық өнім көлемі шамамен үштен бір бөлікке - 142,1-ден 235,9 млрд. теңгеге өсті.


      Алдағы жылдары ТШИ тартудың қалыптасқан жүйесі шеңберінде тиісті өңірдің әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларының құрылымдық бөлімшелері және еншілес кәсіпорындары ретінде еліміздің барлық өңірлерінде құрылған Инвесторларға қызмет көрсету орталықтарының (бұдан әрі - ИҚО) толыққанды қызметіне кедергі болатын бірқатар проблемалық мәселелер шешілетін болады. Инвесторларға операциялық қызмет көрсету үшін ИҚО фронт-офистер болып табылады және клиентпен тікелей қарым-қатынасты жүзеге асырады (бастапқы құжаттарды, қажетті байланыс деректерін және жобаны ілгерілетуді бастау үшін қажетті басқа ақпаратты алу), сондай-ақ шетелдік инвесторлардың өтінішіне жергілікті жерде жедел және дұрыс ден қоюды қамтамасыз етеді.


      Қызмет үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету мақсатында ИҚО еліміздің өңірлерінде жұмыс істеп жатқан инвесторлармен тұрақты түрде талқылаулар өткізетін болады.


      ИҚО-ны күшейтумен қатар, ТШИ үшін өсіп келе жатқан жаһандық бәсекелестік шеңберінде инвестициялар тарту жөніндегі ұлттық оператордың өкілеттіктерін кеңейту жоспарланып отыр.


      Қазақстанның әл-ауқатын зерттеген АҚШ-тың Ұлттық ғылыми академиясы сарапшыларының бағалауы бойынша Қазақстанда экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және елдің инвестициялық ахуалын жақсарту үшін ғылым мен технологияны пайдалануға мүмкіндік беретін үлкен мүмкіндіктер бар.


      Бүгінгі таңда инвесторлар үшін Қазақстан елеулі дәрежеде бұрынғыдай шикізат секторына салым салуға тартымды. Әзірше шетелдік инвесторлар үшін шикізат секторы мол табысты және тартымды болып қалуда, оларды табысы төмен шикізат секторына, атап айтқанда өңдеуші өнеркәсіп саласына тартуға мемлекет тарапынан көп күш-жігер талап етіледі. Сондықтан мемлекеттің бірінші кезектегі міндеті – өңірде өңдеуші өнеркәсіпке бағдарланған инвесторлар үшін ең жақсы жағдайлар қалыптастыру. Өңдеуші өнеркәсіп саласында тәуекел факторлары көп болғандықтан, инвесторлар үшін шикізаттық емес секторға заңнаманың тұрақтылығы сияқты маңызды норманы енгізген жөн деп саналады.


      Бұл ретте, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар аумағында өндіріс құруға көп көңіл бөлу қажет. Халықаралық өлшемдер бойынша Қазақстан экономикасының шикізаттық бағытталуы оның құрылымының кемшілігі болып табылады.»;


      «Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары және іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 4-бөлімде:


      «Бағдарламаның нысаналы индикаторлары, міндеттері және іске асырылу нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 4.3-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:


      «4.3. Бағдарламаның нысаналы индикаторлары, міндеттері және іске асырылу нәтижелерінің көрсеткіштері

| № | Атауы | Өлш. бірл. | Жауапты мемлекеттік орган | Есеп | Жоспар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Инвестицияларды тарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикаторлар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Global – 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны | дана | ИЖТМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Өңдеуші өнеркәсіпке тікелей шетелдік инвестициялар кем дегенде 10 %-ға ұлғаяды | % | ИЖТМ | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 |
| 3 | Экономиканың шикізаттық емес секторларына (өңдеуші өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, көрсетілетін қызметтер) отандық және шетелдік инвестициялар 2020 жылға қарай кем дегенде 30 %-ға ұлғаяды | % | ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| 4 | ТШИ көлемі ЖІӨ-ге қатысты бес пайыздық тармаққа ұлғаяды | % | ЭБЖМ | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 13,0 | 13,5 |
| 5 | Инвестициялар көздерін әртараптандыру (әр елдің үлесі 5 % және одан да көп 7 негізгі инвестор ел) | бірл. | ЭБЖМ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | Шет мемлекеттермен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімдер жасасу | дана | ЭБЖМ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2008 жылмен салыстырғанда мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолдана отырып, инвестициялық жобаларды іске асыру 2015 жылы кем дегенде 2 есеге ұлғаяды | % | ЭБЖМ, «ҚМЖМӘО» АҚ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1-міндет: инвестицияларды тарту жағдайларын жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инвестицияларды ынталандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | саны | ИЖТМ | - | - | 1 | - | - | - |
|  | 2. Шет мемлекеттермен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімдер жасасу | дана | ЭБЖМ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдік инвесторлар үшін визалық режимнің оңайлатылған жағдайларын көздеу (инвесторлық виза) |  | СІМ, ИЖТМ | - | - | 1 | - | - | - |
| 2-міндет: Қазақстанның оң инвестициялық имиджін ілгерілету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Қазақстан Республикасының аумағындағы инвестициялық жобалардың дерекқоры бар инвестициялық веб-портал | саны | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | - | - | 1 | - | - | - |
|  | 2. 2011 – 2014 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалар жарияланатын болады, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | қазақстандық мерзімдік басылымдарда | саны | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | - | - | 12 | 12 | - | 12 |
|  | халықаралық мерзімдік басылымдарда | саны | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| АЭА және ИА дамыту және құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикаторлар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011 жылдың соңына дейін Қарағанды қаласында Индустриялық парктің (металлургияны және метал өңдеуді дамыту үшін) және «Қорғас – Шығыс қақпасы» (өңдеуші өндірістердің әртүрлі түрлері мен көлік-логистика қызметтерін дамыту үшін) базасында екі АЭА құру | саны | ИЖТМ | - | - | 2 | - | - | - |
| 9 | 2014 жылдың аяғына дейін Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында салалық бағытталуы әртүрлі үш индустриялық аймақ (бұдан әрі – ИА) құру | саны | ӨДМ | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 2015 жылға қарай ИА-да қатысушылар санын 42-ге дейін ұлғайту | дана | ӨДМ | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 42 |
| 11 | Шикізаттық емес экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялық өндіріске кәсіпорындардың негізгі капиталына игерілген инвестициялар көлемінің орташа жылдық өсу қарқыны бар инвестицияларды 2008 – 2014 жылдар кезеңінде АЭА аумақтарында ұлғайту кемінде 40 %-ды құрайды | % | ИЖТМ | 100 | - | - | - | - | 140 |
| 12 | Кәсіпорындардың негізгі капиталына игерілген инвестициялар көлемінің орташа жылдық өсу қарқыны бар инвестицияларды 2008 – 2014 жылдар кезеңінде ИА аумақтарында ұлғайту кемінде 20 %-ды құрайды | % | ӨДМ | 100 | - | - | - | - | 120 |
| 13 | 2008 жылға қарағанда 2014 жылы АЭА аумақтарында тауарлар мен көрсетілетін қызметтер (жұмыстар) өндірісі көлемінің ұлғаюы 80 %-ды құрайды | % | ИТЖМ | 100 | - | 134 | 148 | 163 | 180 |
| 14 | 2008 жылға қарағанда 2014 жылы ИА аумақтарында тауарлар мен көрсетілетін қызметтер (жұмыстар) өндірісі көлемінің жыл сайынғы ұлғаюы кемінде 20 %-ды құрайды | % | ӨДМ | 100 | - | - | - | - | 120 |
| 15 | АЭА аумағындағы жұмыс орындары санының жыл сайынғы өсуі кемінде 15 %-ды құрайды | % | ИТЖМ | 100 | - | - | - | - | 115 |
| 3-міндет: жаңа АЭА және ИА құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 жылдың аяғына дейін мыналар құрылатын болады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 жаңа АЭА | саны | ИЖТМ | - | - | 2 | - | - | 1 |
|  | Салалық бағытталуы әртүрлі 3 ИА | саны | ӨДМ | - | - | - | - | - | 5 |
| 4-міндет: АЭА қызметін реттеу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бекіту | саны | ИЖТМ | - | - | 1 | - | - | - |
| Экспортты ілгерілету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нысаналы индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2015 жылға қарай шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі 2008 жылдың деңгейіне қарағанда кем дегенде 30 %-ға ұлғайту | % | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | - | - | - | 106 | 108 | 130 |
| 5-міндет: Экспорттаушыларға сервистік қолдауды қамтамасыз ету арқылы қазақстандық өнімдердің экспортын дамытуға және ілгерілетуге жәрдемдесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 жылдың аяғына дейін 30 сауда миссиясы ұйымдастырылатын болады | дана | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6-міндет: экспорттаушыларға қаржылық қолдау көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері: 2014 жылдың аяғына дейін: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Қазақстандық өнімдерді өткізудің әлеуетті нарықтары үшін экспорттық тауашаларды айқындау мақсатында 60 маркетингтік зерттеу (бриф-талдаулар) жүргізілді | дана | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Кемінде 300 қазақстандық экспорттаушы кәсіпорынға сыртқы нарықтарға өнім шығаруға байланысты шығындарды өтеу арқылы мемлекеттік қолдау көрсетілетін болады | Кәсіпорындар саны | ИЖТМ, «Kaznex Іnvest» АҚ | - | 50 | 80 | 80 | 45 | 50 |
|  | 2015 жылға қарай елдің шикізаттық емес экспортының көлемін 2 %-ға дейін (95 млрд. теңге) экспорттық операциялардың қаржылық және сақтандыру қызметтерін қамтуды қамтамасыз ету | млрд. теңге | ИЖТМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ | - | 3 | 9 | 17 | 27 | 39 |

»;

«Бағдарламаны іске асыру кезеңдері» деген 5-бөлімде:


      «Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу құралдары мен тетіктерінің тізбелері» деген 5.2-кіші бөлімде:


      «Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту» деген 1-бағытта:


      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:


      «Бұдан басқа, бұл туралы ақпарат Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жылына бір рет берілетін осы Бағдарламаға 1-қосымшада келтірілген тікелей инвестициялардың түсімдері бойынша мақсатты индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет. Тікелей шетелдік инвестициялардың түсімдері бойынша индикаторлар ТШИ тарту саласындағы Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің, жергілікті атқарушы органдардың жұмысын объективті бағалауды жүргізуге мүмкіндік береді.»;


      елу сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:


      «Инвестициялық жобалардың дерекқорында ақпарат 3 тілде орналастырылған: мемлекеттік, орыс, ағылшын.»;


      «АЭА мен ИА дамыту және құру: АЭА мен ИА инвестициялық тартымдылығын арттыру (2011 – 2012 жылдар)» деген 2-бағыт мынадай редакцияда жазылсын:


      «2-бағыт. АЭА және ИА дамыту және құру: АЭА және ИА инвестициялық тартымдылығын арттыру.


      АЭА қызметін басқарудың тиімділігін арттыру және инвестициялық ахуалын жақсарту мақсатында халықаралық тәжірибені ескере отырып, оларды дамытудың бірыңғай тәсілі қажет.


      Осыған байланысты, Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды дамытудың жалпы стратегиясын әзірлеу және енгізу үшін АЭА басқару бойынша озық тәжірибесі бар халықаралық консультантты тарту жоспарланып отыр.


      Жекелеген АЭА инфрақұрылым объектілерін салуға және пайдалануға қаржыландырудың баламалы көздерін тарту бойынша бірыңғай мастер-жоспар әзірлеу көзделіп отыр.


      Бұдан басқа, индустриялық аймақтардың құрылу, жұмыс істеу және тарату тәртібін және индустриялық аймақтардың аумақтарында мемлекеттік қолдау шараларын заңнамалық реттеу қажет.»;


      «Экспорттаушыларды сервистік қолдау (2010 - 2014 жылдар)» деген 3-бағытта:


      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:


      «Тұрақты негізде отандық тауарлардың, қызметтердің сыртқы нарықтарға экспортын ілгерілетуге бағытталған іс-шаралар өткізілетін болады, оның ішінде:


      1) шетелде сауда миссияларын ұйымдастыру және өткізу;


      2) отандық тауар белгілерін сыртқы нарықтарға ілгерілету;


      3) «Қазақстанның экспорттық өнімі» анықтамалығын басып шығару және тарату;


      4) кәсіпорындардың шетелдік бейінді көрмелерге қатысуын ұйымдастыру;


      5) бірыңғай ұлттық стенд форматында халықаралық көрмелерде қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін көрсету;


      6) Қазақстан Республикасының экспорттаушылары мен шетелдік сатып алушылар үшін ұлттық интерактивті ақпараттық ресурс әзірлеу;


      7) шетелде қазақстандық экспорттық өнімдерді әлеуетті сатып алушыларды іздестіру.»;


      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:


      «Отандық көрсетілетін қызметті берушілердің экспортын ілгерілету мақсатында қазақстандық компаниялар қызметінің нақты түрлерін экспорттау үшін әлеуетті нарықтарға шолулар жүргізілетін болады.»;


      мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші бөліктермен толықтырылсын:


      «Отандық шикізаттық емес (өңделген) тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын ынталандыру мақсатында кешенді және агрессиялық экспортты ілгерілету жүйесі құрылатын болады.


      Қазақстан Республикасының Ұлттық экспорттық стратегиясы әзірленетін және қабылданатын, әлеуетті экспорттық тауарлар тізбесі айқындалатын, орындалуына жауапты – «Kaznex Invest» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ, «жалғыз терезе» қағидаты бойынша біріктірілген қолдау жүйесі құрылатын және тұтастай алғанда экспортты дамыту саласындағы заңнамалық база жетілдірілетін болады.»;


      «Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары» деген 7-бөлім осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;


      Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаға 1-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.


      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы   

Үкіметінің         

2013 жылғы 31 желтоқсандағы

№ 1477 қаулысына      

1-қосымша

7-бөлім. Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту,

арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты

ынталандыру бойынша 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| р/с № | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың теңге) |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру көздері |  | Бюджеттік бағдарлама № (егер болса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | Барлығы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестициялық заңнаманы жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестицияларды ынталандыру, заңнаманың тұрақтылығы, сондай-ақ аса маңызды инвестициялық жобалар үшін қосымша шаралар мәселелері бойынша әлемдік тәжірибені зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы І жартыжылдық | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 1-1 | Мыналар бойынша талдау жүргізу және ұсыныстар енгізу: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), «ҰТО» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
|  | шетелдік инвесторлардың халықаралық төрелікке қол жетімділігін кеңейту | ИЖТМ-ге ұсыныс | Әділетмині, ЖС (келісім бойынша), БП (келісім бойынша) | 2012 жылғы тамыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шетелдік инвесторлардың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ресурстарына қолжетімділігін кеңейту | ИЖТМ-ге ұсыныс | АШМ, ӨДМ | 2012 жылғы II тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестицияларды жүзеге асыру кезінде көрсетілетін қызметтерді, тауарлар мен жұмыс күшін жергілікті қамтуға қойылатын талаптардың икемділігі мен шынайылығын қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ұсыныс | МГМ, ЭБЖМ | 2012 жылғы II тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру | ИЖТМ-ге ұсыныс | Әділетмині | 2012 жылғы IIІ тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы инфрақұрылымдық жобаларға шетелдік инвесторлардың қатысуын кеңейту | ИЖТМ-ге ұсыныс | ЭБЖМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | мынадай секторларда шетелдік инвесторлар үшін кедергілерді азайту бойынша талдау жүргізу және ұсыныстар енгізу: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), «ҰТО» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
|  | көлік секторы | ИЖТМ-ге ұсыныс | ККМ | 2012 жылғы II тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мұнай және газ | ИЖТМ-ге ұсыныс | МГМ, «ҚМГ» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы II тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТШИ тарту үшін жағдайлар жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қазақстан мен бәсекелес елдерде ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін шарттардың салыстырмалы мониторингін жүргізу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 3 | Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымының елдерімен визасыз режимге ауысу туралы мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ, ІІМ, ИЖТМ, ҰҚК | 2014 жылдың I жартыжылдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Салықтық берешектің болмауы/болуы туралы анықтаманы беруді жою арқылы шетелдік азаматтарға ҚР СІМ-нің визалық қолдауын ресімдеу рәсімін оңайлату мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | СІМ, Қаржыминi, ИЖТМ | 2012 жылғы І тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бизнес-иммигранттар үшін тиісті санаттағы визалар беру бойынша шаралар кешенін қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ, Еңбекмині, ИЖТМ, ҰҚК, ІІМ | 2012 жылдың І жартыжылдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кедендік және шекаралық қызметтердің қызметкерлеріне негізгі ағылшын тілін үйрету, сондай-ақ іскерлік этиканы сақтау жөнінде нұсқама жүргізе отырып, шетелдік азаматтарға қызмет көрсету мәдениеті бойынша оқыту тренингтерін өткізу үшін қажетті шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині, ҰҚК | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде қонақ үйлердің өтініштері бойынша электрондық үкімет порталын пайдалана отырып, тіркеуді қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | ІІМ, СДШІА, ҰҚК | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Өңірлердегі индустриялық дамытудың стратегиялық маңызды жобалары бойынша ТЭН әзірлеу мүмкіндігін қарастыру | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының елді мекендерін физикалық-географиялық объектілердің (аудандар, көшелер, алаңдар), сондай-ақ қоғамдық инфрақұрылымның жаңа объектілерін (вокзалдар, кітапханалар, сауда орталықтары және т.б.) орыс және ағылшын тілдеріндегі транслитерациясымен бірге қазақ тіліндегі сілтеуіштермен қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыру | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2012 жылғы I тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 10 | Анықтамалық қызметтердің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ақпарат беруі бойынша қажетті шараларды қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ұйым басшылары, мамандары мен басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын, кәсіби стандарттарды әзірлеу | Министрліктердің бұйрықтары | ИЖТМ, АШМ, МГМ, ККМ, СДШІА Еңбекминімен келісім бойынша | 2012 – 2014 жылдар | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 12 | Жобалық қаржыландыруды дамытуды енгізу бойынша: ЭБЖМ жанынан мемлекеттің қатысуымен жобалық қаржыландыру схемасы бойынша іске асыру үшін ұсынылатын пилоттық инвестициялық жобаларды қарастыру жөніндегі; ИЖТМ жанында мемлекеттің қатысуынсыз (жеке жобалар) жобалық қаржыландыру схемасы бойынша іске асыру үшін ұсынылған пилоттық инвестициялық жобаларды қарастыру жөніндегі жұмыс (Сараптамалық) топтарын құру. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, ЭБЖМ | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | Мемлекеттік кәсіпорындарда және мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдарда ЭЫДҰ-ның стандарттарына сәйкес корпоративтік басқару қағидаттарын (бәсекеге қабілеттілікті, тиімділікті және ашықтықты арттыру, басқарудың нарықтық қағидаттарына жақындау) енгізу мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ЭБЖМ, ИЖТМ, «Самұрық Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 12-2 | Әлемдік тәжірибені зерделеу және Қазақстанның ЭЫДҰ-ның Халықаралық инвестициялар және трансұлттық корпорациялар туралы декларациясына қосылуы шеңберінде Ұлттық Байланыс Орталығын айқындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭБЖМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), «ҰТО» АҚ (келісім бойынша), «ССДО» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IIІ тоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық имиджін ілгерілету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Брендтеу бойынша (Қазақстанның және/немесе елдің және/немесе «Казнекс Инвест» АҚ инвестициялық әлеуетін) жұмыстар жүргізу үшін қажетті шараларды қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылдың соңына дейін | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 14 | Инвестицияларды тартуда экс-саясаткерлер мен бизнестің жоғары қызметтегі өкілдерін пайдалану мүмкіндігін қарастыру | ПӘ-ге жауап жобасымен бірге Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы І тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 15 | Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес экономиканың басым секторлары бойынша инвесторлардың жол сілтегіш-ақпараттық-талдамалық анықтамаларды шығару мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, МГМ, АШМ, ККМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 16 | Басым елдерде әлеуетті инвесторлар қатысатын болу елінде жоспарланатын іс-шаралар туралы ақпарат беруді және оларды Қазақстан туралы ақпараттық-таныстыру материалдары іс-шараларының шеңберінде таратуды қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін ілгерілету бойынша ақпараттық-таныстыру іс-шараларын өткізу (роуд-шоу, кітапшалар, билбордтар, баспасөз конференциялары), оның ішінде: | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 28 880 | 38 080 | 37 740 | 39 544 | 39 544 | 183 788 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
|  | 2 өңірде (Астана, Алматы) баспасөз конференциясын; |  |  | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3 500 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
|  | Тапсырыс берілген үгіттеу билбордтарын шығару; |  |  | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 5 460 | 13 380 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 48 840 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
|  | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша роуд-шоу өткізу; |  |  | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | - | 22 000 | 23 540 | 23 540 | 23 540 | 92 620 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
|  | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы брошюралар дайындау және басып шығару |  |  | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 22 720 | 2 000 | 3 500 | 5 304 | 5 304 | 38 828 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 18 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін ілгерілету бойынша ақпараттық-таныстыру іс-шараларын өткізу (бизнес форумдар, «Investors Guide» анықтамалығы) | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 290 000 |  | Республикалық бюджет |  | 001 |
| 19 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейне роликтер дайындау және халықаралық телеарналарда трансляциялау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | - | 481 700 | 481 700 | 423 792 | 423 792 | 1 810 984 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 20 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы теле бағдарламалар циклдерін дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау орындылығын қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы желтоқсан | - | - | - | - | - | - |  | Талап етілмейді |  |  |
| 21 | Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейне роликтер дайындау және қазақстандық телеарналарда трансляциялау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, МАМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 34 856 | 12 760 | 13 653 | 14 609 | 14 609 | 90 487 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 22 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 0 | 2 350 | 14 124 | 14 124 | 14 124 | 44 722 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 23 | Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 0 | 7 200 | 7 704 | - | 6 934 | 21 838 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| Шетелдік инвесторлармен жүйелі жұмысты жолға қою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Халықаралық инвестициялар нарықтарын зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 қаңтар | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 80 000 |  | Республикалық бюджет |  | 001 |
| 25 | Шетелдік инвесторларды тарту және сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтер | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 210 464 | 254 507 | 260 844 | 362 615 | 401 044 | 1 489 474 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 26 | Инвестициялық жобаларды іске асыру үшін ТШИ тартуға жәрдемдесу (млн. АҚШ долл.): 2012 жылға – 72; 2013 жылға – 80; 2014 жылға – 93 | ИЖТМ-ге ақпарат | «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қантары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Қазақстандық жобаларға инвестициялық мандаты бар Тікелей инвестициялар қорын құру кезінде «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға салынған инвестицияларға қатысты шетелдік инвестицияларды тарту коэффициентін кемінде 1/1 сақтау | ИЖТМ-ге ақпарат | «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Инвестициялық жобалар мен инвесторлардың дерекқорын әзірлеу және сүйемелдеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 30 000 | - | - | 5 892 | 10 744 | 46 636 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 29 | «KAZNEX INVEST» АҚ-да шетелдік өкілдіктерді ашу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы І тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 30 | Ведомстволық бағынысты ұйым шеңберінде инвесторларға қызмет көрсету бойынша орталық құру мүмкіндігін қарастыру | ИЖТМ-ге есеп | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2012 жылғы I тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 31 | Өңірлік үйлестіруші кеңестердің өңірлердің инвестициялық ахуалын жақсарту бойынша функцияларын беру мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭБЖМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2012 жылғы I жарты жылдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Экономикалық бағыт үшін жауапты дипломаттарға арналған жүйелік негізде оқыту семинарларын өткізу мүмкіндігін қарастыру (ИЖТМ, даму институттарының және т.б. мамандарының қатысуымен) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы І тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің төрағалығымен инвестициялар бойынша комиссия құру (инвестициялық омбудсмен) | Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы І тоқсан | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 34 | ТШИ түсімдері бойынша нысаналы индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз ету (1-қосымша) | ЭБЖМ-ге ақпарат | СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Басым салаларда аса ірі инвестор-компаниялардың белгілі бір тізіміне сәйкес инвесторлармен жұмыс кестесін әзірлеу | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ҮАК, ІК, ИЖТМ | 2012 жылғы І тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТШИ тарту саласында ҮАК қызметін жандандыру мәселелерін пысықтау: басым елдермен сауда-экономикалық мәселелер бойынша ҮАК құру; ҮАК отырыстарында инвестициялық қызметті жүзеге асыру және экспортты ілгерілетумен байланысты мәселелерді қарастыру; басым салаларда ҮАК құрамына аса ірі инвестор-компанияларды тарту бойынша жұмыстар жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | СІМ, ҮАК тең төрағалар | 2012 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТШИ саласында іскерлік кеңестер қызметінің тиімділігін арттыру мәселелерін пысықтау: іскерлік кеңестер қызметін үлгі ережемен регламенттеу; іскерлік кеңестерді басқару органдарын құру; «Атамекен» Одағы» ҰЭП» ЗТБ жанындағы іскерлік кеңестерді жалпы үйлестіру бойынша консультациялық кеңес құру; ҮАК құрамына қазақстандық іскерлік кеңестердің тең төрағаларының қатысуы; ҮАК-тың қазақстандық бөлігінің іскерлік кеңесі қазақстандық тарапының есеп беруін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, СІМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), ҰКП, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы II тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Қаржыландыруды талап ететін инвестициялық жобаларды анықтау | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Инвестицияларды тарту бойынша атқарылған жұмыс туралы ақпарат беру | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | тоқсан сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | www.invest.gov.kz ұлттық инвестициялық интернет-ресурсының бөлімдерін жаңарту үшін ақпараттың уақтылы берілуін қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ККМ, МГМ, АШМ, МАМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Еңбекмині | тоқсан сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | www.invest.gov.kz ұлттық инвестициялық ресурсының баннерін мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың, ҚР шетелдегі мекемелерінің ресурстарына, сондай-ақ «Электрондық Үкімет» ресурсына орналастыру | ИЖТМ-ге ақпарат | СІМ, ККМ, МГМ, АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Еңбекмині, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Инвестициялық интернет-ресурсын әзірлеу және сүйемелдеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан | 15 000 | 25 799 | 24 569 | 16 533 | 22 131 | 104 032 |  | Республикалық бюджет |  | 020 |
| 43 | Инвесторлармен жүргізілетін жұмыстардың тұрақты мониторингін қамтамасыз ету: барлық мүдделі мемлекеттік органдарға шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың дерекқорына қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін арнайы кілт беру; Шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың www.baseinvest.kz дерекқорына шетелдік инвесторлар туралы, шетелдік инвесторлармен өткізілген кездесулер мен қол жеткізілген уағдаластықтар туралы, шетелдік инвесторлармен бірге іске асырылатын және жоспарланатын жобалар туралы ақпаратты енгізу | ИЖТМ-ге ақпарат беру | СІМ, МГМ, АШМ, ККМ, МАМ, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | тоқсан сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Шетелдік инвесторлар мен инвестициялық жобалардың дерекқорын толтыру бойынша оқыту семинарларын өткізу | ИЖТМ-ге ақпарат | «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | жыл сайын |  |  |  |  |  |  |  | Қажет етілмейді |  |  |
| 45 | ҮИИДМБ іске асыру үшін «ұлттық чемпиондарды» іріктеу бойынша өлшемдер әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша), CITIC KAZYNA (келісім бойынша), МГМ, ККМ, АШМ | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Жетекшілік етілетін салалар мен өңірлерде «ұлттық чемпиондар» тізіміне енгізу үшін кандидат-компанияларды анықтау бойынша ұсыныстар беру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (келісім бойынша), МГМ, ККМ, АШМ, «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы IV тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жергілікті атқарушы органдардың барлық деңгейлері тарапынан Инвесторларға қызмет көрсету орталықтарының қызметіне жәрдемдесуді қамтамасыз ету | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | тоқсан сайын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭА-ны және ИА-ны құру мен дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭА және ИА-ның инвестициялық тартымдылығын арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Өңірлерде 1-2 индустриялық аймақтарды құру мәселелерін пысықтау | ИЖТМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2012 жылғы 2 жарты жылдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Қазақстан Республикасында Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту бойынша көрсетілетін қызметтер | ИЖТМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан |  |  |  | 384 493 | 615 359 | 999 852 |  |  | Республикалық бюджет | 020 |
| 50 | «Қорғас» халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығы базасында «Қорғас-шығыс қақпасы» шекара маңы сауда-экономикалық аймағы» АЭА құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭБЖМ, Алматы облысының әкімдігі | 2011 жылғы тамыз | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 51 | Қарағанды қаласында Қарағанды қаласының Индустриялық аймағы базасында АЭА құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ИЖТМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2011 жылғы тамыз | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 52 | «Оңтүстік» АЭА инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, ОҚО әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 247 727 | 35 958 | - | - | - | 283 685 |  |  | Республикалық бюджет | 015 |
| 53 | «Астана – жаңа қала» АЭА (Астана қаласының Индустриялық паркі) инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, Астана қаласының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 2 000 000 | 3 500 000 | - | - | - | 5 500 000 |  |  | Республикалық бюджет | 015 |
| 54 | «Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағын дамыту жөніндегі жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін түзету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, Алматы қаласының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | - | 53 549 | - | - | - | 53 549 |  |  | Республикалық бюджет | 105 |
| 55 | «Ақтау теңіз порты» АЭА-ның көліктік және инженерлік инфрақұрылымын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан | 1 700 000 | 3 021 088 | 1 032 000 | 1 466 000 | - | 7 219 088 |  |  | Республикалық бюджет | 015 |
| 56 | «Бурабай» АЭА 1-кезеңін пайдалануға беруді қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | СДШІА, ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2014 жылғы IV тоқсан | - | - | - | - | - | - |  |  | Жеке инвестициялар | - |
| 57 | Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы аумағының инфрақұрылымы мен қоршауларын салу | ЭБЖМ-ге ақпарат | МГМ, ИЖТМ, Атырау облысының әкімдігі, «ҰИ МХТ» АЭА | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 328 853 | 6 489 | - | 3 224 | 1 000 740 | 4 407 507 |  |  | Республикалық бюджет | 064 |
| Экспортты ілгерілету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорттаушыларға сервистік қолдау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Қазақстандық өңделген өнім экспортын ілгерілету, оның ішінде: | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), ҰКП | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 341 850 | 282 343 | 241 031 | 421 119 | 422 131 |  | 1 708 474 | Республикалық бюджет |  | 022 |
|  | шетелде сауда миссияларын ұйымдастыру және өткізу; сыртқы нарықтарға отандық сауда белгілерін ілгерілету; «Қазақстанның экспорттық өнімі» анықтамалығын басып шығару және тарату; кәсіпорындардың шетелдік бейінді көрмелерге қатысуын ұйымдастыру; халықаралық көрмелерде қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін бірыңғай ұлттық стенд форматында көрсету; Қазақстан Республикасының экспорттаушылары және шетелдік сатып алушылар үшін ұлттық интерактивтік ақпараттық ресурсты әзірлеу; шетелде қазақстандық экспорттық өнімдерді әлеуетті сатып алушыларды іздестіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Өңделген өнімді өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту, оның ішінде: кәсіпорын мамандары үшін экспорттық қызмет мәселелері бойынша оқыту тренингтерін өткізу; арнайы әдебиетті басып шығару және тарату: «Шет елдер бойынша экспорттың жол сілтегіші»; «Экспорттаушыға көмек» нұсқама материалдары»; «Оңтайлы экспорттық бағыттарды анықтау жөніндегі ақпараттық-анықтамалық материалдар»; қазақстандық өнімдердің экспорттық қаптамасын ілгерілету және дамыту | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 74 100 | 74 256 | 60 480 | 126 254 | 126 254 |  | 461 344 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 60 | Қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға әлеуетті өткізу нарықтары бойынша талдамалық ақпарат беру, оның ішінде: әлемдік тауар нарықтарының даму үрдісін мүдделі тараптар арасында нәтижелерін тарату арқылы Қазақстан Республикасының сыртқы сауда жағдайын талдау (Trade Performance Index); бәсекелес ұстанымдарға мониторинг жасау және қазақстандық экспорттың тұтынушылық трендін өзгерту мақсатында әлемнің белгілі бір елдерінің және өңірлік экономикалық бірлестіктердің нарықтарын шолу (шартты түрде: елдік шолу); жаңа экспорттық нарықтарға шығу мақсатында нақты тауарлар бойынша ауқымсыз мақсатты талдау жүргізу (шартты түрде: бриф-талдау); қазақстандық компаниялардың нақты қызмет түрлерін экспорттау үшін әлеуетті нарықтарға шолу жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 116 599 | 48 732 | 88 463 | 136 852 | 136 852 |  | 527 498 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 61 | Қазақстандық өндірушілерді гуманитарлық жеткізілімдер жүйесіне қосу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 60 000 | 101 650 | 24 602 | 36 715 | 28 721 |  | 251 688 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 62 | Экспортқа бағдарланған идеологияны құру | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), ҰКП | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 107 401 | 87 440 | 78 200 | 207 662 | 203 888 |  | 684 591 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 63 | Шетелде экспорт және инвестициялар бойынша ұлттық операторлардың өкілдіктерін ашу және қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | - | 43 844 | 49 444 | 79 597 | 79 597 |  | 252 482 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 64 | Мәскеу қаласында, Қазақстанның Ресеймен ынтымақтастығындағы сауда және инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырулар конференциясы | ЭБЖМ-ге ақпарат | ЭБЖМ | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны |  |  | 13 030 | 13 030 | 13 030 |  | 39 090 | Республикалық бюджет |  | 029 |
| 65 | ИЖТМ жанындағы Экспорттаушылар кеңесін жаңарту | ИЖТМ бұйрығы | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 66 | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанындағы өңірлік экспорттаушылар кеңесін құру | әкімдіктер бұйрығы | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), ҰКП | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 67 | Экспортты дамытудың және ілгерілетудің экономикалық құралдарын заңнамалық бекіту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ЭБЖМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 68 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті мен Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестиция комитеті арасындағы сыртқы сауда қызметі мәселелері бойынша өзара ақпараттық іс-қимыл жасау тәртібін әзірлеу және қабылдау | Қаржымині Кедендік бақылау комитеті мен ИЖТМ Инвестиция комитетінің бірлескен бұйрығы | ИЖТМ, Қаржымині | 2010 жылғы желтоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 69 | Өңірлерде экспорттаушыларға қолдау көрсету жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу | Өңірлерде экспорттаушыларға қолдау көрсету жөніндегі іс-шаралар жоспары | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2010 жылғы желтоқсан |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |  |  |
| 70 | «Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтік орталығы» ақпараттық ресурсының ақпараттық-маркетингтік орталықтарының мемлекетаралық желісін жетілдіру және ықпалдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭБЖМ | 2011 жылғы желтоқсан | - | 39 800 | - | - | - |  | 39 800 | Республикалық бюджет |  | 049 |
| 71 | Қазақстанның Ұлттық экспорттық стратегиясын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша), ҰКП | 2013 жылғы желтоқсан |  |  |  | 110 000 |  |  | 110 000 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 72 | Шикізаттық емес экспорт бойынша нысаналы индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз ету (2-қосымша) | ЭБЖМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, СІМ | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорттаушыларды қаржылық қолдау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Экспорттаушылар шығындарын өтеу бойынша ведомствоаралық комиссия құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы IV тоқсан | - | - | - | - | - |  | - | Талап етілмейді |  | - |
| 74 | Экспорттаушылардың сыртқы нарықта отандық өңделген өнімдерді, көрсетілетін қызметтерді ілгерілету бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИЖТМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпаны | 143 915 | 210 000 | 700 000 | 200 000 | 200 000 |  | 1 453 915 | Республикалық бюджет |  | 022 |
| 75 | Шетелдік компаниялардың тарапынан шикізаттық емес сектордың қазақстандық өніміне сұранысын қолдау және кеңейту жүйесін жасау үшін «Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | ИЖТМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы желтоқсан | 1 500 000 | - | - | - | - |  | 1 500 000 | Республикалық бюджет |  | 019 |
| 76 | Қазақстан Республикасының заңнамасына экспорттық-кредиттік агенттік қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I тоқсан | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 77 | Экспорттаушылардың көліктік шығындарының бір бөлігін өтеу түрінде өңделген экспортты ынталандыру бойынша қаржылық құралды қолданудың орындылығын зерделеу (есептеулер, үлгілер, қағидалар) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, ЭБЖМ, Қаржыминi, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы I тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| --- | --- | --- |
| БП | – | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі |
| МАМ | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| ИЖТМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| МГМ | – | Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі |
| ҮАК | – | Сауда-экономикалық ынтымақтастық бойынша үкіметаралық комиссия |
| ӨДМ | – | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ККМ | – | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
| Еңбекминi | – | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi |
| Қаржыминi | – | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi |
| ЭБЖМ | – | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| СДШІА | – | Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі |
| ҰБ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| ҰКП | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| «ҰТО» АҚ | – | «Ұлттық талдау орталығы» акционерлік қоғамы» |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | – | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы |
| «ҚМГ» ҰК» АҚ | – | «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ | – | «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы |
| «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ | – | «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы |
| «Kaznex Invest» АҚ | – | «KAZNEX INVEST» акционерлік қоғамы |
| «Қазақтелеком» АҚ | – | «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы |
| «ССДО» АҚ | – | «Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы |
| АЭА | – | арнайы экономикалық аймақ |
| «ҰИМХТ» АЭА | – | «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы |
| ОҚО | – | Оңтүстік Қазақстан облысы |
| ТШИ | – | тікелей шетелдік инвестициялар |
| БАҚ | – | бұқаралық ақпарат құралдары |
| ИА | – | индустриялық аймақтар |

Қазақстан Республикасы   

Үкіметінің         

2013 жылғы 31 желтоқсандағы

№ 1477 қаулысына      

2-қосымша

Қазақстан Республикасында  

инвестицияларды тарту, арнайы 

экономикалық аймақтарды дамыту

және экспортты ынталандыру  

жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға

арналған бағдарламаға     

1-қосымша

Инвестицияларды тарту жөніндегі индикаторлар

Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелеріне арналған индикаторлар

| ТШИ ағыны, млн. АҚШ долл. | Нысаналы индикаторлар |  |  |  | Жалпы көрсеткіш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Басым елдер | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2011 - 2014 жылдар |
|  | жоспар | жоспар | жоспар | жоспар |  |
| АҚШ | 2009,2 | 2080 | 2152,4 | 2227,7 | 8468,9 |
| Канада | 676,3 | 700 | 724,4 | 749,8 | 2850,4 |
| Нидерланды | 6936,5 | 7353 | 7793,9 | 8261,5 | 30344,7 |
| Франция | 1451,5 | 1560 | 1677,3 | 1803,2 | 6492,3 |
| Ұлыбритания | 1317,1 | 1363 | 1411,0 | 1460,3 | 5551,7 |
| Италия | 702,0 | 755 | 811,2 | 872,1 | 3139,9 |
| Швейцария | 465,0 | 481 | 498,1 | 515,6 | 1960,1 |
| Германия | 307,6 | 331 | 355,4 | 382,1 | 1375,7 |
| Түркия | 82,8 | 86 | 88,7 | 91,8 | 349,0 |
| Швеция | 34,2 | 35 | 36,6 | 37,9 | 144,0 |
| Испания | 15,8 | 16 | 17,0 | 17,6 | 66,7 |
| Люксембург | 6,7 | 7 | 7,2 | 7,5 | 28,4 |
| Қытай | 751,2 | 796 | 844,1 | 894,7 | 3286,3 |
| Жапония | 632,6 | 680 | 731,1 | 785,9 | 2829,7 |
| Оңтүстік Корея | 193,1 | 208 | 223,1 | 239,9 | 863,6 |
| Үндістан | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Малайзия | - | - | - | - | - |
| БАӘ | 393,4 | 417 | 444,1 | 470,7 | 1725,1 |
| Сауд Арабиясы | - | - | - | - | - |
| ЖИЫНЫ | 15975,2 | 16868 | 17815,8 | 18818,3 | 69477,0 |

Негізгі капиталға сыртқы инвестициялар бойынша жергілікті атқарушы

органдарға арналған индикаторлар

| Инвестициялар көлемі мың теңге | Индикаторлар |  |  |  | Жалпы көрсеткіш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2011 - 2014 жылдар |
| Өңірлер | нақты | нақты | жоспар | жоспар |  |
| Ақмола облысы | 11 449 116 | 14 621 590 | 15 469 525 | 15 702 409 | 57 242 640 |
| Ақтөбе облысы | 168 886 310 | 185 769 804 | 191 851 143 | 193 992 045 | 740 499 302 |
| Алматы облысы | 60 695 676 | 37 514 627 | 40 884 438 | 42 858 171 | 181 952 912 |
| Атырау облысы | 830 138 952 | 645 221 674 | 651 133 081 | 660 708 494 | 2 787 202 201 |
| Батыс Қазақстан облысы | 96 588 633 | 84 707 931 | 84 405 534 | 84 818 740 | 350 520 838 |
| Жамбыл облысы | 13 544 531 | 17 517 387 | 19 735 718 | 20 863 460 | 71 661 097 |
| Қарағанды облысы | 110 539 562 | 142 108 723 | 154 292 664 | 159 146 249 | 566 087 198 |
| Қостанай облысы | 9 483 622 | 12 924 814 | 13 567 869 | 13 630 168 | 49 606 473 |
| Қызылорда облысы | 72 825 401 | 91 066 319 | 95 711 045 | 96 917 877 | 356 520 643 |
| Маңғыстау облысы | 99 217 067 | 126 072 153 | 130 443 056 | 130 697 313 | 486 429 590 |
| Оңтүстік Қазақстан облысы | 69 160 880 | 55 096 032 | 59 017 206 | 61 424 371 | 244 698 489 |
| Павлодар облысы | 69 907 301 | 92 347 004 | 100 333 101 | 103 314 130 | 365 901 536 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 2 001 738 | 1 478 917 | 1 762 854 | 1 932 830 | 7 176 339 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 30 592 785 | 38 769 901 | 40 352 120 | 40 579 984 | 150 294 791 |
| Астана қаласы | 19 364 358 | 35 635 940 | 40 649 293 | 41 822 766 | 137 472 357 |
| Алматы қаласы | 60 673 440 | 81 555 370 | 85 692 215 | 86 240 067 | 314 161 092 |
| Қазақстан Республикасы | 1 725 069 372 | 1 662 408 186 | 1 725 300 862 | 1 754 649 077 | 6 867 427 497 |

Мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда, шикізаттық емес

сектордың негізгі капиталына инвестициялар бойынша жергілікті

атқарушы органдарға арналған индикаторлар

(тау-кен өндірісін және карьерлерді, ауыл, орман және балық

шаруашылығы саласын ескерусіз)

| Инвестициялар көлемі мың АҚШ долл. | Индикаторлар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 жыл |  | 2012 жыл |  | 2013 жыл |  | 2014 жыл |  |
|  | барлығы | оның ішінде сыртқы инвестициялар | барлығы | оның ішінде сыртқы инвестициялар | барлығы | оның ішінде сыртқы инвестициялар | барлығы | оның ішінде сыртқы инвестициялар |
| Өңірлер | нақты |  | нақты |  | жоспар |  | жоспар |  |
| Ақмола облысы | 257 670 | 50 117 | 393 649 | 63 135 | 514 803 | 78 820 | 620 643 | 93 798 |
| Ақтөбе облысы | 718 349 | 226 843 | 918 511 | 279 718 | 1 064 826 | 310 586 | 1 171 035 | 341 462 |
| Алматы облысы | 1 738 057 | 406 879 | 1 650 068 | 201 256 | 1 643 533 | 250 956 | 1 664 399 | 255 328 |
| Атырау облысы | 1 417 356 | 607 041 | 1 762 792 | 455 674 | 2 330 163 | 639 310 | 3 171 188 | 812 814 |
| Батыс Қазақстан облысы | 251 880 | 86 616 | 347 294 | 80 775 | 424 243 | 102 335 | 480 566 | 114 762 |
| Жамбыл облысы | 453 902 | 84 672 | 654 408 | 92 256 | 719 849 | 101 130 | 809 867 | 112 312 |
| Қарағанды облысы | 1 181 589 | 594 278 | 1 435 847 | 690 573 | 1 662 111 | 771 388 | 1 876 161 | 861 309 |
| Қостанай облысы | 307 118 | 19 878 | 343 455 | 55 985 | 334 679 | 47 606 | 1 655 073 | 138 839 |
| Қызылорда облысы | 644 443 | 91 425 | 755 383 | 201 489 | 840 186 | 188 585 | 929 167 | 205 597 |
| Маңғыстау облысы | 917 516 | 148 463 | 871 236 | 196 853 | 866 693 | 184 412 | 881 767 | 186 597 |
| Оңтүстік Қазақстан облысы | 888 674 | 338 969 | 1 040 017 | 208 644 | 1 081 617 | 212 816 | 1 124 882 | 217 072 |
| Павлодар облысы | 1 097 926 | 412 868 | 1 361 166 | 538 120 | 1 551 542 | 573 649 | 1 691 028 | 622 746 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 160 819 | 11 217 | 202 317 | 9 546 | 243 594 | 12 133 | 279 034 | 13 740 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 903 741 | 89 623 | 821 029 | 53 477 | 785 082 | 59 521 | 769 184 | 58 678 |
| Астана қаласы | 2 428 825 | 132 086 | 2 777 393 | 238 276 | 3 051 929 | 228 471 | 3 249 626 | 243 157 |
| Алматы қаласы | 2 029 997 | 411 252 | 2 271 780 | 443 412 | 2 450 000 | 480 000 | 2 640 000 | 520 000 |
| Қазақстан Республикасы | 15 397 861 | 3 712 226 | 17 606 346 | 3 809 190 | 19 564 850 | 4 241 718 | 23 013 620 | 4 798 210 |

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша кезең (2011 ж.) бойынша валютаның орташа есеппен ресми бағамдары 146,6 теңге

      кезең (2012 ж. қаңтар-желтоқсан) бойынша валютаның орташа есеппен ресми бағамдары 149,1 теңге

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК