"Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 969 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 

«Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:


      1) 2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:


      «2) жылдың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Ресцубликасы Энергетика министрлігіне жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.»;


      2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:


      «3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 20 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.»;

      3) 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:


      мынадай мазмұндағы 12,13 және 14-бөлімдермен толықтырылсын:

      «

| 12. Көлік құралдарын отынның экологиялық таза түрлеріне көшіру, оның ішінде электромобильдерді енгізу және тиісті инфрақұрылым құру жөніндегі шаралар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Автокөлікті газға көшіру үшін бос ресурстарды айқындау мақсатында жылдар мен өңірлер бойынша тауарлық және сұйытылған газдың орта мерзімді болжамдық теңгерімін жасау | Энергетикаминіне баланс | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «ҚазТрансГаз» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 121 | Өңірлер мен жылдар бойынша Қазақстан Республикасының өңірлеріндегі газ құю станцияларына деген қажеттіліктерді айқындау | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ, ІІМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша) | 2015 жылғы қыркүйек | талап етілмейді |
| 122 | Газмоторлық отынмен жүретін көлік құралдарын, оның ішінде қайта жабдықталған көлік құралдарын есепке алуды жүргізу | Энергетикаминіне ақпарат | ІІМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 123 | Газды мотор отыны ретінде пайдаланатын көлік құралдарының өндірісіне қажетті құрауыштарға, сондай- ақ көлік құралдарына газ құю үшін пайдаланылатын жабдықтар мен тетіктерге кедендік әкелу баж салығының мөлшерлемесін төмендету бойынша ұсыныстар енгізу | Энергетиками ніне ақпарат | ҰЭМ, Қаржымині, ИДМ | 2014 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 124 | 2015 жылдан кейін әкелінетін электромобильдерге Кеден одағы шеңберінде қолданылатын кедендік баждың нөлдік мөлшерлемесін ұзарту бойынша жұмыс жүргізу | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ, ИДМ | 2015 жылғы ақпан | талап етілмейді |
| 125 | Веложолдар жүйесін және тиісті инфрақұрылымды, оның ішінде велосипедтерді автоматтандырылған жалға беру орындарын дамытуға талдау жүргізу | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ, ИДМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 126 | Қалаларда жаяу жүргіншілерге арналған тиісті инфрақұрылымды дамыту жоспарын әзірлеу | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ, ИДМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2017 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 127 | Қоғамдық көліктің сапасын арттыруға (жеке белдеулер, ақылды аялдамалар, электрондық төлем) және т.б бойынша ұсыныстар әзірлеу | Энергетикаминіне ұсыныстар | ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 128 | 2014 жылғы 12 наурыздағы Газды мотор отыны ретінде пайдалану бойынша ынтымақтастық саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумды іске асыру | Энергетикаминіне ақпарат | «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (келісім бойынша), «Гелиос» ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 129 | Жұмыс істеп тұрған жанармай құю станцияларында (ЖҚС) газ құюға арналған моноблоктарды орналастыру мүмкіндігін қарастыру | Энергетикаминіне ақпарат | ІІМ, ИДМ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 130 | Қазақстан Республикасының авто құрастыру кешені кәсіпорындарында газ баллонды құрылғысы бар жеңіл автомобильдер өндіру мүмкіндіктері туралы мәселені қарастыру | Энергетикаминіне ақпарат | ИДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 131 | Көлік құралдарын отынның экологиялық түрлеріне көшірудің, оның ішінде электромобильдерді енгізу мен тиісті инфрақұрылым құрудың артықшылықтарын ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | Мүдделі мемлекеттік органдардан БАҚ-та жариялау үшін материалдардың келіп түсуіне қарай БАҚ-тағы жарияланымдар | ИДМ (жинақтау) мүдделі мемлекеттік органдар | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 132 | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына зерделеу және қажет болған жағдайда, электромобильдерді қуаттандыру инфрақұрылымын дамыту бөлігінде заңнамалық өзгерістер бойынша ұсыныстар енгізу | Энергетикаминіне ақпарат | ИДМ | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 13. ЖЭС шығарындыларын тазартуды енгізу және өндіріс пен тұрмыстағы жаңа технологиялар негізінде электр энергиясын жаппай үнемдеу жөніндегі шаралар |  |  |  |  |  |
| 133 | Көмір ЖЭО үшін екінші буынды эмульгаторларды ауыстыру арқылы күлтұтқыш қондырғыларды енгізу | Энергетикаминіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), электр станциялары (келісім бойынша) | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 134 | Станциялардың техникалық мүмкіндіктеріне негізделе отырып, жаңа буынды электр сүзгіштерін орнату арқылы күлтұтқыш қондырғыларын қолдану (Екібастұз МАЭС-1,2-те күлтұтқыш қондырғыларына жүргізілетін реконструкциялау үлгісі бойынша) | Энергетикаминіне ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «Самұрық-Энерго» АҚ (келісім бойынша), электр станциялары, (келісім бойынша) | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 135 | Жаңадан салынып жатқан ЖЭС үшін тозаңды ұстауға арналған түтіктік сүзгіштерді қолдана отырып, түтінді газдарды тазарту бойынша инновациялық технологияларды, ұстау дәрежесін 99 %-ға дейін арттыру үшін күкірт тотықтарын төмендетудің озон-аммиакты әдісін пайдалану арқылы азот тотығының түзілуін 90 %-ға төмендететін селективті катализдік қалпына келтіру әдісін енгізу | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 136 | Қазақстанның ЖЭС шығарындыларын төмендету жөніндегі іс- шараларды кезең-кезеңімен ұзақ мерзімді енгізу жоспарын әзірлеу | Жоспар | Энергетикамині (жинақтау), ҰЭМ, «Энергетикалық өнеркәсіптің Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау институты» АҚ (келісім бойынша), ҰЭМ | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 14. Жаңартылатын табиғи ресурстар саласында отандық ғылымды дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету жөніндегі шаралар |  |  |  |  |  |
| Ғылыми кадрларды даярлау |  |  |  |  |  |
| 137 | Қазақстандық ғылыми ұйымдар мен ЖОО-ның халықаралық ғылыми жобалардың, оның ішінде жаңартылатын табиғи ресурстар саласындағы жобалардың конкурсына қатысуы | АШМ-ге ұсыныстар | БҒМ, ИДМ | Жыл сайын 2015 жылдан бастап | талап етілмейді |
| Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және оларды қаржылай қамтамасыз ету |
| 138 | Конкурс негізінде «Қазақстанның жаңартылатын табиғи ресурстары: бағалау, мониторинг, жобалау, басқару» кешенді ғылыми-техникалық бағдарламасын әзірлеу туралы ұсыныстар енгізу | АШМ-ге ұсыныстар | БҒМ, ҰЭМ | 2015 жылғы ақпан | талап етілмейді |
| 139 | Ғимараттарды салудың және күрделі жөндеудің, компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғыртуды, талдамалық және эксперименталдық зертханалар мен стационарлар құруды қоса алғанда, ҒЗИ және ЖОО материалдық-техникалық жабдықтаудың инвестициялық ұсыныстарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ (жннақтау), ИДМ, АШМ | 2015 жылғы ақпан | талап етілмейді |
| Заңнаманы жетілдіру |
| 140 | Жердің құнарлығын сақтау және жоғарылату, жерді кадастрлық бағалау негізінде жер қатынастарын дамыту және жер ресурстарын басқару мәселелері жөнінде ұсыныс енгізу | АШМ-ге ұсыныстар | ҰЭМ | 2015 жылғы наурыз | талап етілмейді |
| 141 | Ғылым саласында мынадай: гранттық және ғылыми-техникалық бағдарламаларды қаржыландыру құрамына магистрлер мен РhD докторларын даярлау шығыстарын қосу; бейіндік ғылыми-зерттеу институттары базасында оларды зерттеу тақырыбы бойынша магистрлер мен РhD докторларын даярлау; гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет саласында жұмыспен қамтылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру; ғылыми зерттеулерді іске асыру шеңберінде жас мамандардың қатысуын қамтамасыз ету; ғылым саласында Қазақстанда жұмыс істеу үшін тартылатын шетелдік мамандарды әлеуметтік қолдауды реттеу; ғылыми зерттеулерді іске асыруға 25% қатысу үлесімен ұлттық компаниялардың немесе нақты сектордың, не өтініш берушінің, не бизнес-әріптестің қаражатын тарту мәселелерін пысықтау | АШМ-ге ақпарат | БҒМ, ҰЭМ, ДСӘДМ | 2015 жылғы наурыз | талап етілмейді |

»;

      Ескертпеде:


      аббревиатуралардың толық жазылуы мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:


      «Энергетикамині - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі


      ҰЭМ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі


      ИДМ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі


      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі


      ДСӘДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі».

      2. 

Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | К. Мәсімов |
| --- | --- |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК