Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын және Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 1223 қаулысы.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын және Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Ұлттық жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), сондай-ақ өзге де ұйымдар (келісім бойынша):

1) Ұлттық жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне Ұлттық жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Ұлттық жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министрі | К. Мәсімов |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 1223 қаулысымен бекітілген |
| --- | --- |

Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын және Қазақстан
Республикасы Конституциясының 20 жылдығын ұйымдастыру және
өткізу жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) |  | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына арналған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ұйымдық-әдістемелік іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының мерейтойлық эмблемасының (логотипінің) нобайын әзірлеу | мерейтойлық эмблеманың нобайы | МСМ, ҚХАХ (келісім бойынша) | 2014 жылғы IV тоқсан |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 2. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын мерекелеу жөніндегі өңірлік іс-шаралар жоспарларын әзірлеу және бекіту | іс-шаралар жоспарлары | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 жылғы желтоқсан |  | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджеттер |
| 3. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық медаль дайындау | мерейтойлық медальдар | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2015 жылдың I тоқсаны |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 4 млн. 807 мың теңге | республикалық бюджет |
| 4. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар ұйымдарының Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы өткізу жөніндегі бастамаларын қолдауды көздеу | әлеуметтік жобалар | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қаңтар |  | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджеттер |
| 5. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық маркалар дайындау | пошталық маркалар | ИДМ, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша), МСМ | 2015 жылғы сәуір- қыркүйек |  | "Қазпошта" АҚ өз қаражаты есебінен | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 6. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына арналған мерейтойлық монеталар шығару | мерейтойлық монеталар | ҰБ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | Ұлттық Банктің өз қаражаты есебінен | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 7. | Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы, Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы Н.Ә. Назарбаев туралы деректі фильмдер циклін шығару | деректі фильмдер циклі | МСМ | 2015 жылдың ішінде |  | 011 "Ұлттық фильмдер өндірісі" бюджеттік бағдарламасы бойынша 80 млн. теңге | республикалық бюджет |
| 8. | Қазақстандық этностар өкілдерінің – авторларының кітаптар сериясын шығаруды қамтамасыз ету | әдебиеттер шығару | МСМ, БҒМ | 2015 жылдың ішінде |  | 018 "Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін шығару" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 9. | Мемлекеттік және ұлттық театрлардың Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған қойылымдарымен республика өңірлеріне гастрольдерге шығуын ұйымдастыру | мемлекеттік және ұлттық театрлардың гастрольдері | МСМ | 2015 жылдың ішінде |  | 013 "Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 110 млн. 071 мың теңге | республикалық бюджет |
| 10. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына арналған көрнекі насихат құралдарының нобайларын әзірлеу мен шығаруды қамтамасыз ету | көрнекі насихат құралдарының нобайлары | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҚХАХ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 4 млн. 486 мың теңге | республикалық бюджет |
| 11. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына арналған кәдесый өнімдерін шығаруды қамтамасыз ету | кәдесый өнімдері | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ҚХАХ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" 009 бюджеттік бағдарламасы бойынша 8 млн. 226 мың теңге ЖБ – 109 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 12. | "Қазақстан этностарының музыкалық мұрасы" атты қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде музыкалық антология шығаруды қамтамасыз ету | антология шығару | МСМ | 2015 жылғы қыркүйек |  | 012 "Әлеуметтік-маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 2. Ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын жария ету жөніндегі медиа-жоспар әзірлеу | медиа-жоспар | ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 14. | Этномәдени бірлестіктер дің Қазақстан халқы Ассамблеясын ың 20 жылдығына арналған іс-шараларын ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | ИДМ, ҚХАХ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылдың ішінде жеке жоспар бойынша |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 15. | Аssembly.kz интернет-пор талын контенттік сүйемелдеу мен ілгерілетуді ұйымдастыру | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), ИДМ | 2015 жылдың ішінде |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 103 млн. 012 мың теңге | республикалық бюджет |
| 16. | Қазақстан халқы Ассамблеясын ың 20 жылдығына арналған қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық-а нықтамалық материалдар (брошюралар, буклеттер және т.б.) шығаруды қамтамасыз ету | материалдар шығару | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 8 млн. 205 мың теңге | республикалық бюджет |
| 3. Ғылыми-сарапшылық сүйемелдеу іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын ғылыми-сарапшылық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, МСМ, ИДМ, МБА (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 18. | Жас ғалымдар арасында этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісіне арналған ғылыми жұмыстар конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | МҚІСҚА (келісім бойынша), МБА (келісім бойынша), БҒМ, МСМ | 2015 жылдың ішінде |  | 004 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша 1 млн. 873 мың теңге | республикалық бюджет |
| 19. | Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедраларының республикалық қауымдастығын құру | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, ҚХАХ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 20. | "Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастар саласын құқықтық реттеу: жай-күйі және даму мәселелері" дөңгелек үстелін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | Әділетмині | 2015 жылғы тамыз |  | 055 "Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 21. | Оралмандардың Қазақстандық қоғамға бейімделуі және интеграциялануы мәселелері бойынша республикалық дөңгелек үстел өткізу | МСМ-ге ақпарат | ДСӘДМ | 2015 жылғы қараша |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 4. Халықаралық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Лондон қаласында (Ұлыбритания) "Қазақстан бейбітшілік және келісім орталығы" базасында Қазақстан халқының Ассамблеясы Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі мүшелерінің, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының қатысуымен "дөңгелек үстелдер" сериясын, ғылыми-практикалық конференциялар өткізу | МСМ-ге ақпарат | СІМ, ҚХАХ (келісім бойынша), КК (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Парламенті (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | 019 "Ақпараттық-имидждік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 23. | Этносаралық қатынастар мен төзімділікті нығайту мәселелері бойынша Упсала қаласында (Швеция) өтетін халықаралық конференцияға қатысуды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | МҚІСҚА (келісім бойынша), МБА (келісім бойынша), СІМ, ҚХАХ (келісім бойынша) | 2015 жылдың I тоқсаны |  | 004 "Мемлекетті к қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігі н арттыру" бюджеттік бағдарламас ы бойынша 3 млн. 405 мың теңге | республикалық бюджет |
| 24. | Шетелде Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі өкілдерінің, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының, Қазақстан халқы Ассамблеясы мүшелерінің қатысуымен "дөңгелек үстелдер" сериясын, ғылыми-практикалық конференциялар өткізу | МСМ-ге ақпарат | СІМ, КК (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Парламенті (келісім бойынша), ҚХАХ (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | 019 "Ақпараттық-имидждік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 5. Қоғамдық-бұқаралық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының салтанатты ашылуын өткізу | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), БҒМ, ҚХАХ (келісім бойынша), Астана қаласының әкімдігі | 2015 жылғы қаңтар-ақпан |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясы ның қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламас ы бойынша 36 млн. 096 мың теңге | республикалық бюджет |
| 26. | Өзге ұлт өкілдерінің арасында "Тіл – татулық тірегі" мемлекеттік тілді білу конкурсының қорытындысын шығару | мемлекеттік тілді білу конкурсы | МСМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы ақпан |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге де тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 млн. 557 мың теңге ЖБ – 802 млн. 160 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 27. | "Бейбітшілік пен келісім жол картасы" мега-жобасының қорытындысын шығара отырып, "Менің Қазақстаным" этномәдени бірлестіктердің республикалық музыкалық фестивалін ұйымдастыру және өткізу | этномәдени бірлестіктердің фестивалі | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы наурыз |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 25 млн. 546 мың теңге ЖБ – 268 млн 150 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 28. | Білім беру мекемелерінде Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күніне орайластырылған салтанатты іс-шаралар, тақырыптық дәрістер; Білім күніне арналған бейбітшілік пен келісім республикалық дәрісін өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы наурыз, қыркүйек |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 29. | Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы аясында Тәуелсіздік күніне, мемлекеттік және өзге де мерекелерге арналған іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджеттер |
| 30. | "Асар" республикалық әлеуметтік ынтымақтастық акциясын өткізу және Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қамқорлық көрсету айлығын өткізу | республикалық акция | МСМ, ДСӘДМ, БҒМ, АШМ, "Нұр Отан" партиясы (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы наурыз-мамыр |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламас ы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 31. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған этникалық театрлардың ІІІ республикалық фестивалін өткізу | этникалық театрлардың республикалық фестивалі | МСМ | 2015 жылғы наурыз-сәуір |  | 012 "Әлеуметтік-маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 32 млн. 595 мың теңге | республикалық бюджет |
| 32. | Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясын ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), МСМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы сәуір |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 67 млн. 908 мың теңге | республикалық бюджет |
| 33. | Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған акция өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы мамыр |  | ЖБ – 104 млн. 905 мың теңге | жергілікті бюджеттер |
| 34. | Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының V Съезін өткізу | МСМ-ге ақпарат | Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының аппараты (келісім бойынша), МСМ, СІМ | 2015 жылғы маусым |  | 006 "Өкілдік шығыстар" бюджеттік бағдарламасы бойынша 239 млн. 645 мың теңге | республикалық бюджет |
| 35. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған "Шекарасыз ән" халықаралық фестиваль ұйымдастыру және өткізу | халықаралық фестиваль | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы тамыз |  | 012 "Әлеуметтік-маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде ЖБ – 289 млн. 910 мың теңге | республикалық және жергілікт і бюджеттер |
| 36. | Жастар арасында Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына арналған өңірлік дебат турнирін өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы тамыз |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу" бюджеттік бағдарламас ы бойынша 2 млн. теңге | республикалық бюджет |
| 37. | Абай Құнанбаевтың туғанына 170 жыл толуына арналған іс-шаралар ұйымдастыру | БАҚ-қа материалдар | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қыркүйек |  | 021 "Мемлекетті к тілді және Қазақстан халқының өзге де тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламас ы бойынша 3 млн. 624 мың теңге ЖБ – 177 млн. 522 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 38. | Қазақстан халқы тілдерінің күніне арналған іс-шаралар өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қыркүйек |  | ЖБ – 4 млн. 483 мың теңге | жергілікті бюджеттер |
| 39. | Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына арналған Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлерінен 5-ші республикалық фестиваль және 4-ші жазғы Спартакиада өткізу | жеңімпаздарды марапаттау | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қыркүйек |  | 015 "Бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін қолдау" бюджеттік бағдарламасы бойынша 24 млн. 603 мың теңге; ЖБ – 510 млн. 885 мың теңге "Жоғары жетістіктерспортын дамыту" 016 бюджеттік бағдарламасы бойынша 87 млн. 365 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 40. | Қазақстан халқы Ассамблеясының Журналистер клубының аясында журналистика факультеті студенттерінің арасында "Аңсар" әдеби конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылғы қазан |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарға патриоттық тәрбие беру жөніндегі іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 41. | Халықаралық төзімділік күніне арналған республикалық студенттік патриоттық акциясын ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қараша |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарға патриоттық тәрбие беру жөніндегі іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде; ЖБ – 168 млн. 680 мың теңге. | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 42. | Халықаралық төзімділік күніне орайластырылған Қазақстан халқы Ассамблеясының ІІ халықаралық медиа-форумын өткізу | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), ИДМ | 2015 жылғы қараша |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 13 млн. 104 мың теңге | республикалық бюджет |
| 43. | "Шаңырақ" этножурналистика саласындағы шығармашылық конкурсының қорытындыларын шығару | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша) | 2015 жылғы қараша |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 5 млн. 671 мың теңге | республикалық бюджет |
| 44. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | МСМ-ге ақпарат | МҚІСҚА (келісім бойынша), МБА (келісім бойынша), БҒМ, СІМ | 2015 жылғы қараша |  | 004 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру" бюджеттік бағдарламасында 4 млн. 919 мың теңге | республикалық бюджет |
| 45. | "Бірге өмір сүру" татулықтың, төзімділік пен отбасы құндылықтарының жыл сайынғы жастар фестивалін ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қараша |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 млн. 278 мың теңге ЖБ - 168 млн. 680 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 46. | Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған Қазақстан халқы Форумын өткізу | МСМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), МСМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы желтоқсан |  | 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясы ның қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламас ы бойынша 46 млн. 832 мың теңге; ЖБ – 166 млн. 287 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығының мерейтойлық эмблемасының (логотипінің) үздік нобайларына конкурс өткізу | мерейтойлық эмблеманың нобайы | МСМ, КС (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 жылдың IV тоқсаны |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделге н қаражат шегінде) |
| 48. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын мерекелеу жөніндегі өңірлік іс-шаралар жоспарларын әзірлеу және бекіту | іс-шаралар жоспары | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 жылғы желтоқсан |  | көзделген қаражат шегінде | жергілікт і бюджеттер |
| 49. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық маркалар дайындау | маркалар | ИДМ, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша), КК (келісім бойынша), МСМ | 2014 жылғы қараша-ж елтоқсан |  | "Қазпошта" АҚ өз қаражаты есебінен | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 50. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған мерейтойлық монеталар шығару | мерейтойлық монеталар | ҰБ (келісім бойынша), КК (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | Ұлттық Банктің өз қаражаты есебінен | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 51. | "Қазақстан Конституцияс ына 20 жыл" ескерткіш төс белгілерін дайындау | ескерткіш белгілері | ПІБ (келісім бойынша), КК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2015 жылғы І тоқсан |  | 001 "Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 52. | "Қазақстан Конституцияс ына 20 жыл" мерейтойлық медалін тағайындау мен дайындауды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | ПІБ (келісім бойынша), КК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2015 жылғы І тоқсан |  | 001 "Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 53. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар ұйымдарының Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын өткізу жөніндегі бастамаларын қолдауды көздеу | әлеуметтік жобалар | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы қаңтар |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық және жергілікт і бюджеттер |
| 54. | Қазақстан Республикасы Конституциясының сыйлыққа берілетін безендірілген (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) басылымын шығаруды қамтамасыз ету | басылым шығару | МСМ, КК (келісім бойынша) | 2015 жылғы тамыз |  | 018 "Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін шығару" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 55. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған кәдесый өнімдерін шығаруды қамтамасыз ету | кәдесый өнімдері | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылдың ішінде |  | ЖБ – 109 мың теңге | жергілікті бюджеттер |
| 2. Ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Қазақстан Республикасы Конституцияс ының 20 жылдығын жария ету жөніндегі медиа-жоспар әзірлеу | медиа-жоспар | ИДМ, КС (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 жылғы 10 желтоқсанға дейін |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 57. | Әділет органдары жүйесінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын өткізу жөніндегі ақпараттық-идеологиялық жұмыстың бірыңғай алгоритмін әзірлеу | МСМ-ге ақпарат | Әділетмині | 2015 жылғы қаңтар |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 58. | Қазақстан Республикасы Конституцияс ының 20 жылдығына арналған іс-шараларды ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | ИДМ, КК (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылдың ішінде жеке жоспар бойынша |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 59. | Конституциялық құқықтың дамуына арналған, сот жүйесінің соңғы 20 жылда дамуы туралы деректі фильмдер сериясын әзірлеп, кейіннен республикалық және өңірлік деңгейлердегі электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында ротациялау | МСМ-ге ақпарат | ИДМ, ЖС (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделге н қаражат шегінде) |
| 3. Ғылыми-сарапшылық сүйемелдеу іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ЖОО арасында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған студенттік конференция өткізу | конференция қарары | БҒМ | 2015 жылғы ақпан |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 61. | "Қазақстан Республикасының Конституциясы – қалыптасқан мемлекеттің негізгі заңы" тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылғы наурыз |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 62. | "Конституциялық және мемлекеттік дамудың өзекті мәселелерінің тарихы" тақырыбында республикалық конференция өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылғы сәуір |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 63. | "Қазақстан Республикасының Конституциясы: ғылыми шығармашылықты дамыту кепілі" тақырыбында конференция өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылғы мамыр |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 64. | Қазақстан Республикасының Конституциясына ғылыми-практикалық түсіндірмелерді басып шығаруды ұйымдастыру | түсіндірмені басып шығару | МСМ, КК (келісім бойынша) | 2015 жылғы шілде |  | 018 "Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін шығару" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 65. | Елдегі конституциялық бақылау тәжірибесіне арналған арнайы монография шығаруды ұйымдастыру | монография шығару | МСМ, КК (келісім бойынша) | 2015 жылғы шілде |  | 018 "Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін шығару" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 66. | "Конституциялық құрылымның мәселелері мен Елбасының рөлі" тақырыбында Қазақстан Ұлттық тарихшылар конгресінің отырысын өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделге н қаражат шегінде) |
| 67. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына және Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуы мен нығаюы процесінде Тұңғыш Президенттің – Елбасының рөліне арналған Қазақстан саясаттанушыларының конгресін өткізу | Қазақстан саясаттанушыларының конгресі | МСМ | 2015 жылдың ішінде |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделге н қаражат шегінде) |
| 68. | Сот корпусының, Конституциялық Кеңес пен әділет органдары өкілдерінің қатысуымен жоғары, орта арнаулы және жалпы білім беру мекемелерінде дәрістер мен "ашық сабақтар" ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, Әділетмині, ЖС (келісім бойынша), КС (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 4. Халықаралық сипаттағы іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | "Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә Назарбаевтың "Қазақстан – 2050" қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" Стратегиясындағы идеяларын заңнамалық қамтамасыз ету" тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | халықаралық ғылыми-практикалық конференция | Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Аппараты, Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы | 2015 жылғы ақпан |  | 001 "Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 70. | Шетелдің танымал мемлекеттік және қоғам қайраткерлерінің "Қазақстан тренді: тоталитаризмнен демократиялық және құқықтық мемлекетке (сыртқы көзқарас)" атты кітабын (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) шығару | МСМ-ге ақпарат | КК (келісім бойынша) | 2015 жылдың ішінде |  | 001 "Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша 19 млн. 950 мың теңге | республикалық бюджет |
| 71. | Қазақстан Республикасының барлық шетелдік мекемелерінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған имидждік іс-шаралар (конференциялар, дөңгелек үстелдер, брифингтер, көрмелер) өткізуді қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат | СІМ | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 72. | Шетелдік БАҚ-та Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған жарияланымдар шығару | МСМ-ге ақпарат | СІМ | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 73. | Журналистердің Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдік баспасөз-турын ұйымдастыру | МСМ-ге ақпарат | СІМ | 2015 жылдың ішінде |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |
| 5. Қоғамдық-бұқаралық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына және Тұңғыш Президенттің елдің Негізгі заңын жасаудағы рөліне арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін кеңінен таныту бойынша жалпыұлттық жастар форумын өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ | 2015 жылғы маусым |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарға патриоттық тәрбие беру жөніндегі іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 6 млн. 657 теңге | республикалық бюджет |
| 75. | Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні аясында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған өңірлік патриоттар форумдарын өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы маусым |  | ЖБ – 796 млн. 153 мың теңге | жергілікті бюджеттер |
| 76. | Жастар арасында Конституцияның 20 жылдығына арналған өңірлік дебат турнирін өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы маусым |  | 040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу"бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2 млн. теңге | республикалық бюджет |
| 77. | Облыстарда, Астана және Алматы қалаларында, мемлекеттік органдар мен ведомстволарда, барлық меншік түріндегі кәсіпорындар мен мекемелердің еңбек ұжымдарында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған салтанатты жиындар өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы шілде - тамыз |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 78. | Қазақстан Республикасы Конституцияс ының 20 жылдығына және Мемлекет Басшысын – Елбасын Қазақстан Республикасы Конституцияс ының авторы және Қазақстан мемлекеттілі гінің негізін қалаушы ретінде құрметтеуге арналған салтанатты жиын өткізу | салтанатты жиын | Қазақстан Республикасының Үкіметі, КС (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Парламенті (келісім бойынша), Жоғарғы Сот (келісім бойынша), ОСК (келісім бойынша), Бас прокуратура (келісім бойынша), Адам құқықтары жөніндегі уәкіл (келісім бойынша), ПІБ (келісім бойынша) | 2015 жылғы тамыз |  | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделге н қаражат шегінде) |
| 79. | Қазақстанның мемлекеттік құрылымдарының басшы қызметкерлерінің, беделді халықаралық ұйымдардың, конституциялық әділет органдарының, таяу және алыс шет мемлекеттердің парламенттері мен соттары өкілдерінің, сондай-ақ заңгерлер ғалымдардың қатысуымен Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастыру және өткізу | МСМ-ге ақпарат | КК (келісім бойынша), ҚХАХ (келісім бойынша), АҚЖҰО (келісім бойынша), ЖС (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), Әділетмині, СІМ, Астана қаласының әкімдігі | 2015 жылғы тамыз |  | 006 "Өкілдік шығыстар" бюджеттік бағдарламасы бойынша 48 млн. 258 мың теңге | республикалық бюджет |
| 80. | Қазақстан Республикасы Конституциясының күні 16 жасқа толатын азаматтарға жеке куәліктер, паспорттар берудің жалпыұлттық акциясын - салтанатты рәсімдерін өткізу | тиісті құжаттарды табыс ету | МСМ (жинақ), ІІМ, аумақтық ішкі істер органдары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы тамыз |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 81. | Республиканың орталық алаңдары мен концерт залдарында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған мерекелік концерттер өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы тамыз |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 82. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы шеңберінде жалпыұлттық акцияны - Мемлекеттік қызметшілердің ант қабылдауы салтанатты рәсімдерін өткізу | МСМ-ге ақпарат | МҚІСҚА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылғы тамыз |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 83. | Құқықтанушы ғалымдар арасында Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған үздік жұмыстар конкурсын өткізу | МСМ-ге ақпарат | БҒМ, КК (келісім бойынша) | 2015 жылғы тамыз |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 84. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған республикалық мерекелік концерт ұйымдастыру және өткізу | мерекелік концерт | МСМ | 2015 жылғы тамыз |  | 012 "Әлеуметтік-маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 26 млн. 870 мың теңге; ЖБ – 97 млн. 195 мың теңге | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 85. | Үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған VII жалпыұлттық Азаматтық форумын ұйымдастыру және өткізу | Азаматтық форум | МСМ | 2015 жылғы қараша |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 86. | Әскери бөлімдер мен құрамаларда әскери қызметшілердің әскери ант қабылдау рәсіміне арналған жалпыұлттық салтанатты сапқа тұруды ұйымдастыру | МСМ-ге ақпарат | Қорғанысмині, ІІМ | 2015 жылдың ішінде |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 87. | Мерейтойлық күнге орай мемлекеттік қызметшілерге, жас отбасыларға және азаматтардың басқа да санаттарына пәтер кілттерін тапсырудың салтанатты рәсімін өткізу | МСМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2015 жылдың ішінде |  | - | қаржыландыру талап етілмейді |
| 88. | Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мен нығайту процесіндегі елдің Негізгі заң мен мемлекеттік рәміздердің рөліне арналған салтанатты отырысын өткізу | комиссия хаттамасы | МСМ | 2015 жылғы мамыр |  | 017 "Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (көзделген қаражат шегінде) |

Ескертпелер:

Республикалық бюджеттің шығыстары "2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтірілетін болады;

аббревиатуралардың толық жазылуы:

| МБА | – | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы |
| --- | --- | --- |
| МҚІСҚА | – | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі |
| ҚХАХ | – | Қазақстан халқы Ассамблеясының Хатшылығы |
| "Қазпошта" АҚ | – | "Қазпошта" акционерлiк қоғамы |
| ПӘ | – | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
| ЖС | – | Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты |
| БП | – | Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
| КК | – | Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі |
| ІІМ |  | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| ИДМ | – | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ДСӘДМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі |
| Әділетмині | – | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi |
| ҰБ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| ПІБ | – | Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы |
| "Қоғамдық келісім" РММ | – | Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі |
| АҚЖҰО | – | Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК