Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 сәуірдегі № 249 қаулысы

«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 28 наурыздағы № 220 Жарлығының орындалуын үйлестіруді және бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.


      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), сондай-ақ өзге де ұйымдар (келісім бойынша):


      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;


      2) жарты жылда бір рет, есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.


      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі жылына екі рет, 25 шілдеге және 25 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.


      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Д. Назарбаеваға жүктелсін.


      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Үкiметiнiң         

2016 жылғы 27 сәуірдегі 

№ 249 қаулысымен     

бекітілген

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шара атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. БІРЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 25 ЖЫЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| Мамыр – Бейбітшілік. Келісім. Достық |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 25 сәуір-1 мамыр | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 2. | Отан қорғаушылар күнін мерекелеу | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2-8 мамыр | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 3. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Қазақстан әскерінің әскери киімі және Қарулы Күштер түрлері туларының көрмесі | көрме | Қорғанысмині, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), МКҚ (келісім бойынша) | 2-9 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 4. | «25 қайырымды іс»: «Ардагерлерді ардақтайық» | іс-шаралар | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 2-8 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 5. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қамажай» флэшмобы | флэшмоб | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2-8 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 6. | «Бірлік – алуан түрлілікте» атты ортақ тақырыпта телебағдарламалар, жарияланымдар, интернет-акциялар, роликтер топтамасы | телебағдарламалар, жарияланымдар, интернет-акциялар, роликтер топтамасы | ИДМ | 2-8 мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 7. | Бокстан әйелдер арасында Әлем чемпионаты | чемпионат | МСМ | 5-18 мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (036100 бюджеттік бағдарлама) |
| 8. | Жеңіс күнін мерекелеу | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 9-15 мамыр | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 9. | «25 қайырымды іс»: «Қайтарылған есімдер» республикалық акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 9-15 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 10. | «Бірлігі жарасқан Қазақстан» жастар флэшмобы | флэшмоб | «Жас Ұлан» РҚБ (келісім бойынша) | 9-15 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 11. | ҰОС тақырыбында телебағдарламалар, жарияланымдар, интернет-акциялар, роликтер топтамасы | телебағдарламалар, жарияланымдар, интернет-акциялар, роликтер топтамасы | ИДМ | 9-15 мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 12. | «Ұрпақтар есінде» республикалық акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 16-22 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 13. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Музейдегі түн» республикалық акциясы | акция | МСМ | 16-22 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 14. | Тәуелсіздіктің мерейтойлық жылы аясында Түркі жазбалары және мәдениеті күндері | түркі жазбалары және мәдениеті күндері | МСМ | 16-22 мамыр | 2 790,2 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 15. | Мектеп оқушылары арасындағы Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Жайдарлы Жас Ұлан» республикалық конкурсы | конкурс | БҒМ | 16-22 мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 16. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған халықаралық этнофолкджаз фестивалі | фестиваль | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ (келісім бойынша) | 16-22 мамыр | 20 042,0 | республикалық бюджет (009 бюджеттік бағдарлама) |
| 17. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: мәдениет және өнер қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | МСМ | 16-22 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 18. | «Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жаһандық бастамалары – Тәуелсіз Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтың дамуына қосқан үлесі» атты ДКЖК отырысы | отырыс | «Нұр Отан» партиясы ҚБ (келісім бойынша) | 19 мамыр | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 19. | Тәуелсіздіктің мерейтойлық жылы аясында «Болашақ үшін естелік» ҚХА халықаралық жобасы | форум | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ (келісім бойынша) | 23-29 мамыр | 9 272,0 | республикалық бюджет (009 бюджеттік бағдарлама) |
| 20. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «G-Global Young» халықаралық форумы | форум | «Қазақстанның еріктілер альянсы» ЗТБ, «G-Global халықаралық хатшылығы» ЗТБ (келісім бойынша) | 23-29 мамыр | көзделген қаражат шегінде | «Қазақстанның еріктілер альянсы» ЗТБ-нің өз қаражат есебінен |
| 21. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: химия өнеркәсібі қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ИДМ | 23-29 мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 22. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы (Германия немесе Түркия) | кіші құрылтай | МСМ | 25 мамыр- 5 маусым | 5 252,0 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 23. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Аманат» музыкалық поэзиялық композициясы | композиция | Астана қаласының әкімдігі | мамыр | - | қаражат талап етілмейді |
| 24. | Туристік экспедиция жасақтарының республикалық слеті (жарыстар, сапарлар) | слет | БҒМ | мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (099103 бюджеттік бағдарлама) |
| 25. | Тәуелсіздік жылына арналған «Жайдарман» КТК ойындары | КТК ойындары | БҒМ | мамыр | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 26. | Марко Полоның «Әлемнің әралуандығы туралы кітабының» қазақ тіліндегі тұңғыш аудармасы | аударма | МСМ, Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты (келісім бойынша) | мамыр-тамыз | көзделген қаражат шегінде | Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институтының өз қаражаты есебінен |
| 27. | «25 қайырымды іс»: «Мейірімді жүрек» акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы ҚБ (келісім бойынша) | мамыр-желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 28. | «Тәуелсіз елім – тұғырың сенің биікте» атты кітап көрмесі | көрме | МСМ | мамыр-желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 29. | «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты кітап көрмесі | көрме | МСМ | мамыр-желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 30. | «Менің өмірімнің кітабы» оқу акциясы | акция | МСМ | мамыр-желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 31. | «Нұрсұлтан Назарбаевтың моделі: тиімді мемлекет форматы» деректі фильмдер топтамасы | деректі фильмдер топтамасы | ИДМ | мамыр-желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 32. | «Алтын сапа» Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығын алуға арналған конкурсын және «Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрме-конкурсын ұйымдастыру және өткізу | марапаттау рәсімі | «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | мамыр-желтоқсан | 86 732,0 | республикалық бюджет (061 бюджеттік бағдарлама) |
| Маусым – Мемлекеттік рәміздер |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Қазақстанның Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 30 мамыр-5 маусым | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 34. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Қазақстан патриоттар форумы | форум | МСМ | нақтылануда | 19 000,0 | республикалық бюджет (17 бюджеттік бағдарлама) |
| 35. | «Менің әнұраным» флэшмобы | флэшмоб | «Жас Ұлан» РҚБ (келісім бойынша) | 30 мамыр-5 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 36. | Халықаралық балаларды қорғау күнін мерекелеу | мерекелік іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 30 мамыр-5 маусым | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 37. | «25 қайырымды іс»: «Нұр Отан» – балаларға» республикалық қайырымдылық акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 30 мамыр-5 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 38. | «Туған елге тағзым» өлкетану және зерттеу экспедициялары | өлкетану және зерттеу экспедициялары | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 1-10 маусым | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (60 бюджеттік бағдарлама) |
| 39. | ЭКСПО-2017 өткізу шеңберіндегі «Біз энергия тиімділігі үшін!» республикалық айлығы | айлық | «Жасыл ел» ЖЕЖРШ (келісім бойынша) | 1-30 маусым | көзделген қаражат шегінде |  |
| 40. | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу шеңберіндегі ірі ауқымды патриоттық акция | акция | Астана қаласының әкімдігі | 4 маусым | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 41. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған АӨСШК елдері ұлттық мәдениет орталықтарының форумы | форум | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ (келісім бойынша) | 6-12 маусым | 12 300,0 | республикалық бюджет (009 бюджеттік бағдарлама) |
| 42. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: жеңіл өнеркәсіп қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ИДМ | 6-12 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 43. | «Тәуелсіздігінің рәміздері» деректі фильмдер топтамасы | деректі фильмдер топтамасы | ИДМ | 13-19 маусым | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 44. | «Тәуелсіздік ұрпағы» шығармашыл жастар фестивалі | фестиваль | «Жас Отан» жастар қанаты» ҚБ (келісім бойынша) | 13-19 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 45. | «Айбын» жастардың әскери патриоттық жиыны | жиын | Қорғанысмині | 13-18 маусым | 82 990,0 | республикалық бюджет (047 бюджеттік бағдарлама) |
| 46. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: медицина саласының қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ДСӘДМ | 17 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 47. | Астана қаласының Мемлекеттік академиялық филармониясының «Жасай бер, Қазақ елі» концерті | концерт | Астана қаласының әкімдігі | 17 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 48. | Тәуелсіздіктің мерейтойлық жылы аясында «Нұр Сұңқар» сыйлығын салтанатты табыстау рәсімі | сыйлықты табыстау | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 20-26 маусым | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 49. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «ҚЖК достарының кездесуі» ТМД елдері жастарының форумы | форум | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша) | 20-26 маусым | көзделген қаражат шегінде | «ҚЖК» ЗТБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 50. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: полиция қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ІІМ | 23 маусым | - | қаражат талап етілмейді |
| 51. | Ғұсман Қосановтың мемориалы жеңіл атлетикадан XXVI халықаралық мерейтойлық жарыс | жарыс | МСМ | 25-26 маусым | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (036100 бюджеттік бағдарлама) |
| 52. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында үздік жұмысы үшін журналистерді марапаттау рәсімі | марапаттау рәсімі | ИДМ | 27 маусым-3 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 53. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеу аясында «Жас медиа-2016» жастар форумы және Қазақстан жастары Конгресінің жастар журналының тұсаукесері | форум | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша), БҒМ | 27 маусым-3 шілде | көзделген қаражат шегінде | «ҚЖК» ЗТБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 54. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: байланыс, ақпараттандыру және дипломатиялық қызмет қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ИДМ, СІМ | 27 маусым-3 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 55. | «Рухани келісімнің қалыптасуындағы діннің рөлі» конференциясы | конференция | Астана қаласының әкімдігі | маусым | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 56. | Техникалық шығармашылық және өнертабыс бойынша республикалық жарыс (авиа, ракета, авто, кеме модельдерін жасау, робототехниканың қолданыстағы модельдері) | жарыс | БҒМ | маусым | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (099103 бюджеттік бағдарлама) |
| 57. | «ЭКСПО-2017» аясында жас өлкетанушылардың, экологтардың және табиғат зерттеушілердің республикалық форумы | форум | БҒМ | маусым | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (099103 бюджеттік бағдарлама) |
| 58. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығына «Қазақстан барысы» қазақ күресінен республикалық турнирі | турнир | МСМ | маусым-шілде | көзделген қаражат шегінде | «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ-ның өз қаражаты есебінен |
| 59. | Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссиясының отырысы | Республикалық комиссияның отырысы | МСМ | маусым, қараша | 2 050,0 | республикалық бюджет (17 бюджеттік бағдарлама) |
| 60. | Тәуелсіздік жылы аясында «Спортты Қазақстан» арнайы репортаждар топтамасы | арнайы репортаждар топтамасы | ИДМ, МСМ | бірінші жартыжылдық | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 61. | «Мемлекеттің негізін қалаушы: жасампаздықтың 25 жылы» Елбасы туралы фотокөрме | фотокөрме | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры (келісім бойынша) | бірінші жартыжылдық | көзделген қаражат шегінде | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының өз қаражаты есебінен |
| Шілде – Астана. Отан. Жаңа қазақстандық патриотизм |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Астана күнін мерекелеу | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 4-10 шілде | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 63. | Астана күнін мерекелеуге арналған «Тәуелсіздік дәуірі» атты мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | іс-шаралар | Астана қаласының әкімдігі | 4-6 шілде | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 64. | «25 қайырымды іс» «Астана – Отанымыздың жүрегі» республикалық акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 4-10 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 65. | Тәуелсіздік мерейтойы аясында Астана күніне арналған отбасы саяжолының ашылуы | отбасы саяжолының ашылуы | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 4-10 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 66. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Екі апта ауылда» әлеуметтік тәжірибесі | әлеуметтік тәжірибе | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 4-10 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 67. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Ата-ана жұмысындағы 10 күн» әлеуметтік тәжірибесі | әлеуметтік тәжірибе | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 4-10 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 68. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «ЕХРО-2017 жас достары» жобасы | жобалық жұмыстар | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 11-17 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 69. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында ел кітапханаларында «Мәңгілік елдің Елордасы» тақырыптық көрмелері | көрмелер | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 11-17 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 70. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында Астанаға арналған фильмдердің көрсетілімі | фильмдер көрсетілімі | ИДМ, МСМ | 11-17 шілде | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 71. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: ұлттық қауіпсіздік органдарының ардагерлеріне құрмет көрсету | ардагерлерге құрмет көрсету | ҰҚК (келісім бойынша) | 11-17 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 72. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: металлургия саласының ардагерлеріне құрмет көрсету | ардагерлерге құрмет көрсету | ИДМ | 11-17 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 73. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Астана – болашақтың қаласы» ғылыми-тәжірибелік конференциясы | конференция | Астана қаласының әкімдігі | 18-24 шілде | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 74. | Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасында «Астана елдігімнің ертеңі» виртуалды көрмесі | виртуалды көрме | МСМ | 18-24 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 75. | Қазақстан халқының бірлігін бейнелейтін «Түстердің түрлілігі» атты көркемсурет көрмесі | көрме | МСМ | 18-24 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 76. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Ұлы Дала аңыздары» этноэкспедициясы | этноэкспедиция | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша) | 25-31 шілде | көзделген қаражат шегінде | «ҚЖК» ЗТБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 77. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Ақ бұлақ» республикалық экологиялық акциясы | акция | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша) | 25-31 шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 78. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай «Астана – егеменді ел символы» атты көрмесі | көрме | МСМ | шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 79. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Қазақстанда жасалған» республикалық көрмесі | көрме | ИМД | шілде | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 80. | «Қазақстандықты таңда» интернет-роликтер топтамасы | интернет-роликтер топтамасы | ИМД | шілде | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 81. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ұлттық ойындар фестивалін өткізу | фестиваль | Астана қаласының әкімдігі | шілде | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 82. | Теннистен Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогі | кубок | Астана қаласының әкімдігі | шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 83. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Астана – тәуелсіз елдің нышаны» еліміздің музейлеріндегі көрмелері | көрмелер | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | шілде | - | қаражат талап етілмейді |
| 84. | Тәуелсіздік мерейтойы аясында «100 нақты қадам – азаматтық қоғам үшін жаңа мүмкіндіктер» атты Қазақстан саясаттанушыларының конгрессі | конгресс | МСМ | екінші жартыжылдық | 5 003,0 | республикалық бюджет (17 бюджеттік бағдарлама) |
| Тамыз – Жаһандық бастамалар. Бітімгер Қазақстан |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған іс-шараларды шет елдерде ақпараттық жария етуді ұйымдастыру | фотокөрмелер, дөңгелек үстелдер, жарияланымдар | СІМ | 1-7 тамыз | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (019 бюджеттік бағдарлама) |
| 86. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: көлік саласының ардагерлері мен қызметкерлеріне құрмет көрсету | ардагерлерге құрмет көрсету | ИДМ | 1-7 тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| 87. | «Жастар Отанға» жастар лагері | лагерь | БҒМ | 8-14 тамыз | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 88. | Хоккейден Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогына халықаралық турнир | турнир | Астана қаласының әкімдігі | 9-13 тамыз | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 89. | «Н.Ә. Назарбаевтың жаһандық бейбітшілік және келісім формуласы» деректі фильмдер топтамасы | деректі фильмдер топтамасы | ИДМ | 15-21 тамыз | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 90. | «Қазақстан – бітімгер» тақырыптық музейлік көрмелері | көрмелер | МСМ | 15-21 тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| 91. | «Астана ЭКСПО-2017» пошта маркасын шығару | пошта маркасын шығару | ИДМ, «Қазпочта» АҚ (келісім бойынша) | 15-21 тамыз | көзделген қаражат шегінде | «Қазпочта» АҚ-ның өз қаражаты есебінен |
| 92. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: шекара қызметінің ардагерлері мен қызметкерлеріне құрмет көрсету | құрмет көрсету | ҰҚК (келісім бойынша) | 15-21 тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| 93. | «Шекарасыз ән» халықаралық фестивалі | фестиваль | МСМ | 20-26 тамыз | 33 119,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 94. | Елбасының халықаралық бастамалары және Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі туралы сарапшылардың БАҚ-тағы пікірлері | жарияланымдар | ИДМ | 22-28 тамыз | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 95. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: шахтерлер мен сала ардагерлеріне құрмет көрсету | құрмет көрсету | ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, тау-кен өндіруші және тау-кен металлургия кәсіпорындарының қауымдастығы, кәсіподақ (келісім бойынша) | 22-28 тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| 96. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қуатты өңір – қуатты Қазақстан» –өңірлердің Астана қаласындағы күндері | өңірлердің күндері | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 22-28 тамыз | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 97. | Семей ядролық сынақ полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған форумды өткізу | форум | СІМ | 29 тамыз-4 қыркүйек | 120 000,0 | республикалық бюджет (006 бюджеттік бағдарлама) |
| 98. | Конституция күнін мерекелеу | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 29 тамыз-4 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 99. | Конституция күніне арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция | конференция | КК (келісім бойынша) | 29 тамыз-4 қыркүйек | 14 718,0 | республикалық бюджет (006 бюджеттік бағдарлама) |
| 100. | Елбасының халықаралық бастамалары және Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі туралы сарапшылардың БАҚ-тағы пікірлері | жарияланымдар | ИДМ | 29 тамыз-4 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 101. | «Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекеттің негізгі заңы» тақырыптық лекциясы | лекция | Нұрсұлтан Назарбаевтың Білім қоры (келісім бойынша) | 29 тамыз-4 қыркүйек | - | қаражат талап етілмейді |
| 102. | «Дала Конституциясы – «Ғасырдан ғасырға!» жастар акциясы | акция | Астана қаласының әкімдігі | тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| 103. | Астана дуатлон (жүгіру-веложарыс-жүгіру) | дуатлон | Астана қаласының әкімдігі | тамыз | - | қаражат талап етілмейді |
| Қыркүйек – Еңбек. Отбасы. Құт-береке |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Қазақстан Республикасы Парламентінің кезекті сессиясының ашылуы | Қазақстан Республикасы Парламентінің кезекті сессиясының ашылуы | Қазақстан Республикасының Парламенті (келісім бойынша) | 1 қыркүйек | - | қаражат талап етілмейді |
| 105. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясындағы «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы | конкурс | ИДМ, МСМ | 5-11 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 106. | «25 қайырымды іс»: «Отбасын қолдау апталығы» республикалық акциясы | акция | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 5-11 қыркүйек | - | қаражат талап етілмейді |
| 107. | Отбасы күніне орай балалар бесік арбасы шоуы | шоу | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 5-11 қыркүйек | - | қаражат талап етілмейді |
| 108. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қуатты өңір – қуатты Қазақстан» –өңірлердің Астана қаласындағы күндері | өңірлердің күндері | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 5 қыркүйек-2 қазан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 109. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында Қазақстан драма театрларының республикалық фестивалі | фестиваль | МСМ | 12–16 қыркүйек | 15 593,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 110. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Халық қаһарманы, еңбек ері» фотокөрмеcі | фотокөрме | МСМ | 12-18 қыркүйек | - | қаражат талап етілмейді |
| 111. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Ұлттық Дельфий ойындары | Дельфий ойындар | БҒМ | 19-25 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 112. | «Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарындағы «Біртектілік пен бірлік» бағытында айқындалған «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру іс-шараларын қарау. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына Мәңгілік Ел құндылықтарын енгізу бойынша атқарылып жатқан шаралары туралы»: «Мирас» республикалық қоғамдық кеңесінің отырысы | отырыс | «Нұр Отан» партиясы ҚБ (келісім бойынша) | 20-30 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы ҚБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 113. | «25 қайырымды іс»: егде адамдарды әлеуметтік қолдау айлығы | айлық | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 26 қыркүйек-2 қазан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 114. | Ірі халықаралық іс-шараларға (EXPO және Универсиада 2017) дайындауға арналған еріктілер мектебі | семинарлар | БҒМ | 26 қыркүйек-2 қазан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 115. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қазақстандықтар – Болашағы бір ұлт» жастар дебаттары топтамасы | дебаттар | БҒМ | 26 қыркүйек-2 қазан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 116. | «Қазақстан – ортақ Отанымыз» Қазақстан халықтар тілдерінің фестивалі | фестиваль | Астана қаласының әкімдігі | 28 қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 117. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Астана қаласы ҚХА Жастар қанатының мүшелері арасында өзінің этномәдени бірлестігі туралы үздік бейнебаянға конкурс | конкурс | Астана қаласының әкімдігі | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 118. | Ұлттық отбасы күніне арналған акция | акция | Астана қаласының әкімдігі | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 119. | «Астана – бейбітшілік және келісім қаласы» атты әлем діндерінің фестивалі | фестиваль | Астана қаласының әкімдігі | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 120. | Халықаралық қайырымдылық марафоны | марафон | Астана қаласының әкімдігі | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 121. | Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында республикалық Абай әдеби оқулары | конкурс | БҒМ | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (099103 бюджеттік бағдарлама) |
| 122. | Ұлттық инновациялар конкурсының жеңімпаздарын (номинациялар бойынша) марапаттау | конкурс | ИДМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «ТДҰА» АҚ, «ҚДИИ» АҚ, «ИТП» АКҚ, «ЗЕРДЕ»ҰИКХ» АҚ, «NADLoC» АҚ, ЖОО, институттар, ҒЗИ, қауымдастықтар, ұйымдар (келісім бойынша) | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 123. | Инновациялық конгресс және Инновациялық жобалардың, оның ішінде «Болашақ энергиясы» Astana EXPO 2017 тақырыбы бойынша көрме | конгресс | ИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар, «ТДҰА» АҚ, «ИТП» АКҚ (келісім бойынша) | қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 124. | ЭКСПO-2017 аясындағы «Болашақ энергиясы» атты халықаралық форумы | форум | «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ЭМ | қыркүйек-қазан | көзделген қаражат шегінде | «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-ның өз қаражаты есебінен |
| Қазан – Мәңгілік мұра |  |  |  |  |  |  |
| 125. | XXVIII Бүкіләлемдік Универсиада 2017 тестілік жарысы аясында керлингтен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев атындағы 10-шы Еуразиялық кубок | керлинг | МСМ | 1-7 қазан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (036100 бюджеттік бағдарлама) |
| 126. | Тәуелсіздіктің мерейтойлық жылы аясында шетелде тұратын отандастардың қатысуымен халықаралық өнер фестивалі | фестиваль | МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 1-10 қазан | 14 139,3 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 127. | «Ұлы Жібек жолы» халықаралық ұйымы қатысушыларының форумы | форум | «ҚЖК» ЗТБ (келісім бойынша) | 3-9 қазан | көзделген қаражат шегінде | «ҚЖК» ЗТБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 128. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қуатты өңір – қуатты Қазақстан» –өңірлердің Астана қаласындағы күндері | өңірлердің күндері | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 3-30 қазан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 129. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында Орта Азия елдерінің «Қазақстан - Еуразия жүрегі» халықаралық театр фестивалі | фестиваль | МСМ | 10-14 қазан | 25 073,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 130. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Жібек жолындағы сұхбат» халықаралық мәдениеттану жобасы | форум | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ (келісім бойынша) | 17-23 қазан | 15 306,0 | республикалық бюджет (009 бюджеттік бағдарлама) |
| 131. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мерекелеу аясында еліміздің музейлеріндегі заманауи өнер апталығы | заманауи өнер апталығы | МСМ | 17-23 қазан | - | қаражат талап етілмейді |
| 132. | Ш. Қалдаяқов атындағы «Менің Қазақстаным» халықаралық ән фестивалі | фестиваль | МСМ | 17-23 қазан | 14 694,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 133. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған үш тілді жетік меңгерген жастар арасындағы «Тілдарын» республикалық олимпиадасы | олимпиада | МСМ | 17-23 қазан | 1 539,3 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 134. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қазақтың материалдық емес мәдени-мұрасы» атты фотокөрмесі | фотокөрме | МСМ, Астана қаласының әкімдігі | 17-23 қазан | көзделген қаражат шегінде | республикалық және жергілікті бюджеттер (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 135. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: азаматтық қорғау органдарының қызметкерлеріне салтанатты құрмет көрсету | салтанатты құрмет көрсету | ІІМ | 17-23 қазан | - | қаражат талап етілмейді |
| 136. | «Қазақстан. Ұлы Дала Елі. Тәуелсіздік» еліміздің кітапханаларында кітаптар көрмелері | көрмелер | МСМ | 24-30 қазан | - | қаражат талап етілмейді |
| 137. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: Тәуелсіздіктің 25 жылдығына қосқан үлесі үшін әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлеріне құрмет көрсету салтанатты іс-шарасы | салтанатты құрмет көрсету | ДСӘДМ | 24-30 қазан | - | қаражат талап етілмейді |
| 138. | «Бірге өмір сүру» атты жастар фестивалі | фестиваль | БҒМ | 24-30 қазан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 139. | «Жас Ұлан» әскери әндердің республикалық фестивалі | фестиваль | Қорғанысмині | 25-29 қазан | 4 416,0 | республикалық бюджет (047 бюджеттік бағдарлама) |
| 140. | «Тәуелсіздігім – баға жетпес байлығым!» конкурсын өткізу | конкурс | Астана қаласының әкімдігі | 25 қазан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 141. | Қазақстан Республикасы судьяларының VII Съезі | съезд | ЖС (келісім бойынша) | қазан | 4 892,3 | республикалық бюджет (006 бюджеттік бағдарлама) |
| Қараша – Индустриялық және инновациялық Қазақстан |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Қуатты өңір – қуатты Қазақстан» –өңірлердің Астана қаласындағы күндері | өңірлердің күндері | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 31 қазан–6 қараша | көзделген қараша шегінде | жергілікті бюджет |
| 143. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Болашақ» стипендиаттарының республикалық конференциясы | конференция | «Болашақ» қауымдастығы (келісім бойынша) | 7–13 қараша | көзделген қаражат шегінде | «Болашақ» қауымдастығының өз қаражаты есебінен |
| 144. | «Инновациялы ұлт: новаторлар» деректі фильмдер топтамасы | деректі фильмдер топтамасы | ИДМ | 7–13 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 145. | «Eurasian Book Fair-2016» Еуразиялық халықаралық кітап көрме-жәрмеңкесі | көрме-жәрмеңке | «Фолиант» баспасы (келісім бойынша) | 9-12 қараша | көзделген қаражат шегінде | «Фолиант» баспасы» ЖШС-нің өз қаражаты есебінен |
| 146. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған КТК ұлттық лигасының финалы | КТК финалы | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 10 қараша | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 147. | Астана қаласының Мемлекеттік академиялық филармониясының Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің «Әнім сенсің, туған ел!» эстрадалық концерті | концерт | Астана қаласының әкімдігі | 11 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 148. | Тәуелсіздіктің мерейтойлық жылы аясында ҚХА-ның қоғамдық тұтастығы кеңестерінің форумы | форум | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ (келісім бойынша) | 14-20 қараша | 4 553,0 | республикалық бюджет (009 бюджеттік бағдарлама) |
| 149. | Инновациялар тақырыбына арналған телебағдарламалар топтамасы | телебағдарламалар топтамасы | ИДМ | 14-20 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 150. | «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне құрмет көрсету салтанатты іс-шарасы | құрмет көрсету | АШМ | 14-20 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 151. | «Жас Ұлан» республикалық көшбасшылар форумы | форум | БҒМ | 14-20 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 152. | «Мәңгілік ел - мұратым» жас ақындар арасындағы конкурс | конкурс | Астана қаласының әкімдігі | 17 қараша | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 153. | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құруға елеулі үлес қосқан мемлекеттік қызметшілерге құрмет көрсету | салтанатты іс-шара | ИДМ | 17 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 154. | Білім беру процесінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының инновациялық идеялары мен бастамаларын зерделеудің және пайдаланудың нысандары мен тәсілдерін анықтау мақсатында «Әлемді өзгертетін идеялар» мұғалімдер арасындағы конкурс | конкурс | «НЗМ» ДБҰ, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы (келісім бойынша) | 25 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (60 бюджеттік бағдарлама) |
| 155. | «Тарих толқынында» атты әдеби-музыкалық қойылымы | әдеби-музыкалық қойылым | Астана қаласының әкімдігі | 25 қараша | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 156. | Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойын мерекелеу аясында озық ақпараттық технологиялар парктерін, ғылыми-зерттеу мекемелерін, өнеркәсіптік объектілерді таныстыру | таныстырылым | ИДМ, БҒМ, «Зерде» ҰИХ» АҚ, «ҰАТ» АҚ, «ТДҰА» АҚ, «ИТП» АКҚ, ЖОО-лар, институттар, ҒЗИ, қауымдастықтар, кәсіпорындар (келісім бойынша) | қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 157. | Коньки тебу спорты бойынша Әлем кубогының кезеңі | әлем кубогі | Астана қаласының әкімдігі | қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 158. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында республикалық жастар форумы | форум | БҒМ | қараша-желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| Желтоқсан – Тәуелсіздік тарихы. Қазақстан жолы |  |  |  |  |  |  |
| 159. | ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ – ЕЛБАСЫ КҮНІ Тұңғыш Президент күніне арналған салтанатты іс-шаралар | іс-шаралар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 28 қараша–25 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 160. | Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев туралы кітап көрмелерінің ашылуы | көрмелер | МСМ | 28 қараша-25 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 161. | Тәуелсіздік күніне арналған «Тәуелсіздік пен жасампаздық жылдары» дөңгелек үстелі | дөңгелек үстел | Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің музейі (келісім бойынша) | 28 қараша-25 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 162. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында барлық ел мектептерінде ант қабылдаумен «Жас Ұлан» қатарына салтанатты қабылдау | салтанатты қабылдау | БҒМ | 28 қараша-25 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 163. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Ең үздік бастауыш партия ұйымы» республикалық конкурсының жеңімпаздарын салтанатты марапаттау | жеңімпаздарды салтанатты марапаттау | «Нұр Отан» партиясы ҚБ (келісім бойынша) | 28 қараша-25 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ өз қаражаты есебінен |
| 164. | «Желтоқсан жаңғырығы» тақырыбына арналған бейнепанорамалық көрме | көрме | Астана қаласының әкімдігі | 5-7 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 165. | Республикалық ақындар айтысы | айтыс | МСМ, «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 5-11 желтоқсан | 9 334,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 166. | «Елім менің» республикалық патриоттық әндер конкурсы | конкурс | МСМ | 5-11 желтоқсан | 9 405,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 167. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіздік толғауы» республикалық конкурсы | конкурс | МСМ | 5-11 желтоқсан | 24 353,0 | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 168. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Мен Тәуелсіз Қазақстанды бейнелеймін» жас суретшілер акциясының қорытындылары | акцияның қорытындылары | МСМ | 5-11 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 169. | «Білімнің көзі – кітапта» атты елдің ауылдық жалпы білім беретін мектеп оқушыларына Bookcrossing акциясы | Bookcrossing акциясы | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 5-11 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 170. | Қазақстан Республикасының қаржы жүйесіне үлес қосқан экономистерге және қаржыгерлерге құрмет көрсету | құрмет көрсету | Қаржымині | 7 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 171. | «Біз – Ұлы дала балаларымыз!» зияткерлік мектептерінің оқушылары мен қызметкерлерінің қатысуымен домбырашылар флешмобы | флэшмоб | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 8 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 172. | Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсы лауреаттарын марапаттау рәсімі | конкурстың марапаттау рәсімі | ДСӘДМ, ЭМ, ИДМ, ҚКФ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 10-25 желтоқсан | 41 406,0 | республикалық бюджет (001-100 бюджеттік бағдарлама) |
| 173. | Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында «Дарын-2016» республикалық сыйлығы | сыйлықты табыстау | БҒМ | 12-18 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (040 бюджеттік бағдарлама) |
| 174. | «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» көркем пошта маркасын шығару | пошта маркасын шығару | ИДМ, «Қазпочта» АҚ (келісім бойынша) | 15 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Қазпочта» АҚ-ның өз қаражаты есебінен |
| 175. | «Қазақ Елі» киноэпопеясының «Қазақ хандығы» фильмінің тұсаукесері (ойын фильмі) | фильмнің тұсаукесері | МСМ | 16 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 176. | Президенттік шырша | шырша | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 19-25 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 177. | «Үздік қоғамдық қабылдау бөлмесі» республикалық конкурс жеңімпаздарын салтанатты марапаттау | конкурс жеңімпаздарын салтанатты марапаттау | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ (келісім бойынша) | 19-25 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Нұр Отан» партиясы» ҚБ өз қаражаты есебінен |
| 178. | «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің басты жетістіктері» фотокөрмесі | фотокөрме | МСМ | желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 179. | Қазақ Ұлттық хореография академиясының ғимарат кешендерінің ашылуы | ашу рәсімі | Астана қаласының әкімдігі | желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 180. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы күніне орайластырылған жастар арасында саламатты өмір салтын насихаттау акциясы | акция | Астана қаласының әкімдігі | желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 2. ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 НЕГІЗІ (21 қарашадан бастап 15 желтоқсан аралығындағы оқиғалардың күн тәртібі) |  |  |  |  |  |  |
| 21 қараша – «Қазақстан Республикасының Конституциясы» |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Қазақстанның 16 жасқа толған азаматтарына паспорттары мен жеке куәліктерін салтанатты табыстау | салтанатты табыстау | ІІМ | 21 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 22 қараша – «Мемлекеттік рәміздер» |  |  |  |  |  |  |
| 182. | «I LOVE KZ» (Қазақстан туымен селфи) жалпыұлттық флэшмобы | флэшмоб | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 22 қараша | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 183. | Тұрғындар арасында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Әнұранының мәтінін білу бойынша шағын конкурс | конкурс | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 22 қараша | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 23 қараша – «Мемлекеттік шекара» |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Жетекші республикалық телеарналарда шекараны демаркациялау процесі туралы деректі фильм көрсету | деректі фильм көрсету | ИДМ, ҰҚК (келісім бойынша) | 23 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 24 қараша – «Мемлекеттік тіл» |  |  |  |  |  |  |
| 185. | «Текті сөздің төресі – терме» республикалық жыршы-термешілер конкурсы | конкурс | МСМ | 24 қараша | 8 065,0 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 186. | «Тіл - парасат» республикалық конкурсы | конкурс | МСМ | 24 қараша | 3 153,0 | республикалық бюджет (021 бюджеттік бағдарлама) |
| 25 қараша – «Жаһандық бастамалар» |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының негізінде Елбасының жаһандық бастамалар галереясының ашылуы | галерея | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы (келісім бойынша) | 25 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 26 қараша – «Азаматтық қоғам» |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған VII Азаматтық форум | форум | МСМ | 26 қараша | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (17 бюджеттік бағдарлама) |
| 189. | Тәуелсіздік жылдары азаматтық қоғамның дамуына елеулі үлес қосқан БАҚ және ҮЕҰ өкілдеріне құрмет көрсету рәсімі | құрмет көрсету рәсімі | МСМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 26 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 27 қараша – «Бірегейлік және бірлік» |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінің ҚХА залында «Үлкен ел – үлкен отбасы» атты фотоэкспозициясы | фотоэкспозиция | МСМ | 27 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 28 қараша – «Ұлттық валюта» |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Қазақстан Республикасының Ұлттық музейіндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің монеталар жинағының көрмесі | көрме | ҰБ (келісім бойынша) | 28 қараша | көзделген қаражат шегінде | ҰБ-нің өз қаражаты есебінен |
| 192. | «Теңгені жасау тарихы» интерактивтік лекциялары | лекциялар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 28 қараша | көзделген қараша шегінде | жергілікті бюджет |
| 29 қараша – «Ядролық қарусыз әлем» |  |  |  |  |  |  |
| 193. | «Қазақстан ядролық қарусыз әлем үшін» экспозициялар көрмесі | көрме | МСМ | 29 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 30 қараша – «Ғылым мен жаңа технологиялар» |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы және қазіргі заманғы жетістіктері тақырыптарында Википедияға мақала жаз – «WikiCamp» акциясы | акция | «НЗМ» ДБҰ (келісім бойынша) | 30 қараша | - | қаражат талап етілмейді |
| 1 желтоқсан – «Қазақстан Республикасының Президенті институты» |  |  |  |  |  |  |
| 195. | «Қазақстандағы Президенттік институты» архив құжаттарының қысқаметражды бейнеролигінің таныстырылымы | таныстырылым | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы (келісім бойынша) | 1 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 196. | Тұңғыш Президенттің музейі мен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасында ашық есік күні | ашық есік күні | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің музейі мен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы (келісім бойынша) | 1 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 2 желтоқсан – «Отбасылық құндылықтар» |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясының Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған отырысы | Ұлттық комиссияның отырысы | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия (келісім бойынша) | 2 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 198. | Көпбалалы аналарға арналған «Алтын алқа» және «Күміс алқа» төсбелгі наградаларын салтанатты табыстау рәсімі | наградаларды табыстау рәсімі | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 3 желтоқсан – «Ұлт саулығы» |  |  |  |  |  |  |
| 199. | «Денсаулық» жалпыұлттық акциясы | акция | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 3 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 4 желтоқсан – «Спорт жетістіктері» |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған республикалық шаңғы марафоны | шаңғы марафоны | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 17-20 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 5 желтоқсан – «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Білім беру ұйымдарында «Жетістік тарихы» атты қызметтің әртүрлі саласындағы озаттардың шеберлік сабақтары | шеберлік сабақтар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 5 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 202. | «Ел үшін менің еңбегім» онлайн флэшмобы | флэшмоб | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 5 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 6 желтоқсан – «Мәдениет және руханият» |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орайластырылған «Астана Опера» МОБТ-да Е. Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсы қойылымының тұсаукесері | қойылымның тұсаукесері | МСМ | 6 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 204. | «Алтын топтама» қазақстандық кино күні | қазақстандық кино күні | МСМ | 6 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (033105 бюджеттік бағдарлама) |
| 7 желтоқсан – «Нұрлы жол» |  |  |  |  |  |  |
| 205. | «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру туралы брифинг | брифинг | мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 7 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 8 желтоқсан – «Нұрлы Болашақ» |  |  |  |  |  |  |
| 206. | «Біз – Тәуелсіз Қазақстанның келешегіміз!» жастар флэшмобы | флэшмоб | БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 8 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 207. | «Білім және мәдениет» телеарнасында «Ел үміті» телебағдарламасының жарық көруі | телебағдарламаның жарық көруі | ИДМ | 8 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 9 желтоқсан – «Білім» |  |  |  |  |  |  |
| 208. | «Білімді Қазақстан» ұстаздардың онлайн семинары | онлайн семинар | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 9 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 209. | «Эрудит» мектеп оқушылары арасындағы конкурс | конкурс | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 9 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 10 желтоқсан – «Әлеуметтік жаңғырту» |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Жаңа тұрғын үй объектілерін пайдалануға беру салтанатты рәсімі | тұрғын үй объектілерін пайдалануға беру салтанатты рәсімі | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 10 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 211. | Жұмыспен қамту жол картасын іске асыру туралы телебағдарламалар топтамасы | телебағдарламалар топтамасы | ИДМ | 10 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 11 желтоқсан – «ЭКСПО «жасыл» технологиялары» |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Білім беру ұйымдарында «Эко стильдегі өмір» атты лекциялар топтамасы | лекциялар топтамасы | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 11 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 213. | ЭКСПО-2017 объектілерінің таныстырылымы | таныстырылым | Астана қаласының әкімдігі, «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 11 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 12 желтоқсан – «Индустрияландыру» |  |  |  |  |  |  |
| 214. | «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілер жетістіктерінің көрмесі | көрме | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 12 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 215. | Тәуелсіз Қазақстанның дамуына үлес қосқан өнеркәсіп және индустрияландыру саласының үздік қызметкерлеріне құрмет көрсету | құрмет көрсету | ИДМ, АШМ, ЭМ | 12 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 13 желтоқсан – «Қуатты Қазақстан – қуатты өңірлер» |  |  |  |  |  |  |
| 216. | «Өңірдің визит картасы» жалпыұлттық флэшмобы | флэшмоб | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 13 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 217. | Тәуелсіздік жылдары өңірлердің қалыптасуы және дамуы туралы жетекші отандық телеарналарда бағдарламалар топтамасының жарық көруі | бағдарламалар топтамасының жарық көруі | ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 13 желтоқсан | көзделген қаражат шегінде | республикалық бюджет (087 бюджеттік бағдарлама) |
| 14 желтоқсан – «Астана» |  |  |  |  |  |  |
| 218. | «Думанды Ел» Астана қаласының Мемлекеттік академиялық филармониясының концерті | концерт | Астана қаласының әкімдігі | 14 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 219. | «I LOVE ASTANA» флэшмобы | флэшмоб | Астана қаласының әкімдігі | 14 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |
| 15 желтоқсан – «Мәңгілік Елдің» мәңгілік құндылықтары» |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиналыс және мерекелік концерт | салтанатты жиналыс және мерекелік концерт | МСМ | 15 желтоқсан | 36 842,0 | республикалық бюджет (033 105 бюджеттік бағдарлама) |
| 221. | Мемлекеттік наградалармен салтанатты марапаттау рәсімі | салтанатты марапаттау рәсімі | ПӘ (келісім бойынша) | 15 желтоқсан | - | қаражат талап етілмейді |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ПӘ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

КК – Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

ДСӘДМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi

ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлiгi

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгі

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

МКҚ – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi

«Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«Астана «ЭКСПО-2017» ҰҚ» АҚ – «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы

«Қазпошта» АҚ – «Қазпошта» акционерлiк қоғамы

«Болашақ» қауымдастығы – Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы

«Нұр Отан» партиясы» ҚБ – «Нұр Отан» партиясы» қоғамдық бірлестігі

«Жас Отан» жастар қанаты» ҚБ – «Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас Отан» жастар қанаты» қоғамдық бірлестігі

«Жас Ұлан» РҚБ – «Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігі

«ҚЖК» ЗТБ – «Қазақстан жастары конгресі» заңды тұлғалар бірлестігі

«Жасыл ел» РЕЖРШ – «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының республикалық штабы

«Атамекен» ҰКП – Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі

«НЗМ» ДБҰ – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымдары 

«ТДҰА» АҚ – «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамы

«ИТП» АКҚ – «Инновациялық технологиялар паркі» автономиялық кластерлік қоры

«Зерде» ҰИКХ» АҚ – «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы

«ҰАТ» АҚ – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы

«ҚИДИ» АҚ – «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік қоғамы

«NADLoC» АҚ – «Жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі «NADLoC» акционерлік қоғамы

«Қазақстанның волонтерлер альянсы» ЗТБ – «Қазақстанның волонтерлар альянсы» заңды тұлғалар бірлестігі

«G-Global Халықаралық хатшылығы» ЗТБ – «G-Global Халықаралық хатшылығы» заңды тұлғалар бірлестігі

ЖОО – жоғары оқу орындары

КжТБ – кәсіптік және техникалық білім беру

ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты

ҚРКФ – Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы

ДҚҚ – Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы

«Фолиант» баспасы» ЖШС – «Фолиант» баспасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҰОС – Ұлы Отан соғысы

КТК – көңілді тапқырлар клубы

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

АӨСШК – Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйымдар

«Астана Опера» МОБТ – «Астана Опера» Мемлекеттік опера және балет театры

ДКЖК – демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясы

ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК