Шетелдегі этникалық қазақтарды қолдау жөніндегі 2018 - 2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 280 қаулысы

Қазақстан Республикасы Президентінің Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайында берген тапсырмасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Шетелдегі этникалық қазақтарды қолдау жөніндегі 2018 - 2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ езге де ұйымдар (келісім бойынша):

1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі 15-қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 15-ақпанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың іс-шараларының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | Б. Сағынтаев |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018жылғы 18 мамырдаға № 280 қаулысымен бекітілген |
| --- | --- |

Шетелдегі этникалық қазақтарды қолдаудың 2018 - 2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| р/с № |  | Іс-шараның атауы |  | Аяқтау нысаны |  |  |  | Орындауға жауаптылар |  |  |  | Орындау мерзімі |  |  | Болжанатын шығыстар |  |  |  | Қаржыландыру көздері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Шетелдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстанның оқу орындарында білім алуы үшін стипендиялық бағдарлама әзірлеуді заңнамалық қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | БҒМ |  |  |  | 2019-2021 жылдар, жыл сайын |  |  | 2019 жыл - 47137 мың теңге*; 2020 жыл - 219223 мың теңге*; 2021 жыл - 407982 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2 |  | Шетелдегі қазақ мектептерін және қазақ мәдени орталықтарын гуманитарлық бағыттағы оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету |  | оқулықтар және оқу-әдістемелік құралдар |  |  |  | БҒМ, МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  | 099 "Мектепте сапалы білім беруге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы және 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2018-2020 жылдары - 9600 мың теңгеден; 2021 жылы - 9600 мың теңге*; 2022 жылы - 9600 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3 |  | Шетелдегі қазақ мәдени орталықтарының сұраныстарына қарай гуманитарлық бағыттағы әдебиеттермен қамтамасыз ету |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарлама шеңберінде |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 4 |  | Шетелдегі этникалық қазақтарға арналған оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу және шығару, сондай-ақ оны интернет-ресурстарға орналастыру |  | оқу-әдістемелік құралдар |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2018-2020 жылдары — 6400 мың теңгеден; 2021 жылы - 6400 мың теңге*; 2022 жылы - 6400 мың теңге*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Шетелдегі қазақ диаспорасының балаларын демалыс уақыттарында Қазақстандағы білім беру және танымдық бағыттағы лагерьлерге тартуды заңнамалық қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау |  | МСМ-ге ақпарат |  |  |  | БҒМ, СІМ, МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша), облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері |  |  |  | 2019-2021 жылдар қараша |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Шетелдегі қазақ диаспорасы өкілдерін Қазақстан Республикасында жоғары білім алу үшін квотамен қамтамасыз ету |  | шет елдегі қазақ диаспорасына арналған квота |  |  |  | БҒМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  | жоғары білімі бар кадрларды даярлау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемінде көзделген шегінде |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 7 |  | Қазақ халқының мәдени, әдеби және рухани құндылықтарын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасының елшілігі арқылы шетелде тұратын этникалық қазақтарды Қазақстанның көрнекі жерлерімен, "Жалпыұлттық маңызы бар Қазақстанның қасиетті жерлерінің географиясы" көп функционалды виртуалды картасымен, "Абай әлемі" онлайн- энциклопедиясымен, "Qazaqstan3D" мультимедиялық жобасымен, "Жеті қазына" мобильді қосымшалар жобаларымен таныстыру |  | жоспар |  |  |  | СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) МТДҚКҚ (келісім бойынша), "Отандастар қоры" КЕАҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Шет елдерде тұратын қазақ диаспорасымен мәдени-гуманитарлық байланыстарды ұстау үшін жағдай жасау |
| 8 | Шетелде қазақ мәдени орталықтарын құру жөніндегі мәселені пысықтау |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | МСМ, СІМ |  |  |  | 2019 жылғы желтоқсан |  |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шетелдегі қазақ мәдени орталықтары мен бірлестіктерін қазақтың ұлттық киімдерімен, ұлттық музыка аспаптарымен, ұлттық бұйымдарымен қамтамасыз ету |  | жоспар |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), "Отандастар қоры" КЕАҚ (келісім бойынша), облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | қайырымдылық және демеушілік қаражаттары есебінен |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шетелдегі қазақ диаспорасы өкілдерін шет елдерімен мәдени ынтымақтастық шеңберінде өткізілетін іс-шараларға (фестивальдар, поэзия кештері, ақындар сайыстары, қазақ киносы күндері) шақыру |  | фестивальдар, поэзия кештері, ақындар сайыстары, қазақ киносы күндері |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шетелде тұратын қазақ диаспорасымен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша қазақтардың кіші құрылтайын өткізу |  | кіші құрылтай |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2018-2020 жылдары - 8987 мың теңгеден; 2021 жылы - 8987 мың теңге*; 2022 жылы - 8 987 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |
| 12 | Шетелде тұратын отандастардың қатысуымен халықаралық өнер фестивалін өткізу |  | халықаралық; өнер фестивалі |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | 2018 жылы - 12947,0 мың теңге; 2019 жылы - 12947,0 мың теңге*; 2020 жылы - 12947,0 мың теңге*; 2021 жылы - 12947,0 мың теңге*; 2022 жылы - 12947,0 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |
| 13 | Шетелде тұратын этникалық қазақтарды Қазақстанның қасиетті жерлерімен таныстыру мақсатында іс-шаралар өткізу: қасиетті жерлерге бару; қазақтың рухани құндылықтарын және дәстүрлерін сақтау тақырыбындағы семинар- тренинг; қазақ тілін оқыту бойынша онлайн-курстарының презентациясы |  | қасиетті жерлерге бару, семинар- тренингтер, презентация |  |  |  | МСМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша), МТДҚКҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | 2018 жылы - 7143,0 мың теңге; 2019 жылы - 7143,0 мың теңге*; 2020 жылы - 7143 ,0 мың теңге*; 2021 жылы - мың теңге*; 2022 жылы - 7143,0 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |
| 14 | Қазақстанның қасиетті жерлерімен таныстыру мақсатында ақпараттық- анықтамалық материалдарды әзірлеу және шығару |  | ақпараттық-анықтамалық материалдар |  |  |  | МСМ |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2018-2020 жылдары -11420 мың теңгеден; 2021 жылы - 11420 мың теңге*; 2022 жылы - 11420 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |
| 15 | Шетелде тұратын отандастардың мәселелері бойынша әлеуметтанушылық зерттеу жүргізу |  | әлеумет-танушылық зерттеу нәтижелері туралы есеп |  |  |  | МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  |  | 001 "Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2018-2020 жылдары - 1980 мың теңгеден; 2021 жылы - 1980 мың теңге*; 2022 жылы - 1980 мың теңге*. |  |  |  | РБ |  |  |
| 3. Шетелде тұратын қазақ диаспорасымен байланысты ақпараттық-үйлестіруді қамтамасыз ету |
| 16 | Шетелдегі танымал қазақтар туралы "Алыстағы ағайын" фильмдерінің циклін шығару |  |  |  | Фильмдер циклі |  |  |  | МСМ ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 2018 жылы - 58654,0 мың теңге; 2019 жылы - 58654,0 мың теңге*; 2020 жылы - 58654,0 мың теңге*; 2021 жылы - 58654,0 мың теңге*; 2022 жылы - 58654,0 мың теңге*. |  |  |  |  | РБ |
| 17 | Қазақ халқының тарихы, мәдениеті және дәстүрлері туралы роликтер сериясын жасау және оларды көрсетуді ұйымдастыру |  |  |  | Роликтер сериясы |  |  |  | АКМ ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасының лиммиті аясында |  |  |  |  | РБ |
| 18 | Шекаралас елдердің аумағында, қазақ диаспорасы тығыз орналасқан жерлерде басымдықпен мемлекеттік телеарналарды көрсетуді ұйымдастыру |  |  |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | АКМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша), облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 003 "Мемлекеттік Ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасының шеңберінде |  |  |  |  | РБ |
| 19 | "Қазақстан" телеарнасында қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде шетелдегі қазақтардың, сондай-ақ Қазақстанға көшіп келген қазақтардың қызметі мен өмірін жариялауды ұйымдастыру, "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда" газеттерінде арнайы айдар ашу |  |  |  | Теле- бағдарлама, айдар |  |  |  | АКМ |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасының шеңберінде |  |  |  |  | РБ |
| 20 | Шетелдегі қазақ диаспорасы туралы мәліметтен тұратын жарияланымдарды қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ету |  |  |  | мақалалар, талдамалық материалдар |  |  |  | АКМ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасының шеңберінде |  |  |  |  | РБ |
| 21 | "Қиырдағы қазақтар" деректі сериалын түсіруді ұйымдастыру |  |  |  | деректі фильм |  |  |  | АКМ, "Казконтент" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  | қайырымдылық және демеушілік, қаражаттары есебінен |  |  |  |  |  |
| 22 | Шетелдегі қазақ диаспорасына арналған "Туған тіл" халықаралық қоғамдық-саяси, әдеби-көркем альманахын әзірлеу және шығару |  |  |  | "Туған тіл" халықаралық қоғамдық-саяси, әдеби-көркем альманахы |  |  |  | МСМ,ДҚҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, таксон сайын |  |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасының аясында 2018-2020 жылдары - 5738 мың теңгеден; 2021 жылы - 5738 мың теңге*; 2022 жылы – 5738 мың теңге*. |  |  |  |  | РБ |
| 23 | Шетелдегі этникалық қазақтарды мемлекеттік тілді дамыту теле жобасына тарту |  |  |  | тележоба |  |  |  | МСМ |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | 021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бюджеттік бағдарламасының шеңберінде 2018-2020 жылдары - 104936 мың теңгеден; 2021 жылы - 104936 мың теңге*; 2022 жылы - 104936 мың теңге*. |  |  |  |  | РБ |
| 4. Шетелдегі және отанына көшіп келген қазақ диаспорасына қолдау көрсету үшін ДҚҚ жұмысын жандандыру |
| 24 | Шетелдерде тұратын қазақтар үшін Қазақстан аумағында бизнесті дамыту үшін жағдай жасау тетіктерін қарау |  |  |  |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | ҰЭМ (жинақтау), СІМ, Еңбекмині, АШМ, ІІМ, ДҚҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |
| 25 | ДҚҚ филиалдарын, әсіресе республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда құруға жәрдемдесу |  |  |  |  | Өңірлердегі ДҚҚ-ның филиалдары |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері |  |  |  | 2018-2019 жылдар жыл сайын |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |
| 26 | Шетелдегі қазақ диаспорасына қолдау көрсету жұмысына үлес қосқан жеке және заңды тұлғаларды көтермелеу |  |  |  |  | жоспар |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), "Отандастар қоры" КЕАҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | қайырымдылық және демеушілік қаражаттары есебінен |  |  |  |  |
| 27 | ДҚК және "Отандастар қоры" КЕАҚ-ның интернет ресурстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  | интернет- ресурстарды құру және сүйемелдеу |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), "Отандастар қоры" КЕАҚ (келісім бойынша) |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | қайырымдылық және демеушілік қаражаттары есебінен |  |  |  |  |
| 28 | "Отандастар қоры" КЕАҚ-ның жұмыс істеу тетіктері мен қаржыландыру көздерін, сондай-ақ оған қазақстандық бизнесмендердің өз үлесін қосу мүмкіндіктерін қарау |  |  |  |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), "Отандастар қоры" КЕАҚ (келісім бойынша) облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері |  |  |  | 2018-2022 жылдар, жыл сайын |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |
| 29 | ДҚҚ жұмысын жаңғырту мақсатында оған мүшелікке өту бойынша жұмыстарды үйлестіру және реттеу |  |  |  |  | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне есеп |  |  |  | ДҚҚ (келісім бойынша), облыстардың және Астана, Алматы қалаларының 1 әкімдіктері |  |  |  | 2018-2022 жылдар жыл сайын |  |  |  | талап етілмейді |  |  |  |  |

Ескертпе

* - Іс-шаралар жоспарын қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады.

| Аббревиатуралардың толық жазылуы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| АКМ | - | Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| Еңбекмині | - | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| СІМ | - | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ІІМ | - | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| "Атамекен" ҰКП | - | "Атамекен" Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| "Казконтент" АҚ | - | "Казконтент" акционерлік қоғамы |
| ДҚҚ | - | Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы |
| МТДҚ КҚ | - | "Мемлекеттік тілді дамыту қоры" корпоративтік қоры |
| "Отандастар қоры" КЕАҚ | - | "Отандастар қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
| РБ | - | республикалық бюджет |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК