Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 271 қаулысы.

"Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 148 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар (келісу бойынша):

1) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) жарты жылда бір рет, есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан  Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

3. Қазақстан Республикасының  Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жылына екі рет, 25 шілдеге және 25 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 271 қаулысымен бекітілген |
| --- | --- |

Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 13.12.2019 № 925; 24.05.2021 № 341 қаулыларымен.

| Р/с№ |  | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Әдістемелік іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ақпараттық-анықтамалық материалдарды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығару |  | ақпараттық-анықтамалық материалдар | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын, IV тоқсан | 2019 ж. – 1,500 мың теңге; 2020 ж. – 1,500 мың теңге; 2021 ж. –1,500 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 2. | ҚХА этномәдени бірлестіктерін қоғамдық аккредиттеуді ұйымдастыру және өткізу |  | ҚХАХ шешімі | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 3. | ҚХА этномәдени бірлестіктері өкілдері үшін тәжірибелік семинар-тренингтер ұйымдастыру және өткізу |  | семинар-тренингтер | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 10 қаңтарға дейін, 10 шілдеге дейін | 2020 ж. – 4,258 мың теңге; 2021 ж. – 4,258 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 4. | Мемлекеттік құрылым өкілдері үшін оқытушы семинар-тренингтер өткізу |  | семинар-тренингтер | МҚІА (келісу бойынша), МБА (келісу бойынша) | жыл сайын, 10 қаңтарға дейін, 10 шілдеге дейін | 2019 ж. – 11,188 мың теңге; 2020 ж. – 11,188 мың теңге; 2021 ж. – 11,188 мың теңге 013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 5. | Медиация институтын дамыту бойынша семинар-тренингтер ұйымдастыру және өткізу |  | семинар-тренингтер | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, МБА (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы III тоқсан | 2021 ж. – 4,644 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 6. | Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері жанындағы "Қоғамдық келісім" КММ және өңірлік ҚХА-лардың басқа да қоғамдық құрылымдарының қызметіне менеджменттің заманауи әдістерін енгізу бойынша әдістемелік кеңестің отырыстарын өткізу |  | отырыс хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері | жыл сайын | 2019 ж. – 2,500 мың теңге; 2020 ж. – 2,500 мың теңге; 2021 ж. – 2,500 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 7. | Қазақстан этностарының арасында ортақ құндылықтар қалыптастыру, сондай-ақ "Рухани жаңғыру" бағдарламасын ілгерілету |  | атқарылған жұмыс туралы есеп | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері | 2019 жыл жыл бойы | 2019 ж. – 11,418 мың теңге 002 "Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 8. | ҚХА кафедраларының жұмысын қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша ғылыми-білім беру және қоғамдық-бұқаралық салаларда қамтамасыз ету |  | жұмыс туралы есеп | БҒМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша) | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 2. Ұйымдастырушылық-практикалық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ҚХА этномәдени бірлестіктерін тарта отырып, жастар арасында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша ҚХА-ның "Жаңғыру жолы" республикалық жастар қозғалысын дамыту бойынша жүйелі жұмысын қамтамасыз ету |  | атқарылған жұмыс туралы есеп | АҚДМ, БҒМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 10. | ҚХА қоғамдық келісім кеңестері жүйесін одан әрі дамытуды қамтамасыз ету, азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылды нығайту |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 11. | Қайырымдылық ұйымдарының, меценаттардың, донорлардың және ҚХА этномәдени бірлестіктерінің қайырымдылық қызметтерін үйлестіру |  | атқарылған жұмыс туралы есеп | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 12. | Әртүрлі этнос өкілдерін мемлекеттік тілді және қазақстандық этностардың тілдерін меңгеруге тарту бойынша жұмысты үйлестіру |  | АҚДМ-ге ақпарат | МСМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 13. | ҚХА этномәдени бірлестіктері үшін тілдік мектеп ұйымдастыру және өткізу |  | оқу курстары | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж. – 10, 000 мың теңге; 2020 ж. – 10, 000 мың теңге; 2021 ж. – 10, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 14. | ҚХА журналистер клубының қызметін қамтамасыз ету |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, II тоқсан | 2019 ж. – 7,683 мың теңге; 2020 ж. – 7,683 мың теңге; 2021 ж. – 7,683 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 15. | "Үздік медиатор" және "Үздік медиация кабинеті" ҚХА конкурстарын ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісу" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы ІІІ тоқсан | 2020 ж. – 2,546 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 16. | "ЭтноFashion" сән фестивалін ұйымдастыру және өткізу |  | фестиваль | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы IV тоқсан | 2020 ж. – 11,8 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 17. | ҚХА медиация кеңестерінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу |  | отырыс хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020-2021 жылдар, ІІ тоқсан | 2020 ж. – 4,196 мың теңге; 2021 ж. – 4,196 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 18. | ҚХА ЭМБ өкілдері арасында номинациялар бойынша "Біз – сенің ұландарыңбыз, Қазақстан" конкурсын өткізу |  | конкурс | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы IV тоқсан | 2020 ж. – 4,500 мың теңге; 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 19. | 100 жаңа есім "Жастардың алтын бесігі" жобасына үміткерлер – табысты адамдармен кездесулер ұйымдастыру және өткізу |  | кездесулер | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | жыл сайын, III және IV тоқсан | 2019 ж. – 3, 000 мың теңге; 2020 ж. – 3, 000 мың теңге; 2021 ж. – 3, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 20. | "Менің жетістігімнің тарихы – елімнің жетістігінің тарихы" атты шығармашылық кездесулер циклын өткізу |  | кездесулер | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | жыл сайын, II және III тоқсандар | 2019 ж. – 990 мың теңге; 2020 ж. – 990 мың теңге; 2021 ж. – 990 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 21. | "Prодвигай себя" өзін-өзі ілгерілету, өзіндік маркетинг және өзін таныстыру стратегиялары бойынша тренингтер мен оқыту бағдарламалары кешенін ұйымдастыру және өткізу |  | оқыту бағдарламалары | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | тоқсан сайын | 2019 ж. – 2, 500 мың теңге; 2020 ж. – 2, 500 мың теңге; 2021 ж. – 2, 500 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 22. | "Еркін сөйле" "НЕ конференция" жобасын ұйымдастыру және өткізу |  | жобаны іске асыру туралы есеп | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | жыл сайын, III тоқсан | 2019 ж. – 2, 000 мың теңге; 2020 ж. – 2, 000 мың теңге; 2021 ж. – 2, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 23. | "100 жаңа есім: табысты болудың жолдары" жазғы мектебін өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | жыл сайын, ІII тоқсан | 2019 ж. – 5, 000 мың теңге; 2020 ж. – 5, 000 мың теңге; 2021 ж. – 5, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 24. | "Жаңа толқын "100+" жастар форумын өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | жыл сайын, II тоқсан | 2019 ж. – 5, 934 мың теңге; 2020 ж. – 5, 934 мың теңге; 2021 ж. – 5, 934 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 25. | "Көшбасшы бол!" жастар жобасын өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісім бойынша) | жыл сайын, II тоқсан | 2019 ж. – 10, 000 мың теңге; 2020 ж. – 10, 000 мың теңге; 2021 ж. – 10, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 26. | "Қазақстанға ыстық ықыласпен!" акциясын іске асыру |  | акциялар | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы ІІІ тоқсан | 2020 ж. – 19, 600 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 27. | "Тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан менің үлесім" конкурсын өткізу |  | конкурс | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ (келісу бойынша) | 2020 және 2021 жылғы IV тоқсан | 2020 ж. – 2, 000 мың теңге; 2021 ж. – 2, 000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 3. Қоғамдық-бұқаралық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ҚХА аясында Алғыс айту күніне арналған форумды ұйымдастыру және өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктері | жыл сайын, 1 наурыз | 2019 ж. – 21,977 мың теңге; 2020 ж. – 21,977 мың теңге; 2021 ж. – 21,977 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 29. | ҚХА қоғамдық келісім кеңестерінің республикалық форумын өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын, IV тоқсан | 2019 ж. – 6,000 мың теңге; 2020 ж. – 6,000 мың теңге; 2021 ж. – 6,000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 30. | ҚХА жыл сайынғы сессиясын дайындау және өткізу |  | сессия хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), МСМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, 1 мамырға дейін | 2019 ж. – 67,913 мың теңге; 2020 ж. – 67,913 мың теңге; 2021 ж. – 67,913 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 31. | ҚХА сессиясына арналған концерт өткізу |  | концерт | МСМ | жыл сайын, 1 мамырға дейін | 2019 ж. – 70,984 мың теңге; 2020 ж. – 74,211 мың теңге; 2021 ж. – 73,862 мың теңге 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 32. | ҚХА Кеңесінің отырыстарын өткізу |  | отырыс хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж. – 7,795 мың теңге; 2020 ж. – 7,795 мың теңге; 2021 ж. – 7,795 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 33. | Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін насихаттау үшін республикалық дәрістер ұйымдастыру және өткізу |  | дәрістер | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | 2019 ж. – 16,228 мың теңге; 2020 ж. – 16,228 мың теңге; 2021 ж. – 16,228 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 34. | Этномәдени бірлестіктерді "Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" идеологиялық тұғырнамасын қолдауға шоғырландыру бойынша іс-шаралар ұйымдастыру |  | атқарылған жұмыс туралы есеп | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | 2019 ж. – 4,792 мың теңге; 2020 ж. – 4,792 мың теңге; 2021 ж. – 4,792 мың теңге; 002 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 35. | ҚХА "Қайырымдылық керуені" республикалық жобасы шеңберінде қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру және өткізу |  | акция | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 36. | Қайырымдылық ұйымдары мен донорлар өкілдерінің "Қайырымдылық керуені" республикалық форумын өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығы (келісу бойынша) | жыл сайын IV тоқсан | 2019 ж.– 21,977 мың теңге; 2020 ж.– 21,977 мың теңге; 2021 ж.– 21,977 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 37. | Қазақстан ұлттық (этностық) театрларының республикалық фестивалін өткізу |  | фестиваль | МСМ | екі жылда бір рет, ІІ тоқсан | 2019 ж. - 118,9 мың теңге 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 38. | "Шаңырақ" этножурналистика саласында конкурс ұйымдастыру және өткізу |  | конкурс | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын, IV тоқсан | 2019 ж. – 5,671 мың теңге; 2020 ж. – 5,671 мың теңге; 2021 ж. – 5,671 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 39. | "Өнеріміз саған – Қазақстан!" – қазақ ұлттық өнерін (домбыра қобыз, би) жетік меңгерген этностық топтар өкілдерінің фестивалін өткізу |  | фестиваль | МСМ | жыл сайын | 2019 ж. – 15,265 мың теңге 2020 ж. – 15,993 мың теңге 2021 ж. – 16,409 мың теңге. 033 "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 40. | "Мың бала" республикалық мәдени-ағартушылық жобасын ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, IV тоқсан | 2019 ж. – 5,000 мың теңге; 2020 ж. – 5,000 мың теңге; 2021 ж. – 5,000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 41. | ҚХА Аналар кеңесінің республикалық отырысын өткізу |  | отырыс хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | 2019 ж. – 4,450 мың теңге; 2020 ж. – 4,450 мың теңге; 2021 ж. – 4,450 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 42. | ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығының отырысын ұйымдастыру және өткізу |  | отырыс хаттамасы | ҚХА Кәсіпкерлер қауымдастығы (келісу бойынша), Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | - | талап етілмейді |
| 43. | ҚХА қамқорлығымен республикалық Достық үйінің іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж. – 8,7 мың теңге; 2020 ж. – 8,7 мың теңге; 2021 ж. – 8,7 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша" | республикалық бюджет |
| 4. Ғылыми-сараптамалық сүйемелдеу іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің кеңейтілген отырысын ұйымдастыру және өткізу |  | отырыс хаттамасы | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж.- 8,004 мың теңге; 2020 ж.- 8,004 мың теңге; 2021 ж.- 8,004 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 45. | ҚХА Орталық Азия ғылыми-сараптамалық кеңесін ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), СІМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) | 2020 жылғы IV тоқсан | 2020 ж. – 6,210 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 46. | Этносаралық қатынастар саласындағы проблемалар, қоғамдық келісім және жалпыұлттық бірлік тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулерді іске асыру |  | ғылыми зерттеулер | БҒМ | 2020 жылғы желтоқсан | 2020 ж. - 64,700 мың. теңге 217 "Ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 47. | Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың конкурсын ұйымдастыру және өткізу |  | конкурс | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) | 2019, 2021 жылдар IV тоқсан | 2019 ж. – 3,657 мың теңге; 2021 ж. – 3,657 мың теңге; 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 48. | Ғалымдар мен сарапшылардың халықаралық форумын ұйымдастыру және өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, БҒМ, ҚХА ҒСК (келісу бойынша) | 2019, 2021 жылдар IV тоқсан | 2019 ж. – 7,943 мың теңге; 2021 ж. – 7,943 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 49. | Этномәдени бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурсын өткізу |  | конкурс | МҚІА (келісу бойынша), МБА (келісу бойынша) | жыл сайын, IV тоқсан | 2019 ж. – 2,250 мың теңге; 2020 ж. – 2,250 мың теңге; 2021 ж. – 2,250 мың теңге 013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 50. | "Қазіргі ментальдықтағы этикалық және конфессиялық: әдіснама және зерттеу сұрақтары" халықаралық ғылыми-практикалық семинарын өткізу |  | семинар | МҚІА (келісу бойынша), МБА (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж. – 2,089 мың теңге; 2020 ж. – 2,089 мың теңге; 2021 ж. – 2,089 мың теңге 013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 51. | Қоғамдық көңіл-күй саласында кешенді социологиялық зерттеу бағдарламасын ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж.- 16,000 мың теңге; 2020 ж.- 16,000 мың теңге; 2021 ж.- 16,000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 52. | Этносаралық келісім саласында социологиялық зерттеулер жүргізу |  | мониторингтеу бойынша есеп | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, тоқсанына бір рет есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сы күніне дейін | 2019 ж. – 35,000 мың теңге 2020 ж. – 35,000 мың теңге 2021 ж. – 35,000 мың теңге 001 "Қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық және жергілікті бюджеттер |
| 5. Халықаралық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | "Бірлік" халықаралық жастар лагерін ұйымдастыру және өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | "Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), СІМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, III тоқсан | 2019 ж. – 8,000 мың теңге; 2020 ж. – 8,000 мың теңге; 2021 ж. – 8,000 мың теңге; 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 54. | "Жастар арасында этносаралық қатынастар мәдениеті" халықаралық жазғы мектебін өткізу |  | АҚДМ-ге ақпарат | МҚІА (келісу бойынша), МБА (келісу бойынша), АҚДМ | жыл сайын | 2019 ж. – 3,561 мың теңге; 2020 ж. – 3,561 мың теңге; 2021 ж. – 3,561 мың теңге 013 "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |
| 55. | ҚХА халықаралық медиа-форумын ұйымдастыру және өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2019, 2021 жылдар IV тоқсан | 2019 ж. – 13,104 мың теңге; 2021 ж. – 13,104 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 56. | Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған "Болашақ үшін естелік" халықаралық жобасын ұйымдастыру және өткізу |  | жоба | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, II тоқсан | 2019 ж. – 7,270 мың теңге; 2020 ж. – 7,270 мың теңге; 2021 ж. – 7,270 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 57. | АӨСШК елдерінің ұлттық-мәдени орталықтары форумын ұйымдастыру және өткізу |  | форум | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын, II тоқсан | 2019 ж. – 8,000 мың теңге; 2020 ж. – 8,000 мың теңге; 2021 ж. – 8,000 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 58. | "Жібек жолы бойындағы сырласу" халықаралық мәдени-танымдық жобаны ұйымдастыру және өткізу |  | жоба | "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын, III тоқсан | 2019 ж. – 13,765 мың теңге; 2021 ж. – 15,306 мың теңге 009 "Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарлама бойынша | республикалық бюджет |
| 6. Ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Бірыңғай медиа-жоспар аясында ҚХА қызметінің негізгі бағыттары туралы БАҚ-та материалдар жариялау |  | материалдар жариялау | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 60. | Бейнероликтер өндірісін ұйымдастыру және оларды ақпараттық ресурстарға орналастыру |  | ақпараттық ресурстарда роликтер | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | 2019 жыл бойы | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 61. | ҚХА жұмысының шеңберінде "Рухани жаңғыру" және "Ұлы даланың жеті қыры" бағдарламалық мақалаларының негізгі бағыттарына арналған қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде телевизиялық бағдарламалар циклін ұйымдастыру |  | телебағдарламалар циклі | АҚДМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл сайын | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 62. | ҚХА мультимедиалық порталының қызметін қамтамасыз ету (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) |  | АҚДМ-ге ақпарат | АҚДМ, "Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | үнемі | 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 63. | БАҚ пен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша "Қоғамдық келісім" РММ және КММ баспасөз қызметі қызметкерлерін оқытатын семинар-тренингтер өткізу |  | семинар-тренингтер | АҚДМ, "Коғамдық келісім" РММ (келісу бойынша) | жыл сайын | 2019 ж.-13,212 мың теңге; 2020 ж.-13,212 мың теңге; 2021 ж.-13,212 мың теңге. 001 "Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша | республикалық бюджет |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

| АҚДМ | – | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
| --- | --- | --- |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ҚХАХ | – | Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі жанындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы |
| МҚІА | – | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| АӨСШК | – | Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес |
| БАҚ | – | бұқаралық ақпарат құралдары |
| "Қоғамдық келісім" РММ | – | Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі |
| ҚХА | – | Қазақстан халқы Ассамблеясы |
| ҚХА ҒСК | – | Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми-сарапшылық кеңесі |
| ҚХА "Жаңғыру жолы" РЖҚ | – | Қазақстан халқы Ассамблеясының "Жаңғыру жолы" республикалық жастар қозғалысы |
| МБА | – | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы |
| ҚХА ЭМБ | – | Қазақстан халқы Ассамблеясының Этномәдени бірлестіктері |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК