2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 419 қаулысы.

Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 16.09.2020 № 587 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

"Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы  Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы:

1) 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап 15 қазан аралығындағы кезеңде интернет желісі арқылы онлайн режимде;

2) 2021 жылғы 1 – 30 қазан аралығындағы кезеңде планшеттерді пайдалану арқылы өткізілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.05.2021 № 350 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Қоса беріліп отырған 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 16.09.2020 № 587 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар:

1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне Жоспар іс-шараларының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.05.2021 № 350 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі (келісу бойынша):

1) есепті жылдан кейінгі 10 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспар іс-шараларының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін;

2) 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын дайындау мен өткізуге байланысты ұйымдастырушылық және нұсқаушылық мәселелерді шешу үшін арнайы комиссия құрып, оған орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді жүктесін.

Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 16.09.2020 № 587 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.05.2021 № 350 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | А. Мамин |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 419 қаулысымен бекітілген |
| --- | --- |

2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

Ескерту. Іс-шаралар жоспары жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.05.2021 № 350 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

| Р/с № | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын дайындау мен өткізуге байланысты ұйымдастырушылық және нұсқаушылық мәселелерді шешу үшін арнайы комиссия құру | Премьер-Министр өкімі | СЖРА (келісу бойынша) | 2021 жылғы I – II тоқсандар | - | талап етілмейді |
| 2. | 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізуге жәрдемдесу жөнінде өңірлік комиссиялар құру | әкімдердің өкімдері | облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2021 жылғы I – II тоқсандар | - | талап етілмейді |
| 3. | Санақ парақтарына, 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу бойынша әдіснамалық құралдарға, сондай-ақ мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл туралы бірлескен актілерге өзгерістер енгізу | бұйрықтар | СЖРА (келісу бойынша), Қорғанысмині, Қаржымині, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісу бойынша), СІМ, ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2021 жылғы I – II тоқсандар | - | талап етілмейді |
| 4. | Әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесін және шекараларын нақтылау, көше атауларын, орам, үй және пәтер нөмірлерін ретке келтіру бойынша іс-шаралар өткізу, ПИК, ТҚК, басқарушы компаниялармен тұратын халық санын нақтылау бойынша жұмыстарды жүргізу | СЖРА-ға ақпарат | облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2019 жылғы ІІІ – IV тоқсандар 2021 жылғы I – II тоқсандар | бөлінген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 5. | Жабдықтарды, ұйымдастыру техникасын, портативтік-есептеу құрылғыларын (планшеттер), бағдарламалық өнімдерді сатып алу, бағдарламалық қамтылым (е-Статистика) модульдерін пысықтау және басқалары | орындалған жұмыстар актісі | СЖРА (келісу бойынша), Қаржымині, ЦДИАӨМ | 2019 жылғы ІІІ – IV тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 6. | Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталарын және схемалық жоспарларын) дайындау, бекіту және СЖРА-ға ұсыну | бекітілген картографиялық материалдар | облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері, ЦДИАӨМ | 2020 жылғы І – ІІ тоқсандар 2021 жылғы I – II тоқсандар | бөлінген қаражат шегінде | жергілікті бюджет |
| 7. | Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталарын және схемалық жоспарларын) тираждау | картографиялық материалдар | СЖРА (келісу бойынша) | 2020 жылғы І – ІІ тоқсандар 2021 жылғы II – III тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 8. | Халық арасында 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу мақсаттары мен тәртібі туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу | роликтер, баннерлер, жарнама және басқалар | СЖРА (келісу бойынша), АҚДМ, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер |
| 9. | Санақ персоналын іріктеу және оқыту | бұйрық | СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелері (келісу бойынша) | 2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 10. | Санақ персоналын үй-жайлармен қамтамасыз ету | СЖРА-ға ақпарат | облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – IV тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер |
| 11. | Елді мекендердегі тұрғынжайлар, тұрғын үйлер (тұрғын ғимараттар) және тұрғын емес үй-жайлардың тізімін жасау | СЖРА-ға ақпарат | СЖРА ҰСБ аумақтық бөлімшелері (келісу бойынша), облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2020 жылғы ІІ тоқсан 2021 жылғы ІІ – III тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 12. | Санақ құралдарын (анықтамаларды, түсіндірмелерді, санақ персоналының куәліктерін және басқаларды) тираждау | орындалған жұмыстар актісі | СЖРА (келісу бойынша) | 2020 жылғы I – II тоқсандар | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 13. | 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу бойынша күнтізбелік жоспарды әзірлеу және бекіту | бұйрық | СЖРА (келісу бойынша) | 2020 жылғы IV тоқсан | - | талап етілмейді |
| 14. | 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық халық санағын өткізу бойынша ұйымдастыру жоспарларын әзірлеу, бекіту және келісу | бұйрықтар | СЖРА (келісу бойынша) | 2021 жылғы III тоқсан | - | талап етілмейді |
| 15. | 2021 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу, оның ішінде әскери бөлімдер аумақтарында және жабық әкімшілік-аумақтық бірліктерде тұратын әскери қызметшілер (олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда) мен азаматтық халық; бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеп жатқан және тергеу изоляторларында отырған адамдар; өзге де институционалдық бірліктерде емдеуде жүрген адамдар; қызметтік іссапармен немесе қызметтік міндеттерін орындауға байланысты оқуда және өзге де себептермен елден тыс жерлерде жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары (олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда); әлеуметтік бейімделу немесе қамсыздандыру мекемелерінде тұратын және (немесе) орналасқан адамдар санағын жүргізу | 2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы дерекқорын қалыптастыру | СЖРА (келісу бойынша), Қорғанысмині, Қаржымині, ІІМ, ТЖМ, ҰҚК (келісу бойынша), СІМ, ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктері | 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап 15 қазан аралығындағы кезеңде интернет желісі арқылы онлайн режимінде, 2021 жылғы 1 – 30 қазан аралығында планшеттерді пайдалану арқылы | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 16. | 2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының дерекқорын өңдеу | 2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының дерекқоры | СЖРА (келісу бойынша) | 2021 жылғы IV тоқсан, 2022 жыл | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |
| 17. | 2021 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағы қорытындыларын жиынтық деректер түрінде қалыптастыру және жариялау | қағаз және электрондық жеткізгіштердегі статистикалық жинақтар | СЖРА (келісу бойынша) | 2022 жылғы ІІ тоқсан –2023 жылғы IV тоқсан | 002101 "Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат шегінде | республикалық бюджет |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

| АҚДМ | – | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі; |
| --- | --- | --- |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі; |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі; |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігі; |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі; |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi; |
| СЖРА | – | Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі; |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі; |
| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті; |
| ҰСБ | – | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы; |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі; |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі; |
| ПИК | – | үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің кооперативі; |
| ТҚК | – | тұрғын үй кооперативі (тұрғын үй-құрылыс кооперативі). |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК