"Рухани жаңғыру" бағдарламасын ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру жөніндегі 2021 жылға арналған жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 ақпандағы № 50 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 мамырдағы № 354 қаулысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 мамырдағы № 354 қаулысы.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Рухани жаңғыру" бағдарламасын ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру жөніндегі 2021 жылға арналған жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 ақпандағы № 50 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру жөніндегі 2021 жылға арналған жол картасында:

I "Қоғамдық маңызы бар іс-шаралар" деген бөлімде:

"1-бағыт: Тұлғалық даму (білімнің салтанат құруы, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, сананың ашықтығы)" деген кіші бөлімде:

реттік нөмірлері 2, 3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 2 | "Сен туған Қазақстаныңды білесің бе?" республикалық бала оқырмандар конкурсы | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 10 000,0 | РБ 001 "Ақпарат және қоғамдық даму саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру", ЖБ | қамтылған оқушылар саны – 5 мың |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | "Жасыл Қазақстан" ұлттық жобасы шеңберінде экологиялық мәдениетті арттыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | қатысушылар саны – 10 мың адам |

";

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 5 | Білім алушыларға кәсіптік бағдар көрсету бойынша іс-шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | қатысушылар саны – 300 мың адам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 10 | "Оқушылар мен студент жастардың дебаттық қозғалысы" жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | дебаттық қозғалысқа тартылған білім алушылардың үлесін өткен жылға қарағанда кемінде 10 %-ға ұлғайту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірі 13-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 13 | Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар кешені | АҚДМ-ға ақпарат | ЦДИАӨМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі – 83 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірі 16-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 16 | Қоғамдық санада еңбек идеалдары мен құндылықтарын сіңіру үшін "Еңбек – елдің мұраты" арнайы жобасын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 26 979,0 | РБ 001 "Әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" | кемінде 50 мың адамды қамту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 24-1-жолмен толықтырылсын:

"

| 24-1 | Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша жобаны іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | ҚНРДА (келісу бойынша), Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | халықтың қаржылық сауаттылық деңгейі – 39,5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

"2-бағыт: Ұлттық бірегейлік және халықаралық позициялау (ұлттық бірегейлікті сақтау)" деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5 және 50-6-жолдармен толықтырылсын:

"

| 50-1 | Батырлықтың рөлдік моделі мен замандастардың ерліктері мысалында өскелең ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған "Батырлар институты" жобасын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, Қорғанысмині, ІІМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | кемінде 1 жобаны іске асыру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-2 | "Ұлт тарихы" арнайы жобасы: жеті томда "Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихы" академиялық басылымдарын әзірлеу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ | жыл ішінде | 109 805,0 | РБ 217 "Ғылымды дамыту" | 2021 жылы Білім және ғылым министрлігіің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда кемінде 5 ғылыми мақала жариялау |
| 50-3 | Балаларға арналған қазақ тіліндегі сапалы медиаконтентті қалыптастыру және оның қолжетімділігін арттыру бойынша "Балалар әлемі" жобасын іске асыру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ | жыл ішінде | талап етілмейді | - | кемінде 1 жобаны іске асыру |
| 50-4 | Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына, Дина Нұрпейісованың 160 жылдығына арналған іс-шараларды ақпараттық жария етуді қамтамасыз ете отырып, шет елдерде өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | СІМ, МСМ, АҚДМ | жыл ішінде | талап етілмейді | - | өткізілген іс-шаралар саны – кемінде 30 |
| 50-5 | "Қазақ күресі" ұлттық күресін дамыту бойынша іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | спорттық іс-шаралардың саны – 10; қайта даярлау, біліктілік арттыру курстары, шеберлік сағаттары – 10; халықаралық ғылыми және медиа конференциялар – 1. |
| 50-6 | "Qazaq handygy" мобильді және браузерлік ойынын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ | жыл ішінде | 27 889,0 | РБ* | кемінде 1 ойынды әзірлеу |

";

"3-бағыт: Мемлекеттің, азаматтық қоғамның, жергілікті қоғамдастықтардың дамуы (мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы)" деген кіші бөлімде:

реттік нөмірі 59-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 59 | "Қазақстанның мәслихаттар депутаттарының бірлестігі" республикалық қоғамдық бірлестігімен бірлесіп "Құқықтық мәдениет" арнайы жобасы аясында азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша іс-шаралар кешенін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Әділетмині, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларың әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | арнайы жобаға тартылған халық саны – кемінде 9 мың адам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8, 63-9, 63-10, 63-11, 63-12, 63-13 және 63-14-жолдармен толықтырылсын:

"

| 63-1 | Кез келген құқық бұзушылық түрлеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру бойынша "Әділетті қоғам" іс-шаралар кешенін өткізу |  | ПӘ-ге ақпарат | ІІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | қамту – кемінде 20 мың адам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-2 | Ішкі еңбек көші-қонын ынталандыру және дамыту бойынша "Ұлы қоныс" жобасын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат |  | Еңбекмині, ҰЭМ, АШМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 2 403 214 | РБ 068 "Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуғаберілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" | қоныс аударғандар саны – кемінде 300 адам |
| 63-3 | "Үздік ауыл әкімі" конкурсын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | МҚІА (келісу бойынша), облыстардың әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | кемінде 14 конкурс өткізу |
| 63-4 | Гастрономиялық туризмді дамыту мақсатында ұлттық тағамдарды насихаттау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу | ПӘ-ге ақпарат |  | МСМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | кемінде 2 іс-шара өткіз |
| 63-5 | "Менің атым Қожа" заманауи балалар әдебиетін дамыту бойынша жобаны іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат |  | МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 61 462,0 | РБ 033 "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" | жобаның іске асыру туралы – кемінде 2 есеп беру |
| 63-6 | Басқа этностар өкілдерін мемлекеттік тілге оқыту бойынша іс-шаралар кешені | АҚДМ-ға ақпарат |  | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 13 873,4 | РБ, 230 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамытуды қамтамасыз ету", МБ | қамту – кемінде 17 мың адам |
| 63-7 | Ауылдағы еңбек адамының мәртебесін арттыру бойынша іс-шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат |  | АШМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | қамту – 17 мың адам |
| 63-8 | "Парасатты полицей" республикалық конкурсын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | ІІМ | 2021 жылғы қыркүйек | талап етілмейді | - | өткізілген конкурстар саны 1 |
| 63-9 | "Айбын" республикалық әскери-патриоттық жиынын ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | Қорғанысмині, АҚДМ, БҒМ | жыл ішінде | 73 150,0 | РБ 047 "ҚР ҚК жауынгерлік, жұмылдыру даярлығын қамтамасыз ету" | өткізілген конкурстар саны 1 |
| 63-10 | "Жас сарбаз" әскери-патриоттық әндердің республикалық фестивалін ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | Қорғанысмині | жыл ішінде | 2 500,0 | РБ 047 "ҚР ҚК жауынгерлік, жұмылдыру даярлығын қамтамасыз ету" | өткізілген конкурстар саны 1 |
| 63-11 | Мал өсірушілердің слетін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | АШМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | кемінде 1 слет өткізу |
| 63-12 | Өсімдік шаруашылығы озаттарының слетін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат |  | АШМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде-тамыз | 23 674,2 | РБ* | кемінде 1 слет өткізу |
| 63-13 | Цифрлық сауаттылықты насихаттау үшін мемлекеттік телеарналарда ІТ саласындағы қоғамдық пікірлер көшбасшыларын тарта отырып, диалог алаңы форматында арнайы бағдарлама ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат |  | АҚДМ, ЦДИАӨМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | кемінде 1 телебағдарламаны іске қосу |
| 63-14 | Республиканың жетекші жоғары оқу орындары басшылары мен ғылыми-шығармашылық интелегенцияның қатысуымен "Зияткер ұлт" ұлттық жаңғыру мәселелері бойынша тұрақты жұмыс істейтін диалог алаңы | АҚДМ-ға ақпарат |  | БҒМ, ҚСЗИ (келісу бойынша) | жыл ішінде | талап етілмейді | - | кемінде 1 кеңес өткізу |

";

ескертпеде:

аббревиатуралардың толық жазылуы мынадай редакцияда жазылсын:

"АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ЖБ – жергілікті бюджет

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ҚНРДА – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

ҚСЗИ – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты

МҚІА – "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

ПӘ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

РБ – республикалық бюджет

СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі".

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының |
| --- |
| Премьер-Министрі | А. Мамин |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК