

**Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 қарашадағы № 1068 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Кешенді жоспардың орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ өзге де ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын;

      2) жылдың қорытындысы бойынша, 15 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша, 15 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2023 жылғы 30 қарашадағы№ 1068 қаулысыменбекітілген |

 **Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.10.2024 № 881; 26.05.2025 № 368 қаулыларымен.

 **Кіріспе**

      2023 жылғы 19 сәуірде өткен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мәселелері жөніндегі кеңейтілген кеңес шеңберінде берілген Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспары: жоғары білім, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау, спорт, оқу-ағарту саласындағы 5 бағыт бойынша әзірленді.

      **1-бағыт. Жоғары білім**

      2022 – 2023 оқу жылы республика бойынша студенттердің, магистранттар мен докторанттардың жалпы саны 626208 адамды құрады, оның ішінде 2022 – 2023 оқу жылы 182167 адам қабылданды.

      Білім алушылар санының жыл сайын ұлғаюымен студенттік жатақханалардағы орын тапшылығы да арта түсуде. Бүгінгі күні жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) 48-не 61435 төсек-орын қажет, оның ішінде 25 мемлекеттік ЖЖОКБҰ 46402 төсек-орын және 23 жеке ЖЖОКБҰ 15033 төсек-орын қажет.

      ЖЖОКБҰ-дағы жатақханалар саны 101522 төсек-орынға арналған 309 бірлікті құрайды, сондай-ақ студенттерді жатақханалардағы орындармен қамтамасыз ету мәселесін шешу шеңберінде білім беру ұйымдары жатақханалар және хостел иелерімен жалдау шартын жасасқан. Жалға берілетін хостелдерде барлығы 6865 студент тұрады, оның ішінде 5727-і жоғары оқу орындары студенттері және 1138-і колледж студенттері.

      Жоғары оқу орындарында студенттерге, магистранттарға және докторанттарға арналған жатақханалардың көпшілігі физикалық тұрғыдан тозып, материалдық-техникалық базасы ескірген. Бүгінгі күні республика бойынша 50 жылдан асқан және реконструкциялауға жатпайтын 13 студенттік жатақхана (Алматы қаласы – 7 жатақхана, Абай облысы – 4 жатақхана, Солтүстік Қазақстан облысы – 2 жатақхана) жұмыс істейді.

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап студенттерді жатақханалардағы орындармен 100 % міндетті түрде қамтамасыз ету жөніндегі норма енгізіледі.

      Мәселені шешу үшін студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастыру тетігі әзірленді, онда студенттердің, магистранттар мен докторанттарды жатақханаларда орналастыру үшін ақы төлеу көзделген, оның шеңберінде:

      құрылыс салушы жоғары оқу орны, колледж немесе жеке инвестор объектіні пайдалануға беруді өзінің меншікті немесе қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырады;

      объект пайдалануға берілгеннен кейін мемлекет мемлекеттік тапсырысты орналастыруды жүзеге асырады.

      Бұған дейін бір студентке мемлекеттік тапсырыстың жылдық мөлшері:

      құрылыс кезінде 122 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК) (Алматы қаласы үшін – 144 АЕК);

      реконструкциялау кезінде 47 АЕК (Астана, Алматы қалалары үшін – 92 АЕК) құрады. Мемлекеттік тапсырыс 8 жыл мерзімге (ай сайынғы негізде) орналастырылады.

      Бұл тетікті қолдану 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін 40662 төсек-орынға арналған 168 жатақхананы (жоспар бойынша 30000 төсек-орын) пайдалануға беруге мүмкіндік берді. Оның ішінде 2022 жылы 10032 төсек-орынға арналған 44 жатақхана (жоспар бойынша 10000 төсек-орын) пайдалануға берілді.

      Соған қарамастан қолданыстағы тетіктің тартымдылығын арттыру және жеке инвесторлардың пулын көптеп тарту мақсатында тетікті жетілдіру бойынша жұмыс тұрақты негізде жүргізілуде.

      Осы тетікті жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі – ҒЖБМ) мынадай шешімдер әзірледі:

      1. Инвестициялық тартымдылықты арттыру. Осы мақсатта жатақханалар салған кезде мемлекеттік тапсырысты орналастыру мерзімі 8 жылдан 6 жылға дейін қысқартылды, алайда жатақханадағы бір орынға мемлекеттік тапсырыстың мөлшері Қазақстан бойынша 122 АЕК-тен 195 АЕК-ке дейін, Алматы қаласы үшін 144 АЕК-тен 230 АЕК-ке дейін ұлғайтылды. ("Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының студенттерін, магистранттарын және докторанттарын жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 4 қаңтардағы № 1 бұйрығымен бекітілген).

      Іске асырылу үстіндегі тетіктің жетілдірілетінін ескерсек, ол ұзақ мерзімді перспективада:

      бюджет қаражатын, оның ішінде жатақханалардың нысаналы құрылысына және оларды кейіннен бюджет есебінен ұстауға жұмсалатын бір мезгілдік шығыстарды үнемдеу;

      жатақхана салу және оның жұмыс істеуі кезеңінде уақытша және тұрақты жаңа жұмыс орындарын құруды ынталандыру;

      шағын және орта бизнестің дамуына түрткі болу;

      студенттік жатақханаларды салуға Қазақстанның құрылыс нарығында тәжірибесі бар ірі құрылыс компанияларын тарту;

      жатақханалардағы орындарға сұраныстың көптігіне байланысты қалыптасқан әлеуметтік шиеленісті азайту түріндегі әлеуметтік-экономикалық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

      2. "Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 13 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 23 қаңтардағы № 30 қаулысына студенттік жатақханалар салуға жер учаскелерін беру және 55.90 "Тұруға арналған өзге де орындардың қызметтер көрсетуі" деген қызмет түрімен толықтыру бөлігінде толықтырулар енгізілді, оған сәйкес жатақханалар салу үшін жер учаскелері ретінде мемлекеттік заттай грант беру көзделген.

      Бұл құралды іске асыру жергілікті атқарушы органдар деңгейінде студенттік жатақханалар салу үшін жер учаскелерін бөлу процесін едәуір жеңілдетеді.

      Студенттік жатақханалардағы орын тапшылығы мәселесін қысқа мерзімді кезеңде тек мемлекеттік тапсырысты орналастыру тетігі есебінен шешу мүмкін емес. Студенттік жатақханаларды салу немесе реконструкциялау тетігін үнемі жетілдіру және нормативін ұлғайту республикалық бюджетке барлық жағынан жүктеме түсіреді.

      Осыған байланысты ҒЖБМ студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты орналастыру тетігімен қатар бағдарламалық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті (бұдан әрі – МЖӘ) іске асыру мәселесін пысықтауда.

      "Бағдарламалық МЖӘ" тетігі жобалау-сметалық құжаттамаға (бұдан әрі – ЖСҚ) сәйкес МЖӘ объектісінің сметалық құнының 30 %-ы мөлшерінде ҒЖБМ жатақхана құрылысын қоса қаржыландыруды, ал жекеше әріптес меншікті және (немесе) қарыз капиталын тарту арқылы МЖӘ объектісі құнының 70 %-ы мөлшерінде инвестициямен қамтамасыз етуді көздейді.

      Одан әрі жекеше әріптес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізеді, ал объект пайдалануға берілгеннен кейін жекеше әріптес жатақхананы кемінде 6 жыл пайдаланады. Осы кезеңде жан басына шаққандағы қаржыландыру төленеді.

      3 МЖӘ шартын жасасу арқылы 9 жатақхана салу және пайдалану жөніндегі жобаларды іске асыру көзделген (Алматы қаласында 1 МЖӘ шарты шеңберінде 5 жатақхана, Абай және Павлодар облыстарында 1 МЖӘ шарты шеңберінде 2 жатақхана, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында 1 МЖӘ шарты шеңберінде 2 жатақхана).

      **2-бағыт. Денсаулық сақтау**

      Қазақстан Республикасындағы халық саны 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 19765004 адамды құрады, оның ішінде қала тұрғындары – 12208259, ауыл тұрғындары – 7556745 адам.

      2022 жылдың 12 айында Қазақстанда 403,5 мың бала дүниеге келді (2021 жылы – 450,7 мың адам), оның ішінде 208 мыңы – ұл бала, 195,5 мыңы – қыз бала. 2022 жылы қайтыс болғандар саны 134,7 мың адамды құрады, халықтың табиғи өсімі 2022 жылғы 12 айда 268,8 мың адамды құрады (2020 жылы – 263 мың адам, 2021 жылы – 267 мың адам).

      Туудың ең жоғары деңгейі Маңғыстау облысында (1000 тұрғынға шаққанда 27,75 адам), Түркістан облысында (1000 тұрғынға шаққанда 27,23 адам) және Шымкент қаласында (1000 тұрғынға шаққанда 26,34 адам) байқалды. Өлім-жітімнің ең жоғары деңгейі Солтүстік Қазақстан облысында (1000 тұрғынға шаққанда 11,84 адам), Шығыс Қазақстан облысында (1000 тұрғынға шаққанда 11,71 адам) және Қостанай облысында (1000 тұрғынға шаққанда 10,82 адам) байқалды, бұл осы облыстардағы халықтың жас құрылымына байланысты болды.

      2022 жылдың 12 айында 1 жасқа дейін 3215 нәресте қайтыс болды, 1000 туған нәрестеге шаққанда нәресте өлімінің коэффициенті 7,97 нәрестені құрады (2021 жылдың ұқсас кезеңінде – 8,35 нәресте).

      Қазақстан Республикасында өлім-жітім себептерінің негізгі сыныптары бойынша өлім-жітімнің стандартталған коэффициенті 2022 жылы 10000 адамға шаққанда 574,72 жағдайды құрады:

      қан айналымы жүйесі ауруларынан 10000 адамға шаққанда 130,22 жағдай;

      жүйке жүйесі ауруларынан 10000 адамға шаққанда 103,5 жағдай;

      ісіктерден 10000 адамға шаққанда 61,0 жағдай;

      тыныс алу органдарының ауруларынан 10000 адамға шаққанда 55,18 жағдай;

      ас қорыту органдарының ауруларынан 10000 адамға шаққанда 46,63 жағдай;

      қант диабетінен 10000 адамға шаққанда 18,01 жағдай;

      кейбір жұқпалы және паразиттік аурулардан 10000 адамға шаққанда 6,47 жағдай.

      2022 жылы қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің жоғары көрсеткіштері: Ұлытау облысында (10000 адамға шаққанда 201,06 жағдай), Қарағанды облысында (10000 адамға шаққанда 187,76 жағдай), Абай облысында (10000 адамға шаққанда 186,71 жағдай), Батыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 185,33 жағдай), Шығыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 182,83 жағдай) және Қостанай облысында (10000 адамға шаққанда 177,75 жағдай).

      2022 жылы жүйке жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Ұлытау облысында (10000 адамға шаққанда 305,83 жағдай), Қарағанды облысында (10000 адамға шаққанда 276,69 жағдай), Ақмола облысында (10000 адамға шаққанда 212,36 жағдай), Шығыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 157,47 жағдай), Павлодар облысында (10000 адамға шаққанда 152,05 жағдай) және Астана қаласында (10000 адамға шаққанда 133,70 жағдай) жоғары.

      2022 жылы қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Абай облысында (10000 адамға шаққанда 96,42 жағдай), Шығыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 80,66 жағдай), Батыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 80,61 жағдай), Павлодар облысында (10000 адамға шаққанда 78,61 жағдай), Ақмола облысында (10000 адамға шаққанда 74,47 жағдай) және Астана қаласында (10000 адамға шаққанда 92,20 жағдай) жоғары.

      2022 жылы тыныс алу органдарының ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Жетісу облысында (10000 адамға шаққанда 117,53 жағдай), Солтүстік Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 113,62 жағдай), Ақтөбе облысында (10000 адамға шаққанда 110,12 жағдай), Атырау облысында (10000 адамға шаққанда 106,74 жағдай), Алматы облысында (10000 адамға шаққанда 104,25 жағдай) және Жамбыл облысында (10000 адамға шаққанда 90,60 жағдай) жоғары.

      2022 жылы ас қорыту органдарының ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Ақтөбе облысында (10000 адамға шаққанда 89,19 жағдай), Қостанай облысында (10000 адамға шаққанда 80,96 жағдай), Атырау облысында (10000 адамға шаққанда 79,57 жағдай), Жетісу облысында (10000 адамға шаққанда 71,43 жағдай), Алматы облысында (10000 адамға шаққанда 70,56 жағдай адам) және Қарағанды облысында (10000 адамға шаққанда 64,88 жағдай) жоғары.

      2022 жылы қант диабетінен болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Солтүстік Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 49,37 жағдай), Павлодар облысында (10000 адамға шаққанда 36,85 жағдай), Жетісу облысында (10000 адамға шаққанда 34,14 жағдай), Түркістан облысында (10000 адамға шаққанда 32,88 жағдай), Қостанай облысында (10000 адамға шаққанда 32,09 жағдай) және Шымкент қаласында (10000 адамға шаққанда 28,0 жағдай) жоғары.

      2022 жылы кейбір жұқпалы және паразиттік аурулардан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің көрсеткіштері: Маңғыстау облысында (10000 адамға шаққанда 14,98 жағдай), Атырау облысында (10000 адамға шаққанда 11,68 жағдай), Ұлытау облысында (10000 адамға шаққанда 11,63 жағдай), Шығыс Қазақстан облысында (10000 адамға шаққанда 10,95 жағдай) Қызылорда облысында (10000 адамға шаққанда 9,27 жағдай) және Шымкент қаласында (10000 адамға шаққанда 8,82 жағдай) жоғары.

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республика халқына 839 аурухана (483 денсаулық сақтау жүйесі, 316 жеке және басқа 40 ведомство) және 3230 амбулаториялық-емханалық ұйым (1954 денсаулық сақтау жүйесі, 1214 жеке және 62 басқа ведомство) медициналық көмек көрсетеді.

      2023 жылғы 1-жартыжылдықтың қорытындысы бойынша төсек саны (денсаулық сақтау жүйесінде) 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 99431-ден 99584-ге дейін ұлғайған, 2023 жылғы 1-жартыжылдықтың қорытындысы бойынша төсекпен қамтамасыз ету саны 10000 тұрғынға шаққанда 50,2 болды, ал 2022 жылдың ұқсас кезеңінде ол 51,9-ды құраған. Дәрігерлермен қамтамасыз ету (денсаулық сақтау жүйесі) 2022 жылдың ұқсас кезеңінде 29,4 дәрігер болса, 2023 жылғы 1-жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 10000 тұрғынға шаққанда 28,9 дәрігерді құрады, орта медицина жұмыскерлерімен қамтамасыз ету 10000 тұрғынға шаққанда 78,7 адамды құрады, ол 2022 жылдың ұқсас кезеңінде 81,6 адам болған.

      Сонымен қатар қазіргі уақытта ауылда 41 % немесе 7,8 миллионнан астам тұрғын тұрып жатыр, олар үшін қолжетімді және сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ету мәселелері маңызды болып отыр. Ауыл тұрғындарына 5397 медициналық ұйым, оның ішінде 2895 медициналық пункт, 790 фельдшерлік-акушерлік пункт, 1282 дәрігерлік амбулатория, 227 емхана және 203 аурухана медициналық көмек көрсетеді. Жұмыс істеп тұрған аудандық ауруханалар "алтын сағат" қағидатын сақтай отырып, инфаркт, инсульт, жарақат және басқа да жағдайлар кезінде шұғыл медициналық көмек көрсете алмайды, сондай-ақ ірі қалаларға бармай-ақ мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмек көрсете алмайды.

      Осылайша, МЖӘ шеңберінде Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарында емханалар салу жөніндегі жобаларды іске асыру ұсынылады, оның ішінде:

      Батыс Қазақстан облысында "Деркөл кентінде бір ауысымда 250 келушіге арналған емхана салу және пайдалану" және "Зачаганск кентінде бір ауысымда 250 келушіге арналған емхана салу және пайдалану" жобалары халық санының ұлғаюына байланысты қажет болып отыр. Қазіргі уақытта кенттердің халқы тиісінше 35000 адамды және 75000 адамды құрайды.

      Ұлытау облысында "Жезқазған қаласында күніне 100 келушіге арналған емхана салу және пайдалану" жобасы бойынша. Жезқазған қаласында халық саны 90000-нан астам болса да, 1-ақ мемлекеттік емхана бар, тіркелген халық саны – 14938 адам. Халықтың қалған бөлігі 8 жеке медициналық ұйымға бекітілген. Бұл ретте аталған жеке ұйымдарда негізінен бейінді мамандар жоқ, қажетті диагностикалық жабдық жоқ, бұл медициналық көмек көрсету сапасын төмендетеді. Алаңдардың жеткіліксіздігіне байланысты бұл ұйымдарды кеңейту мүмкіндігі жоқ. Аталған фактілерді ескере келе, халық санының одан әрі ұлғаятынын назарға алсақ (2029 жылға қарай жоспарланған халық саны – 135000 адам), жаңа емхана салу қажет.

      **3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау**

      Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (бұдан әрі – Еңбекмині) деректері бойынша 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар 711,8 мың адам (бұдан әрі – МбА) тұрады, оның ішінде ересектер 607,6 мың адам (еңбекке қабілетті жастағы – 420,1 мың адам; зейнеткерлер – 187,5 мың адам), 0-ден 18 жасқа дейінгі балалар – 104,3 мың адам.

      2023 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша МбА саны республика бойынша барлығы – 719,3 мың адам, оның ішінде ересектер – 612,4 мың адам, балалар – 106,9 мың адам; қалаларда – 412,9 мың адам, ауылдарда – 306,4 мың адам; ерлер – 401,3 мың адам, әйелдер – 318,0 мың адам.

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА санының өсімі өткен жылмен салыстырғанда 2,15 %-ды құрады (15,0 мың адамға артқан). 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА санының өсімі өткен жылмен салыстырғанда 0,24 %-ды құрады (1,7 мың адамға артқан). Осылайша, соңғы 3 жылда МбА саны ұдайы өскен.

      2023 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша МбА арасында еңбекке қабілетті жастағы адамдар саны республика бойынша 422507 адамды (МбА жалпы санының 58,7 %-ы), зейнеткерлік жас – 189883 адамды (МбА-ның жалпы санының 26,4 %-ы) құрайды.

      Соңғы 3 жылдағы еңбекке қабілетті МбА санының өзгеру серпіні (2021 – 2023 жж. басындағы жағдай бойынша) синусоидты сипатқа ие. Мәселен, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 2,2 мың адамға ұлғайған (0,52 %-ға ұлғаюы), 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еңбекке қабілетті МбА санының азаюы өткен жылмен салыстырғанда шамамен 2 мың адамды құрады (0,49 %-ға азайған).

      Қалаларда тұратын МбА саны соңғы 3 жыл ішінде (2021 – 2023 жж. басындағы жағдай бойынша) 19252 адамға өскен. 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалалардағы МбА өсімі өткен жылмен салыстырғанда 5,6 %-ды (21768 адам) құрады, 2022 жылғы 1 қаңтардағы қысқару өткен жылмен салыстырғанда 0,65 %-ды (2516 адам) құрады.

      Соңғы 3 жыл ішінде (2021 – 2023 жж. басындағы жағдай бойынша) ауылдарда тұратын МбА саны 2597 адамға қысқарған. 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауылдардағы МбА өткен жылмен салыстырғанда 2,2 %-ды (6807 адам) құрады, 2022 жылғы өсім өткен жылмен салыстырғанда 1,4 %-ды (4210 адам) құрады.

      Соңғы 3 жыл ішінде (2021 – 2023 жж. басындағы жағдай бойынша) МбА арасындағы ерлер санының жалпы өсімі 7785 адамды құраған. Мәселен, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА арасындағы ерлер өсімі өткен жылмен салыстырғанда 1,98 %-ды (7698 адам) құрады, 2022 жылғы 1 қаңтардағы өсім өткен жылмен салыстырғанда 0,02 %-ды (87 адам) құрады.

      Соңғы 3 жылдағы МбА арасындағы әйелдер санының жалпы өсімі (2021 – 2023 жж. басындағы жағдай бойынша) 8870 құрады. Мәселен, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА арасындағы әйелдер өсімі өткен жылмен салыстырғанда 2,4 %-ды (7263 адам) құрады, 2022 жылғы 1 қаңтардағы өсім өткен жылмен салыстырғанда 0,53 %-ды (1607 адам) құрады.

      Әлемде, оның ішінде Қазақстанда МбА саны үнемі ұлғаюда, бұл халықтың қартаюына және егде жастағы адамдар арасында мүгедектік тәуекелінің артуына, қант диабеті, жүрек-қан тамырлары, онкологиялық аурулар мен психикалық ауытқу ауруларының таралу деңгейінің жаһандық артуына, сондай-ақ экологиялық және қоршаған ортаның басқа да факторларына, оның ішінде саяси проблемаларға, табиғи апаттарға, мемлекеттің даму деңгейіне және т.б. байланысты болды.

      Соңғы жылдары ересек тұрғындар арасында мүгедектікке алғаш шыққан кездегі аурулардың құрылымы өзгерген жоқ және мынадай болып отыр: бірінші орында – қан айналымы жүйесі аурулары 25,4 % (2020 жылы – 28,1 %, 2021 жылы – 27,0 %), екінші орында – қатерлі ісіктер 24,7 % (2020 жылы – 22,5 % үшінші орында – барлық басқа жарақаттар 9,7 % (2020 жылы – 10,5 %, 2021 жылы – 10,0 %), төртінші орында – тірек-қимыл жүйесі аурулары 8,0 % (2020 жылы – 7,4 %, 2021 жылы – 8,0 %), бесінші орында – көз аурулары 7,1 % (2020 жылы – 6,1 %, 2021 жылы – 6,9 %).

      Балалар мүгедектігінің басты себептері ересектер арасындағы мүгедектіктен өзгеше:

      бірінші орында – туа біткен ақаулар, 2020 жылы – 30,3 %, 2021 жылы – 31,1 %, 2022 жылы – есепті кезеңде мүгедектігі бар деп алғаш танылған балалардың жалпы санының 28,2 %;

      екінші орында – жүйке жүйесі аурулары, олардың үлес салмағы 2020 жылғы – 22,0 %-ға, 2021 жылы – 22,1 %-ға және 2022 жылы – 23,0 %-ға дейін шамалы өскен;

      үшінші орында – психикалық ауытқу салдарынан болатын мүгедектік, олардың үлес салмағы жыл сайын 2020 жылы – 16,2 %-ға, 2021 жылы – 17,0 %-ға, 2022 жылы – 19,2 %-ға ұлғайған;

      төртінші орында – эндокриндік аурулардың салдарынан болатын мүгедектік, олардың үлес салмағы 2020 жылы – 6,1 %-ды, 2021 жылы – 6,4 %-ды, 2022 жылы – 6,5 %-ды құрады;

      бесінші орында – қатерлі ісіктер, 2020 жылы – 4,0 %, 2021 жылы – 3,9 %, 2022 жылы – 3,7 %.

      Республикада МбА абсолютті санының өсуі байқалғанымен, үлес салмағы халықтың табиғи өсіміне қарай республиканың жалпы халық санының 3,6 %-ы деңгейінде (2019 – 2021 жылдары) тұрақты. МбА-ның ең жоғары үлес салмағы Қарағанды облысында (өңір халқының жалпы санының 4,9 %-ы), Солтүстік Қазақстан облысында (өңір халқының жалпы санының 4,7 %-ы), Түркістан облысында (өңір халқының жалпы санының 4,6 %-ы), Шығыс Қазақстан облысында (өңір халқының жалпы санынан 4,1 %-ы), неғұрлым төмен деңгейі Астана қаласында (өңір халқының жалпы санынан 2,4 %-ы), Алматы қаласында (өңір халқының жалпы санынан 2,6 %-ы) және Атырау облысында (өңір халқының жалпы санынан 2,9 %-ы) байқалады.

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА жалпы санынан еңбекке қабілетті жастағы адамдар басым болды – 60 %. Бұл ретте балалар арасындағы мүгедектіктің өсу үрдісі байқалуда (2019 жылы – 13,2 %, 2020 жылы – 13,6 %, 2021 жылы – 14,1 %).

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА бөлігінде әлеуметтік қызмет көрсету жүйесімен 61 мың адам, оның ішінде 24 мыңнан астам бала қамтылған.

      Қазақстан Республикасында барлығы жалпы қуаты 2106 төсек-орын 30 оңалту орталығы (бұдан әрі – ОО) (ересектер үшін – 759 төсек-орын, балалар үшін – 584 төсек-орын, аралас – 763 төсек-орын), оның ішінде ересектер үшін – 10 ОО, балалар үшін – 15 ОО, аралас – 5 ОО жетіспейді.

      МбА арнаулы әлеуметтік қызметтерді (бұдан әрі – АӘҚ) стационарлық үлгідегі 700-ден астам мемлекеттік субъект (116 мемлекеттік стационарлық арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары (бұдан әрі – АӘҚКО) (бірінші және екінші топтағы МбА және қарттарға арналған жалпы үлгідегі 44 АӘҚКО; психоневрологиялық аурулары бар МбА арналған 52 АӘҚКО; тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалар үшін 4, психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балалар үшін 16), 80 мемлекеттік күндізгі орталығы, 32 мемлекеттік ОО), 503 үйдегі әлеуметтік көмек бөлімшелері) ұсынады.

      Күндізгі ем-шара қабылдау кезінде және үйде көрсетілетін АӘҚ жұмыс істеп тұрған стационарлық ұйымдар желісіне балама ретінде көрсетілетін қызмет болып табылады, ол өз кезегінде адамды отбасында қалдырып, отбасылық құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Нәтижесінде бұрын стационарлық мекемелерде болған 800-ден астам бала өз отбасыларына қайтарылған.

      Бүгінгі күні АӘҚ ұсыну бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты еліміздің барлық өңірлерінде 182 үкіметтік емес ұйым іске асырады.

      Қазіргі уақытта еліміздің 12 өңірінде (Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Абай, Жетісу, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Павлодар, Түркістан облыстары, Алматы, Астана, Шымкент қалалары) 150 орынға арналған жаңа ірі ОО салынуда.

      2023 жылы Семей қаласында ОО пайдалануға берілді. Құрылыс: Кентау қаласында 2023 жылғы 3-тоқсанда, Тараз және Ақтөбе қалаларында 2023 жылғы 4-тоқсанда, Орал қаласында 2024 жылы аяқталады деп күтілуде.

      2023 жылы құрылыс: Көкшетау қаласында (2025 жылы аяқтау мерзімімен), Атырау қаласында (2025 жылы аяқтау мерзімімен) басталды.

      Бұл ретте 5 ОО бойынша ЖСҚ-ны жер учаскесіне байланыстыру жұмыстары жүргізілуде (Павлодар, Жетісу облыстары, Астана, Алматы, Шымкент қалалары). Болжалды пайдалануға беру мерзімі – 2025 жыл.

      Мүгедектік көрсеткішінің жыл сайынғы артуын ескере отырып, оларды әлеуметтік оңалту жөніндегі көрсетілетін қызметтермен толық қамту мәселесі өзектілігін жоғалтпауда. Мемлекет басшысының тапсырмасын сапалы және уақтылы орындау алдағы жылдарға арналған басым міндет болып табылады.

      Қазақстан Республикасының 7 өңірінде ОО-ға деген сұраныс бар (Қарағанды, Алматы, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстары, Астана қаласы).

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МбА саны:

      Қарағанды облысы бойынша 56,1 мың адамды құрады (оның ішінде 28,9 мың бірінші және екінші топтағы МбА, мүгедектігі бар 4,8 мың бала), ал облыс бойынша қуаты 84 төсек-орын болатын 1 ғана ОО жұмыс істейді;

      Астана қаласы бойынша 32,2 мың адамды құрады (оның ішінде 13,3 мың бірінші және екінші топтағы МбА, мүгедектігі бар 8,2 мың бала), алайда қалада ОО жоқ;

      Алматы облысы бойынша 43,7 мың адамды құрады (оның ішінде 21,5 мың бірінші және екінші топтағы МбА, мүгедектігі бар 6,7 мың бала), алайда облыс бойынша жалпы қуаты 570 төсек-орын болатын 3 ОО ғана жұмыс істейді;

      Шығыс Қазақстан облысы бойынша 30,0 мың адамды құрады (оның ішінде 15,5 мың бірінші және екінші топтағы МбА, 3,1 мың мүгедек бала), алайда облыс бойынша қуаты 80 төсек-орын болатын 1 ОО ғана жұмыс істейді;

      Маңғыстау облысы бойынша 30,6 мың адамды құрады (оның ішінде 14,6 мың бірінші және екінші топтағы МбА, 7,0 мың мүгедек бала), алайда облыс бойынша жалпы қуаты 90 төсек-орын болатын 2 ОО ғана жұмыс істейді;

      Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 25,1 мың адамды құрады (оның ішінде 11,8 мың бірінші және екінші топтағы МбА, мүгедектігі бар 2,3 мың бала), алайда облыс бойынша қуаты 10 төсек-орын болатын 1 ОО ғана жұмыс істейді;

      Ұлытау облысы бойынша 11,4 мың адамды құрады (оның ішінде 5,2 мың бірінші және екінші топтағы МбА, 0,9 мың мүгедек бала), алайда облыс бойынша ОО жоқ.

      Жоғарыда аталған деректерге сәйкес 7 өңірде ОО-ға сұраныс бар.

      Осылайша, 12 ОО салғаннан кейін МбА-ны әлеуметтік оңалтумен толық қамту үшін тағы 7 ОО (Қарағанды, Алматы, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстары, Астана қаласы) ашу/салу мәселесін шешу талап етіледі.

      2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша техникалық көмекші оңалту құралдарына (орындық-арбалары) мұқтаж адамдардың жалпы санынан 17,5 % (4233 адам), 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 10,2 % (1893 адам), 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 6,6 % (1254 адам) қамтамасыз етілмеген.

      2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша техникалық көмекші оңалту құралдарына (міндетті гигиеналық құралдары) мұқтаж адамдардың жалпы санынан 6,4 % (9167 адам), 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 4,1 % (6485 адам), 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 4,5 % (7745 адам) қамтамасыз етілмеген.

      МбА-ның АӘҚ-қа деген қазіргі сұранысын ескере отырып, ОО-ны салу және пайдалану бойынша 3 МЖӘ жобасын, сондай-ақ МбА-ға арналған гигиеналық құралдар шығару және арнайы жүріп-тұру құралдарын (орындық-арбалар) шығару жөніндегі 2 МЖӘ жобасын іске асыру ұсынылады.

      ОО салу және пайдалану жөніндегі жобаларда жекеше әріптеске МЖӘ объектісінің сметалық құнының 10 %-ы мөлшерінде қоса қаржыландыру (90 % жеке инвестициялар) беру көзделген. Бұдан басқа, жекеше әріптеске инвестициялық шығындардың өтемақысын (бұдан әрі – ИШӨ) (объектіні мемлекеттік меншікке бергеннен кейін), жан басына шаққандағы қаржыландыруды және объектіні басқарғаны үшін сыйақы (бұдан әрі – БҮС) беру көзделген.

      **4-бағыт. Спорт**

      Қазақстанның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатының маңызды бағыттарының бірі бұқаралық спортты дамыту болып табылады.

      2019 – 2022 жылдары елімізде дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын азаматтар саны 30,6 %-дан 38,5 %-ға дейін өскен. Статистикалық деректерге сәйкес 2022 жылдың қорытындысы бойынша республикада 7586444 адам спортпен жүйелі түрде шұғылданады (ел халқының 38,5 %).

      2021 жылмен салыстырғанда спортпен шұғылданушылар саны 16,09 %-ға немесе 1051509 адамға артқан.

      Қазақстан Республикасындағы спорт объектілерінің жалпы саны 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 43071 бірлікті құрайды, оның ішінде 3183 жеке меншік объектісі, 39888 мемлекеттік меншік объектісі.

      Республика бойынша 1000 адамға шаққанда халықтың спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі іс жүзінде 50 %-ды құрайды.

      Спорт объектілерінің жалпы санынан: 15339-і дене шынықтыру-спорт мақсатындағы объектілер, 27732-і білім беру мекемелері объектілері (спорт мектептерін қоса алғанда).

      Қазақстан Республикасындағы барлық объектілердің 55 %-ы (24397 объект) ауылдық жерлерде, 45 %-ы (18674 объект) қалаларда орналасқан. Барлық объектілердің 60 %-ы (26493 объект) спорттық трассалардан, ядролардан, спорт алаңқайлары мен алаңдардан тұратын жазық құрылыстар, объектілердің 40 %-ы (16578 объект) жабық спорт құрылыстары болып табылады.

      2022 жылдың қорытындысы бойынша дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар саны дене шынықтырумен және спортпен шұғылдану үшін көрсеткіштері бар МбА жалпы санының 51325 немесе 16 %-ы (2020 жылы 38352 немесе 12,2 %, 2021 жылы 48565 немесе 12,7 %) құрайды.

      Бұл ретте ауылдық елді мекендер мен қалаларда жаңа спорт объектілерін өңірлердің климаттық ерекшеліктерін ескере отырып салу қажет.

      Жұмыс істеп тұрған спорт залдарының ауданы – 1132771,9 шаршы метр. Спорт залдарымен қамтамасыз ету ("Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу" ҚР ЕЖ 3.01-101-2013 сәйкес 1000 адамға 80 шаршы метр нормативі кезінде") 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы халқының санына сәйкес Қазақстан Республикасында 1581200,3 шаршы метр болуы тиіс. Осылайша, тапшылық 448428,4 шаршы метрді құрайды (оның ішінде тапшылық: Алматы қаласы – 29,1 %, Қарағанды облысы – 35,2 %, Павлодар облысы – 35,6 %, Ақмола облысы – 41,1 %, Батыс Қазақстан облысы – 41,5 %, Жамбыл облысы – 42,5 %, Шымкент қаласы – 43,3 %, Қостанай облысы – 46,8 %, Солтүстік Қазақстан облысы – 47,7 %, Жетісу облысы – 48,7 %, Маңғыстау облысы – 48,9 %, Шығыс Қазақстан облысы – 52,7 %, Ұлытау облысы – 52,2 %, Қызылорда облысы – 57,3 %, Абай облысы – 58,5 %, Ақтөбе облысы – 59,1 %, Атырау облысы – 59,5 %, Алматы облысы – 60,6 %, Астана қаласы – 66,6 %, Түркістан облысы – 69,1 %).

      Жұмыс істеп тұрған бассейндердің ауданы – 140132 шаршы метр. Бассейндермен қамтамасыз ету ("Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу" ҚР ЕЖ 3.01-101-2013 сәйкес 1000 адамға шаққанда 25 шаршы метр су айнасы нормативі кезінде) Қазақстан Республикасы халқының санына сәйкес 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында 494125 шаршы метр болуы тиіс. Осылайша, тапшылық 353993 шаршы метрдіқұрайды (оның ішінде қажеттілік: Алматы қаласы – 51,8 %, Ақмола облысы – 40,3 %, Алматы облысы – 39,3 %, Шығыс Қазақстан облысы – 61,5 %, Маңғыстау облысы – 64,2 %, Атырау облысы –68,1 %, Павлодар облысы – 68,4 %, Астана қаласы – 69,7 %, Абай облысы – 71,7 %, Ұлытау облысы – 73,4 %, Жетісу облысы – 73,5 %, Қостанай облысы – 73,8 %, Солтүстік Қазақстан облысы – 73,9 %, Қарағанды облысы – 75,6 %, Ақтөбе облысы – 76,5 %, Шымкент қаласы – 83,7 %, Қызылорда облысы – 83,8 %, Түркістан облысы – 84,8 %, Жамбыл облысы – 86,8 %, Батыс Қазақстан облысы – 89,8 %).

      Инфрақұрылымның негізгі өсуі жазық құрылыстар есебінен болады. Республика бойынша жабық спорт ғимараттарының саны әлі де жеткіліксіз.

      Спорт ұйымдары мен объектілерін қаржыландыруды оңтайландыру практикасы спортпен шұғылданатын балалар санының, білікті мамандардың азаюына және азаматтардың барлық санаттары үшін спорт инфрақұрылымының қолжетімділігіне әкелді.

      Спорт залдарына қазіргі тапшылықты азайту мақсатында тез тұрғызылатын спорт модульдерін салу және пайдалану жөніндегі МЖӘ жобаларын іске асыру ұсынылады. Бұл ретте жобаларда дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін жарақтандыру нормалары ескерілетін болады.

      Жобаларды жоспарлау мерзімдерін оңтайландыру үшін бағдарламалық МЖӘ тетігін қолдану көзделген.

      Жекеше әріптес МЖӘ объектісін құруды қамтамасыз етеді. Жекеше әріптес МЖӘ объектісін құрып, МЖӘ объектісін пайдалануға бергеннен кейін жекеше әріптес кемінде 10 жыл бойы құрылған объектіні басқаруды, оған техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Осы кезеңде мемлекет тарапынан ИШӨ және БҮС төлеу жүзеге асырылады. Пайдалануға берілгеннен кейін МЖӘ объектісі мемлекеттік меншікте қалады.

      **5-бағыт. Оқу-ағарту**

      Балалар демалысы

      Табиғи өсім мен иммиграциялық процестерге байланысты халық санының жыл сайынғы өсімі байқалады, тиісінше, мектеп жасындағы және мектеп жасына толмаған балалар саны да артуда. Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес 2021 – 2022 оқу жылында жалпы білім беретін мектептердегі оқушылар саны 3,4 миллион адам болған, 2022 – 2023 оқу жылында бұл көрсеткіш 3,7 миллион адамды құрайды.

      Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 249 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында көрсетілген деректерге сәйкес 2022 – 2023 оқу жылында 3,7 миллион оқушы контингенті бар 7687 мектеп жұмыс істейді, оның ішінде орташа жылдық контингенті 170146 білім алушы болатын 552 жекеменшік мектептер.

      Балалар саны өсіп отырған жағдайда оқушы орындарының тапшылығымен қатар сауықтыру орталықтарының жетіспеушілігі мәселесі өзекті күйінде қалып отыр.

      Балалар мен жасөспірімдерді сапалы сауықтыру, сондай-ақ таланттарын ашу үшін республикада 218 балалар сауықтыру орталығы жұмыс істейді (100 жеке және 118 мемлекеттік, оның 4-і республикалық меншікте). Сауықтыру орталықтарының жалпы санынан 17-сі жыл бойы жұмыс істейді (15 мемлекеттік, 2 жекеменшік). Жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша 2022 жылы республиканың қала сыртындағы сауықтыру орталықтарында 255435 бала (5-9 сынып балаларының жалпы санының 7,6 %-ы) сауықтырумен қамтылды.

      2022 жылы Мемлекет басшысы өзінің "Әділетті Қазақстан – бәріміз және әрқайсымыз үшін" сайлауалды бағдарламасында 50 сауықтыру орталығы құрылатынын атап өтті.

      Қазіргі уақытта Жамбыл және Атырау облыстарында 3 сауықтыру орталығын, Ақмола облысында әлеуметтік объект ашу жұмысы аяқталуда, сондай-ақ Абай облысында (2 объект) және Қостанай облысында 3 маусымдық орталықтың құрылысы басталды.

      Бүгінгі күні 44 сауықтыру орталығы қажет, олардың 20-сы жыл бойы жұмыс істейді.

      Инвестициялық тартымдылығына байланысты жыл бойы бөлек жұмыс істейтін оқу-сауықтыру орталықтарын ЖСҚ-ға сәйкес МЖӘ объектісі сметалық құнының 30 % мөлшерінде оқу-сауықтыру орталықтарының құрылысын қоса қаржыландыруды көздейтін МЖӘ тетігі, инвестордың меншікті және (немесе) қарыз капиталын тартуы арқылы МЖӘ объектісі құнының 70 % мөлшерінде жеке инвестициялар арқылы іске асыру ұсынылады.

      Одан әрі жекеше әріптес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізеді, ал объект пайдалануға берілгеннен кейін 10 жыл бойы жекеше әріптес оқу-сауықтыру орталығын жыл бойы пайдаланады. Пайдалануға берілгеннен кейін МЖӘ объектісі мемлекеттік меншікте қалады. Оқу-сауықтыру орталығында: оқу корпусы, жатын корпусы, амфитеатр мен бассейн (мектеп-интернат типі бойынша) болады.

      **Қосымша білім беру объектілері**

      Қазіргі уақытта (2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша) республикада 1625 қосымша білім беру объектісі жұмыс істейді, оның ішінде 24 оқушылар сарайы, 75 оқушылар үйі, 128 орталық пен кешен, 160 балалар музыкалық мектебі, 148 балалар өнер мектебі, 29 балалар көркемсурет мектебі, 26 станция мен жас техниктер орталығы, 40 станция мен жас туристер орталығы, 13 станция мен жас натуралистер орталығы, 96 спорттық сауықтыру туристік лагерлері, 396 балалар жасөспірімдер спорт мектептері, 195 аула клубтары, 97 мамандандырылған олимпиадалық резерв мектептері, 198 басқа балалар мүдделері ұйымдары жұмыс істейді. Балаларды осы қосымша білім беру ұйымдарымен қамту 2,8 миллион баланы құрайды (75,5 %).

      Бұл ретте балаларды тегін секциялармен және үйірмелермен 100 % қамтуды қамтамасыз ету үшін қосымша 100 қосымша білім беру объектісін салу талап етіледі.

      2023 – 2027 жылдар кезеңінде 37 оқушы сарайын, 63 өнер мектебін салу жоспарланған (2023 жылы – 10 объект, 2024 жылы – 11 объект, 2025 жылы – 22 объект, 2026 жылы – 28 объект, 2027 жылы – 29 объект).

      Ағымдағы жылы жергілікті бюджет қаражаты есебінен 10 қосымша білім беру объектісінің 5 объектісі пайдалануға берілді (Астана қаласы – 1, Алматы қаласы – 2, Шымкент қаласы – 1, Жамбыл облысы – 1), жыл соңына дейін 5 объектінің құрылысы аяқталады (Маңғыстау облысы – 1, Қостанай облысы – 1, Павлодар облысы – 1, Түркістан – 2).

      Құрылыс құны ірілендірілген сметалық нормативтер мен ұқсас объектілердің ЖСҚ негізінде өңірлер бойынша градация есебінен жүргізілді. Қазіргі кезде қосымша білім беру объектілері салынатын елді мекендер айқындалып, жергілікті атқарушы органдармен (бұдан әрі – ЖАО) келісілген. Балаларды тегін секциялармен және үйірмелермен 100 % қамтуды қамтамасыз ету үшін МЖӘ тетігін, оның ішінде бағдарламалық МЖӘ-ні іске асыру арқылы қолдану ұсынылады.

      МЖӘ тетігі шеңберінде құрылысқа арналған ЖСҚ-ға сәйкес 20 қосымша білім беру объектісі сметалық құнының 30 %-ы мөлшерінде бюджеттен қоса қаржыландыру көзделген, қалған 70 %-ын жекеше әріптес меншікті және (немесе) қарыз капиталын тарту арқылы қамтамасыз ететін болады.

      Жекеше әріптес МЖӘ объектісін құрып, МЖӘ объектісін пайдалануға бергеннен кейін жекеше әріптес 10 жыл бойы құрылған объектіні басқаруды, оған техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Осы кезеңде ИШӨ және БҮС төлеу жүзеге асырылады. Пайдалануға берілгеннен кейін МЖӘ объектісі мемлекеттік меншікке беріледі.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындау мерзімі |
Жауапты орындаушы |
Қаржыландыру көлемі
(миллион теңге) |
Қаржыландыру көзі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Күтілетін нәтижелер |
|
1-бағыт. Жоғары білім:
1) 2029 жылға қарай студенттік жатақханалардағы орын тапшылығы мәселесін 61435 төсек-орыннан 10195 төсек-орынға дейін шешу;
2) студент жастар үшін тұру жағдайларын жақсарту;
3) әлеуметтік саланы дамытуға жеке бизнесті тарту;
4) жоғары оқу орындарының ескірген материалдық-техникалық базасын жаңарту;
5) кемінде 50 жаңа тұрақты жұмыс орнын құру.
2-бағыт. Денсаулық сақтау:
1) 3 өңірде денсаулық сақтау объектілерін жаңарту арқылы денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың тұрақты моделін құру;
2) 2027 жылға қарай денсаулық сақтау саласын қаржыландыру деңгейін ЖІӨ-нің кемінде 5 %-ына жеткізу;
3) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау инфрақұрылымының тозуын төмендету және сапасын арттыру;
4) кемінде 100 тұрақты жаңа жұмыс орнын құру.
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау:
1) АӘҚ мүгедектігі бар адамдарды қамтуды кеңейту;
2) 2029 жылға қарай оңалту орталықтарындағы төсек-орын тапшылығын 450 төсек-орынға азайту;
3) мүгедектікті азайту;
4) МбА үшін АӘҚ көрсету жағдайларын жақсарту және сапасын арттыру;
5) оңалту орталықтарының ескірген материалдық-техникалық базасын жаңарту;
6) кемінде 200 тұрақты жаңа жұмыс орнын құру.
4-бағыт. Спорт:
1) адамдарды көрсетілетін спорттық көрсетілетін қызметтермен қамтуды кеңейту;
2) спорт залдары мен бассейндердің тапшылығын азайту;
3) спорттық қызметтерді көрсету жағдайларын жақсарту және сапасын арттыру;
4) спорт объектілерінің ескірген материалдық-техникалық базасын жаңарту;
5) кемінде 800 тұрақты жаңа жұмыс орнын құру.
5-бағыт. Оқу-ағарту:
1) жаңа балалар сауықтыру орталықтарын салу;
2) дарынды балалар мен оқу озаттарын көтермелеу қажеттілігін қанағаттандыру;
3) оқушыларды демалыспен және сауықтырумен қамту жөніндегі жыл сайынғы мемлекеттік тапсырысты орындау;
4) кемінде 2950 тұрақты жаңа жұмыс орнын құру;
5) балаларды демалыс және сауықтыру жөніндегі көрсетілетін қызметтермен қамтуды 78000-ға ұлғайту;
6) 20 қосымша білім беру объектісін пайдалануға беру (әрқайсысы 600 орынға арналған 5 оқушы сарайы, сондай-ақ әрқайсысы 150 орынға арналған 10 өнер мектебі, 260 орынға арналған 5 оқу-сауықтыру орталығы);
7) қосымша білім берудің басым бағыттары бойынша балаларды тегін секциялармен және үйірмелермен қамтуды арттыру;
8) балалар мен ата-аналардың қажеттіліктеріне сай келетін қосымша білім берудің заманауи инфрақұрылымы;
9) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік-мәдени оңалту үшін жағдай жасау, оларды қосымша білім беруге тарту мүмкіндіктерін кеңейту. |
|
1.1. Дайындық кезеңі |
|
1-бағыт. Жоғары білім |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін айқындау |
уақытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құқығына акт |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының, Алматы қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
2 |
Аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген аумақтарды дамыту бағдарламалары |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының, Алматы қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
3 |
Облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың бас жоспарларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген бас жоспарлар |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының, Алматы қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
4 |
Жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын, оның ішінде үлгілік конкурстық құжаттаманы және МЖӘ шартының жобасын жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту |
бұйрық |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ҒЖБМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
5 |
Жатақхана құрылысы бойынша үлгілік жобаларды әзірлеу/өзектілендіру |
жобалау-сметалық құжаттама |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ӨҚМ ҚТҮКШІК |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
6 |
Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу (қажеттілігіне қарай) |
баланстық аражігін ажырату актісі |
2025 – 2028 жылдар |
Абай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының, Алматы қаласының әкімдіктері |
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
ЖБ |
|
2-бағыт. Денсаулық сақтау |
|
7 |
Жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін айқындау |
уақытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құқығына акт |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
8 |
Аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген аумақтарды дамыту бағдарламалары |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
9 |
Облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың бас жоспарларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген бас жоспарлар |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
10 |
Жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын, оның ішінде үлгілік конкурстық құжаттаманы және МЖӘ шартының жобасын жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту |
бұйрық |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ДСМ, "Turar Healthcare" КеАҚ (келісу бойынша) |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
11 |
Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу |
баланстық аражігін ажырату актісі |
2025 – 2028 жылдар |
Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
ЖБ |
|
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
12 |
Жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін айқындау |
уақытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құқығына акт |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Алматы, Қарағанды, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
13 |
Аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген аумақтарды дамыту бағдарламалары |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Алматы, Қарағанды, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
14 |
Облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген бас жоспарлар |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Алматы, Қарағанды, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
15 |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.10.2024 № 881 қаулысымен. |
|
16 |
"Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 мамырдағы № 326 қаулысына өзгерістер енгізу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
17 |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарына МЖӘ жобаларының базалық параметрлерін енгізу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
18 |
Жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын жасасу, оның ішінде үлгілік конкурстық құжаттаманы және МЖӘ шартының жобасын жасау қағидаларын бекіту  |
бұйрық |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
19 |
"Арнаулы әлеуметтік қызметтерге тарифтерді қалыптастырудың ережесі мен әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу |
бұйрық |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
20 |
Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу  |
баланстық аражігін ажырату актісі |
2025 – 2028 жылдар |
Алматы, Қарағанды, Ұлытау облыстарының әкімдіктері |
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
ЖБ |
|
4-бағыт. Спорт |
|
21 |
Жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін айқындау |
уақытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құқығына акт |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау облыстарының, Шымкент қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
22 |
Аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген аумақтарды дамыту бағдарламалары |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау облыстарының, Шымкент қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
23 |
Облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың бас жоспарларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген бас жоспарлар |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау облыстарының, Шымкент қаласының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
24 |
Бассейні бар көпфункционалды спорт кешендерін және тез тұрғызылатын спорт модульдерін салу жөніндегі үлгілік жобаларды әзірлеу/өзектілендіру |
жобалау-сметалық құжаттама |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ТСМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
25 |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарына МЖӘ жобаларының базалық параметрлерін енгізу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ТСМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
26 |
Жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын, оның ішінде үлгілік конкурстық құжаттаманы және МЖӘ шартының жобасын жасау қағидаларын бекіту |
бұйрық |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ТСМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
27 |
Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу  |
баланстық аражігін ажырату актісі |
2025 – 2028 жылдар |
Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау облыстарының, Шымкент қаласының әкімдіктері |
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
ЖБ |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
28 |
Сауықтыру мен демалуға арналған жан басына шаққандағы норматив әдістемесін бекіту |
ЖАО
қаулысы |
2024 жылғы
II тоқсан |
ОМ, ЖАО, "Қаржы орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
29 |
"Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 249 қаулысына МЖӘ базалық параметрлерін бекіту бөлігінде өзгерістер енгізу |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
2024 жылғы
II тоқсан |
ОМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
30 |
Жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін айқындау |
уақытша (өтеулі, өтеусіз) жер пайдалану құқығына акт |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан облыстарының, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
31 |
Аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген аумақтарды дамыту бағдарламалары |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан облыстарының, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
32 |
Облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың бас жоспарларына өзгерістер енгізу (қажеттілігіне қарай) |
түзетілген бас жоспарлар |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Абай, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан облыстарының, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
33 |
Жекеше әріптесті айқындау және МЖӘ шартын, оның ішінде үлгілік конкурстық құжаттаманы және МЖӘ шартының жобасын жасау қағидаларын бекіту |
бұйрық |
2024 жылғы
IV тоқсан |
ОМ |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
34 |
Балалардың демалысын, сауығуын және бос уақытын ұйымдастыруға қатысатын педагогтерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру |
2500 диплом және сертификат |
2025 – 2027 жылдар |
ҒЖБМ, ОМ |
бөлінген қаражат шеңберінде |
РБ |
|
35 |
Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу |
баланстық аражігін ажырату актісі |
2025 – 2028 жылдар |
Абай, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Түркістан облыстарының, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері |
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
ЖБ |
|
1.2. Республикалық МЖӘ жобаларын іске асыру |
|
1-бағыт. Жоғары білім |
|
36 |
Алматы қаласындағы "Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КеАҚ үшін 5 900 төсек-орынға арналған 5 студенттік жатақхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
ҒЖБМ |
2027 жылы – 59002,21 |
ЖИ |
|
37 |
Қызылорда қаласындағы "Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті" КеАҚ үшін 500 төсек-орынға арналған студенттік жатақхана және Ақтау қаласындағы "Ш. Есенов атындағы Каспий технология және инжиниринг университеті" КеАҚ үшін 500 төсек-орынға арналған студенттік жатақхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
ҒЖБМ |
2027 жылы – 9343,80 |
ЖИ |
|
38 |
Павлодар қаласындағы "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті" КеАҚ үшін 550 төсек-орынға арналған студенттік жатақхана және "Шәкәрім университеті" КеАҚ үшін 500 төсек-орынға арналған студенттік жатақхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы IV тоқсан |
ҒЖБМ |
2027 жылы -10116,92 |
ЖИ |
|
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
39 |
Мүгедектігі бар адамдарға арналған гигиеналық құралдарды өндіру жөніндегі МЖӘ жобасын іске асыру мүмкіндігін қарастыру |
ҮА-ға ақпарат |
2024 жылғы
IІІ тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
40 |
Арнайы жүріп-тұру құралдарын (кресло-арбаларды) шығару жөніндегі МЖӘ жобасын іске асыру мүмкіндігін қарастыру |
ҮА-ға ақпарат |
2024 жылғы
IІІ тоқсан |
Еңбекмині |
талап етілмейді |
талап етілмейді |
|
1.3. Жергілікті МЖӘ жобаларын іске асыру |
|
1.3.1. Алматы қаласы |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
41 |
Алматы қаласында 260 орынға арналған оқу-сауықтыру орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Алматы қаласының әкімдігі |
2026 жылы – 9647,44 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 3228,97 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 32687,05 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.2. Шымкент қаласы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
42 |
Шымкент қаласында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Шымкент қаласының әкімдігі |
2026 жылы – 635,34 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2725,63 |
ЖБ\*\* |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
43 |
Шымкент қаласында 260 орынға арналған оқу-сауықтыру орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Шымкент қаласының әкімдігі |
2026 жылы – 8928,75 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 2971,69 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 29754,03 |
ЖБ\*\* |
|
44 |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.10.2024 № 881 қаулысымен. |
|
1.3.3. Алматы облысы |
|
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
45 |
Алматы облысында 150 төсек-орынға арналған оңалту орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Алматы облысының әкімдігі |
2027 жылы – 13852,73 |
ЖИ |
|
2027 жылы – 4754,45 |
ЖБ\* |
|
2028 – 2037 жылдары – 47056,88 |
ЖБ\*\* |
|
4-бағыт. Спорт |
|
46 |
Алматы облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Алматы облысының әкімдігі |
2026 жылы – 667,93 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2838,94 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.4. Атырау облысы |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
47 |
Атырау облысында 260 орынға арналған оқу-сауықтыру орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Атырау облысының әкімдігі |
2026 жылы – 8787,03 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 2920,96 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 29849,56 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.5. Ақмола облысы |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
48 |
Ақмола облысында 600 орынға арналған оқушылар сарайын және 150 орынға арналған екі өнер мектебін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
2026 жылы – 10213,42 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 3610,59 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 45305,32 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.6. Батыс Қазақстан облысы |
|
2-бағыт. Денсаулық сақтау |
|
49 |
Батыс Қазақстан облысының Деркөл кентінде бір ауысымда 250 келушіге арналған емхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
2028 жылы – 4689,40 |
ЖИ |
|
2029 – 2038 жылдары – 18057,52 |
ЖБ\*\* |
|
50 |
Батыс Қазақстан облысының Зачаганск кентінде бір ауысымда 250 келушіге арналған емхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі |
2028 жылы – 4689,40 |
ЖИ |
|
2029 – 2038 жылдары – 18075,77 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.7. Қарағанды облысы |
|
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
51 |
Қарағанды облысында 150 төсек-орынға арналған оңалту орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2027 жылы – 13610,52 |
ЖИ |
|
2027 жылы – 4667,74 |
ЖБ\* |
|
2028 – 2037 жылдары – 46291,77 |
ЖБ\*\* |
|
4-бағыт. Спорт |
|
52 |
Қарағанды облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2026 жылы – 632,51 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2709,71 |
ЖБ\*\* |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
53 |
Қарағанды облысында 260 орынға арналған оқу-сауықтыру орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2026 жылы – 8575,13 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 2845,10 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 29084,08 |
ЖБ\*\* |
|
54 |
Қарағанды облысында 600 орынға арналған оқушылар сарайын және 150 орынға арналған екі өнер мектебін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қарағанды облысының әкімдігі |
2026 жылы – 9954,70 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 3517,98 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 44515,24 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.8. Қостанай облысы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
55 |
Қостанай облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
2026 жылы – 625,31 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2692,79 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.9. Қызылорда облысы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
56 |
Қызылорда облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қызылорда облысының әкімдігі |
2026 жылы – 631,85 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2706,17 |
ЖБ\*\* |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
57 |
Қызылорда облысында 600 орынға арналған оқушылар сарайын және 150 орынға арналған екі өнер мектебін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қызылорда облысының әкімдігі |
2026 жылы – 10034,60 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 3546,58 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 44727,98 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.10. Маңғыстау облысы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
58 |
Маңғыстау облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2026 жылы – 662,14 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2795,14 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.11. Түркістан облысы |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
59 |
Түркістан облысында 260 орынға арналған оқу-сауықтыру орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Түркістан облысының әкімдігі |
2026 жылы – 8689,87 |
ЖИ |
|
2026 жылы – 2886,18 |
ЖБ\* |
|
2027 – 2036 жылдары – 29515,15 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.12. Абай облысы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
60 |
Абай облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Абай облысының әкімдігі |
2026 жылы – 675,46 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2852,74 |
ЖБ\*\* |
|
5-бағыт. Оқу-ағарту |
|
61 |
Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 24.10.2024 № 881 қаулысымен. |
|
1.3.13. Жетісу облысы |
|
4-бағыт. Спорт |
|
62 |
Жетісу облысында бір ауысымда 24 келушіге арналған тез тұрғызылатын спорт модулін салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Жетісу облысының әкімдігі |
2026 жылы – 670,01 |
ЖИ |
|
2027 – 2036 жылдары – 2845,85 |
ЖБ\*\* |
|
1.3.14. Ұлытау облысы |
|
2-бағыт. Денсаулық сақтау |
|
63 |
Ұлытау облысы Жезқазған қаласында күніне 100 келушіге арналған емхана салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ұлытау облысының әкімдігі |
2027 жылы – 1091,05 |
ЖИ |
|
2028 – 2037 жылдары – 5901,75 |
ЖБ\*\* |
|
3-бағыт. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
64 |
Ұлытау облысында 150 төсек-орынға арналған орталығын салу және пайдалануға беру |
МЖӘ шарты |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ұлытау облысының әкімдігі |
2027 жылы – 13212,69 |
ЖИ |
|
2027 жылы – 4525,33 |
ЖБ\* |
|
2028 – 2037 жылдары – 44259,88 |
ЖБ\*\* |

|  |
| --- |
|
**2026 жыл** |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
105559,54 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
25528,04 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
80031,50 |  |
|
2027 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
83167,31 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
42491,36 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
40675,94 |  |
|
2028 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
55581,41 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
45111,57 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
10469,85 |  |
|
2029 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2030 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2031 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2032 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2033 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2034 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2035 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2036 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
48724,90 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2037 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
20181,05 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
20181,05 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|
2038 жыл |
|  |
ЖИЫНЫ: |  |  |  |
3613,33 |  |
|  |
РБ |  |  |  |
- |  |
|  |
ЖБ |  |  |  |
3613,33 |  |
|  |
ЖИ |  |  |  |
- |  |
|  |
\* Жобаны инвестициялық кезеңде қоса қаржыландыру
\*\* МЖӘ-нің пайдалану кезеңіндегі мемлекеттік міндеттемелері |

      Ескертпелер:

      қаражат көлемі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған бюджетті бекіту кезінде республикалық және жергілікті бюджеттердің мүмкіндіктері негізінде нақтыланатын болады;

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АӘҚКО – арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары;

      АЕК – айлық есептік көрсеткіш;

      АӘҚ – арнаулы әлеуметтік қызметтер;

      Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі;

      БҮС – басқарғаны үшін сыйақы;

      БХТ – бекітілген халық тіркелімі;

      ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі;

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

      ЖАО – жергілікті атқарушы орган;

      ЖБ – жергілікті бюджет;

      ЖЖОКБҰ – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары;

      ЖИ – жеке инвестициялар;

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама;

      ЖІӨ – жалпы ішкі өнім;

      ЖОО – жоғары оқу орны;

      ИШӨ – инвестициялық шығындардың өтемақысы;

      КеАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам;

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;

      ҚНмЕ – құрылыс нормалары мен ережелері;

      ҚР ЕЖ – Қазақстан Республикасы ережелер жинағы;

      МбА – мүгедектігі бар адам;

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік;

      МЖӘ орталығы – "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік орталығы" акционерлік қоғам;

      ММ – мемлекеттік міндеттемелер;

      МТМ – Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі;

      ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі;

      ОО – оңалту орталығы;

      ОШӨ – операциялық шығындардың өтемақысы;

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

      ӨҚМ ҚТҮКШІК – Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті;

      РБ – республикалық бюджет;

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ҰКП – "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы;

      ҮА – Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты;

      ШЖҚ МКК – шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;

      ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК