

**"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 29 сәуірдегі № 288 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасында:

      "1. Паспорт" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1. |
Атауы

  |
"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы |
|
2. |
Ұлттық жобаны әзірлеу үшін негіз |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 1008 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі "Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 42-тармағы |
|
3. |
Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
|
4. |
Іске асыру мерзімі |
2023 – 2026 жылдар |
|
5. |
Ұлттық жобаның мақсаты |
Ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсету деңгейін көтеру |
|
6. |
2026 жылға қарай күтілетін нәтижелер

  |
Ауылдық елді мекендерді нормативтерге сәйкес медициналық көмекпен 100 % қамтамасыз ету |
|
4 млн астам ауыл тұрғынын қосымша мамандандырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету |
|
Инфаркт, инсульт, жарақат және басқа да жағдайлар кезінде ауыл тұрғындарына шұғыл медициналық көмекті уақтылы көрсету үшін "алтын уақыт" қағидатын сақтау |
|
Қан айналым жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімді 20 %-ға төмендету (2021 жылғы деңгейден – 100 мың тұрғынға шаққанда 163,7) |
|
Ауылдық елді мекендерді медицина кадрларымен қамтамасыз ету деңгейі –
85 % (2021 жылғы көрсеткіш – 76 %) |
|
13741 жұмыс орнын құру, оның ішінде: тұрақты – 1100 бірлік (медицина персоналы), уақытша – 12641 адам (құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңіне) |
|
7. |
Ұлттық жобаны іске асыруға қажетті қаржыландыру көлемі |
Республикалық бюджет пен жеке инвестициялар есебінен 217,7 млрд теңге |
|
8. |
Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – ДСМ), Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржымині), облыстардың әкімдіктері |
|
9. |
Ұлттық жобаның жетекшісі,
ұлттық жобаның кураторы |
А.Ш. Әлназарова – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі;
Е.Б. Көшербаев – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары |
|
10. |
Ұлттық жобаның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар |
1. Ауылдық елді мекендерде медициналық-санитариялық алғашқы көмек объектілерін пайдалануға беру жоспары.
2. Объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған жобалау тапсырмасы.
3. Көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту жөніндегі жоспар.
4. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестікті (бұдан әрі – МЖӘ) іске асырудың базалық параметрлері. |

            ";

      "4. Ұлттық жобаны іске асырудың жоспар-кестесі" деген бөлімде:

      "Ауыл тұрғындарына уақтылы шұғыл медициналық көмек көрсетуді арттыру" деген 2-міндетте:

      "Жаңғыртылған 32 КОАА пайдалануға беру (2024 жылы – 7, 2025 жылы – 25)" деген 1-көрсеткіш мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-көрсеткіш. Жаңғыртылған 32 КОАА пайдалануға беру (2024 – 2026 жылдар)";

      7, 8, 9 және 10-іс-шаралар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
7-іс-шара.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу |
құрылыстың басталғаны туралы хабарлама |
2023 жылғы 3-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан |
республикалық және жергілікті бюджеттер |
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |
|
8-іс-шара.
Жұмыс істеп тұрған 12 КОАА-ға медициналық жабдықтарды сатып алу және жеткізу |
сатып алу шарттары |
2023 жылғы 3-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан |
республикалық бюджет |
ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша) |
|
9-іс-шара.Жаңа 20 КОАА-ға медициналық жабдықтарды сатып алу және жеткізу |
сатып алу шарттары |
2023 жылғы 3-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан |
республикалық бюджет |
ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша) |
|
10-іс-шара.Объектілерді пайдалануға беру |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы 4-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан |
талап етілмейді |
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |

      ";

      "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 3-қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасының*
 |
|
*Премьер-Министрі*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2025 жылғы 29 сәуірдегі№ 288 қаулысынақосымша |
|   | "Ауылда денсаулық сақтаудыжаңғырту" ұлттық жобасына3-қосымша |

 **Көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту жөніндегі жоспар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Р/с№ |
Атауы |
Іске асыру мерзімдері (медициналық жабдықтармен жете жарақтандыру және күрделі жөндеу/реконструкциялау жүргізу/жапсарлас құрылыстарды салу) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
| **Қолданыстағы** | **12** |
|
1 |
Ақмола облысының Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
2 |
Ақмола облысының Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
3 |
Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша көпбейінді ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
4 |
Абай облысы Аягөз ауданының ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
5 |
Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданының ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
6 |
Жетісу облысының Панфилов ауданаралық көпбейінді ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
7 |
Алматы облысының Қарасай көпбейінді ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
8 |
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданаралық көпбейінді ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
9 |
Қызылорда облысының Шиелі ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
10 |
Қызылорда облысының Қазалы ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
11 |
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
12 |
Қызылорда облысының Арал ауданаралық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
| **Жоспарланғаны** | **20** |
|
13 |
Абай облысы Үржар ауданының аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
14 |
Қостанай облысының Жітіқара аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
15 |
Қостанай облысының Арқалық өңірлік ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
16 |
Жамбыл облысының Меркі орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
17 |
Жамбыл облысының Шу қалалық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
18 |
Жамбыл облысының Талас орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
19 |
Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
20 |
Ақтөбе облысының Мұғалжар аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
21 |
Ақтөбе облысының Шалқар аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
22 |
Қарағанды облысы Балқаш қаласының орталық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
23 |
Қарағанды облысы Теміртау қаласының орталық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
24 |
Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
25 |
Маңғыстау облысының Бейнеу орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
26 |
Атырау облысының Құрманғазы аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
27 |
Түркістан облысының Сайрам орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
28 |
Түркістан облысының Сарыағаш орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
29 |
Түркістан облысының Жетісай орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
30 |
Түркістан облысының Ордабасы орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
31 |
Батыс Қазақстан облысының Казталов аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
|
32 |
Батыс Қазақстан облысының Бөрлі орталық аудандық ауруханасы |
2023 – 2026 жылдар |
| **Барлығы:** | **32** |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК