

**"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 29 сәуірдегі № 288 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасында:

      "1. Паспорт" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Атауы | "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы |
| 2. | Ұлттық жобаны әзірлеу үшін негіз | Қазақстан Республикасы Президентінің  2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 1008 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі "Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының  42-тармағы |
| 3. | Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| 4. | Іске асыру мерзімі | 2023 – 2026 жылдар |
| 5. | Ұлттық жобаның мақсаты | Ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсету деңгейін көтеру |
| 6. | 2026 жылға қарай күтілетін нәтижелер | Ауылдық елді мекендерді нормативтерге сәйкес медициналық көмекпен 100 % қамтамасыз ету |
| 4 млн астам ауыл тұрғынын қосымша мамандандырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету |
| Инфаркт, инсульт, жарақат және басқа да жағдайлар кезінде ауыл тұрғындарына шұғыл медициналық көмекті уақтылы көрсету үшін "алтын уақыт" қағидатын сақтау |
| Қан айналым жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімді 20 %-ға төмендету (2021 жылғы деңгейден – 100 мың тұрғынға шаққанда 163,7) |
| Ауылдық елді мекендерді медицина кадрларымен қамтамасыз ету деңгейі –  85 % (2021 жылғы көрсеткіш – 76 %) |
| 13741 жұмыс орнын құру, оның ішінде: тұрақты – 1100 бірлік (медицина персоналы), уақытша – 12641 адам (құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңіне) |
| 7. | Ұлттық жобаны іске асыруға қажетті қаржыландыру көлемі | Республикалық бюджет пен жеке инвестициялар есебінен 217,7 млрд теңге |
| 8. | Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – ДСМ), Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржымині), облыстардың әкімдіктері |
| 9. | Ұлттық жобаның жетекшісі,  ұлттық жобаның кураторы | А.Ш. Әлназарова – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі;  Е.Б. Көшербаев – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары |
| 10. | Ұлттық жобаның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар | 1. Ауылдық елді мекендерде медициналық-санитариялық алғашқы көмек объектілерін пайдалануға беру жоспары.  2. Объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған жобалау тапсырмасы.  3. Көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту жөніндегі жоспар.  4. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестікті (бұдан әрі – МЖӘ) іске асырудың базалық параметрлері. |

            ";

      "4. Ұлттық жобаны іске асырудың жоспар-кестесі" деген бөлімде:

      "Ауыл тұрғындарына уақтылы шұғыл медициналық көмек көрсетуді арттыру" деген 2-міндетте:

      "Жаңғыртылған 32 КОАА пайдалануға беру (2024 жылы – 7, 2025 жылы – 25)" деген 1-көрсеткіш мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-көрсеткіш. Жаңғыртылған 32 КОАА пайдалануға беру (2024 – 2026 жылдар)";

      7, 8, 9 және 10-іс-шаралар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-іс-шара.  Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу | құрылыстың басталғаны туралы хабарлама | 2023 жылғы 3-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан | республикалық және жергілікті бюджеттер | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |
| 8-іс-шара.  Жұмыс істеп тұрған 12 КОАА-ға медициналық жабдықтарды сатып алу және жеткізу | сатып алу шарттары | 2023 жылғы 3-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан | республикалық бюджет | ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша) |
| 9-іс-шара.  Жаңа 20 КОАА-ға медициналық жабдықтарды сатып алу және жеткізу | сатып алу шарттары | 2023 жылғы 3-тоқсан –  2026 жылғы 4-тоқсан | республикалық бюджет | ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша) |
| 10-іс-шара.  Объектілерді пайдалануға беру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан –2026 жылғы 4-тоқсан | талап етілмейді | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |

      ";

      "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 3-қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
| *Қазақстан Республикасының* |
| *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 29 сәуірдегі № 288 қаулысына қосымша |
|  | "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 3-қосымша |

**Көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту жөніндегі жоспар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Іске асыру мерзімдері (медициналық жабдықтармен жете жарақтандыру және күрделі жөндеу/реконструкциялау жүргізу/жапсарлас құрылыстарды салу) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Қолданыстағы** | **12** |
| 1 | Ақмола облысының Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 2 | Ақмола облысының Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 3 | Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 4 | Абай облысы Аягөз ауданының ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 5 | Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданының ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 6 | Жетісу облысының Панфилов ауданаралық көпбейінді ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 7 | Алматы облысының Қарасай көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 8 | Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданаралық көпбейінді ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 9 | Қызылорда облысының Шиелі ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 10 | Қызылорда облысының Қазалы ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 11 | Қызылорда облысының Жаңақорған ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 12 | Қызылорда облысының Арал ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| **Жоспарланғаны** | **20** |
| 13 | Абай облысы Үржар ауданының аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 14 | Қостанай облысының Жітіқара аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 15 | Қостанай облысының Арқалық өңірлік ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 16 | Жамбыл облысының Меркі орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 17 | Жамбыл облысының Шу қалалық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 18 | Жамбыл облысының Талас орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 19 | Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 20 | Ақтөбе облысының Мұғалжар аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 21 | Ақтөбе облысының Шалқар аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 22 | Қарағанды облысы Балқаш қаласының орталық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 23 | Қарағанды облысы Теміртау қаласының орталық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 24 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 25 | Маңғыстау облысының Бейнеу орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 26 | Атырау облысының Құрманғазы аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 27 | Түркістан облысының Сайрам орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 28 | Түркістан облысының Сарыағаш орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 29 | Түркістан облысының Жетісай орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 30 | Түркістан облысының Ордабасы орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 31 | Батыс Қазақстан облысының Казталов аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| 32 | Батыс Қазақстан облысының Бөрлі орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2026 жылдар |
| **Барлығы:** | **32** |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК