

**"Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 294 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасында:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 10-қосымшада:

      2023 – 2025 жылдарға арналған "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосудың жиынтық жоспары осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Алматы қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 12-қосымшада:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында:

      төртінші жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
1-көрсеткіш. "Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін кемінде 460400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын іске қосу":
2024 жылы – 257000 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде), 2025 жылы – 203400 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде).
2-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын авариялық мектептер үлесі": 2023 жылы – 0,2 %, 2024 жылы – 0,2 %, 2025 жылы – 0,1%.
3-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын орта білім беру ұйымдарында үш ауысымда оқытатын мектептердің үлесі": 2023 жылы – 1,2 %, 2024 жылы – 1,2 %, 2025 жылы – 0,6 % |  |  |  |  |

      ";

      10-іс-шара мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
10-іс-шара. Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін 460400 жаңа оқушы орнын (екі ауысымда оқыту кезінде) салуды бастау/сатып алу:
2024 жылы – 454000 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде), 2025 жылы 6400 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
республикалық бюджет/ Ұлттық қор |
ОМ, ЖАО, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |

      ";

      11-іс-шараның екінші жолы мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Көрсеткіш:"Жалпы іске қосылатын мектептер санынан жайлы мектеп талаптарына сәйкес келетін іске қосылатын мектептердің үлесі" – 100 %, оның ішінде:
2024 жылы – 50,6 %, оның ішінде: қалада – 30,3 %, ауылда – 20,3 %;
2025 жылы – 100 %, оның ішінде: қалада – 60,9 %, ауылда – 39,1 % |  |  |  |  |

      ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2025 жылғы 30 сәуірдегі№ 294 қаулысына1-қосымша |
|   | "Жайлы мектеп" білім берусаласындағы пилоттықұлттық жобасына 10-қосымша |

 **2023 – 2025 жылдарға арналған "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосудың жиынтық жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Өңірдің атауы |
Барлығы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Саны |
Объектінің жобалық қуаты
(бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Құрылыстың басталуы |
Құрылыстың басталуы |
Іске қосу |
Құрылыстың басталуы |
Іске қосу |
|
Саны |
Объектінің жобалық қуаты
(бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жобалық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Абай облысы |
5 |
3 000 |
5 |
3 000 |  |  |
3 |
2 100 |  |  |
2 |
900 |
|
2 |
Ақмола облысы |
9 |
12 200 |
9 |
12 200 |  |  |
7 |
9 200 |  |  |
2 |
3 000 |
|
3 |
Ақтөбе облысы |
14 |
11 400 |
14 |
11 400 |  |  |
2 |
2 300 |  |  |
12 |
9 100 |
|
4 |
Алматы облысы |
26 |
24 900 |
26 |
24 900 |  |  |
11 |
12 600 |  |  |
15 |
12 300 |
|
5 |
Атырау облысы |
9 |
7 800 |
9 |
7 800 |  |  |
4 |
3 600 |  |  |
5 |
4 200 |
|
6 |
Батыс Қазақстан облысы |
9 |
8 100 |
9 |
8 100 |  |  |
3 |
4 200 |  |  |
6 |
3 900 |
|
7 |
Жамбыл облысы |
7 |
6 200 |
7 |
6 200 |  |  |
3 |
3 000 |  |  |
4 |
3 200 |
|
8 |
Жетісу облысы |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
|
9 |
Қарағанды облысы |
10 |
7 100 |
10 |
7 100 |  |  |
6 |
5 000 |  |  |
4 |
2 100 |
|
10 |
Қостанай облысы |
6 |
4 500 |
6 |
4 500 |  |  |
4 |
3 300 |  |  |
2 |
1 200 |
|
11 |
Қызылорда облысы |
10 |
6 900 |
10 |
6 900 |  |  |
4 |
2 400 |  |  |
6 |
4 500 |
|
12 |
Маңғыстау облысы |
13 |
12 600 |
13 |
12 600 |  |  |
3 |
3 600 |  |  |
10 |
9 000 |
|
13 |
Павлодар облысы |
2 |
1 800 |
2 |
1 800 |  |  |
1 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |
|
14 |
Солтүстік Қазақстан облысы |
2 |
1 200 |
2 |
1 200 |  |  |
1 |
600 |  |  |
1 |
600 |
|
15 |
Түркістан облысы |
29 |
22 900 |
29 |
22 900 |  |  |
16 |
13 300 |  |  |
13 |
9 600 |
|
16 |
Ұлытау облысы |
1 |
300 |
1 |
300 |  |  |
1 |
300 |  |  |  |  |
|
17 |
Шығыс Қазақстан облысы |
7 |
3 000 |
7 |
3 000 |  |  |
4 |
1 800 |  |  |
3 |
1 200 |
|
18 |
Алматы қаласы |
21 |
34 800 |
19 |
31 600 |  |  |
8 |
12 600 |
2 |
3200 |
13 |
22 200 |
|
19 |
Астана қаласы |
23 |
42 400 |
23 |
42 400 |  |  |
17 |
30 400 |  |  |
6 |
12 000 |
|
20 |
Шымкент қаласы |
12 |
17 300 |
12 |
17 300 |  |  |
11 |
15 800 |  |  |
1 |
1 500 |
|
БАРЛЫҒЫ: |
217 |
230 200 |
215 |
227 000 |  |  |
110 |
128 500 |
2 |
3 200 |
107 |
101 700 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2025 жылғы 30 сәуірдегі№ 294 қаулысына2-қосымша |

 **Алматы қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Объектінің орналасқан жері және шартты атауы |
Барлығы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Саны |
Объектінің
жобалық
қуаты
(бір ауысым дағы оқушы орындары) |
Құрылыстың басталуы |
Құрылыстың басталуы |
Іске қосу |
Құрылыстың басталуы |
Іске қосу |
|
Саны |
Объектінің
жоба лық қуаты
(бір ауысым дағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысымдағы оқушы орындары) |
Саны |
Объектінің жоба лық қуаты (бір ауысым дағы оқушы орындары) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Алатау ауданы |
|
1 |
Жұмыс істеп тұрған № 154 мектепті бұзып, "Ақбұлақ" шағын ауданында мектеп салу  |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
2 |
"Қарасу" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |  |  |
- |
- |
|
3 |
"Самғау" шағын ауданында мектеп салу  |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |  |  |
- |
- |
|
4 |
"Теректі" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
1 |
2 000 |  |  |
- |
- |
|
5 |
Рысқұлов даңғылы мен Сағи Әшімов көшесі бойында мектеп салу |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |  |  |  |  |
1 |
2 000 |
|
6 |
"Алғабас" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
|
7 |
"Ғажайып" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
|
Алмалы ауданы |
|
8 |
Райымбек даңғылы, 210 бойында мектеп салу |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Әуезов ауданы |
|
9 |
Жұмыс істеп тұрған № 97 мектепті бұзып, мектеп салу  |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
1 |
600 |
- |  |  |
- |
|
Бостандық ауданы |
|
10 |
Егізбаев көшесі, 9 бойында мектеп салу  |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 500 |
|
11 |
Розыбақиев-Левитан көшелерінің қиылысында мектеп салу |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Жетісу ауданы |
|
12 |
Бұрындай көшесінде мектеп салу |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 200 |
|
Медеу ауданы |
|
13 |
Құлжа тас жолынан оңтүстікке қарай мектеп салу |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
Наурызбай ауданы |
|
14 |
"Құрамыс" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 500 |
|
15 |
"Шұғыла" шағын ауданында Сәбденов көшесі бойында мектеп салу  |
1 |
2 500 |
1 |
2 500 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 500 |
|
16 |
"Шұғыла" шағын ауданында С. Жүнісов көшесі, 2/41 бойында мектеп салу |
1 |
1 200 |
1 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 200 |
|
17 |
 "Нұрлы дала" тұрғын үй кешені ауданында, Райымбек даңғылы бойында мектеп салу  |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
1 |
1 500 |  |  |
- |
- |
|
Түрксіб ауданы |
|
18 |
"Кайрат" шағын ауданында мектеп салу, 297/4 учаскеде  |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
19 |
"Қайрат" шағын ауданында мектеп салу, 153/16-153/17 |
1 |
1 500 |
1 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
1 500 |
|
20 |
Д. Қонаев атындағы өндірістік кооператив ауданында мектеп салу |
1 |
2 000 |
1 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
2 000 |
|
21 |
"Қайрат" шағын ауданында мектеп салу |
1 |
600 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |  |  |
1 |
600 |
|
БАРЛЫҒЫ: |
22 |
34 800 |
21 |
34 800 |  |  |
8 |
12 600 |
2 |
3 200 |
13 |
22 200 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК