

**"Маңғыстау" туристік аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 29 шілдедегі № 572 қаулысы

      "Маңғыстау" туристік аймағын одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған "Маңғыстау" туристік аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспар (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Кешенді жоспардың орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының өзге де ұйымдары (келісу бойынша):

      1) Кешенді жоспарды іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдың 15-і күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігіне Кешенді жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына Кешенді жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылы 29 шілдедегі № 572 қаулысымен бекітілген |

**"Маңғыстау" туристік аймағын дамыту жөніндегі 2025 – 2029 жылдарға арналған кешенді жоспар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқталу  нысаны | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушылар | Қаржыландыру көлемі  (млн теңге) | Қаржыландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Күтілетін нәтижелер:  1) ішкі туристер санын 430 мыңнан 520 мың адамға дейін ұлғайту (2025 ж. – 430 мың; 2026 ж. – 460 мың; 2027 ж. – 480 мың; 2028 ж. – 500 мың; 2029 ж. – 520 мың);  2) келуші туристер санын 89 мыңнан 143 мың адамға дейін ұлғайту (2025 ж. – 89 мың; 2026 ж. – 100 мың; 2027 ж. – 107 мың; 2028 ж. – 125 мың; 2029 ж. – 143 мың);  3) туризм саласында жұмыспен қамтылғандарды 1,7 мың адамнан 2,7 мың адамға дейін ұлғайту (2025 ж. – 1753; 2026 ж. – 1810; 2027 ж. – 1917; 2028 ж. – 2193; 2029 ж. – 2700);  4) жеке инвестицияларды 0,3 млрд теңгеден 198,9 млрд теңгеге дейін ұлғайту (2025 ж. – 0,3 млрд теңге; 2026 ж. – 38,9 млрд теңге; 2027 ж. – 95,0 млрд теңге; 2028 ж. – 25,1 млрд теңге; 2029 ж. – 39,6 млрд теңге);  5) туризмнің өңір экономикасындағы үлесін 2,2 %-дан 3,6 %-ға дейін ұлғайту (2025 ж. – 0,2 %; 2026 ж. – 0,2 %; 2027 ж. – 0,4 %; 2028 ж. – 0,3 %; 2029 ж. – 0,3 %). | | | | | | |
| 1. Орнықты туризмді дамыту үшін жағдай жасау және инвестициялар тарту | | | | | | |
| 1. | Маңғыстау облысының туристік объектілеріне "Турист жүретін жолдар" әдісі бойынша түгендеу жүргізу | ТСМ-ге  ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша), Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 2026 жылғы IV тоқсан |
| 2027 жылғы IV тоқсан |
| 2028 жылғы IV тоқсан |
| 2029 жылғы IV тоқсан |
| 2. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында "Самал" батыс рекреациялық аймағының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеу | жоба | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 54,0 | ЖБ |
| 3. | Қызылқұм жерінің жағалауындағы жер учаскелерін қосу үшін Батыр ауылдық округінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын түзету | жоба | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| 4. | Табиғи, туристік, тарихи-мәдени объектілерді қоқыстан тазарту бойынша жыл сайын кемінде бес іс-шара ұйымдастыру | іс-шаралар  (сенбілік) | жыл сайын | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 5. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы теңіз жағалауын тереңдету бойынша гидротехникалық жұмыстар | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 50,0 | МБ |
| 6. | "Каспий" ӘКК АҚ желісі бойынша туризм саласындағы шағын және орта бизнес субъектілеріне жеңілдікті кредит беру бағдарламасын іске қосу | бағдарлама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 500,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 500,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 500,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 500,0 | ЖБ |
| 7. | Мангал және барбекю-аймақтарды, санитариялық-гигиеналық тораптарды және қоқыс контейнерлерін орната отырып, азаматтардың демалуы үшін жыл сайын кемінде бір орынды жабдықтау | орындалған жұмыстар актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 50,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 50,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 50,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 50,0 | ЖБ |
| 8. | Маңғыстау облысының туризм саласындағы әлеуетті инвесторларға кемінде екі инвестициялық ұсыныс әзірлеу | инвестициялық  ұсыныстар | жыл сайын | "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша),ТСМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 9. | Маңғыстау облысының туризм саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін СІМ шетелдік мекемелері және "Kazakh Invest" ҰҚ" АҚ шетелдік өкілдері арқылы жыл сайын кемінде екі әлеуетті инвесторды тарту | ТСМ-ге  ақпарат | 2025 – 2029 жылдар | СІМ, "Kazakh Invest" ҰК" АҚ (келісу бойынша),  "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖИЫНЫ: 2404,0 млн теңге сомасына 9 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 2404,0 млн теңге | | | | | | |
| 2. Инвестицияларды тарту және инвестициялық жобаларды іске асыру | | | | | | |
| 10. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданында "Bozjyra Safari" қонақүй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 15000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 11. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында "Ayrakty Safari Hotel" қонақүй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2029 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 3500,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 12. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданында этно-кофеханасы бар "Pana Bozjyra" визит-орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 13. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында санаториялық-курорттық кешен салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2029 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 9900,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 14. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Қарақабақ" қалашығының жанында музейі бар стационарлық ғылыми-археологиялық зертхана орнату | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 165,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 10,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 10,0 | ЖБ |
| 2029 жыл | 10,0 | ЖБ |
| 15. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында ашық аспан астындағы тарихи-мәдени саябақ салу | техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 50,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жыл | 2000,0 | МБ |
| 16. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалының аумағында жаяу жүргіншілер жолы мен тамашалау алаңдарын абаттандыру | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 35,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жыл | 1000,0 | ЖБ |
| 17. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Тамшалы" шатқалының аумағында жаяу жүргіншілер маршруттары мен тамашалау алаңдарын абаттандыру | жобалау-сметалық құжаттама | 2028 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 15,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2029 жыл | 300,0 | ЖБ |
| 18. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы "Жылы жағажай" ауданында көпфункционалды қонақүй-туристік кешенін, гольф клубын, виллалары бар гольф отелін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТСМ, ҰЭМ, "ҚДБ" АҚ (келісу бойынша) | 89900,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 19. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы "Жылы жағажай" ауданында "Town Center" сауда қатарларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТСМ, ҰЭМ | 34500,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 20. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы "Жылы жағажай" ауданында денсаулық сақтау және демалыс объектілері, дене шынықтыру-спорт, білім беру-сауықтыру кешендері бар "Aqualina Resort" көпфункционалды әкімшілік-қонақүй тұрғын үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2029 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТСМ, ҰЭМ, "ҚДБ" АҚ (келісу бойынша) | 16200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 21. | Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында "Omir Apartments" капсулалық апартаментін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 300,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 22. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында "Wyndham Garden Aktau" 4\* қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2400,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 23. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында визит-орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 24. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында кемінде екі пирс салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 25. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында халықаралық дәрежедегі стадион салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 5000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 10000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 10000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| ЖИЫНЫ: 202495,0 млн теңге сомасына 16 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 3595,0 млн теңге;  бюджеттен тыс қаражат – 198900,0 млн теңге | | | | | | |
| 3. Инженерлік-көліктік, коммуникациялық инфрақұрылым | | | | | | |
| 26. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалының тамашалау алаңына апаратын автомобиль жолын салуға арналған (жоғарғы нүкте) (ұзындығы – 13,2 км) жобалау-сметалық құжаттаманы түзету | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 28,3 | ЖБ |
| 27. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалының тамашалау алаңына апаратын автомобиль жолын (жоғарғы нүкте) (ұзындығы – 13,2 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 1250,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1250,0 | ЖБ |
| 28. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалына дейін автомобиль жолына арналған (төменгі нүкте) (ұзындығы – 23 км) жобалау-сметалық құжаттаманы түзету | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 30,5 | ЖБ |
| 29. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалына дейін автомобиль жолын (төменгі нүкте) (ұзындығы – 23 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 2000,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2000,0 | ЖБ |
| 30. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 20 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 1460,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 2040,0 | ЖБ |
| 31. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалы туристік объектісіне жерасты суларының бар-жоғын барлау | қорытынды | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, СРИМ | 50,0 | ЖБ |
| 32. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра" шатқалы туристік объектісіне ұңғымаларды бұрғылау және су дайындау бойынша жабдықтарды орнату | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 1000,0 | ЖБ |
| 33. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Айрақты" шатқалы жеріне дейінгі автожолды (ұзындығы – 5 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 300,0 | ЖБ |
| 34. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Айрақты" шатқалы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 8 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 45,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 1410,0 | ЖБ |
| 35. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Айрақты" шатқалы туристік объектісіне ұңғымаларды бұрғылау және су дайындау бойынша жабдықтарды орнату | қорытынды | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, СРИМ | 50,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 1500,0 | ЖБ |
| 36. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Тұзбайыр" шатқалы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 10 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 550,0 | ЖБ |
| 37. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Қызылкүп" шатқалы туристік объектісіне апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 5 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 20,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2525,0 | ЖБ |
| 38. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Қызылкүп" шатқалы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 5 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 20,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 550,0 | ЖБ |
| 39. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Торыш" шарлар алқабы туристік объектісіне апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 22 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 2640,0 | ЖБ |
| 40. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Торыш" шарлар алқабы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 10 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 20,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 330,0 | ЖБ |
| 41. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Ақмыш" шатқалы туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 4 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 100,0 | ЖБ |
| 42. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Тамшалы" шатқалына апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 20,3 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 1115,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1115,0 | ЖБ |
| 43. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Тамшалы" шатқалына электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 30 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 550,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 550,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 550,0 | ЖБ |
| 44. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Жығылған" мүйісіне апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 20 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 30,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2500,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2500,0 | ЖБ |
| 45. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Сартас" жерінен "Қапамсайға" дейінгі автожолды (ұзындығы – 11,5 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 519,0 | ЖБ |
| 46. | "Ақтау – Құйылыс" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 17-36 км (ұзындығы – 18 км) учаскесін (Ыбықты сай) күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2769,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 2769,0 | ЖБ |
| 47. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Самал" аңғары туристік объектісіне дейін кірме автожолды (ұзындығы – 3 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 200,0 | ЖБ |
| 48. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Самал" аңғары туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 3 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 500,0 | ЖБ |
| 49. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Самал" аңғары туристік объектісіне газбен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 6 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 30,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 500,0 | ЖБ |
| 50. | Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының Оңды ауылындағы "Бесшоқы" балалар лагері туристік объектісіне электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 4 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | орындалған жұмыстар актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 206,0 | ЖБ |
| 51. | Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының Оңды ауылындағы "Бесшоқы" балалар лагері туристік объектісіне газбен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 4 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 15,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 182,0 | ЖБ |
| 52. | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы "Шақпақ-Ата" қорымына апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 4 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 642,0 | ЖБ |
| 53. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Сұлтан-Епе" қорымына апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 14,7 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 798,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 798,0 | ЖБ |
| 54. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Саура" шатқалына апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 8,3 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 1107,0 | ЖБ |
| 55. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы "Сұлтан-Епе", "Шақпақ-Ата", "Сартас", "Қапамсай", "Жығылған", "Тамшалы" жерлерінде антенна-діңгекті құрылысжайлар салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | 200,0 | ЖБ |
| 56. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы "Бозжыра", "Қызылкүп" шатқалдары жерлерінде антенна-діңгекті құрылысжайлар салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | 200,0 | ЖБ |
| 57. | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы "Шерқала", "Айрақты", "Ақмыш", "Самал", "Тұзбайыр", "Торыш" жерлерінде антенна-діңгекті құрылысжайлар салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 10,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | 200,0 | ЖБ |
| 58. | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласындағы "Новопетровск" бекінісінің аумағын абаттандыру | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 613,0 | ЖБ |
| 59. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы 14-шағын ауданның аллеясын реконструкциялау | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 874,0 | ЖБ |
| 60. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы "Солдатский" жағажайынан "Дискай" әкімшілік ғимаратына дейін қоғамдық жағажайды абаттандыру | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 200,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 61. | Маңғыстау облысы Ақтау қаласының аумағында электромобильдерге арналған кемінде тоғыз зарядтау станциясын салу | орындалған жұмыстар актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 62. | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында теңіз вокзалын салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2175,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2175,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 2175,0 | ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 50455,0 млн теңге сомасына 37 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 50155,0 млн теңге;  бюджеттен тыс қаражат – 300,0 млн теңге | | | | | | |
| 4. Логистика (авиарейстерді, теміржол бағыттарын ұлғайту) | | | | | | |
| 63. | Ақтау-Алматы, Ақтау-Астана, Ақтау-Шымкент маршруттары бойынша ішкі авиарейстерді аптасына екі және одан да көп жиілікпен ұлғайту | ТСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, "Ақтау халықаралық әуежайы" АҚ (келісу бойынша), Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 2026 жылғы IV тоқсан |
| 2027 жылғы IV тоқсан |
| 2028 жылғы IV тоқсан |
| 2029 жылғы IV тоқсан |
| 64. | Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылындағы перронды бөлігі бар "Маңғыстау" теміржол вокзалын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), КМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | көзделген қаражат шегінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2027 жылғы IV тоқсан | көзделген қаражат шегінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 65. | Мынадай теміржол маршруттары бойынша жолаушылар вагондары паркін жаңарту:  1. "Маңғыстау – Семей" (48 Stadler вагоны);  2028 – 48 вагон;  2. "Алматы – Маңғыстау" (90 Зиксто вагоны);  2029 – 90 вагон;  3. "Маңғыстау – Ақтөбе" (жайлы вагондар) | ТСМ-ге ақпарат | 2028 жылғы I тоқсан | КМ, Маңғыстау облысының әкімдігі, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | көзделген қаражат шегінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| көзделген қаражат шегінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2029 жылғы I тоқсан |
| көзделген қаражат шегінде | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2026 жылғы I тоқсан |
| 66. | Қолданыстағы № 609/610 "Қарағанды – Жезқазған" маршрутын Ақтау қаласына ("Маңғыстау" станциясы) дейін қосымша ұзарту арқылы жаңа теміржол бағытын ашу | ТСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| ЖИЫНЫ: 4 іс-шара | | | | | | |
| 5. Цифрландыру | | | | | | |
| 67. | Маңғыстау облысының орналастыру орындарында "Е-qonaq" ақпараттық жүйесімен 100 % қамтуды қамтамасыз ету | ТСМ-ге ақпарат | жыл сайын | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 68. | Burabay Travel базасында Mangystau Travel бірыңғай мобильді қосымшасын әзірлеу | мобильді қосымша | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ  (келісу бойынша),  ЦДИАӨМ | 25,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 25,0 | ЖБ |
| 69. | Маңғыстау облысындағы негізгі демалыс орындарын карталарға енгізуді қамтамасыз ету (Google Maps, OpenStreetMap, Wikimapia, Yandex Maps) | ТСМ-ге ақпарат | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ЦДИАӨМ | 20,0 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 20,0 | ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 90,0 млн теңге сомасына 3 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 90,0 млн теңге | | | | | | |
| 6. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету | | | | | | |
| 70. | Күшейту және туристік объектілерде шұғыл ден қою үшін туристік полицияны материалдық-техникалық қамтамасыз ету  (2026 жыл – 2 бірл. катер, 2 бірл. электрлі квадроцикл, 2 бірл. дрон;  2027 жыл – 1 бірл. катер, 2 бірл. электрлі квадроцикл, 1 бірл. дрон;  2028 жыл – 1 бірл. катер, 2 бірл. электрлі квадроцикл, 1 бірл. дрон) | қабылдау-беру актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, ІІМ | 155,0 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 155,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 155,0 | ЖБ |
| 71. | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және Каспий теңізінің жағалауында (жылы жағажай) өрт сөндіру депосы мен құтқару станциясын салу | жобалау-сметалық құжаттама, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТЖМ | 36,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 1000,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1000,0 | ЖБ |
| 72. | Дербес автоматты сейсмикалық станцияларды сатып алу | қабылдау-беру актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТЖМ | 188,14 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 282,21 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 282,21 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 282,21 | ЖБ |
| 73. | Туристік аймақтағы төтенше жағдайларда шұғыл ден қоюды күшейту үшін Маңғыстау облысы бойынша ТЖД-ны материалдық-техникалық жарақтандыру  (2025 жыл – 1 бірл. құтқару катері, 1 бірл. құтқару қайығы, 3 бірл. үрлемелі қайық, 1 бірл. гидроцикл;  2026 жыл – 1 бірл. құтқару катері, 2 бірл. құтқару қайығы, 2 бірл. үрлемелі қайық, 1 бірл. гидроцикл,  1 бірл. квадроцикл, 3 бірл. қайық моторлары, 3 жиынтық сүңгуір жабдықтары;  2027 жыл – 1 бірл. құтқару катері, 2 бірл. үрлемелі қайық, 1 бірл. квадроцикл, 3 бірл. қайық моторлары, 12 жиынтық сүңгуір жабдықтары,  1 бірл. аэроқайық;  2028 жыл – 1 бірл. құтқару катері, 2 бірл. құтқару қайық, 2 бірл. үрлемелі қайық, 1 бірл. гидроцикл, 1 бірл. квадроцикл, 3 бірл. қайық моторлары, 3 жиынтық сүңгуір жабдықтары;  2029 жыл – 1 бірл. құтқару катері, 1 бірл. құтқару қайығы, 2 бірл. үрлемелі қайық, 1 бірл. гидроцикл, 1 бірл. квадроцикл, 3 бірл. қайық моторлары, 14 жиынтық сүңгуір жабдықтары. | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТЖМ | 190,0 | МБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 188,0 | МБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 282,0 | МБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 282,0 | МБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 282,0 | МБ |
| ЖИЫНЫ: 4759,77 млн теңге сомасына 4 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 4759,77 млн теңге | | | | | | |
| 7. Кадрлар даярлау және қызметтер көрсету сапасын арттыру | | | | | | |
| 74. | Қонақүй және мейрамхана бизнесі, кәсіби гидтерді, экскурсия жетекшілерін дайындау салаларында кемінде бір оқыту семинарын өткізу | семинар | жыл сайын | Маңғыстау облысының әкімдігі, ОМ, ҒЖБМ, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 20,0 | ЖБ |
| 20,0 | ЖБ |
| 20,0 | ЖБ |
| 20,0 | ЖБ |
| 20,0 | ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 100,0 млн теңге сомасына 1 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 100,0 млн теңге | | | | | | |
| 8. Туризмді брендтеу және ілгерілету | | | | | | |
| 75. | Навигациялық белгілерді, көрсеткіштерді, аншлагтарды (туристерге арналған жадынамамен) орнату арқылы Маңғыстау облысының туристік маршруттарының бойында кемінде бір туристік орынды абаттандыру | навигациялық белгілер, көрсеткіштер, аншлагтар | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 25,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 25,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 25,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 25,0 | ЖБ |
| 2029 жыл | 25,0 | ЖБ |
| 76. | "Маңғыстаудың жерасты мешіттері" тақырыбында 3D модельді виртуалды турларын дайындау | 3D виртуалды туры | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 20,0 | ЖБ |
| 77. | Белгілі ағартушы Бекет ата туралы деректі фильм шығару | деректі фильм | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 20,0 | ЖБ |
| 78. | Теннистен "Victory Cup" халықаралық жарыстарын ұйымдастыру | теннистен жарыстар | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 79. | "Tour de Bozjyra" веломарафонын ұйымдастыру | велоспорттан веломарафон | жыл сайын | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 80. | "Oceanman" жүзуден халықаралық жарыстар сериясын ұйымдастыру | жүзуден жарыстар | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 130,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 130,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 130,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 130,0 | ЖБ |
| 2029 жыл | 130,0 | ЖБ |
| 81. | "МITF" (Mangystau International Tourism Forum) – халықаралық туристік көрмесін ұйымдастыру | көрме | жыл сайын | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 70,0 | ЖБ |
| 100,0 | ЖБ |
| 100,0 | ЖБ |
| 100,0 | ЖБ |
| 100,0 | ЖБ |
| 82. | "Ақтау – Түркі әлемінің мәдени астанасы" іс-шарасының ашылуы | іс-шара | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, МАМ | 332,0 | ЖБ |
| 83. | "Қорқыт ата" атындағы халықаралық кинофестивалін ұйымдастыру | кинофестиваль | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, МАМ | 600,0 | ЖБ |
| 84. | "Ақтау – Түркі әлемінің мәдени астанасы" шарасының, ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымына мүше елдер мәдениет министрлерінің тұрақты кеңесі отырысының салтанатты жабылуын ұйымдастыру | іс-шара | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, МАМ | 188,0 | ЖБ |
| 85. | Ақтау қаласын бүкіл әлем бойынша әлеуметтік желілер мен жарнамалық құралдар арқылы ілгерілетуге арналған маркетингтік науқан | орындалған жұмыстар актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 104,0 | ЖБ |
| ЖИЫНЫ: 2509,0 млн теңге сомасына 11 іс-шара, оның ішінде: ЖБ – 2509,0 млн теңге | | | | | | |
| 9. Кендірлі курорттық аймағын дамыту | | | | | | |
| 86. | Кендірлі ауылының бекітілген Бас жоспарына халықаралық тәжірибені ескере отырып өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Жаңаөзен қаласы мәслихатының шешімі | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 200,0 | ЖБ |
| 87. | Кендірлі ауылының курорттық аймағының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеу | жоба | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі | 120,0 | ЖБ |
| 88. | Кендірлі ауылы курорттық аймағының егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарын әзірлеу | мастер-жоспар | 2025 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТСМ, "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 170,0 | ЖБ |
| 89. | Кендірлі ауылында туризм объектілерін салу үшін инвесторларға арналған бос жер учаскелерін бөлу | әкімдіктің қаулысы | 2025 – 2029 жылдар | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 90. | Маңғыстау облысының Кендірлі ауылында электрмен жабдықтау желілерінің (ұзындығы – 60 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 150,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 3800,0 | ЖБ |
| 91. | Маңғыстау облысының Кендірлі ауылында кәріз желілерінің (ұзындығы – 60 км) құрылыс-монтаждау жұмыстары | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, ӨҚМ | 120,0 | ЖБ |
| орындалған жұмыстар актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 4500,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 4500,0 | ЖБ |
| 92. | "Темір баба" қорымына кіреберіске автомобиль жолын (ұзындығы – 30 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 20,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 93. | Кендірлі ауылының теңіз жағалауына автомобиль жолын (ұзындығы – 35 км) (жаяу жүргіншілер жолы мен веложолды қоса алғанда) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 20,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 94. | "Қауынды Қорғанбай" тамашалау алаңына апаратын автомобиль жолын (ұзындығы – 29 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі,  КМ | 20,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2250,0 | ЖБ |
| 95. | "Жаңаөзен – Кендірлі – Түрікменстан шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолын (ұзындығы – 115 км) орташа жөндеу | ведомстволық сараптаманың қорытындысы | 2025 жылғы IV тоқсан | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісу бойынша), КМ | 5,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | 8000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 8000,0 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| 96. | "Қызылсай – Сайөтес" облыстық маңызы бар автомобиль жолын (ұзындығы – 108 км) орташа жөндеу | ведомстволық сараптаманың қорытындысы | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 0,5 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 3510,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 3510,0 | ЖБ |
| 97. | Тоқмақ мүйісі арқылы "Құрық-Кендірлі" автомобиль жолын (ұзындығы – 108 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 60,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 20000,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 20000,0 | ЖБ |
| 98. | Кендірлі ауылының әуежайына кірме автомобиль жолын (ұзындығы – 8,8 км) салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2025 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі, КМ | 20,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | 3000,0 | ЖБ |
| 99. | Маңғыстау облысының Кендірлі ауылындағы кірме автомобиль жолын (ұзындығы – 5 км) орташа жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 325,0 | ЖБ |
| 100. | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және Кендірлі ауылында Каспий теңізінің жағалауында өрт сөндіру депосы мен құтқару станциясының кешенін салу | жобалау-сметалық құжаттама, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | Маңғыстау облысының әкімдігі, ТЖМ | 36,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 750,0 | ЖБ |
| 2028 жыл | 750,0 | ЖБ |
| 101. | Кендірлі ауылында автовокзал салу | жобалау-сметалық құжаттама | 2027 жылғы IV тоқсан | Маңғыстау облысының әкімдігі | 100,0 | ЖБ |
| объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | 450,0 | ЖБ |
| 2029 жылғы IV тоқсан | 450,0 | ЖБ |
| 102. | Кендірлі ауылының курорттық аймағында әуежай салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | "Қазаэронавигация" ШЖҚ РМК (келісу бойынша), КМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 42091,7 | бюджеттен тыс қаражат есебінен |
| ЖИЫНЫ: 138178,2 млн теңге сомасына 17 іс-шара, оның ішінде ЖБ – 80181,5 млн теңге;  бюджеттен тыс қаражат – 58 096,7 млн теңге | | | | | | |
| ЖАЛПЫ ЖИЫНЫ: 400991,77 млн теңге сомасына 102 іс-шара, оның ішінде ЖБ – 143695,07 млн теңге; бюджеттен тыс қаражат – 257296,7 млн теңге | | | | | | |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      "Ақтау халықаралық әуежайы" АҚ – "Ақтау халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы;

      бірл. – бірлік;

      ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

      ЖБ – жергілікті бюджет;

      КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі;

      "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ – "Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      "Kazakh Invest" ҰК" АҚ – "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      "Каспий" ӘКК" АҚ – "Каспий" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" акционерлік қоғамы;

      км – километр;

      "ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ – "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы;

      "ҚДБ" АҚ – "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы;

      "Қазаэронавигация" ШЖҚ РМК – Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің "Қазаэронавигация" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

      МАМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

      млн – миллион;

      ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі;

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      СРИМ – Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі;

      ТСМ – Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі;

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі;

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК