Каспий итбалығының популяциясын сақтау жөніндегі 2026 – 2029 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 26 қарашадағы № 1009 қаулысы

Каспий итбалығының популяциясын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Каспий итбалығының популяциясын сақтау жөніндегі 2026 – 2029 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 26 қарашадағы № 1009 қаулысымен бекітілген |
| --- | --- |

Каспий итбалығының популяциясын сақтау жөніндегі 2026 – 2029 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары

| Р/с № | Атауы | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Орындау индикаторлары | Жауапты орындаушылар | Қаржыландыру, оның ішінде жылдар бойынша, мың теңге (ЖБ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Каспий итбалығының популяциясын және олар мекендейтін жерлерді сақтау жөніндегі өзара іс-қимылдың бірлескен жоспарын әзірлеу және бекіту | ЕҚТА өзара іс-қимыл бағдарламасы | 2026 жылғы шілде | "Ақжайық" МТР-дың, "Каспий итбалығы" МТР-дың, "Адамтас" мемлекеттік табиғи қаумалының өзара іс-қимыл жоспарын келісуі | АШМ, ЭТРМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Итбалықтарға қауіп төнген және (немесе) олардың жаппай қырылуы кезінде уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету | АШМ бұйрығы | 2025 жылғы қараша | уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың іс-қимыл алгоритмін әзірлеу және жауапкершілігінің аражігін ажырату | АШМ, Атырау және Маңғыстау облыстарының әкімдіктері | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 3. | Өлі итбалықтардың жағалауға шығып қалуына байланысты эпизоотияның алдын алу | Маңғыстау облысы әкімдігінің шешімі | 2027 жылғы қаңтар | өлі итбалықтардың ұшаларын көмуге арналған полигон | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | 245 000,0 | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 4. | Теңіз қоқыстарын жинауға арналған контейнерлер орнату | Маңғыстау облысы әкімдігінің шешімі | 2026 – 2029 жылдар | теңіз қоқыстарын (иесі жоқ балық аулау торлары, ҚТҚ және т.б. қалдықтар) жинау үшін орнатылған контейнерлер | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2 000,0 | - | 500,0 | 500,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Жергілікті халық пен балықшылардың теңіз қоқыстарымен ластанудың зияны туралы хабардар болуын арттыру | бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде сөз сөйлеу, дөңгелек үстелдер, кеңестер | 2026 – 2029 жылдар | теңіз қоқыстарының зияны туралы жарияланымдар | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Каспий итбалығы" МТР (келісу бойынша) | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 6. | Пластикалық қоқыстарды жинау үшін жағалау бойында аншлагтар мен контейнерлер орнату | АШМ-ге ақпарат | 2026 жылғы шілде | орнатылған аншлагтар мен контейнерлер | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2 500,0 | - | 500,0 | 500,0 |
| 7. | Ветеринарлардың ауру және әлсіреген итбалықтарды оңалту бойынша біліктілігін арттыру | біліктілікті арттыру туралы сертификат | "Каспий итбалығы" МТР құрамында оңалту орталығы құрылған кезден бастап (жыл сайын) | ветеринарлардың "Каспий итбалығы" МТР-дың оңалту орталығында тағылымдамадан өтуі | АШМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Картада және нақтылы жерде "Каспий итбалығы" МТР координаттарын белгілеу | "Каспий итбалығы" МТР шекараларының картасы | 2026 жылғы қазан | "Каспий итбалығы" МТР координаттарын картада және нақтылы жерде көрсету | АШМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 9. | "Каспий итбалығы" МТР кордондары үшін жер учаскелерін бөлу | Маңғыстау облысы әкімдігінің шешімі | 2026 жылғы желтоқсан | жер учаскелерінің актілері | Маңғыстау облысының әкімдігі | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 10. | "Каспий итбалығы" МТР табиғатты қорғау ұйымын басқару жоспарын (бұдан әрі – Жоспар) әзірлеу | "Каспий итбалығы" МТР бұйрығы | 2026 жылғы желтоқсан | Жоспар | АШМ, ЭТРМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 11. | "Каспий итбалығы" МТР үйлестіру кеңесін құру | АШМ БШК бұйрығы | 2026 жылғы желтоқсан | Үйлестіру кеңесі | АШМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | "Каспий итбалығы" МТР үшін "Каспий институты" ҚазҒЗИ ғимаратынан офисті жалға алу | "Каспий институты" ҚазҒЗИ мен "Каспий итбалығы" МТР арасындағы өтеусіз жалға алу шарты | 2026 жылғы ақпан | "Каспий итбалығы" МТР офисі | АШМ, ЭТРМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |
| 13. | "Каспий итбалығы" МТР-ды материалдық-техникалық жарақтандырумен қамтамасыз ету үшін бюджеттен тыс қаражат тарту мәселесін пысықтау | "Каспий итбалығы" МТР-ды материалдық-техникалық жарақтандыру | 2026 жылғы желтоқсан | халықаралық ұйымдардың (ЖЭҚ, БҰҰДБ, ДБ) қаржыландыру бойынша оң шешімі | АШМ | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді | талап етілмейді |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

АШМ БШК – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті

БҰҰДБ – Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы

ДБ – Дүниежүзілік Банк

ЕҚТА – ерекше қорғалатын табиғи аумақ

ЖЭҚ – Жаһандық экологиялық қор

ЖБ – жергілікті бюджет

"Каспий итбалығы" МТР – "Каспий итбалығы" мемлекеттік табиғи резерваты

ҚТҚ – қатты тұрмыстық қалдықтар

ҚазҒЗИ – Қазақ ғылыми-зерттеу институты

ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК