Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығы мерейтойын өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 11 желтоқсандағы N 1749

Қазақ жерiнде мұнай-газ өнеркәсiбi дамуының бастамасы болған, егемен Қазақстан экономикасының негiзi болып табылатын бiрiншi мұнайдың ашылуына 1999 жылы 100 жыл толуына байланысты Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Мерейтой - Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығы 1999 жылдың 5 қыркүйегі атап өтiлсiн. 

      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1999.02.12. N 120 қаулысымен. 

                P990120_ 

      2. "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ компаниясы ұсынған Қазақстан

мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығына арналған негiзгi шаралар

мақұлдансын (қоса берiлiп отыр).

3. Мерейтой - Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығын өткiзу

жөнiндегi ұйымдастыру комиссиясы қосымшаға сәйкес құрамда бекiтiлсiн.

4. "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ компаниясының мерейтой шараларын

Қазақстан аумағында мұнай операцияларымен айналысатын

кәсiпорындардың ерiктi жарналарының есебiнен қаржыландыру туралы

ұсынысына келiсiм берiлсiн.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1997 жылғы 11 желтоқсандағы

N 1749 қаулысымен

мақұлданған

Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығына

арналған негiзгi шаралар

___________________________________________________________________

рет |                                   |Орындалу   |Орындалуына

N  |              Шаралар              |мерзiмi    |жауапты адамдар

_____|___________________________________|___________|_____________

1  |                  2                |     3     |      4

_____|___________________________________|___________|_____________

|                                   |           |

1  |Қазақстанның 2 томдық мұнай        |1999       |Ұйымдастыру

|энциклопедиясын шығару             |жылдың 1   |комиссиясы,

|                                   |маусымына  |"Қазақойл"

|                                   |дейiн

|ҰМК

_____|___________________________________|___________|_____________

2  |"Қазақстан мұнайына 100 жыл" деген |1999 жылдың|бұл да сол

|жалпы атаумен бейнероликтер түсіру |наурыз-шiл.|

|                                   |десі       |

|                                   |           |

_____|___________________________________|___________|_____________

3

4

_____|___________________________________|___________|_____________

5  |Қарашұңғыл N 7 тұңғыш              |1999 жылдың|Ұйымдастыру

|мұнай скважинасының орнында        |4 қыркүйегі|комиссиясы,

|рәміздік белгіні орнату мен        |не дейін   |"Қазақойл"

|салтанатты түрде ашуды ұйымдастыру |           |ҰМК

_____|___________________________________|___________|_____________

6

7

_____|___________________________________|___________|_____________

8  |Мұнай-газ өнеркәсiбiн дамытуда     |1999 жылдың|Ұйымдастыру

|ерекше көзге түскен:               |1 маусымына|комиссиясы,

|* зейнеткер-өндiрiс ардагерлерiн - |дейiн      |"Қазақойл" ҰМК

|100 адам;                          |           |

|* зейнеткер мемлекеттiк қызмет.    |           |

|шiлердi - 75 адам;                 |           |

|* еңбек озаттарын - 325 адам -     |           |

|Қазақстан Республикасының          |           |

|ордендерiмен және медальдарымен    |           |

|марапаттауға ұсыну                 |           |

_____|___________________________________|___________|_____________

9  |Мұнайшы күнi қарсаңында еңбек      |           |Ұйымдастыру

|ұжымдары мен облыстарда салтанатты |           |комиссиясы,

|жиналыстар өткiзудi тапсыру        |           |облыстардың,

|                                   |           |қалалардың,

|                                   |           |аудандардың

|                                   |           |әкiмдерi

_____|___________________________________|___________|_____________

10  |Астана қаласында салтанатты        |1999 жылдың|Ұйымдастыру

|жиналыс, жиналыс                   |3 қыркүйегі|комиссиясы,

|қорытындылары                      |           |"Қазақойл" ҰМК

|бойынша баспасөз                   |           |

|конференциясын ұйымдастыру         |           |

_____|___________________________________|___________|_______________

11  | Атырау қаласында "Қазақстан       |1999 жылдың|Ұйымдастыру

| мұнайына - 100 жыл. Каспий        |5 қыркүйегі|комиссиясы,

| маңы мемлекеттері ХХІ             |           |"Қазақойл" ҰМК

| ғасырда" атты халықаралық         |           |

| ғылыми-тәжірибелік                |           |

| конференция ұйымдастыру           |           |

_____|___________________________________|___________|________________

12  | Үкімет делегацияларының           |1999 жылдың|Ұйымдастыру

| қатысуымен Атырау қаласында       |5 қыркүйегі|комиссиясы,

| Қазақстан мұнайының 100           |           |"Қазақойл"

| жылдығына арналған салтанат       |           | ҰМК

| ұйымдастыру                       |           |

_____|___________________________________|___________|________________

ЕСКЕРТУ. 10,11,12-жолдармен толықтырылды - ҚРҮ-нің 1999.02.12.

N 120 қаулысымен.

P990120_

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1997 жылғы 11 желтоқсандағы

N 1749 қаулысына

қосымша

Мерейтой - Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнiң 100 жылдығын

өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комиссиясының

құрамы

Жандосов           - Қазақстан Республикасы

Ораз Әлиұлы          Премьер-Министрінің

орынбасары - Қазақстан

Республикасының Қаржы

министрі, төраға

Кешубаев Ғ.Қ.      - Қазақстан Республикасы Премьер-Министр

Кеңсесi Басшысының орынбасары, төрағаның

орынбасары

Ұйымдастыру комиссиясының мүшелерi:

Әблязов М.Қ.       - Қазақстан Республикасының Энергетика,

индустрия және сауда министрi

Үпiшев Е.Е.        - Мұнай тасымалдау жөнiндегi "ҚазТрансОйл"

ұлттық компаниясының президентi

Қаппаров Н.Д.      - "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ компаниясының

президентi

Сағдиев М.Р.       - Қазақстан Республикасы Ардагерлерiнiң

Орталық кеңесiнiң төрағасы

Жақыпов Қ.Қ.       - Батыс Қазақстан облысының әкiмi

Мусин А.Е.         - Ақтөбе облысының әкiмi

Сапарбаев Б.М.     - Қызылорда облысының әкiмi

Жақиянов Ғ.Б.       - Павлодар облысының әкiмi

Абдуллаев Қ.А.      - Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмi

Жақсыбеков Әділбек  - Астана қаласының әкімі

Рыскелдіұлы

Тасмағамбетов       - Атырау облысының әкімі

Иманғали   Нұрғалиұлы

Қиынов Ләззат        - Маңғыстау облысының әкімі;

Кеттебайұлы

ЕСКЕРТУ. Құрам өзгердi - ҚРҮ-нiң 1998.09.28. N 959 қаулысымен.

P980959_

ЕСКЕРТУ. Құрам өзгердi - ҚРҮ-нiң 1999.07.09. N 947 қаулысымен.

P990947_

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК