Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу жөнiндегi нақтыланған Республикалық iс-қимыл жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 10 ақпандағы N 92

Мемлекеттiк органдардың құрылымын қайта ұйымдастыру процесiн жеделдету қажеттiгiне байланысты Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсететiн және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу жөнiндегi нақтыланған Республикалық iс-қимыл жоспары бекiтiлсiн (қоса берiлiп отыр). 

      2. "Мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсететiн және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмысын қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 тамыздағы N 1292 P971292_ қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 

      1-тармақтың үшiншi абзацы алынып тасталсын; 

      2-тармақта: 

      "Қаржы министрлiгi" деген сөздерден кейiн "Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi" деген сөздермен толықтырылсын; 

      4-тармақта: 

      екiншi абзацтағы "(1997 жылдың қыркүйегi - 1998 жылдың қазаны)" деген сөздер "(1998 жылдың қаңтары - мамыры)" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      үшiншi абзацтағы "(1998 жылдың қыркүйегi - 1999 жылдың қазаны)" деген сөздер "(1998 жылдың маусымы - 1999 жылдың шiлдесi)" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген мемлекеттiк қызметшiлердiң, техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердiң, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу тәртiбi туралы ережеде:

3-тармақтың екiншi абзацындағы "1 қаңтарындағы" деген сөздер

"1 ақпанындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтың үшiншi абзацындағы "1999 жылдың 1 қаңтарындағы" деген

сөздер "1998 жылдың 1 қарашасындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын:

"17. Министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер және өзге де

мемлекеттiк органдар өздерiне қарасты жергiлiктi органдарда сапалы әрi

уақытылы санақ жүргiзуге жауап бередi".

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1998 жылғы 10 ақпандағы

N 92 қаулысымен

бекiтiлген

Техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын және

мемлекеттiк органдарды және олардың аппараттарын жұмыспен

қамтитын мемлекеттiк қызметшiлердiң, қызметкерлердiң

және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлер,

сондай-ақ мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен

қаржыландырылатын бiлiм және денсаулық сақтау ұйымдары

қызметкерлерiнiң санағын жүргiзу бойынша Республикалық

әрекет етудiң нақтыланған жоспары

1-кезең (техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын және

мемлекеттiк органдардың және олардың аппараттарының жұмысын қамтитын

мемлекеттiк қызметшiлер, қызметкерлер және мемлекеттiк қызметкер

болып табылмайтын қызметкерлер, сондай-ақ Қостанай және Павлодар

облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм беру секторларының

қызметкерлерi)

___________________________________________________________________

N |                     Шаралар                |  Аяқталу үлгiсi  |

р/р|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

1 |                       2                    |          3       |

___|____________________________________________|__________________|

I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

___________________________________________________________________|

1 |Санақ жүргiзу үшiн қажет материалды-техника.|Шығыстар сметасы  |

|лық, еңбек және қаржы ресурстарының қажеттi.|                  |

|лiгiн айқындау, алынған нәтижелердi өңдеу   |                  |

|және шығыстар сметасын бекiту               |                  |

___|____________________________________________|__________________|

2 |Атқарушы органдарда санақ жүргiзуге және    |Бұйрықтар         |

|ұйымдастыруға жауапты адамдарды бекiту      |                  |

|туралы, сондай-ақ санақ жүргiзiлетiн мемле. |                  |

|кеттiк бюджет қаражаттары есебiнен қаржылан.|                  |

|дырылатын Павлодар және Қостанай облыстарын.|                  |

|дағы денсаулық сақтау және бiлiм беру       |                  |

|ұйымдарында бұйрықтар шығару                |                  |

___|____________________________________________|__________________|

3 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Бұйрықтардың      |

|жауапты адамдар тағайындағаны туралы        |көшiрмесi         |

|бұйрықты Қаржы министрлiгiне ұсыну          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

4 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбесiн әзiрлеу    |Жоспарлар-        |

|және олардың нәтижелерiн өңдеу              |тiзбелер          |

___|____________________________________________|__________________|

5 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбесiн әзiрлеу    |Жоспарлар-        |

|және олардың нәтижелерiн Қаржы министрлi.   |тiзбелердiң       |

|гiнде өңдеу                                 |көшiрмесi         |

___|____________________________________________|__________________|

6 |Анкета бланкiлерiн және нұсқаушы материал.  |Аудандардағы      |

|дарын аудандық қаржы бөлiмдерiне жеткiзу    |санақ бланкiлерi  |

___|____________________________________________|__________________|

7 |Анкета бланкiлерiн және нұсқаушы материал.  |Денсаулық сақтау  |

|дарды Павлодар және Қостанай облыстарының   |және бiлiм беру   |

|бюджет қаражаттары есебiнен қаржыландыры.   |ұйымдарының       |

|латын бiлiм беру және денсаулық сақтау      |орындарындағы     |

|ұйымдарына жеткiзу                          |санақ бланкiлерi  |

___|____________________________________________|__________________|

8 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Санақты ұйымдас.  |

|жауапты орталық мемлекеттiк органдардың     |тыру және жүргiзу.|

|қызметкерлерi үшiн республикалық деңгейде   |ге жауапты орталық|

|нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |мемл-к органдардың|

|                                            |қызметкерлерiнiң  |

|                                            |дайындығы         |

___|____________________________________________|__________________|

9 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Санақты ұйымдас.  |

|жауапты облыстардың және Ақмола және Алматы |тыруға және жүргi.|

|қ.қ.қаржы басқармаларының және денсаулық    |зуге жауапты      |

|сақтау басқармалары мен Бiлiм беру департа. |қызметкерлердiң   |

|менттерiнiң, сондай-ақ Қостанай және Павло. |дайындығы         |

|дар облыстарының аудандық қаржы бөлiмдерiнiң|                  |

|қызметкерлерi үшiн республикалық деңгейде   |                  |

|нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |                  |

___|____________________________________________|__________________|

10 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |     _"_          |

|жауапты аудандық қаржы органдарының         |                  |

|қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде        |                  |

|нұсқау-семинарларын жүргiзу                 |                  |

___|____________________________________________|__________________|

11 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Нұсқау-семинарла. |

|жауапты аудандық қаржы органдарының         |рын жүргiзу       |

|қызметкерлерi үшiн нұсқау-семинарлардың     |нәтижелерi туралы |

|нәтижелерi туралы Қаржы министрлiгiне       |есеп беру         |

|ақпараттар беру                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

12 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Бiлiм беру және   |

|жауапты мемлекеттiк бюджет қаражаттары      |денсаулық сақтау  |

|есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |ұйымдары          |

|Қостанай облыстары денсаулық сақтау және    |қызметкерлерiнiң  |

|бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi үшiн   |санақ жүргiзуге   |

|аудандық деңгейде нұсқау-семинарларын       |дайындығы         |

|жүргiзу                                     |                  |

___|____________________________________________|__________________|

13 |Санақтарды ұйымдастыруға және жүргiзуге     |Нұсқау-семинар.   |

|мемлекеттiк бюджет қаражаттары              |ларын жүргiзудiң  |

|есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |нәтижелерi        |

|Қостанай облыстарының денсаулық сақтау және |туралы есеп беру  |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi үшiн      |                  |

|нұсқау-семинарлардың нәтижелерi туралы      |                  |

|Қаржыминге ақпараттар беру                  |                  |

___|____________________________________________|__________________|

14 |Мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ санақ    |Санаққа жататын   |

|жүргiзiлетiн мемлекеттiк бюджет қаражаттары |мемлекеттiк орган.|

|есебiнен қаржыландырылатын Павлодар және    |мен ұйымдардың    |

|Қостанай облыстарының денсаулық сақтау      |тiзбесi           |

|және бiлiм беру ұйымдарының құрамын нақтылау|                  |

___|____________________________________________|__________________|

15 |Санақ жүретiн мемлекеттiк органдардың       |Әкiмдердiң қолда. |

|тiзбесiн, сондай-ақ мемлекеттiк бюджет      |рымен расталған   |

|қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |санаққа жататын   |

|Павлодар және Қостанай облыстарының         |мемлекеттiк орган.|

|денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары.  |дар мен ұйымдардың|

|ның тiзбесiн Қаржы министрлiгiне ұсыну      |тiзбесi           |

___|____________________________________________|__________________|

16 |Санақ нәтижелерiн компьютерге енгiзу және   |Жұмыс жобасы      |

|оларды кейiн өңдеу үшiн бағдарламалық       |                  |

|қамтамасыз етудi әзiрлеу                    |                  |

___|____________________________________________|__________________|

17 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Қаржы Министрiнiң |

|органдары қызметкерлерi санының пилоттық    |бұйрығы           |

|жобасын әзiрлеу                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

18 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Толтырылған санақ |

|органдары қызметкерлерiнiң санының пилоттық |парақтары         |

|жобасын жүргiзу                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

19 |Алматы қаласының жергiлiктi мемлекеттiк     |Жұмыс жобасын     |

|органдары қызметкерлерi санағының материал. |қабылдау туралы   |

|дары базасында бағдарламалық қамтамасыз     |акт               |

|ету апробациясы                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

20 |Мүмкiн болатын қателердi ашу мақсатымен     |Санақтың пилоттық |

|санақтың пилоттық жобасының нәтижесiн       |жобасының нәтижесi|

|сараптау және есеп берудi құрастыру         |бойынша есеп беру |

___|____________________________________________|__________________|

21 |Мемлекет қызметкерлердiң және басқа да      |Толтырылған санақ |

|орталық мемлекеттiк орган қызметкерлерiнiң  |парақтары         |

|санағын жүргiзу                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

22 |Мемлекет қызметкерлердiң және басқа да      |Бұл да осы        |

|жергiлiктi атқарушы органдар қызметкерлерi. |                  |

|нiң санағын жүргiзу                         |                  |

___|____________________________________________|__________________|

23 |Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен        |Бұл да осы        |

|қаржыландырылатын Павлодар және Қостанай    |                  |

|облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм    |                  |

|беру ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын      |                  |

|жүргiзу                                     |                  |

|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

24 |Мемлекеттiк қызметкерлердiң және орталық    |Жалақы алу үшiн   |

|атқарушы органдардың басқа да қызметкерлерi.|санақ парақтары,  |

|нiң сондай-ақ ведомстволардың санағының     |ведомостар        |

|материалдарын жалақы алу үшiн Қаржы         |                  |

|министрлiгiне беру                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

25 |Жергiлiктi мемлекеттiк органдары және       |Бұл да осы        |

|мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |                  |

|қаржыландырылатын Қостанай және Павлодар    |                  |

|облыстарының денсаулық сақтау және бiлiм    |                  |

|беру ұйымдары қызметкерлерi санағының       |                  |

|материалдарын және жалақы алатын ведомоста. |                  |

|рын аудандық қаржы басқармаларына беру      |                  |

___|____________________________________________|__________________|

26 |Мемлекеттiк қызметкерлердiң және жергiлiктi |Бұл да осы        |

|мемлекеттiк органдардың басқа да қызметкер. |                  |

|лерi, сондай-ақ мемлекеттiк бюджет қаражат. |                  |

|тары есебiнен қаржыландырылатын Қостанай    |                  |

|және Павлодар облыстарының денсаулық сақтау |                  |

|және бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi      |                  |

|санағының материалдарын облыстардың және    |                  |

|Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқармаларына|                  |

|беру                                        |                  |

___|____________________________________________|__________________|

II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

___________________________________________________________________

27 |Санақ материалдарын компьютерге енгiзу үшiн |Операторлардың    |

|облыстық қаржы басқармаларында штат құру    |штаты             |

___|____________________________________________|__________________|

28 |Санақ материалдарын енгiзу үшiн облыстардың |Операторлардың    |

|және Алматы қ. қаржы басқармаларын компью.  |жұмыс орнын       |

|термен қамтамасыз ету                       |компьютермен      |

|                                            |жабдықтау         |

___|____________________________________________|__________________|

29 |Мемлекеттiк қызметкерлерi мен орталық және  |Мәлiметтер базасы |

|жергiлiктi атқарушы органның басқа да қыз.  |                  |

|меткерлерi, сондай-ақ мемлекеттiң бюджет    |                  |

|қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |                  |

|Қостанай және Павлодар облыстарының денсау. |                  |

|лық сақтау және бiлiм беру қызметкерлерi    |                  |

|санағының материалдарын компьютерге енгiзу  |                  |

___|____________________________________________|__________________|

30 |Жалақы алу үшiн ведомосқа енген қызметкер.  |Салыстырып тексеру|

|лердiң органдарда және ұйымда тексерiп      |туралы есеп беру  |

|жатқан нақты қызметкерлердi арнайы          |                  |

|салыстырып тексеру                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

31 |Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың|Сейiлге шыққанда  |

|қызметкерлерiнiң, сондай-ақ мемлекеттiк     |киетiн киiм       |

|бюджет қаражаты есебiнен қаржыландыратын    |                  |

|Қостанай және Павлодар облыстарының ден.    |                  |

|саулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарының   |                  |

|қызметкерлерiнiң санақ материалдарын        |                  |

|компьютерлiк өңдеу                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

III кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

тәртiп бұзушылықтарды жою

___________________________________________________________________

32 |Ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтардың   |Баяндама          |

|себебiн ашу мақсатымен еңбекақы алатын      |                  |

|ведомстволарымен санақ мәлiметтерiн арнайы  |                  |

|салыстырып тексеру нәтижелерiн сараптау     |                  |

___|____________________________________________|__________________|

33 |Анықталған ауытқушылықтар мен тәртiп        |Бұйрық            |

|бұзушылықтарды болдырмау                    |                  |

___|____________________________________________|__________________|

34 |Санақ нәтижелерi бойынша есеп берудi        |Есеп беру         |

|құрастыру, сондай-ақ алынған материалдарды  |                  |

|өңдеу мен сараптау                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

35 |Қостанай және Павлодар облыстарының         |Бұл да осы        |

|мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |                  |

|қаржыландырылатын бiлiм беру мен денсаулық  |                  |

|сақтау ұйымдары қызметкерлерiнiң санағын    |                  |

|жүргiзу тәжiрибелерiн жинақтап қорыту.      |                  |

|Денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарында|                  |

|санақ жүргiзу ерекшелiктерi туралы есеп     |                  |

|берудi құрудың қателiгiн сараптау           |                  |

___|____________________________________________|__________________|

36 |Қаржы министрлiгiне:                        |Дискеттер,        |

|санақ материалдарының компьютерленген өңдеу |басылымдар, есеп  |

|нәтижелерi (дискетте және басылған түрде);  |берулер           |

|ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтарды ашу|                  |

|мақсатында еңбекақы ведомостарымен бiрге    |                  |

|санақты салыстырып тексеру нәтижелерiн;     |                  |

|санақ материалдарын жүргiзу, өңдеу және     |                  |

|сараптау нәтижелерiне есеп берудi;          |                  |

|денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары   |                  |

|қызметкерлерi санағының жүру ерекшелiктерi  |                  |

|туралы есеп берудi ұсыну                    |                  |

___|____________________________________________|__________________|

37 |Мемлекет қызметкерлерi мен орталық және     |Республикалық     |

|жергiлiктi атқарушы органдардың басқа да    |деңгейдегi санақ  |

|қызметкерлерi, сондай-ақ республикалық      |нәтижелерiнiң     |

|деңгейдегi мемлекеттiк бюджет қаражаттары   |жиынтығы          |

|есебiнен қаржыландырылатын денсаулық сақтау |                  |

|және бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi   |                  |

|санағының материалдарын компьютерлендiрiлген|                  |

|өңдеу                                       |                  |

___|____________________________________________|__________________|

38 |Санақ нәтижелерi бойынша республикалық есеп |Республикалық есеп|

|берудiң жиынтығын, сондай-ақ алынған        |берудiң жиынтығы  |

|материалдарды өңдеудi және сараптауды       |                  |

|құрастыру                                   |                  |

___|____________________________________________|__________________|

___________________________________________________________________

Орындалу мерзiмi         |   Орындалуына жауапты адамдар   |

_________________________________|_________________________________|

4                |                 5               |

_________________________________|_________________________________|

I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

___________________________________________________________________|

1. 1998 жылдың қаңтары      |Қаржыминi                        |

_________________________________|_________________________________|

2. _"_                      |Қостанай және Павлодар облыста.  |

|рының орталық және жергiлiктi    |

|атқарушы органдары, денсаулық    |

|сақтау және бiлiм беру ұйымдары  |

_________________________________|_________________________________|

3. _"_                      |Орталық атқарушы органдары,      |

|облыстардың және Алматы және     |

|Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

4. 1998 жылдың қаңтары      |Орталық және жергiлiктi атқарушы |

|органдар, Павлодар және Қостанай |

|облыстарының бiлiм беру және     |

|денсаулық сақтау ұйымдары        |

_________________________________|_________________________________|

5. _"_                      |Орталық атқарушы органдар,       |

|облыстардың және Алматы және     |

|Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

6. _"_                      |Облыстардың және Алматы және     |

|Ақмола қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

7. _"_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

|рының аудандық қаржы бөлiмдерi   |

_________________________________|_________________________________|

8. _"_                      |Қаржыминi                        |

|                                 |

|                                 |

_________________________________|_________________________________|

9. _"_                      |Қаржыминi, Бiлiм, мәдениет және  |

|денсаулық сақтауминi             |

_________________________________|_________________________________|

10. _"_                      |Облыстық және Ақмола және        |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

11. 1998 жылдың қаңтары      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

12. _"_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

|рының аудандық қаржы бөлiмдерi   |

_________________________________|_________________________________|

13. 1998 жылдың ақпаны       |Павлодар және Қостанай облыста.  |

|рының облыстық қаржы басқармалары|

_________________________________|_________________________________|

14. 1997 жылдың желтоқсаны - |Қаржымині, Бiлiм, мәдениет және  |

1998 жылдың қаңтары      |денсаулық сақтауминi, облыстық   |

|қаржы басқармалары, Қазынашылық  |

|департаментiнiң облыстық         |

|басқармасы                       |

_________________________________|_________________________________|

15. 1998 жылдың қаңтары      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

16. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

|орталығы                         |

_________________________________|_________________________________|

17. 1998 жылдың желтоқсаны   |Қаржыминi                        |

_________________________________|_________________________________|

18. 1998 жылдың қаңтары      |Алматы қаласының қаржы           |

|басқармасы, Қаржымиинiнiң Бас    |

|есептеу орталығы                 |

_________________________________|_________________________________|

19. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

|орталығы, Қаржыминi              |

_________________________________|_________________________________|

20. 1998 жылдың ақпаны       |        _"_                      |

_________________________________|_________________________________|

21. _"_                      |Орталық атқарушы органдар        |

_________________________________|_________________________________|

22. _"_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

23. _"_                      |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi, Павлодар және        |

|Қостанай облыстарының облыстық   |

|қаржы басқармалары               |

_________________________________|_________________________________|

24. _"_                      |Орталық атқарушы органдар        |

_________________________________|_________________________________|

25. _"_                      |Павлодар және Қостанай облыста.  |

|рының денсаулық сақтау және бiлiм|

|беру ұйымдары                    |

_________________________________|_________________________________|

26. 1998 жылдың наурызы      |Жергiлiктi атқарушы органдар,    |

|аудандық қаржы бөлiмдерi         |

_________________________________|_________________________________|

II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

___________________________________________________________________

27. 1998 жылдың ақпаны       |Облыстардың және Алматы қ. қаржы |

|басқармалары                     |

_________________________________|_________________________________|

28. 1998 жылдың қаңтар-ақпаны|Қаржыминi, Қаржыминiнiң Бас      |

|есептеу орталығы                 |

_________________________________|_________________________________|

29. 1998 жылдың наурызы      |Облыстардың және Алматы қ, қаржы |

|басқармалары, Қаржыминiнiң Бас   |

|есептеу орталығы                 |

_________________________________|_________________________________|

30. 1998 жылдың сәуiрi       |Қаржы басқармалары, Облыстардың, |

|Ақмола және Алматы қ.қ. Қазына.  |

|шылық департаментiнiң басқармасы,|

|Қостанай және Павлодар облыстары.|

|ның денсаулық сақтау басқармасы, |

|бiлiм беру департаментi,         |

|Қаржыминi                        |

_________________________________|_________________________________|

31. 1998 жылдың сәуiрi       |Облыстардың және Алматы қ. қаржы |

|басқармалары, Қаржыминi          |

_________________________________|_________________________________|

III. кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

тәртiп бұзушылықтарды жою

___________________________________________________________________

32. 1998 жылдың сәуiрi       |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

|Қостанай және Павлодар облыс.    |

|тарының денсаулық сақтау         |

|басқармасы, Бiлiм беру           |

|департаменттерi, Қаржыминi       |

_________________________________|_________________________________|

33. 1998 жылдың сәуiрi       |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi, Облыстардың және     |

|Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

|басқармалары, Қостанай және      |

|Павлодар облыстарының денсаулық  |

|сақтау басқармасы, Бiлiм беру    |

|департаменттерi, Қаржыминi       |

_________________________________|_________________________________|

34. 1998 жылдың мамыры       |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi, облыстардың және     |

|Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

|басқармалары                     |

_________________________________|_________________________________|

35. _"_                      |Қостанай және Павлодар облыс.    |

|тарының қаржы басқармалары,      |

|денсаулық  сақтау басқармасы     |

|және Бiлiм беру департаменттерi, |

|Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi                       |

_________________________________|_________________________________|

36. 1998 жылдың мамыры       |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

|Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi                       |

_________________________________|_________________________________|

37. _"_                      |Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

|орталығы                         |

_________________________________|_________________________________|

38. 1998 жылдың мамыры       |Қаржыминi, Бiлiм, мәдениет және  |

|денсаулық сақтауминi,            |

|Қаржыминiнiң Бас есептеу орталығы|

_________________________________|_________________________________|

II кезең (Қостанай және Павлодар облыстарының басқа

барлық облыстардың денсаулық сақтау және бiлiм беру

секторларының қызметкерлерi)

___________________________________________________________________

N |                     Шаралар                |  Аяқталу үлгiсi  |

р/р|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

1 |                       2                    |          3       |

___|____________________________________________|__________________|

I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

___________________________________________________________________|

1 |Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен     |Санақ жүргiзуге   |

|қаржыландырылатын санақ жүргiзiлетiн        |жататын ұйымдардың|

|денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдарының|тiзбесi           |

|құрамын бекiту                              |                  |

___|____________________________________________|__________________|

2 |Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен     |Әкiмдердiң қолда. |

|қаржыландырылатын санақ жүргiзiлетiн        |рымен расталған   |

|денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдардың |санақ жүргiзуге   |

|тiзбесiн Қаржы министрлiгiне беру           |жататын ұйымдардың|

|                                            |тiзбесi           |

___|____________________________________________|__________________|

3 |Санақ жүргiзуге және алынған нәтижелердi    |Шығыстардың       |

|өңдеуге қажеттi материалды-техникалық еңбектi сметасы          |

|және қаржылық ресурстардың қажеттiгiн       |                  |

|айқындау және шығыстар сметасын бекiту      |                  |

___|____________________________________________|__________________|

4 |Санақ жүргiзiлетiн мемлекеттiк бюджет қара. |Бұйрықтар         |

|жаты есебiнен қаржыландырылатын денсаулық   |                  |

|сақтау және бiлiм беру ұйымдарында санақ    |                  |

|ұйымдастыруға және жүргiзуге жауапты тұлға. |                  |

|ларды бекiту туралы бұйрықтар шығару        |                  |

___|____________________________________________|__________________|

5 |Санақты ұйымдастыру және жүргiзуге          |Бұйрықтардың      |

|жауапты адамдар тағайындау туралы           |көшiрмесi         |

|бұйрықтарды Қаржы министрлiгiне ұсыну       |                  |

___|____________________________________________|__________________|

6 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбелерiн әзiрлеу  |Жоспарлар-        |

|және олардың нәтижелерiн өңдеу

|тiзбелер          |

___|____________________________________________|__________________|

7 |Санақ жүргiзудiң жоспар-тiзбелерiн және     |Жоспарлар-        |

|олардың нәтижелерiн Қаржыминге беру         |тiзбелердiң       |

|                                            |көшiрмесi         |

___|____________________________________________|__________________|

8 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Санақ бланкiлерi  |

|нұсқаулық материалдарды дайындау            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

9 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Облыстардағы      |

|нұсқаулық материалдарын облыстардың және    |санақ бланкiлерi  |

|Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқармаларына|                  |

|жеткiзу                                     |                  |

___|____________________________________________|__________________|

10 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Аудандардағы санақ|

|нұсқаулық материалдарын аудандық қаржы      |бланкiлерi        |

|бөлiмдерiне жеткiзу                         |                  |

___|____________________________________________|__________________|

11 |Санақтық анкеталардың бланкiлерiн және      |Бiлiм беру және   |

|нұсқаулық материалдарын бюджеттiң бiлiм беру|денсаулық сақтау  |

|және денсаулық сақтау ұйымдарына жеткiзу    |ұйымдарындағы     |

|                                            |санақ бланкiлерi  |

___|____________________________________________|__________________|

12 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Санақ ұйымдастыру.|

|жауапты облыстардың және Ақмола және        |ға және жүргiзуге |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармаларының,          |жауапты облыстық  |

|денсаулық сақтау басқармаларының  және      |қаржы басқармалары|

|бiлiм беру департаменттерiнiң қызметкерлерi |қызметкерлерiнiң  |

|үшiн республикалық деңгейде нұсқау-семи.    |санақ жүргiзуге   |

|нарларын өткiзу                             |дайындығы         |

|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

13 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Санақ ұйымдастыру.|

|жауапты аудандық қаржы органдарының         |ға және жүргiзуге |

|қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде        |жауапты аудандық  |

|нұсқау-семинарларын өткiзу                  |қаржы органдары   |

|                                            |қызметкерлерiнiң  |

|                                            |дайындығы         |

___|____________________________________________|__________________|

14 |Санақты ұйымдастыруға және жүргiзуге        |Нұсқау-семинарла. |

|жауапты аудандық қаржы органдарының         |рын жүргiзу       |

|қызметкерлерi үшiн облыстық деңгейде нұсқау-|нәтижелерi туралы |

|семинарларын жүргiзу нәтижелерi туралы      |есеп беру         |

|Қаржы министрлiгiне беру                    |                  |

___|____________________________________________|__________________|

15 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Бiлiм беру және   |

|қаржыландырылатын санақ ұйымдастыруға және  |денсаулық сақтау  |

|жүргiзуге жауапты денсаулық сақтау және     |ұйымдарының       |

|бiлiм беру ұйымдарының қызметкерлерi үшiн   |қызметкерлерiнiң  |

|аудандық деңгейде нұсқау-семинарларын       |санақ жүргiзуге   |

|жүргiзу                                     |дайындығы         |

___|____________________________________________|__________________|

16 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Нұсқау-семинарлар.|

|қаржыландырылатын санақты ұйымдастыруға     |ды жүргiзудiң     |

|және жүргiзуге жауапты денсаулық сақтау және|нәтижелерi туралы |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi үшiн      |есеп беру         |

|нұсқау-семинарлардың жүру нәтижелерi        |                  |

|туралы ақпараттарды Қаржы министрлiгiне     |                  |

|ұсыну                                       |                  |

___|____________________________________________|__________________|

17 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Санақ парақтарын  |

|қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |толтыру           |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң        |                  |

|санағын жүргiзу                             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

18 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Жалақы алатын     |

|қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |санақ парақтары,  |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |ведомостар        |

|санағының материалдарын, сондай-ақ жалақы   |                  |

|алатын ведомостарды аудандық қаржы          |                  |

|бөлiмдерiне беру                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

19 |Мемлекеттiк бюджет есебiнен                 |Жалақы алатын     |

|қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |санақ парақтары,  |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |ведомостар        |

|санағының материалдарын облыстық            |                  |

|қаржы басқармаларына беру                   |                  |

___|____________________________________________|__________________|

II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

___________________________________________________________________

20 |Санақ материалдарын компьютерге енгiзу үшiн |Операторлар штаты |

|облыстардың және Ақмола және Алматы қ.қ.    |                  |

|қаржы басқармаларында штат құру             |                  |

___|____________________________________________|__________________|

21 |Санақ материалдарын енгiзу үшiн облыстардың |Операторлардың    |

|және Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы басқарма.|компьютермен      |

|ларын қосымша компьютерлермен қамтамасыз ету|жабдықталған      |

|                                            |жұмыс орындары    |

|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

22 |Мемлекеттiк бюджет қаражаттары есебiнен     |Мәлiметтер базасы |

|қаржыландырылатын денсаулық сақтау және     |                  |

|бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi           |                  |

|санағының материалдарын компьютерге енгiзу  |                  |

___|____________________________________________|__________________|

23 |Жалақы алу үшiн ведомосқа енген ұйымдарда   |Салыстырып тексеру|

|қызметкерлер тексеру жүргiзiп               |туралы есеп беру  |

|жатқан нақты жұмыс жасайтындарды арнайы     |                  |

|салыстырып тексеру                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

24 |Облыстық деңгейдегi мемлекеттiк бюджет      |Сейiлге шыққанда  |

|есебiнен қаржыландырылатын денсаулық сақтау |киетiн киiм       |

|және бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерi      |                  |

|санағының материалдарын компьютерлiк өңдеу  |                  |

|                                            |                  |

___|____________________________________________|__________________|

III кезең. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

тәртiп бұзушылықтарды жою

___________________________________________________________________

25 |Ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтардың   |Баяндама          |

|есебiн ашу мақсатымен еңбекақы алатын       |                  |

|ведомстволарымен санақ мәлiметтерiн арнайы  |                  |

|салыстырып тексеру нәтижелерiн сараптау     |                  |

___|____________________________________________|__________________|

26 |Ауытқушылықтар мен тәртiп                   |Бұйрық            |

|бұзушылықтарды жою                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

27 |Санақ жүргiзу нәтижелерi бойынша есеп берудi|Есеп беру         |

|құрастыру, сондай-ақ алынған материалдарды  |                  |

|өңдеу және сараптау                         |                  |

___|____________________________________________|__________________|

28 |Қаржы министрлiгiне:                        |Дискеттер,        |

|- санақ материалдарының компьютермен өңделген|басылымдар, есеп |

|нәтижелерiн (дискетте және басылған түрде); |берулер           |

|- ауытқушылықтар мен тәртiп бұзушылықтарды  |                  |

|ашу мақсатында еңбекақы ведомостарымен бiрге|                  |

|санақты салыстырып тексеру нәтижелерiн;     |                  |

|- санақ материалдарын жүргiзу, өңдеу және   |                  |

|сараптау нәтижелерi бойынша есеп берудi ұсыну|                 |

___|____________________________________________|__________________|

29 |Республикалық деңгейдегi мемлекеттiк бюджет |Республикалық     |

|қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын      |деңгейдегi санақ  |

|денсаулық сақтау және бiлiм беру ұйымдары   |нәтижелерiнiң     |

|қызметкерлерi санағының материалдарын       |жинағы            |

|компьютерлiк өңдеу                          |                  |

___|____________________________________________|__________________|

30 |Санақ нәтижелерi бойынша республикалық есеп |Республикалық есеп|

|берудiң жиынтығын, сондай-ақ алынған        |беру жиынтығы     |

|материалдарды өңдеудi және сараптауды       |                  |

|құрастыру                                   |                  |

___|____________________________________________|__________________|

___________________________________________________________________

Орындалу мерзiмi         |   Орындалуына жауапты адамдар   |

_________________________________|_________________________________|

4                |                 5               |

_________________________________|_________________________________|

I кезең. Санаққа дайындық және жүргiзу             |

___________________________________________________________________|

1. 1998 жылдың маусымы      |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

|Қазынашылық департаментiнiң      |

|басқармалары, облыстардың және   |

|Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

|сақтау басқармалары, бiлiм беру  |

|департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

|және денсаулық сақтауминi        |

_________________________________|_________________________________|

2. 1998 жылдың шiлдесi      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

|Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi қаржы басқармалары    |

_________________________________|_________________________________|

3. "_"                      |Қаржыминi                        |

_________________________________|_________________________________|

4. _"_                      |Облыстардың денсаулық сақтау және|

|бiлiм беру ұйымдары, облыстардың |

|және Ақмола және Алматы қ.қ.     |

|қаржы басқармалары, денсаулық    |

|сақтау басқармалары, бiлiм беру  |

|департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

|және денсаулық сақтауминi        |

_________________________________|_________________________________|

5. 1998 жылдың шiлдесi      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

|Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi                       |

_________________________________|_________________________________|

6. "_"                      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

7. "_"                      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

8. 1998 жылдың тамызы       |Қаржыминi                        |

_________________________________|_________________________________|

9. "_"                      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

10. 1998 жылдың қыркүйегi    |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

11. 1998 жылдың қазаны       |Аудандық қаржы бөлiмдерi         |

_________________________________|_________________________________|

12. 1998 жылдың қыркүйегi    |Қаржымині, Бiлiм, мәдениет және  |

|денсаулық сақтауминi             |

_________________________________|_________________________________|

13. _"_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

|облыстық денсаулық сақтау        |

|басқармасы және бiлiм беру       |

|департаменттерi                  |

_________________________________|_________________________________|

14. 1998 жылдың қыркүйегi    |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

15. 1998 жылдың қазаны       |Аудандық қаржы бөлiмдерi,        |

|Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. денсаулық сақтау     |

|басқармалары, бiлiм беру         |

|департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

|және денсаулық сақтауминi        |

_________________________________|_________________________________|

16. _"_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

17. 1998 жылдың қарашасы     |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi, облыстардың және     |

|Ақмола және Алматы қ.қ. қаржы    |

|басқармалары                     |

_________________________________|_________________________________|

18. _"_                      |Денсаулық сақтау және бiлiм беру |

|ұйымдары                         |

_________________________________|_________________________________|

19. 1998 жылдың желтоқсаны   |Аудандық қаржы бөлiмдерi         |

_________________________________|_________________________________|

II кезең. Алынған нәтижелердi енгiзу және өңдеу

___________________________________________________________________

20. 1998 жылдың желтоқсаны   |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

21. 1998 жылдың қараша-жел.  |Қаржыминi, Қаржыминiнiң Бас      |

тоқсаны                  |есептеу орталығы                 |

_________________________________|_________________________________|

22. 1999 жылдың қаңтар-ақпаны|Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары   |

_________________________________|_________________________________|

23. 1999 жылдың наурызы      |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

|Қазынашылық департаментiнiң      |

|басқармалары, облыстардың және   |

|Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

|сақтау басқармалары, Бiлiм беру  |

|департаменттерi                  |

_________________________________|_________________________________|

24. _"_                      |Облыстардың және Ақмола және     |

|Алматы қ.қ. қаржы басқармалары,  |

|Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтауминi                       |

_________________________________|_________________________________|

III. Санақ нәтижелерiн сараптау және ашылған

тәртiп бұзушылықтарды жою

___________________________________________________________________

25. 1999 жылдың сәуiрi       |Қаржыминiнiң қаржы басқармалары, |

|Қазынашылық департаментiнiң      |

|басқармалары, облыстардың және   |

|Ақмола және Алматы қ.қ. денсаулық|

|сақтау басқармалары, Бiлiм беру  |

|департаменттерi, Бiлiм, мәдениет |

|және денсаулық сақтауминi        |

_________________________________|_________________________________|

26. 1999 жылдың сәуiрi       |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

27. _"_                      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

28. 1999 жылдың маусымы      |Бұл да осы                       |

_________________________________|_________________________________|

29. 1999 жылдың мамыры       |Қаржыминiнiң Бас есептеу         |

|орталығы, Қаржыминi              |

_________________________________|_________________________________|

30. 1999 жылдың маусымы      |Бiлiм, мәдениет және денсаулық   |

|сақтау минi, Қаржыминiнiң Бас    |

|есептеу орталығы, Қаржыминi      |

_________________________________|_________________________________|

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК