Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасының орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың кеңейтiлген жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 7 сәуiрдегi N 291. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

"Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасының орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645 өкiмiн орындау үшiн және Қазақстан Республикасында есептеу техникасы құралдарын құрастыру, баптау, жөндеу және қызмет көрсету, оны республиканың орта бiлiм жүйесiнiң мұқтажын толықтай қанағаттандыруға қабiлеттi мемлекеттiк және басқа тiлдердегi төл бағдарламалық құралдармен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасының орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың кеңейтiлген жоспары (бұдан әрi - Кеңейтiлген жоспар) бекiтiлсiн.

2. Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым Академиясымен бiрлесiп, Кеңейтiлген жоспарды Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына Жолдауындағы тапсырмаларға сәйкес ауылдық мектептердi бiрiншi кезекте компьютерлендiрудi көздей отырып, белгiленген мерзiмде және толық көлемiнде орындауға шаралар қолдансын.

3. Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы екi айлық мерзiм iшiнде отандық компьютерлiк өндiрiс құру жөнiнде шаралар әзiрлесiн және оны Үкiметтiң бекiтуiне ұсынсын.

4. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Кеңейтiлген жоспардың шараларын толық көлемiнде уақытылы қаржыландыруды қамтамасыз етсiн.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы     

Үкiметiнiң          

1998 жылғы 7 сәуiрдегi     

N 291 қаулысымен       

бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасының орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралардың кеңейтiлген жоспары

1. Блок. Ұйымдастырушылық және бағдарламалық-ақпараттық 

                           қамтамасыз ету 

___________________________________________________________________ 

   Бөлiмнiң аталуы  |     Шаралар           |     Жауаптылар 

___________________________________________________________________ 

         1          |            2          |           3 

___________________________________________________________________ 

1. Ұйымдастыру      |Ғылыми-әдiстемелiк     |Бiлiм, мәдениет және 

   шаралары         |үйлестiру кеңесiн      |денсаулық сақтау минис. 

                    |(ҒӘҮК) құру            |трлiгi, Ғылым министр. 

                    |                       |лiгi-Ғылым академиясы, 

                    |                       |облыстар мен республи. 

                    |                       |лық маңызы бар қалалар. 

                    |                       |дың әкiмдерi, облыстық 

                    |                       |бiлiм басқармалары 

                    |                       |(департаменттерi) 

                    |_______________________|______________________ 

                    |Информатика бойынша    |Бiлiм, мәдениет және 

                    |базалық орта мектеп    |денсаулық сақтау 

                    |жөнiнде Ереже жасау    |министрлiгi 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Ақпараттандырудың мем. |Бiлiм, мәдениет және 

                    |лекеттiк бағдарламасын |денсаулық сақтау минис. 

                    |жүзеге асыру жөнiндегi |трлiгi, облыстар мен 

                    |шаралар мен аймақтық   |республикалық маңызы 

                    |бағдарламаларды келiсу |бар қалалардың 

                    |туралы ұйымдастырушылық|әкiмдерi, облыстық  

                    |әдiстемелiк кеңестер   |бiлiм басқармалары 

                    |өткiзу                 |(департаменттерi) 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Бағдарламалық-педагоги.|Бiлiм, мәденит және 

                    |калық жабдықтар жөнiн. |денсаулық сақтау 

                    |дегi жыл сайынғы көрме.|министрлiгi, Ғылым 

                    |лер, жәрмеңкелер және  |министрлiгi - Ғылым 

                    |ғылыми-тәжiрибелiк     |академиясы 

                    |конференцияларды       | 

                    |ұйымдастыру            | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |"Қазақстандағы ақпарат.|Бiлiм, мәдениет және 

                    |тық технологиялар"     |денсаулық сақтау 

                    |атты ай сайынғы журнал |министрлiгi 

                    |шығару                 | 

                    |                       | 

____________________|_______________________|_______________________ 

2. Ғылыми қамтамасыз|Орта бiлiм берудi      |Бiлiм, мәдениет және 

   ету              |ақпараттандырудың      |денсаулық сақтау 

                    |аймақтық бағдарламала. |министрлiгi, облыстар 

                    |рын әзiрлеу            |мен республикалық 

                    |                       |маңызы бар қалалардың 

                    |                       |әкiмдерi, облыстық 

                    |                       |бiлiм басқармалары 

                    |                       |(департаменттерi)  

                    |_______________________|______________________ 

                    |Орта бiлiм берудi      |Бiлiм, мәдениет және 

                    |басқарудың ақпараттық  |денсаулық сақтау 

                    |жүйесiн әзiрлеу және   |министрлiгi 

                    |енгiзу (ОББАЖ)         | 

                    |_______________________|______________________ 

                    |Оқыту мен тәрбиелеу    |Ғылым министрлiгi- 

                    |процестерiн ақпараттан.|Ғылым академиясымен 

                    |дыру жөнiндегi iргелi  |бiрлесiп Бiлiм,  

                    |және қолданбалы психо. |мәдениет және  

                    |логиялық-педагогикалық |денсаулық сақтау  

                    |зерттеулер             |министрлiгi 

                    |_______________________|______________________ 

                    |Ақпарат пен орта бiлiм |Ғылым министрлiгi - 

                    |берудiң басқа да пәндерiҒылым Академиясымен, 

                    |бойынша оқытатын       |Қазақтың ұлттық мемле. 

                    |мультимедиялық         |кеттiк университетiмен 

                    |бағдарламалар әзiрлеу  |бiрлесiп Бiлiм,  

                    |және жасау             |мәдениет және  

                    |                       |денсаулық сақтау 

                    |                       |министрлiгi 

____________________|_______________________|______________________ 

3. Оқытушыларды     |Оқытушылар мен маман.  |Бiлiм, мәдениет және 

   даярлау және     |дарды арнайы бағдарлама|денсаулық сақтау 

   қайта даярлау    |бойынша даярлау және   |министрлiгi 

                    |қайта даярлау          | 

                    |(сертификаттық оқыту)  | 

____________________|_______________________|______________________ 

4. Бағдарламаларды  |Оқыту мақсатында       |Бiлiм, мәдениет және 

   қамтамасыз ету   |лицензияланған         |денсаулық сақтау 

                    |бағдарламалық-педагоги.|министрлiгi, Ғылыми- 

                    |калық жабдықтарды      |әдiстемелiк үйлестiру 

                    |даярлау, сатып алу және|кеңесi, Әл-Фараби 

                    |бейiмдеу жөнiндегi     |атындағы Қазақтың 

                    |мақсатты кешендi       |мемлекеттiк ұлттық 

                    |бағдарламаны әзiрлеу   |университетi 

                    |_______________________|______________________ 

                    |Бағдарламалы-техникалық|Бiлiм, мәдениет және 

                    |қамтамасыз ету мен     |денсаулық сақтау 

                    |бiлiм беру технология. |министрлiгi 

                    |сының мониторингi      | 

____________________|_______________________|_______________________ 

5. Дистанциялық     |Оқытушыларды даярлау   |Бiлiм, мәдениет және 

   бiлiм беру       |мен қайта даярлау үшiн |денсаулық сақтау 

                    |дистанциялық бiлiм беру|министрлiгi, Ғылым 

                    |(ДБ) технологиясының   |министрлiгi - Ғылым 

                    |жобасын әзiрлеу және   |академиясымен бiрлесiп 

                    |енгiзу                 | 

                    |_______________________|______________________ 

                    |Бiлiм беру ресурстары. |Бұл да 

                    |ның (банктер,оқытуға   | 

                    |негiзделген деректер   | 

                    |базасы) телекоммуника. | 

                    |циялық желiлер бойынша | 

                    |қол жеткiзiлетiн,      | 

                    |бiркелкi сертификаты,  | 

                    |авторлық және оқу-әдiс.| 

                    |темелiк iлестемелiгi   | 

                    |бар барлық ДБ жүйесi   | 

                    |пайдаланатын оқыту кур.| 

                    |старының республикалық | 

                    |деректер банкiн жасау  | 

____________________|_______________________|______________________ 

6. Жабдықтар        |Бiлiм беру қызметкер.  |Бiлiм, мәдениет және 

                    |лерiнiң бiлiмiн жетiл. |денсаулық сақтау 

                    |дiру институтының      |министрлiгi 

                    |қазiргi заманғы жабдық.| 

                    |тармен (М-3 үлгiсi,    | 

                    |М 4С үлгiсi) қамтамасыз| 

                    |ету                    | 

____________________|_______________________|______________________ 

               2. Блок. Компьютерлiк индустрия құру. 

                        Техникалық құралдарды әкелу 

___________________________________________________________________ 

1. Ұйымдастыру      |Компьютерлiк корпорация|Құрылтайшылар: 

   шаралары         |құру және жобаға       |Радиоэлектроника және 

                    |қатысушылардың өзара   |байланыс жөнiндегi ұлт. 

                    |iс қимылының тетiгiн   |тық орталық (РЭБҰО), 

                    |әзiрлеу                |"Информатика және 

                    |                       |есептеу техникасы"  

                    |                       |атты акционерлiк 

                    |                       |қоғамы ("ИЕТ" АҚ)  

                    |                       |"Гранит" арнаулы конс. 

                    |                      |трукторлық-технологиялық 

                   |                       |бюросы ,"Системотехника" 

                    |                       |акционерлiк қоғамы, 

                    |                       |"ЮКОМ" фирмасы және 

                    |                       |басқалар 

                    |_______________________|______________________ 

                  |Негiзгi өндiрiс        |Қазақстан Республикасының 

                    |дирекциясын құру       |Ғылым министрлiгi - 

                    |                       |Ғылым академиясы 

____________________|_______________________|_______________________ 

2. Жеке компьютер   |Жоба алдындағы талдау  |"ИЕТ" АҚ 

   мен оқу-есептеу  |мен өндiрiс қажеттiлi. | 

   техникасы кешенi.|гін есептеу.Жеке компью| 

   нiң отандық      |тер мен оқу-есептеу    | 

   өндiрiсiн құруға |техникасы кешенiнiң    | 

   арналған ғылыми- |конфигурациясын әзiрлеу| 

   зерттеу құрастыру|                       | 

   жұмыстары        |_______________________|_______________________ 

                    |Орта мектептер үшiн    |"ИЕТ" АҚ 

                    |жеке компьютер мен     | 

                    |оқу-есептеу техникасы  | 

                    |кешенiнiң макетiн жасау| 

                    |(әзiрлеу, тестiлеу,    | 

                    |персоналды оқыту)      | 

____________________|_______________________|_______________________ 

                    |Жеке компьютер мен     |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ 

                    |оқу-есептеу техникасы  | 

                    |кешенiнiң тәжiрибелiк- | 

                    |өнеркәсiптiк өндiрiсi. | 

                    |нiң жобасын жасау      | 

                    |(2 ОЕТК/күн)           | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Негiзгi өндiрiстiң     |РЭБҰО,"ИЕТ  АҚ 

                    |жобасын әзiрлеу (орна. | 

                    |ласқан жерi, базасы,   | 

                    |өндiрiстiк алаңы және  | 

                    |т.б.)                  | 

____________________|_______________________|_______________________ 

3. Өндiрiстi ғылыми |Оқу-есептеу техникасы  |"ИЕТ" АҚ 

   және ғылыми-тех. |кешенiнiң (ЛВС+ адресi | 

   никалық iлеспелеу|бар IР Интернеттi оқы. | 

                    |тушылық және компьютер)| 

                    |базалық тұғырнамаларын | 

                    |жасау және оны жетiлдiру 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Тәжiрибе-өнеркәсiптiк  |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ 

                    |өндiрiстiң технология. | 

                    |ларын әзiрлеу (кiрерде | 

                    |бақылау, жеке компьютер. 

                    |лiк және оқу-есептеу   | 

                    |техникасы кешенiнiң    | 

                    |тестiсi, бағдарламалық | 

                    |қамтамасыз етумен қамту| 

                    |желiлiк операциялық    | 

                    |жүйе мен серверлерде   | 

                    |сақталатын деректердiң | 

                    |базасын жасауға арнал. | 

                    |ған бағдарламалар      | 

                    |генерациясы)           | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Қарапайым база мен жүй.|"ИЕТ" АҚ 

                    |елi бағдарламалық қам. | 

                    |тамасыз етудiң сәйкестi| 

                    |гiн қамтамасыз ету жөн.| 

                    |iндегi жұмыстардың кеш.| 

                    |енi                    | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Желiлiк бағдарламалық  |Бұл да 

                    |қамтамасыз ету жүйелерiн 

                    |оңтайландыру,компьютер.| 

                    |лiк желiлердi бөлiнген | 

                    |әкiмшiлiктендiру жүйесiн 

                    |әзiрлеу және енгiзу    | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Қолданбалы, жүйелi,    |Бұл да 

                    |тораптық бағдарламамен | 

                    |қамтамасыз етудiң ком. | 

                    |пьютерлiк электроника. | 

                    |мен сәйкестiлiгiн      | 

                    |қамтамасыз ету жөнiндегi 

                    |жұмыстардың кешенi.    | 

                    |Қазақша шрифтер үшiн   | 

                    |стандарттық драйверлер | 

                    |жасау                  | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жеке компьютер мен оқу-|Бұл да 

                    |есептеу техникасы      | 

                    |кешенiнiң сенiмдiлiгiн,| 

                    |бұзылуын және кедергi. | 

                    |лерге төтеп беруiн     | 

                    |талдау, оқу-есептеу    | 

                    |техникасы кешенiн жөндеу 

                    |және қызмет көрсету    | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жеке компьютер мен оқу-| Бұл да 

                    |есептеу техникасын және| 

                    |коммуникациялар жүйеле.| 

                    |рiнiң жаңаларын әзiрлеу, 

                    |дамыту жөнiндегi       | 

                    |жұмыстардың кешенi     | 

____________________|_______________________|_______________________ 

4. Оқыту, кадрларды |Аймақтық орталықтар    | "ИЕТ" АҚ 

   даярлау және     |үшiн: желiлердiң жүйелi| 

   қайта даярлау    |әкiмшiлiктерiн,        | 

                    |бағдарламашыларды,     | 

                    |электроншыларды даярлау| 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жеке компьютер мен оқу-|РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ 

                    |есептеу техникасы      | 

                    |кешенiнiң өнеркәсiптiк | 

                    |өндiрiсi үшiн қызмет.  | 

                    |керлер даярлау және    | 

                    |оларды оқыту           | 

____________________|_______________________|_______________________ 

5. Жеке компьютер   |Өндiрiс орындарын      |Бұл да 

   мен оқу-есептеу  |жасақтау, дайындау     | 

   техникасы кешенi.|және жабдықтарды       | 

   нiң тәжiрибелiк- |құрастыру              | 

   өнеркәсiптiк     |                       | 

   өндiрiсiн құру   |                       | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Өндiрiстi байқау және  |Бұл да 

                    |жеке компьютер мен     | 

                    |оқу-есептеу техникасы  | 

                    |кешенiнiң технологиясын| 

                    |iске қосып тексеру     | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жобалық қуатына шығу   |Бұл да 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Мультимедиялық жеке    |Бұл да 

                    |компьютер әкелу        | 

                    |ЖК(26400 бiрлiк.)      | 

                    |ОЕТК (1760д) <**>      | 

                    |ЖК-6600 д. ОЕТК-440    | 

                    |ЖК-6600 д. ОЕТК-440    | 

                    |ЖК-6600 д. ОЕТК-440    | 

                    |ЖК-6600 д. ОЕТК-440    | 

____________________|_______________________|_______________________ 

6. Жеке компьютер   |Жеке компьютер мен оқу-|Бұл да 

   мен оқу-есептеу  |есептеу техникасы      | 

   техникасы кешенi.|кешенiнiң негiзгi      | 

   нiң отандық      |өндiрiсiн құру         | 

   құрастыру өндiрi.|_______________________|_______________________ 

   сiн құру         |Сериялы өндiрiстi      |Бұл да 

                    |байқау үшiн iске қосу  | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жобалық қуатына шығу   |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ 

                    |Сериялық беру <***>    | 

                    |  ЖК        ОЕТК       | 

                    | 15915      1061       | 

                    | 28770      1918       | 

                    | 21585      1439       | 

                    | 18855      1257       | 

____________________________________________________________________ 

                3 Блок. Нормативтi анықтамалық қамтамасыз ету 

___________________________________________________________________ 

   Бөлiмнiң атауы   |     Шаралар           |     Жауаптылар 

___________________________________________________________________ 

         1          |            2          |           3 

___________________________________________________________________ 

1. Оқу-педагогикалық|7 ден 11 сыныпқа дейiн |Бiлiм, мәдениет және 

   процестi норма.  |информатика бойынша    |денсаулық сақтау 

   тивтi анықтамамен|оқытудың стандарттарын |министрлiгi 

   қамтамасыз ету   |әзiрлеу                | 

___________________________________________________________________ 

                    |7 ден 11 сыныпқа дейiн |Бұл да 

                    |информатика бойынша    | 

                    |оқытудың бағдарламасын | 

                    |әзiрлеу                | 

                    |_______________________|______________________ 

                    |"Қазақстан Республика. |Бұл да 

                    |сының мектептерiн      | 

                    |ақпараттық-анықтамалық | 

                    |жүйесiн (құрамы, мекен-| 

                    |жайы, үлгiсi, ЕТҚ      | 

                    |жарақтануы және т.б.)  | 

                    |әзiрлеу                | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Бағдарламалық-педагоги.|Бұл да 

                    |калық құралдар бойынша | 

                    |ақпараттық-анықтамалық | 

                    |жүйе әзiрлеу           | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жеке компьютерлерде    |Бұл да 

                    |және компьютерлiк      | 

                    |сыныптарда санитарлық- | 

                    |гигиеналық нормалар мен| 

                    |жұмыс тәртiбiн әзiрлеу | 

____________________|_______________________|_______________________ 

2. Компьютер        |Жеке компьютерлер      | РЭБ ҰО, "ИЕТ" АҚ 

   өндiрiсiн        |конфигурациясы мен оқу-| 

   нормативтiк-     |есептеу техникасы      | 

   анықтамалық      |кешенiнiң конфигурация.| 

   қамтамасыз ету   |сына, арналған техника.| 

                    |лық элементтiк базаны, | 

                    |кiрудi бақылауды, жеке | 

                    |компьютердi тестiлен.  | 

                    |дiрудi, оқу-есептеу    | 

                    |техникасы кешенiн      | 

                    |тестiлендiрудi, жүйелi | 

                    |бағдарламалық қамтама. | 

                    |сыз етудi, қолданбалы  | 

                    |бағдарламалық қамтамасыз 

                    |етудi әзiрлеу          | 

                    |_______________________|_______________________ 

                    |Жүйелiк әкiмшiлiктер,  |Бұл да 

                    |ЭЕТ құрастыру және     | 

                    |баптау жөнiндегi       | 

                    |мамандар үшiн стандарт.| 

                    |тар мен тестер әзiрлеу | 

____________________|_______________________|_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Атқару мерзiмi    |Қаржыландыру   | Қаржыландыру көзi|Ескерпелер 

                  |көлемi (мың)   |                  | 

                  |шартты бiрлiкте|                  | 

____________________________________________________________________ 

        4         |        5      |           6      |      7 

____________________________________________________________________ 

1. 1998 жылдың    |               |                  | 

   20 сәуiрi      |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |Сметаның       |Республикалық     | 

   20 сәуiрi      |шегiнде        |бюджет            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |Бұл да         |Республикалық     | 

   20 сәуiрi      |               |және жергiлiктi   | 

                  |               |бюджеттер         | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |               |Республикалық     | 

   20 маусымы     |               |бюджет, бюджеттен | 

   2002 жылдың    |               |тыс қаражат       | 

   20 маусымы     |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |               |Бюджеттен тыс     | 

   20 сәуiрi-2002 |               |қаражат           | 

   жылдың 20 сәуiрi               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

2. 1998 жылдың    |               |жергiлiктi бюджеттер| 

   20 сәуiрi      |               |бюджеттен тыс     | 

                  |               |қаражат           | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |               |Республикалық     | 

   20 сәуiрi      |               |және жергiлiктi   | 

   2002 жылдың    |               |бюджеттер         | 

   20 сәуiрi      |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |               |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |               |Республикалық     | 

   20 маусымы     |               |бюджет            | 

   2002 жылдың    |               |                  | 

   20 маусымы     |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

3. 1997 жылдың    |Сметаның       |Бұл да            | 

   10 қарашасы -  |шегiнде        |                  | 

   2002 жылдың    |               |                  | 

   10 желтоқсаны  |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

4. 1998 жылдың    |Бұл да         |Бұл да            | 

   20 сәуiрi      |               |                  | 

   2002 жылдың    |               |                  | 

   20 сәуiрi      |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |Бұл да         |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

5. 1998-2002      |Бұл да         |Республикалық     | 

   жылдары        |               |бюджет, бюджеттен | 

                  |               |тыс қаражат       | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998-2002      |Сметаның       |Республикалық     | 

   жылдары        |шегiнде        |бюджет, бюджеттен | 

                  |               |тыс қаражат       | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

6. 1998-1999      |               |Республикалық     | 

   жылдары        |               |бюджет, жергiлiктi| 

                  |               |бюджет, бюджеттен | 

                  |               |тыс қаражат       | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

          2. Блок Компьютерлiк индустрия құру. Техникалық 

                          құралдарды әкелу 

____________________________________________________________________ 

1. 1998 жылдың    |     14        |Құрылтайшылар     |Ғылым министр. 

   II тоқсаны     |               |қаражаты          |лiгi-Ғылым 

                  |               |                  |Академиясы 

                  |               |                  |президентiнiң 

                  |               |                  |бұйрығы 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |               |                  |Бұл да 

   IV тоқсаны     |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

2. 1998 жылдың    |     5,5       |Республикалық     | 

   II тоқсаны     |               |бюджет (28-бап.   | 

                  |               |"Ғылыми зерттеу.  | 

                  |               |лерге арналған    | 

                  |               |қаржылар")        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

  Бұл да         |      46       |Республикалық     |Конфигурацияның 

                  |               |бюджет (28-бап.   |жобасы 

                  |               |"Ғылыми зерттеу.  | 

                  |               |лерге арналған    | 

                  |               |қаржылар")        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |      63       |Бұл да            |Жоба және 

   II тоқсаны     |               |                  |конструкторлық 

                  |               |                  |құжаттама 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |     160       |Республикалық     | 

   IV тоқсаны     |               |бюджет (28-30-    | 

                  |               |баптар)           | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

3. 1998 жылдың    |      19       |Республикалық     | 

   II тоқсаны     |               |бюджет (28 бап.   | 

   1999-2002      |               |Республикалық     | 

   жылдар         |               |бюджет <*>        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |      14       |Республикалық     | 

   II тоқсаны     |               |бюджет (28,30-    | 

                  |               |баптар)           | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |      12       |Республикалық     |Оқу-есептеу 

                  |               |бюджет (28-бап)   |техникасы мен 

                  |               |                |жеке компьютердi 

                  |               |                  |дамытуға орай 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылы      |      15       |Республикалық     | 

   1999-2002      |               |бюджет (28-бап)   | 

   жылдары        |               |Республикалық     | 

                  |               |бюджет <*>        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |      38       |Бұл да            |Бұл да 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |      72       |Республикалық     |Кепiлдiкке 

                  |               |бюджет (28-бап.)  |берiлетiн 

                  |               |Республикалық     |мерзiм 2 жыл 

                  |               |бюджет <*>        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1999-2002      |               |Республикалық     |5 жылдан кейiн 

   жылдары        |               |бюджет <*>        |жаңарту 

__________________|_______________|__________________|______________ 

4. 1998 жылдың    |      74       |Республикалық     | 

   IV тоқсаны,    |               |бюджет (28-бап)   | 

   1999-2002      |               |Республикалық     | 

   жылдары        |               |бюджет<*>         | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |    13,5       |Республикалық     | 

   III тоқсаны    |               |бюджет (28,30-бап)| 

   1999 жылдың    |               |Республикалық     | 

   I тоқсаны      |               |бюджет <*>        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |     920       |Республикалық     | 

   IV тоқсаны     |               |бюджет (28,30-бап)| 

                  |               |Республикалық     | 

                  |               |бюджет <*>        | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |      80       |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   "-"            |      250      |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

                  |               |Республикалық     | 

                  |               |бюджет <*>        | 

   1999           |     5400      |                  | 

   2000           |     5400      |                  | 

   2001           |     5400      |                  | 

   2002           |     5400      |                  | 

   жылдары        |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1999 жылдың    |     4350      |Бұл да            | 

   II тоқсаны     |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1999 жылдың    |     150       |Бұл да            | 

   III тоқсаны    |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   -/-            |     600       |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

                  |               |Республикалық     | 

                  |               |бюджет <*>        | 

   1999           |     5400      |                  | 

   2000           |     5400      |                  | 

   2001           |     5400      |                  | 

   2002           |     5400      |                  | 

   жылдары        |               |                  | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

     Ескерту: 

     <*>  Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасының орта бiлiм жүйесiн ақпараттандыру мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес шараларды қаржыландыруды тендерде жеңiп шығу шарттарына орай орта мектептер үшiн жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн сатып алуға бөлiнген қаражаттың есебiнен жүзеге асыру ұйғарылып отыр. 

      <**> Тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiрiстiң қуаттылығы көрсетiлген. Iс жүзiнде жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн беру қаржыландырудың нақты көлемдерiне сәйкес жүзеге асырылатын болады. 

      <***> Қазақстан Республикасындағы орта бiлiм жүйесiнiң компьютерлiк техникаға деген мұқтажын 2003 жылдың басына дейiн толықтай қанағаттандыруға қабiлеттi өнiмдiк көрсетiлген. Жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн iс жүзiнде беру қаржыландырудың нақты көлемдерiне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

3. Блок. Нормативтi анықтамалық қамтамасыз ету 

____________________________________________________________________ 

        4         |        5      |           6      |      7 

____________________________________________________________________ 

1.  1998-1999     |Сметаның       |Республикалық     | 

    жылдары       |шегiнде        |бюджет            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

    "-"           |Бұл да         |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

    "-"           |Бұл да         |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

    "-"           |Бұл да         |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

    "-"           |Бұл да         |Бұл да            | 

__________________|_______________|__________________|______________ 

2. 1998 жылдың    |     14,5      |Республикалық     | 

   II тоқсаны     |               |бюджет (28,30-бап)| 

__________________|_______________|__________________|______________ 

   1998 жылдың    |     35 Б      |Бұл да            | 

   III тоқсаны    |               |                  | 

____________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК