Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Қытай Халық Республикасына 1998 жылғы мамырдағы ресми сапарының барысында қол жеткiзiлген уағдаластықтарды iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 27 мамырдағы N 482

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Қытай Халық Республикасына ресми сапарының барысында қол жеткiзiлген уағдаластықтарды iске асыру, өзара тиiмдi ынтымақтастықты қамтамасыз ету, екiжақты қарым-қатынастарды одан әрi дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Қытай Халық Республикасына ресми сапарының (1998 жылғы 7-12 мамырдағы) барысында қол жеткiзiлген уағдаластықтарды iске асыру жөнiндегi шаралардың жоспары бекiтiлсiн. 

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, ведомстволар

жоспарда көзделген тапсырмаларды орындау жөнiнде нақты шаралар

қабылдасын.

3. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi кемiнде

жарты жылда бiр рет Қазақстан Республикасының Үкiметiне осы қаулының

орындалу барысы туралы хабарласын.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1998 жылғы 27 мамырдағы

N 482 қаулысымен

бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң

Қытай Халық Республикасына ресми сапарының

(1998 жылғы 7-12 мамырдағы) барысында қол

жеткiзiлген уағдаластықтарды iске асыру

жөнiндегi шаралардың

ЖОСПАРЫ

___________________________________________________________________

N |                                |  Атқарылу нысаны  | Атқарылу |

р/с|             Шаралар            |                   | мерзiмi  |

___|________________________________|___________________|__________|

1 |                2               |          3        |     4    |

___|________________________________|___________________|__________|

1.|"Ақтөбемұнайгаз" АҚ-нан Қытай   |Келiсiмiнiң (келi. |1998 жылы |

|тарапына темiр жолмен мұнай     |сiм-шарттың)       |маусымның |

|жеткiзу объектiлерiн келiсу     |хаттамасы          |аяғына    |

|                                |                   |дейiн     |

___|________________________________|___________________|__________|

2.|Өзен кен орнында бiрлескен      |Бағалау актiсi мен |1998 жыл. |

|кәсiпорындар құру кезiнде       |БК-ның құрылтай    |дың III   |

|Қазақстан тарапының активтерiн  |құжаттары          |тоқсаны   |

|бағалау                         |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

3.|Өзен қаласындағы  профилакторий |Келiсiм-шартқа қол |Бұл да    |

|үшiн ауыз суды тұщыту қондырғысы|қою                |          |

|жөнiндегi мәселелерiн пысықтау  |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

4.|Қазақстаннан Қытайға газ құбыры |Сарапшылардың жұмыс|1998 жыл. |

|желiсiнiң құрылысын салу        |тобын құру және    |дың IҮ    |

|жөнiндегi мәселенi зерделеу     |ТЭН пысықтау жөнiн.|тоқсаны   |

|                                |де келiссөздер     |          |

|                                |жүргiзу            |          |

___|________________________________|___________________|__________|

5.|Павлодар облысынан ҚХР СҰАА     |Қытай жағымен бiрге|1998 жыл. |

|электр энергиясының экспорты    |сарапшылардың бiр. |дың III   |

|жөнiнде ТЭН әзiрлеу             |лескен топтарын    |тоқсаны   |

|                                |құру, ТЭН пысықтау |          |

|                                |жөнiнде келiссөздер|          |

|                                |жүргiзу            |          |

___|________________________________|___________________|__________|

6.|ҚХР-ына (Ганьсу, СҰАА және басқа|Келiссөздер жүргiзу|1998      |

|да провинциялар) ұзақ мерзiмдiк |және келiсiм-шарт. |жылдың    |

|негiзде бидай мен арпа беру     |тарға қол қою      |шiлдесi   |

|жөнiндегi мәселенi пысықтау     |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

7.|Қазақстаннан Қытайға (Ганьсу,   |Бұл да             |1998      |

|СҰАА провинциялары) минералды   |                   |жылдың    |

|фосфорлық тыңайтқыштардың       |                   |II тоқсаны|

|экспорты мәселесiн пысықтау     |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

8.|Пекин қаласында банктердiң      |Қажеттi құжаттарды |1998      |

|өкiлдiктерiн ашу                |дайындау және Қытай|жылдың    |

|                                |жағының ресми      |IҮ тоқсаны|

|                                |келiсiмiн алу      |          |

___|________________________________|___________________|__________|

9.|Қытай жағы үшiн Қазақстанда     |ҚХР Сыртқы сауда   |1998      |

|кәсiпорындарды жекешелендiру    |және экономикалық  |жылдың    |

|жөнiндегi тендерлерге қатысу    |ынтымақтастық ми.  |маусымы   |

|жөнiнде ұсыныс дайындау         |нистрлiгiне, Шанхай|          |

|                                |қаласының, Цзянсу  |          |

|                                |провинциясының және|          |

|                                |Чанчжоу қаласының  |          |

|                                |Халықтық Үкiметте. |          |

|                                |рiне ұсыныстар     |          |

|                                |пакетiн жолдау     |          |

___|________________________________|___________________|__________|

10.|Қытай жағы үшiн Қазақстанның    |Нақты объектiлерге |1998      |

|аумағында "қыс-жаз" салқындат.  |байластыру арқылы  |жылдың    |

|қыштарын, кiр жуу машиналарын,  |бизнес-жоспарлар   |II тоқса. |

|бейнемагнитафондар және басқа   |дайындау, оларды   |нының     |

|да үйдiң тұрмыстық техникаларын |ҚХР Сыртқы сауда   |аяғына    |

|шығару жөнiндегi, астық пен мал |және экономикалық  |дейiн     |

|шаруашылығы өнiмдерiн қайта     |ынтымақтастық ми.  |          |

|өңдеу жөнiндегi, медициналық    |нистрлiгiне, Шанхай|          |

|дәрi-дәрмектер, спорттық аяқ.   |қаласының, Цзянсу  |          |

|киiмдер, киiмдер және т.б.      |провинциясының және|          |

|өндiру жөнiндегi бiрлескен      |Чанчжоу қаласының  |          |

|кәсiпорындар құру жөнiнде ұсы.  |Халықтық Үкiмет.   |          |

|ныстар дайындау                 |терiне жолдау      |          |

___|________________________________|___________________|__________|

11.|Пекин мен Шанхайдан Алматы      |ҚХР Азаматтық      |1998      |

|қаласы арқылы Астана қаласына   |авиация бас басқар.|жылдың    |

|авиақатынасты ұзарту жөнiндегi  |масымен келiссөздер|маусымы   |

|мәселенi пысықтау               |жүргiзу, Хаттаманы |          |

|                                |келiсу және оған   |          |

|                                |қол қою            |          |

___|________________________________|___________________|__________|

12.|Қазақстанның авиакомпанияларына |Хаттаманы ҚХР      |1998      |

|"Аягөз-Үрiмшi" әуе дәлiзiн беру |Азаматтық авиация  |жылдың    |

|жөнiндегi хаттаманы дайындау    |бас басқармасымен  |маусымы   |

|                                |келiсу және оған   |          |

|                                |қол қою            |          |

___|________________________________|___________________|__________|

13.|Қазақстан жағына Токио, Сеул    |Келiссөздер        |Бұл да    |

|қалаларына, Оңтүстiк Шығыс Азия |жүргiзу            |          |

|елдерiне транзиттiк ұшу үшiн әуе|                   |          |

|дәлiздерiн беру                 |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

14.|Шекаралар арқылы ағатын өзендер.|Сарапшылардың жұмыс|1998      |

|дiң ресурстарын бiрлесiп ұтымды |тобын құру, Келi.  |жылдың    |

|пайдаланудың проблемалары       |сiмнiң жаңа жобасын|шiлдесi   |

|                                |дайындау, Қытай    |          |

|                                |жағымен консульта. |          |

|                                |циялар өткiзу      |          |

___|________________________________|___________________|__________|

15.|Қазақстанда шағын және орта     |Бекiту үшiн нақты  |1998      |

|бизнестi қолдау және дамыту үшiн|ұсыныстар дайындау |жылдың    |

|ҚХРР Сыртқы сауда және экономи. |                   |маусымы   |

|калық ынтымақтастық министрлiгi |                   |          |

|берген 100 млн. юанды пайдалану |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

16.|1998 жылы қазанда Сяньган       |Қазақстан Республи.|ұдайы     |

|қаласында (Гонконг) Қазақстанның|касының Үкiметiне  |          |

|инвестициялық мүмкiндiктерi     |дайындықтың барысы |          |

|жөнiнде конференцияны дайындауды|туралы тұрақты     |          |

|жалғастыру және өткiзу          |түрде хабарлау     |          |

___|________________________________|___________________|__________|

17.|Астана қаласында қонақ үйдiң    |Инвестицияларды    |1998      |

|құрылысын салу, астананың       |тарту жөнiнде нақты|жылдың    |

|инфрақұрылымдарын дамытудың     |ұсыныстар дайындау.|маусымы   |

|нақты салаларына инвестициялар  |Ұсыныстарды "Синь- |          |

|тарту                           |цзиньцзян" корпора.|          |

|                                |циясына жолдау     |          |

___|________________________________|___________________|__________|

18.|Шанхай және Үрiмшi қалаларына   |Топтың құрамын     |1998      |

|Пудун аймағын (Шанхай қаласы)   |айқындау, Қытай    |жылдың    |

|және Үрiмшi техникалық-экономи. |жағымен сапарлардың|маусымы   |

|калық даму аймағын құруды және  |мерзiмдерi мен     |          |

|олардың жұмыс iстеуiн зерделеу  |бағдарламаларын    |          |

|жөнiнде Қазақстанның салық,     |келiсу             |          |

|кеден, қаржы, сауда, банк, көлiк|                   |          |

|және сақтандыру органдары       |                   |          |

|мамандарының тобын жiберу       |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

19.|"Қарметкомбинат" МАҚ, түстi     |Келiсiмнiң (келi.  |1998      |

|металлургия кәсiпорындарының,   |сiм-шарттың) хат.  |жылдың    |

|"Крамдс-банк" ААҚ берешектерiн  |тамасы немесе өзге |маусымы   |

|өтеу мәселелерiн пысықтау       |де нысандар        |          |

___|________________________________|___________________|__________|

20.|"Эйр Қазақстан" ЖАҚ берешектерiн|Келiсiмнiң         |Бұл да    |

|өтеу жөнiндегi ұсынысты пысықтау|(келiсiм-шарттың)  |          |

|Қытайлық әрiптестердiң алдындағы|хаттамасы          |          |

|борышты өтеудiң кестесiн әзiрлеу|                   |          |

|және енгiзу                     |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

21.|Қытай Халық Республикасының     |Кадр саясаты       |Ұдайы     |

|бас хатшылығымен мемлекеттiк    |мәселелерi бойынша |          |

|басқаруды және мемлекеттiк      |делегациялармен    |          |

|қызметтi реформалау саласында   |алмасу             |          |

|ынтымақтастық орнату            |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

22.|Қазақстан Республикасы мен      |Келiсiм            |1998      |

|Қытай Халық Республикасының     |                   |жылдың    |

|арасында қос салық салуды       |                   |III       |

|болдырмау туралы келiсiмдi      |                   |тоқсаны   |

|белгiленген тәртiппен қол қоюға |                   |          |

|дайындау жөнiндегi келлiссөздер.|                   |          |

|дi аяқтау                       |                   |          |

___|________________________________|___________________|__________|

___________________________________________________________________

Атқару үшiн жауаптылар             |    Бақылау жасауға

|    жауапты бөлiмдер

________________________________________|__________________________

5                  |            6

________________________________________|__________________________

1. "Қазақойл" ҰМК (келiсiм бойын.  |  Сараптық-талдау бөлiмi

ша), "АқТөбемұнайгаз" АҚ (келiсiм  |

бойынша), Көлiккомминi             |

________________________________________|__________________________

2. "Қазақойл" ҰМК (келiсiм бойын.  |  Бұл да

ша) Қаржыминi                      |

________________________________________|__________________________

3. "Қазақойл" ҰМК (келiсiм бойын.  |  Бұл да

ша)                                |

________________________________________|__________________________

4. "ҚазТрансОйл" МТҰК (келiсiм     |  Бұл да

бойынша), "ҚазақОйл" ҰАК (келiсiм  |

бойынша)                           |

________________________________________|__________________________

5. Энергетика, индустрия және      |  Бұл да

сауда министрлiгi, Павлодар        |

облысының әкiмi                    |

________________________________________|__________________________

6. "Азық-түлiккорпорациясы"        |  Бұл да

ЖАҚ (келiсiм бойынша)              |

________________________________________|__________________________

7. Энергетика, индустрия және      |  Сараптық-талдау бөлiмi

саудаминi, "Қазкоммерцбанк"        |

ЖАҚ (келiсiм бойынша)              |

________________________________________|__________________________

8. Ұлттық Банк Қазақстанның        |  Бұл да

Халықтық Банкi, "Қазкоммерцбанк"   |

(келiсiм бойынша)                  |

________________________________________|__________________________

9. Сыртқыiсминi (жиынтық),         | Сараптық-талдау бөлiмi

Энергетика, индустрия және         | Мемлекеттiк қызмет,

саудаминi, Қаржыминi, Инвестмемком,| кадр және бақылау бөлiмi

Алматы, Маңғыстау және Павлодар    |

облыстарының әкiмдерi              |

________________________________________|__________________________

10. Энергетика, индустрия және     |  Бұл да

саудаминi (жиынтық),               |

Инвестмемком                       |

________________________________________|__________________________

11. Көлiккомминi, "Эйр Қазақстан"  |  Сараптық-талдау бөлiмi

ЖАҚ (келiсiм бойынша)              |

________________________________________|__________________________

12. Көлiккомминi                   |  Бұл да

________________________________________|__________________________

13. Бұл да                         |  Сараптық-талдау бөлiмi

________________________________________|__________________________

14. Сыртқыiстминi, Энергетика,     |  Бұл да

индустрия және саудаминi,          |

Ауылшарминi, Экология және табиғи  |

ресурстарминi, Қаржыминi,          |

Ғылымминi - Ғылым академиясы       |

________________________________________|__________________________

15. Шағын бизнестi қолдау жөнiндегi|  Бұл да

агенттiк                           |

________________________________________|__________________________

16. Инвестмемкомы, Сыртқыiсминi    |  Бұл да

________________________________________|__________________________

17. Астана қаласының әкiмi,        |  Сараптық-талдау бөлiмi,

Сыртқыiсминi, Инвестмемкомы        |  Мемлекеттiк қызмет,

|  кадр және бақылау

|  бөлiмi

________________________________________|__________________________

18. Сыртқыiсминi (жиынтық),        |  Хаттамалық-ұйымдастыру

Қаржыминi, Энергетика, индустрия   |  бөлiмi, Сараптық-талдау

және саудаминi, Көлiккомминi,      |  бөлiмi

Мемкоминвест                       |

________________________________________|__________________________

19. Энергетика, индустрия және     |  Сараптық-талдау

саудаминi, Ұлттық Банк (келiсiм    |  бөлiмi

бойынша), Қаржыминi                |

________________________________________|__________________________

20. Көлiккомминi, Энергетика,      |  Бұл да

индустрия және саудаминi, "Эйр     |

Қазақстан" ЖАҚ                     |

________________________________________|__________________________

21. Сыртқыiсминi, орталық атқарушы |  Мемлекеттiк қызмет,

органдар                           |  кадр және бақылау бөлiмi

________________________________________|__________________________

22. Қаржыминi, Сыртқыiсминi        |  Сараптық-талдау бөлiмi

________________________________________|__________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК