Мемлекет бастамашылығымен банкрот деп танылған, таратылатын кәсiпорындардың мүлкiн (активтерiн) сату алдындағы дайындық және сату жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 19 маусымдағы N 576

Отандық өндiрiстi одан әрi ынталандыру және халықтың жұмыспен қамтылуын ұлғайту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Мемлекет бастамашылығымен банкрот деп танылған, таратылатын кәсiпорындардың мүлкiн (активтерiн) сату алдындағы дайындық және сату жөнiндегi 1998-1999 жылдарға арналған шаралар жоспары бекiтiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi, Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi, "Кәсiпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату жөнiндегi агенттiк" акционерлiк қоғамы Мемлекет бастамашылығымен банкрот деп танылған, таратылатын кәсiпорындардың мүлкiн (активтерiн) сату алдындағы дайындық және сату жөнiндегi 1998-1999 жылдарға арналған шаралар жоспарын жүзеге асыру жөнiнде шаралар қабылдасын. 

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекет

бастамашылығымен банкрот деп танылған, таратылатын кәсiпорындардың

мүлкiн (активтерiн) сату алдындағы дайындық және сату тәртiбi туралы

Ереженi 1998 жылдың 1 шiлдесiне дейiн мерзiмде әзiрлесiн және

Қазақстан Республикасының Үкiметiне бекiтуге ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан

Республикасының Қаржы министрлiгiне жүктелсiн.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1998 жылғы 19 маусымдағы

N 576 қаулысымен

бекiтiлген

Мемлекет бастамашылығымен банкрот деп танылған,

таратылатын кәсiпорындардың мүлкiн (активтерiн) сату

алдындағы дайындық және сату жөнiндегi

1998-1999 жылдарға арналған шаралар жоспары

___________________________________________________________________

N | Шара                               | Аяқталу нысаны

___|____________________________________|__________________________

1.| Бюджетке және бюджеттен тыс        |Талдау нәтижелерi

|қорларға берешегi бар, төлем қабi.  |бойынша қорытындылар

|летi жоқ ұйымдарға талдау жүргiзу   |

___|____________________________________|__________________________

2.| Бюджетке және бюджеттен тыс        |Министрдiң бұйрығы

|қорларға берешегi бар дәрменсiз     |

|ұйымдардың тiзбесiн бекiту          |

___|____________________________________|__________________________

3.|Өндiрiстiк қуаттарды сату кезiнде   |Тiзбе, ұсыныстар

|неғұрлым перспективалы болатын      |

|ұйымдардың тiзбесiн анықтау және    |

|олардың активтерiн сату жөнiнде     |

|ұсыныстар енгiзу                    |

___|____________________________________|__________________________

4.|Соттық, сондай-ақ соттан тыс        |Талап арыздар және

|рәсiмдердi қолдана отырып,          |кредиторлар жиналыстарының

|дәрменсiз ұйымдарды банкрот деп     |шешiмдерi

|тану үшiн шаралар қабылдау          |

___|____________________________________|__________________________

5.|Таратылатын ұйымдардың активтерiн   |Ұсыныстар, ұсынымдар,

|заңдарда белгiленген тәртiппен      |несие берушiлер

|бағалау, сондай-ақ активтердi       |комитеттерiнiң шешiмдерi

|сегменттеу, жинақтау және сату      |

|жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу           |

___|____________________________________|__________________________

6.|Таратылатын ұйымдардан сатылатын    |Проспектiлер,

|активтерiн жарнамалау жөнiнде       |хабарландырулар,

|шараларды ұйымдастыру, қаржы        |келiсiм-шарттар

|агенттерiмен келiсiм-шарттар        |

|жасасу                              |

___|____________________________________|__________________________

7.|Таратылатын ұйымдардың активтерiн   |Аукциондар, сатып алу-сату

|сату, аукциондарды дайындау         |шарттары

|және өткiзу, сатып алу-сату         |

|шарттарын жасасу                    |

___|____________________________________|__________________________

8.|Мемлекеттiң бастамашылығымен        |Үкiмет қаулысы

|банкрот деп танылған, таратылатын   |

|ұйымдардың мүлкiн (активтерiн) сату |

|алдындағы дайындық және сату        |

|тәртiбi туралы ереженi әзiрлеу және |

|Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   |

|бекiтуiне ұсыну                     |

___|____________________________________|__________________________

___________________________________________________________________

N | Орындалу мерзiмi                   | Орындалуына жауаптылар

___|____________________________________|__________________________

1.|1998 жылдың маусым-тамызы           |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ,

|                                    |Қазақстан Республикасы

|                                    |Қаржы министрлiгiнiң

|                                    |Салық комитетi

___|____________________________________|__________________________

2.|1998 жылдың маусым-шiлдесi          |Қазақстан Республикасының

|                                    |Қаржы министрлiгi

___|____________________________________|__________________________

3.|1998 жылдың маусым-шiлдесi          |Қазақстан Республикасының

|                                    |Энергетика, индустрия және

|                                    |сауда министрлiгi

___|____________________________________|__________________________

4.|1998 жылдың шiлде-тамызы            |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ

___|____________________________________|__________________________

5.|1998-1999 жылдар                    |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ,

|                                    |Қазақстан Республикасы

|                                    |Энергетика, индустрия

|                                    |және сауда министрлiгi,

|                                    |конкурстық басқарушылар

|                                    |(келiсiм бойынша)

___|____________________________________|__________________________

6.|1998-1999 жылдар                    |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ,

|                                    |конкурстық басқарушылар

|                                    |(келiсiм бойынша)

___|____________________________________|__________________________

7.|1998-1999 жылдар                    |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ,

|                                    |конкурстық басқарушылар

|                                    |(келiсiм бойынша)

___|____________________________________|__________________________

8.|1998 жылдың 1 шiлдесiне дейiн       |Қазақстан Республикасының

|                                    |Қаржы министрлiгi,

|                                    |"Кәсiпорындарды қайта

|                                    |ұйымдастыру және тарату

|                                    |жөнiндегi агенттiк" АҚ

___|____________________________________|__________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК