Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жүйесін реформалау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 29 мамыр N 63-ө

Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларды

мемлекеттік тіркеу және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жүйесін

реформалау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2002 жылғы 29 мамырдағы

N 63 өкімімен

бекітілген

Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және

кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жүйесін реформалау жөніндегі

іс-шаралар жоспары

_________________________________________________________________________

Р/с!           Іс-шара           !  Аяқталу  !   Орындаушы      ! Орындалу

N !                             !  нысаны   !                  ! мерзімі

_________________________________________________________________________

1                2                   3               4            5

_________________________________________________________________________

1   Заңды тұлғаларды мемлекеттік              Әділет министрлігі,

тіркеу                                    Мемлекеттік кіріс

министрлігі,

Статистика жөніндегі

агенттік

кәсіпкерлік қызметті лицен.               Экономика және

зиялау мәселелері жөніндегі               сауда министрлігі

проблемаларды анықтау және

оларды шешудің мүмкін жолда.

рын әзірлеу мақсатында

қоғамдық пікірге талдау

жүргізу;

________________________________________________________________________

1.1 Бұқаралық ақпарат құрал.      Мәдениет,                      2002

дарында:                      ақпарат     Әділет министрлі.  жылғы

заңды тұлғаларды мемлекет.    және қоғам. гі, Мемлекеттік    2-тоқсан

тік тіркеу жүйесінің;         дық келісім кіріс министрлігі,

кәсіпкерлік қызметті ли.      министрлі.  Статистика жөнін.

цензиялау жүйесінің           гіне мате.  дегі агенттік

проблемалық мәселелері        риалдар

жөніндегі материалдарды       ұсыну       Экономика және

жариялауға дайындау;                      сауда министрлігі

_________________________________________________________________________

1.2 Бұқаралық ақпарат құрал.      Бұқаралық   Мәдениет, ақпарат  2002

дарында заңды тұлғаларды      ақпарат     және қоғамдық      жылғы

мемлекеттік тіркеу және       құралда.    келісім министр.   2-тоқсан

кәсіпкерлік қызметті          рында       лігі

лицензиялау жүйесінің         жариялау

проблемалық мәселелері

жөніндегі материалдарды

жариялауды қамтамасыз ету;

________________________________________________________________________

1.3 Бұқаралық ақпарат құрал.      Үкіметке                       2002

дарында:                      ақпарат     Әділет министрлі.  жылғы

заңды тұлғаларды мемлекет.                гі, Мемлекеттік    3-тоқсан

тік тіркеу;                               кіріс министрлігі,

Статистика жөнін.

дегі агенттік

кәсіпкерлік қызметті лицен.               Табиғи монополия.

зиялау жүйесін реформалау                 ларды реттеу, бәсе.

мәселелері жөніндегі жария.               келестікті қорғау

ланымдардың қорытындысы                   және шағын бизнесті

бойынша жүргізілген қоғам.                қолдау жөніндегі

дық пікірді талдауды ескере               агенттік,

отырып, конференциялар                    Экономика және сауда

өткізуді ұйымдастыру                      министрлігі

_________________________________________________________________________

2   Кәсіпкерлік қызметті лицен.  Үкіметке     Экономика және      2002

зиялаудың халықаралық тә.    ұсыныс       сауда министрлігі   жылғы

жірибесіне талдау жүргізу                                     4-тоқсан

және оны Қазақстан Респуб.

ликасында қолдану жөнінде

ұсыныстар енгізу

_________________________________________________________________________

3   Халықаралық және отандық     Үкіметке     Экономика және      2002

тәжірибені ескере отырып,    ұсыныс       сауда министрлігі   жылғы

Қазақстан Республикасында                 (жинақтау),         4-тоқсан

кәсіпкерлік қызметті                      лицензиар мемлекет.

лицензиялау жүйесін жетіл.                тік органдар

діру жөнінде:

лицензиялау рәсімдерін

тәртіпке келтіру және оңай.

лату мақсатында қолданылып

жүрген, лицензиаттарға

қойылатын біліктілік та.

лаптарына өзгерістер мен

толықтыруларды;

орталық және жергілікті

атқарушы органдардың лицен.

зиялау мәселелеріндегі

өкілеттіктерін бөлуді;

лицензиялық бақылау

басымдылығын қызметті жүр.

гізу үшін қажетті құжаттар.

дың болуы мен ресімдеу

дұрыстығынан лицензиаттың

өз қызметін бақылауға

аударуды;

қызмет түрлерін лицензия.

ланатынға жатқызу өлшемдерін;

лицензияланатын кәсіпкерлік

қызмет түрлерінің тізбесін

қысқарту жөніндегі ұсыныс.

тарды көздейтін ұсыныстар

даярлау

_________________________________________________________________________

4   Заңды тұлғаларды мемлекеттік   Үкіметке    Әділет министрлігі   2002

тіркеудің халықаралық тәжі.    ақпарат                          жылғы

рибесіне талдау жүргізу                                        4-тоқсан

және оны Қазақстан Республи.

касында қолдану жөнінде

ұсыныстар енгізу

_________________________________________________________________________

5   Заңды тұлғаларды "бір терезе"   Үкімет    Әділет министрлігі,  2002

қағидаты бойынша, яғни бір      қаулысы.  Статистика жөнін.    жылғы

рәсім шегінде мемлекеттік       ның       дегі агенттік,       1-тоқсан

тіркеуге кезең-кезеңімен        жобасы    Мемлекеттік кіріс

көшу бағдарламасын әзірлеу                министрлігі

_________________________________________________________________________

6   "Лицензиялау туралы" жаңа       Заң       Экономика және       2003

Заңның, оның ішінде:            жобасы    сауда министрлігі,   жылғы

лицензияланатын қызмет                   лицензиар мемлекет.  2-тоқсан

түрлерінің бірыңғай                       тік органдар

тізбесін;

лицензиялау қағидаттарын;

лицензия алуға өтінім беру.

ші мен лицензиат сай болуы

тиіс біліктілік талаптарын

айқындау қағидаттарын;

лицензиардың, лицензиаттың

және лицензия алуға өтінім

берушінің құқықтары мен

жауапкершілігін;

Үкімет бекітетін кәсіпкер.

лік қызметті лицензиялау

ережелерінде қамтылуға тиіс

стандартты қағидаларды

көздейтін жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

7   "Лицензиялау туралы" жаңа      Норматив.  Экономика және      Заң

Заңды қабылдау кезінде         тік        сауда министрлігі,  қабылдан.

нормативтік құқықтық кесім.    құқықтық   лицензиар           ғаннан

дерге өзгерістер мен толық.    кесімдер.  мемлекеттік         кейінгі

тырулар енгізу                 дің        органдар            тоқсан

жобалары                       ішінде

_________________________________________________________________________

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Қасымбеков Б.А.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК