Кенесары ханның 200 жылдық мерейтойын дайындау және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 23 тамыз N 127-ө

"Кенесары ханның 200 жылдық мерейтойын мерекелеуге дайындық туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 12 қарашадағы N 1440 P011440_ қаулысын орындау үшін: 

      1. Қоса беріліп отырған Кенесары ханның 200 жылдық мерейтойын дайындау және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін. 

      2. Кенесары ханның мерейтойына арналған іс-шараларды қаржыландыру 2002 жылға арналған республикалық және жергілікті бюджеттерде тиісті мемлекеттік мекемелерге - бағдарламалардың әкімшілеріне көзделген қаражаттың шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін. 


 

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің 2002 жылғы

23 тамыздағы

N 127 өкімімен бекітілген

Кенесары ханның 200 жылдық мерейтойын

дайындау және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар

Жоспары

_________________________________________________________________________

Р/с!           Іс-шара         !  Орындалу  !       Орындалуына

N !                           !  мерзімі   !        жауаптылар

_________________________________________________________________________

1                2                 3                   4

_________________________________________________________________________

1   "Кенесары Қасымовтың басшы.  2002 ж.     Қазақстан Республикасының

лығымен ұлт-азаттық қозға.   қараша-     Мәдениет, ақпарат және

лыстың тарихы" ғылыми ең.    желтоқсан   қоғамдық келісім министрлігі,

бектерін басып шығаруды                  Қазақстан Республикасының

қамтамасыз ету (очерктер)                Білім және ғылым министрлігі,

Қазақстан Жазушылар одағы

(келісім бойынша)

_________________________________________________________________________

2   Кенесары Қасымовқа арнал.    2002 ж.     Қазақстан Республикасының

ған халықаралық ғылыми       қыркүйек    Мәдениет, ақпарат және

конференция өткізу                       қоғамдық келісім министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі,

Қазақстан Жазушылар одағы

(келісім бойынша)

_________________________________________________________________________

3   Астана және Көкшетау қала.   2002 ж.     Астана қаласының және

ларында Кенесары Қасымовтың  қыркүйек-   Ақмола облысының әкімдіктері

туғанына 200-жыл толуына     қазан

арналған мерейтойлық салта.

наттар өткізу

_________________________________________________________________________

4   Кенесары Қасымовтың өмірі    2002 ж.     Қазақстан Республикасының

мен қызметін бұқаралық       жыл бойы    Мәдениет, ақпарат және

ақпарат құралдарында                     қоғамдық келісім министрлігі

жария ету

_________________________________________________________________________

5   Оқу орындарында және кітап.  2002 ж.     Ақмола облысының әкімдігі,

ханаларда Кенесары Қасымов.  жыл бойы    Қазақстан Республикасының

тың өмірбаяны мен қызметін               Білім және ғылым министрлігі,

терең зерттеу жөніндегі                  Қазақстан Республикасының

оқуды дайындау және ұйымдас.             Мәдениет, ақпарат және

тыру                                     қоғамдық келісім министрлігі

_________________________________________________________________________

6   "Алашта Кенекеме ер жетпей.  2002 ж.     Ақмола облысының әкімдігі

ді" атты мерейтойға арналған қыркүйек

республикалық ақындар айты.

сын өткізу

_________________________________________________________________________

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Икебаева А.Ж.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК