Үкiметтер басшылары деңгейiнде Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Мемлекетаралық Кеңесiнiң мәжiлiсiн дайындау және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы (2002 жылғы 20 қыркүйек, Астана қаласы)

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 12 қыркүйек N 138-ө

2002 жылғы 20 қыркүйекте Астана қаласында Үкiметтер басшылары деңгейiнде Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Мемлекетаралық Кеңесiнiң мәжiлiсiн өткiзудiң тиiмдi үйымдастырылуын және оған дайындықты үйлестірудi қамтамасыз ету мақсатында: 

      1. Қоса берiлiп отырған Үкiметтер басшылары деңгейiнде Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Мемлекетаралық Кеңесiнің мәжiлiсiн дайындау және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Астана қаласының әкiмi, сондай-ақ өзге де мемлекеттiк органдар мен мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн. 

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасы (келiсiм бойынша) Үкiметтер басшылары деңгейiнде Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Мемлекетаралық Кеңесiнiң мәжiлiсiн өткiзуге шығыстарды қаржыландыруды 2002 жылға арналған республикалық бюджетте "Ресми

делегацияларға қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат

есебінен жүзеге асырсын.

4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгiне жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы

Yкiметінiң

2002 жылғы 12 қыркүйектегi

N 138 өкiмiмен

бекiтiлген

Еуразиялық экономикальқ қоғамдастық Мемлекетаралық Кеңесiнің

Yкiметтер басшылары деңгейiндегі мәжiлiсiн дайындау

және оны өткiзу жөнiндегі iс-шаралар

ЖОСПАРЫ

(Астана қаласы, 2002 жылғы 20 қыркүйек)

(форматы 1+6)

__________________________________________________________________________

Р/с            Іс-шаралар       Орындау            Жауапты

N                              мерзiмi         орындаушылар

__________________________________________________________________________

1  Еуразиялық экономикалық         2002 жылғы  Қазақстан Республикасының

қоғамдастық Мемлекетаралық      13 қыркүйек Сыртқы iстер министрлiгi,

кеңесiнiң Үкiметтер басшылары               ЕурАзЭҚ жанындағы

деңгейiндегi мәжiлiсiн өткiзу.              Қазақстан Республикасының

дiң бағдарламасын дайындау                  Тұрақты өкiлi

(бұдан әрi - мәжiлiс)

2  Мәжiлiске келетiн делегация.    2002 жылғы  Қазақстан Республикасының

лардың құрамын келiсу: ресми       16       Сыртқы iстер министрлiгi

делегация (7 адам), бiрге       қыркүйекке

жүретiн адамдар (10 адамға        дейін

дейiн), күзет қызметкерлерi,

баспасөз, мәжiлiске

қатысушылардың келу және кету

кестесiн жасау

3  Мәжiлiстi дайындау және өткiзу  2002 жылғы   Қазақстан Республикасының

жөнiндегi iс-шараларды             16        Сыртқы iстер министрлiгi

қаржыландыру мәселелерiн шешу   қыркүйекке

дейiн

4  Ресми делегациялар мен бiрге    2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

жүретiн адамдарды күтiп алу       19-20      Президентiнiң Iс Басқармасы

және шығарып салуды ұйымдасты.   қыркүйек    (келiсiм бойынша),

ру, әуежайда, оның iшiнде VIP                Қазақстан Республикасының

залы арқылы шай дастарханын                  Сыртқы iстер министрлiгі,

ұйымдастыру                                  Астана қаласының әкiмi,

Республикалық Ұлан (келiсiм

бойынша), Қазақстан

Республикасы Ұлттық

қауiпсiздiк комитетiнiң

Шекаралық қызметi (келiсiм

бойынша), Қазақстан

Республикасының Кедендiк

бақылау агенттiгi (келiсiм

бойынша)

5  Астана қаласын жалаулармен және 2002 жылғы   Астана қаласының әкiмi

құттықтау ұрандарымен безендiру 19 қыркүйек

6  Қазақстан Республикасы аумағы.  2002 жылғы   Қазақстан Республикасының

ның үстiнен үкiмет басшыларының   16-21      Көлiк және коммуникациялар

арнайы ұшақтарына ұшып өтуге     қыркүйек    министрлiгi, Қазақстан

рұқсат ету                                   Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгi,

Қазақстан Республикасының

Қорғаныс министрлiгi

7  Арнайы ұшақтардың тұрағын,      2002 жылғы   Қазақстан Республикасының

оларға қызмет көрсету және        16-21      Көлiк және коммуникациялар

жанар-жағар май құюды            қыркүйек    министрлiгi

қамтамасыз ету

8  Ресми делегацияларға көлiктік     -//-       Қазақстан Республикасы

қызмет көрсету                               Президентiнiң Іс

Басқармасы (келiсiм

бойынша)

9  Қазақстан Республикасы Iшкi       -//-       Қазақстан Республикасының

iстер министрлiгiнiң машина.                 Iшкi iстер министрлігі

ларымен жүретiн бағыттары

бойынша бiрге жүру

10 Күзетке алынған адамдар мен       -//-       Қазақстан Республикасы

делегациялардың әуежайда, жүру               Президентiнің Күзет

бағыттары бойынша, iс-шаралар                қызметi (келiсiм бойынша),

өткiзiлетiн және тұратын                     Қазақстан Республикасының

орындарында (бағдарлама бойынша)             Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету                 (келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасының

Iшкi iстер министрлiгi

11 Ресми делегациялардың мүшелерi.   -//-       Қазақстан Республикасы

мен бiрге жүретiн адамдарға                  Президентiнің Iс Басқармасы

медициналық қызмет көрсету                   (келiсiм бойынша),

"Алматы қаласының

шаруашылық басқармасы"

жабық акционерлiк қоғамы

(келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентiнің Күзет

қызметi (келiсiм бойынша)

12 Қабылдаушы тараптың есебiнен      -//-       Қазақстан Республикасы

делегациялардың басшылары мен                Президентiнің Iс

мүшелерiн қонақ үйлерiнде                    Басқармасы (келiсiм

орналастыру мен тамақтандыруды               бойынша), Қазақстан

ұйымдастыру                                  Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгі, Астана

қаласының әкiмi

13 Делегациялар мүшелерiне, бiрге  2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

жүретiн адамдарға, баспасөзге      20        Президентінің Іс Басқармасы

және күзетшiлерге арналған      қыркүйекке   (келiсiм бойынша),

бэйдждер дайындау                            Қазақстан Республикасының

Сыртқы iстер министрлiгi

14 Делегациялар үшiн хатшылық пен  2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

штабтық бөлмелердi жабдықтау       19        Президентiнiң Iс

(ұйымдастыру техникасымен,      қыркүйекке   Басқармасы (келiсiм

телефон байланысымен, кеңселiк               бойынша), Қазақстан

заттармен жабдықтау)                         Республикасы Премьер-

Министрiнің Протокол

қызметі, Қазақстан

Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгi

15 ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер     2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

үкiметтер басшыларының          20 қыркүйек  Премьер-Министрiнiң

қатысуымен баспасөз                          Баспасөз қызметi,

конференциясын өткiзу                        Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлiгi

16 Yкiмет басшыларының деңгейiн.   2002 жылғы   Қазақстан Республикасының

дегi ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық       18-20      Сыртқы істер министрлігі,

Кеңесінің мәжiлiсiне құжаттар.   қыркүйек    Қазақстан Республикасының

дың жобаларын, ақпараттар мен                мүдделі министрліктері мен

анықтамалық талдау материалда.               ведомстволары

рын дайындау

17 Қазақстан Республикасының       2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

Президентi Н.Ә.Назарбаевтың     20 қыркүйек  Президентінің Әкімшілігі

ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттердiң               (келiсiм бойынша),

Yкiмет басшыларымен екi жақты                Қазақстан Республикасының

кездесулерiн ұйымдастыру                     Сыртқы істер министрлігі

18 Қазақстан Республикасы Премьер- 2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

Министрiнiң екi жақты кездесу.  19 қыркүйек  Премьер-Министрінің

лерiн ұйымдастыру                            Протокол қызметі,

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

19 Қазақстан Республикасы Премьер- 2002 жылғы   Қазақстан Республикасы

Министрiнiң атынан ресми        20 қыркүйек  Президентінің Іс Басқар.

қабылдауды ұйымдастыру:                      масы (келісім бойынша),

1) делегациялар басшылары үшін               Қазақстан Республикасы

(қабылдауды өткiзу орнын                     Премьер-Министрінің

анықтау және безендiру,                      Протокол қызметі,

отырғызу, делегацияларға                     Қазақстан Республикасының

арналған квоталарды келiсу,                  Сыртқы істер министрлігі

күзет iс-шаралары, дастархан

мәзiрiн дайындау);

2) делегациялар мүшелерi үшiн

20 Әрбiр делегацияға бекiтiлген      сапар      Қазақстан Республикасының

қызметкерлердi байланыс         кезеңiнде    Сыртқы істер министрлігі

құралдарымен қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Қасымбеков Б.А.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК