Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөнiндегi қазақстан-қытай үкiметаралық комиссиясының алтыншы мәжiлiсiн өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі. 2002 жылғы 14 қараша N 175-ө

1. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi 2002 жылғы 20-21 қарашада Астана қаласында Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөнiндегi қазақстан-қытай үкiметаралық комиссиясының (бұдан әрi - Комиссия) алтыншы мәжiлiсiн өткiзсiн.

2. Қоса берiлiп отырған Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегi қазақстан-қытай үкiметаралық комиссиясының алтыншы мәжiлiсiн дайындау жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

3. Орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдар Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуы жөнiнде нақты шаралар қабылдасын.

4. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiне Комиссияның алтыншы мәжiлiсiн өткiзу үшiн 2002 жылға арналған республикалық бюджетте "Өкiлдiк шығындар" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен қаражат бөлсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2002 жылғы 14 қарашадағы      

N 175 өкімімен          

бекітілген

Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 

қазақстан-қытай үкіметаралық комиссиясының алтыншы 

мәжілісін дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспары

------------------------------------------------------------------ 

Р/с!   Іс-шараның атауы    !Орындау мерзімі! Орындауға жауаптылар 

 N !                       !               ! 

------------------------------------------------------------------ 

1   Делегацияның болу       2002 жылғы 15   Индустрия және сауда 

    бағдарламасын дайындау  қарашаға дейін  министрлігі

2   Комиссияның жұмыс       2002 жылғы 15   Индустрия және сауда 

    регламентi жөнінде      қарашаға дейін  министрлігі 

    (баяндамашыға және сөз 

    сөйлеушілерге берiлген 

    уақыт), жұмыс 

    топтарының басшылары 

    мен олардың құрамы, 

    өткiзу орны жөнiнде 

    ұсыныстар енгiзу

3   Комиссияның мәжiлiсiнің 2002 жылғы 15   Индустрия және сауда 

    күн тәртібi мен         қарашаға дейін  министрлігі (шақыру), 

    әңгімелесу жазбасы                      Сыртқы істер 

    жобаларына және сөздер                  министрлігі, Көлік және 

    жобасына ұсыныстар беру                 коммуникациялар 

                                            министрлігі, Экономика 

                                            және бюджеттік 

                                            жоспарлау министрлігі, 

                                            Қаржы министрлігі, 

                                            Энергетика және 

                                            минералдық ресурстар 

                                            министрлігі, Еңбек және 

                                            халықты әлеуметтік 

                                            қорғау министрлігі, 

                                            Ауыл шаруашылығы 

                                            министрлігі, Қоршаған 

                                            ортаны қорғау 

                                            министрлігі, Кедендік 

                                            бақылау агенттігі, 

                                            Астана қаласының әкімі, 

                                            Алматы қаласының әкімі

4   Комиссияның алтыншы      2002 жылғы 15  Индустрия және сауда 

    мәжiлiсiнiң күн тәртібi  қарашаға дейін министрлігі, Сыртқы 

    мен әңгімелесу жазбасы                  істер министрлігі 

    жобаларын дайындау

5   Қытай делегациясына      2002 жылғы 15  Сыртқы істер 

    қызмет көрсету жөнiндегi қарашаға дейін министрлігі 

    қаржылық шығындарды 

    (көлiкке, Комиссияның 

    қазақстандық бөлiгi 

    төрағасының атынан 

    қабылдау, кофе-брейк, 

    кәдесыйлар, кеңсе 

    тауарлары) толық 

    көлемдe жабуды 

    қамтамасыз ету

6   Алматы және Астана       2002 жылғы     Алматы қаласының әкімі, 

    қалаларындағы VIP-       20-22 қараша   Астана қаласының әкімі 

    залдарды пайдалану

7   Комиссияның қазақстандық 2002 жылғы 15  Индустрия және сауда 

    бөлiгi төрағасының       қарашаға дейін министрлігі, Сыртқы 

    атынан қабылдауды өткiзу                істер министрлігі 

    орнын және қатысушылар 

    санын анықтау

8   Комиссияның қазақстандық 2002 жылғы 16  Индустрия және сауда 

    бөлiгiнің мәжiлiсiн      қарашаға дейін министрлігі 

    ұйымдастыру және өткiзу

9   Бөлiнген қаражат         2002 жылғы 16  Индустрия және сауда 

    есебiнен қытай тарабының қарашаға дейін министрлігі 

    төрағасына естелiк 

    сыйлық және қытай 

    делегациясының мүшелерi 

    үшін кәдесыйлар сатып 

    алуды ұйымдастыру

10  Қытай делегациясының       2002 жылғы   Сыртқы істер 

    мүшелерiн көлiктiк         20-22 қараша министрлігі, Көлік 

    қызметпен қамтамасыз ету                және коммуникациялар 

                                            министрлігі

11  Комиссияның алтыншы        2002 жылғы   Индустрия және сауда 

    мәжiлiсiнің жұмысын        20-22 қараша министрлігі 

    Комиссия мәжiлiсінің 

    қорытындылары бойынша 

    баспасөзде жария етудi 

    ұйымдастыру

12  Комиссияның қазақстандық  2002 жылғы 18 Индустрия және сауда 

    бөлiгi төрағасының       қарашаға дейін министрлігі 

    сөйлейтiн сөзiнiң 

    жобасын дайындау

13  Комиссияның алтыншы       2002 жылғы 1  Индустрия және сауда 

    мәжiлiсi туралы есеп      желтоқсанға   министрлігі 

    дайындау                     дейін 

------------------------------------------------------------------

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК