

**2003 жылғы 7-8 маусымда Алматы қаласында Еуропадағы қауiпсiздiк және ынтымақтастық ұйымы Парламенттiк Ассамблеясының Трансазиялық парламенттiк форумын дайындау мен өткiзу жөнiндегi протоколдық-ұйымдастыру іс-шараларының жоспарын және ұйымдастыру комитетiнiң құрамын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі. 2003 жылғы 20 қаңтар N 6-ө

      2003 жылғы 7-8 маусымда Алматы қаласында Еуропадағы қауiпсiздiк пен ынтымақтастық ұйымы Парламенттік Ассамблеясының Трансазиялық парламенттiк форумын (бұдан әрi - Форум) өткiзудi тиiмдi ұйымдастыру және әзiрлеудi үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса берілiп отырған:

      1) Форумды ұйымдастыру комитетiнiң құрамы;

      2) Форумды дайындау мен өткiзу жөнiндегі протоколдық-ұйымдастыру iс-шараларының жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мүдделi мемлекеттiк органдары мен ұйымдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көрсетiлген iс-шараларды орындау жөнiнде шаралар қабылдасын.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

2003 жылғы 20 қаңтардағы

N 6 өкiмiмен

бекiтiлген

 **Еуропадағы қауiпсiздiк және ынтымақтастық ұйымы Парламенттiк Ассамблеясының Трансазиялық парламенттiк форумы ұйымдастыру комитетiнiң**
**ҚҰРАМЫ**

Тоқаев                 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк

Қасымжомарт Кемелұлы     хатшысы - Сыртқы iстер министрi, төраға

Байгелді               - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң

Әмiрбек                  Сенаты Төрағасының орынбасары (келiсiм

                         бойынша)

Көпей                  - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң

Мұхамбет Жұманазарұлы    Мәжiлiсi Төрағасының орынбасары

                         (келiсiм бойынша)

Сүлейменов             - Қазақстан Республикасының

Қайырбек Шошанұлы        Iшкi iстер министрi

Құл-Мұхаммед           - Қазақстан Республикасының

Mұxтap Абрарұлы          Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм

                         министрi

Құлмаханов             - Алматы облысының әкiмi

Шалбай Құлмаханұлы

Храпунов               - Алматы қаласының әкiмi

Виктор Вячеславович

Әбдiлдин               - Қазақстан Республикасының Парламентi

Жабайхан Мүбәракұлы      Сенатының Халықаралық iстер, қорғаныс

                         және қауiпсiздiк жөнiндегi комитетiнiң

                         төрағасы (келiсiм бойынша)

Омаров                 - Қазақстан Республикасының Парламентi

Шәрiп Омарұлы            Мәжiлiсiнiң Халықаралық iстер, қорғаныс

                         және қауiпсiздiк жөнiндегi комитетiнiң

                         төрағасы (келiсiм бойынша)

Жолшыбеков             - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң

Әмзебек Рысбекұлы        Сенаты Аппаратының басшысы (келiсiм

                         бойынша)

Толқаншынов            - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң

Әнуар Құрманбайұлы       Мәжiлiсi Аппаратының басшысы (келiсiм

                         бойынша)

Дәрiмбетов             - Қазақстан Республикасының Президентi

Байдалы Нұртайұлы        Iс Басқарушысының орынбасары (келiсiм

                         бойынша)

Күреңбеков Амантай     - Қазақстан Республикасы Президентiнiң

Жанкейұлы                Күзет қызметi бастығының орынбасары

                         (келiсiм бойынша)

Әбусейiтов             - Қазақстан Республикасының Сыртқы

Қайрат Қуатұлы           iстер бiрiншi вице-министрi

Тезекбаев              - Қазақстан Республикасының Парламентi

Серiк Нүпбайұлы          Шаруашылық басқармасының бастығы

                         (келiсiм бойынша)

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

2003 жылғы 20 қаңтардағы

N 6 өкiмiмен

бекiтiлген

 **2003 жылғы 7-8 маусымда Алматы қаласында Еуропадағы қауiпсiздiк және ынтымақтастық ұйымы Парламенттiк Ассамблеясының Трансазиялық парламенттік форумын дайындау мен өткiзу жөнiндегі протоколдық-ұйымдастыру iс-шараларының жоспары**

-----------------------------------------------------------------

Р/с!        Іс-шара       !  Орындалу  !     Жауаптылар

N  !                      !   мерзімі  !

-----------------------------------------------------------------

1   Форумды өткiзу          2003        Қазақстан Республикасының

    бағдарламасын дайындау  жылғы       Парламентi (келiсiм

                            сәуiр       бойынша), Қазақстан

                                        Республикасының Сыртқы

                                        iстер министрлiгі

2   Қазақстандық            2003        Қазақстан Республикасының

    делегацияның құрамы     жылғы       Парламентi (келiсiм

    бойынша ұсыныстар       мамыр       бойынша), Қазақстан

    енгiзу                              Республикасының Сыртқы

                                        iстер министрлігi

3   Делегациялар құрамын    2003        Қазақстан Республикасының

    келiсу. Форумға         жылғы       Парламентi (келiсiм

    қатысушылардың келуi    мамыр-      бойынша), Қазақстан

    мен кетуi кестесiн      маусым      Республикасының Сыртқы

    жасау                               iстер министрлiгi

4   Әлуетті құрылымдар      2003        Қазақстан Республикасы

    өкiлдерiнiң қатысуымен  жылғы       Президентiнiң Күзет қызметi

    штабты құру (күзет,     мамыр-      (келiсiм бойынша), Қазақстан

    қауiпсiздiктi қамтама.  маусым      Республикасының Ұлттық

    сыз ету)                            қауiпсiздiк комитетi

                                        (келiсiм бойынша),

                                        Қазақстан Республикасының

                                        Iшкi iстер министрлiгi

5   Ресми делегациялар мен  2003        Қазақстан Республикасының

    бiрге жүретiн адамдарды жылғы       Парламентi (келiсiм

    Алматы қаласының        маусым      бойынша), Қазақстан

    әуежайында күтіп алу                Pecпубликасының Көлік

    мен шығарып салуды                  және коммуникациялар

    ұйымдастыру                         министрлігі

6   Алматы қаласының әуежайы  2003      Алматы қаласының әкімі

    мен көшелерiн Форумға     жылғы

    қатысушы мемлекеттердiң   мамыр-

    туларымен, делегациялар.  маусым

    дың жүру бағыттары мен

    болатын жерлерiнде

    (бағдарлама бойынша)

    қазақ, орыс және

    ағылшын тiлдерiндегi

    құттықтау транспарант.

    тары мен безендіру

7   Делегацияларға көлiктік    2003      Қазақстан Республикасы

    қызмет көрсету             жылғы     Президентiнiң Іс Басқармасы

                               маусым    (келiсiм бойынша), Алматы

                                         қаласының әкiмi, Қазақстан

                                         Республикасының Парламентi

                                         (келiсiм бойынша)

8   Форумға қатысушыларға      2003      Қазақстан Республикасының

    визалық қолдауды           жылғы     Сыртқы iстер министрлiгi

    қамтамасыз ету             ақпан-

                               маусым

9   Ресми делегациялардың,     2003      Қазақстан Республикасының

    қонақтардың және Форумға   жылғы     Көлiк және коммуникациялар

    қатысушылардың арнайы      мамыр-    министрлiгi, Қазақстан

    ұшақтарының ұшып           маусым    Республикасының Қорғаныс

    өтуiне, Алматы қаласы.               министрлiгi, Қазақстан

    ның әуежайына қонуына                Республикасының Парламентi

    және одан ұшып шығуына               (келiсiм бойынша),

    келiсудi, оларға                     Қазақстан Республикасының

    техникалық қызмет көр.               Сыртқы iстер министрлiгi

    сетудi, жанармай құйы.

    луын, тұрақ ұйымдасты.

    рылуын қамтамасыз ету

10  Жүру бағыттары             2003      Қазақстан Республикасының

    бойынша Қазақстан          жылғы     Iшкi iстер министрлiгі

    Республикасы Iшкi iстер    маусым

    министрлiгiнiң жол

    полициясы машиналары.

    мен бiрге алып жүру

11  Күзетiлетiн тұлғалар мен   2003      Қазақстан Республикасының

    делегациялардың әуежайда,  жылғы     Iшкi iстер министрлiгі,

    жүру бағыттары бойынша     маусым    Қазақстан Республикасы

    болатын және тұратын                 Президентiнiң Күзет қызметi

    жерлерiнде (бағдарлама               (келiсiм бойынша),

    бойынша) қауiпсiздігін               Қазақстан Республикасының

    қамтамасыз ету                       Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

                                         (келiсiм бойынша)

12  Ресми делегациялардың      2003      Қазақстан Республикасы

    мүшелерi мен бiрге         жылғы     Президентiнiң Iс Басқармасы

    жүретiн адамдарға          маусым    (келiсiм бойынша)

    медициналық қызмет

13  Делегациялардың            2003      Қазақстан Республикасының

    мүшелерi мен бipге         жылғы     Парламентi (келiсiм

    жүретін адамдарға          мамыр-    бойынша), Қазақстан

    Алматы қаласының қонақ     маусым    Республикасы Президентiнiң

    үйлерiнде қонақ үй                   Іс Басқармасы (келiсiм

    нөмiрлерiне бронь алып               бойынша)

    қоюды, орналастыруды

    ұйымдастыру

14  Делегациялардың            2003      Қазақстан Республикасының

    мүшелерiмен бiрге          жылғы     Парламентi (келiсiм

    жүретін адамдарды          маусым    бойынша), Қазақстан

    тамақтандыруды                       Республикасы Президентiнiң

    ұйымдастыру                          Iс Басқармасы (келiсiм

                                         бойынша)

15  Хатшылық пен штаб          2003      Қазақстан Республикасының

    бөлмелерiн (ұйымдық        жылғы     Парламентi (келiсiм

    техникамен, телефон        мамыр-    бойынша), Қазақстан

    байланысымен, кеңсе        маусым    Республикасы Президентiнiң

    тауарларымен                         Iс Басқармасы (келiсiм

    жарақтандыру)                        бойынша)

    қамтамасыз ету

16  Форум өткізiлетiн залды    2003      Қазақстан Республикасының

    техникалық безендіру,      жылғы     Парламентi келiсiм

    Форумға қатысушылардың     мамыр-    бойынша), Қазақстан

    сөйлейтiн сөздерiн iлеспе  маусым    Республикасының Сыртқы

    аудару және визуалдық                iстер министрлігі,

    сүйемелдеу үшiн жағдай               Қазақстан Республикасы

    жасау (мемлекеттiк тулар,            Президентiнiң Іс

    үстелдің үстiне қойылатын            Басқармасы (келiсiм

    жазулар мен жалаулар,                бойынша)

    гүлдер, микрофондар)

17  Форумға қатысушыларға      2003      Қазақстан Республикасының

    арнап сыйлық портфельдер,  жылғы     Парламентi (келiсiм

    баспасөз өнiмдерiн, кеңсе  мамыр-    бойынша), Қазақстан

    тауарларын жасау мен       маусым    Республикасы Президентiнiң

    дайындау                             Iс Басқармасы (келiсiм

                                         бойынша)

18  Iлеспе аударуды            2003      Қазақстан Республикасының

    қамтамасыз ету             жылғы     Парламентi (келiсiм

                               мамыр-    бойынша), Қазақстан

                               маусым    Республикасының Сыртқы

                                         iстер министрлігі

19  Бұқаралық ақпарат          2003      Қазақстан Республикасының

    құралдарының               жылғы     Парламентi (келiсiм

    өкiлдерiмен жұмысты        мамыр-    бойынша), Қазақстан

    ұйымдастыру, форум         маусым    Республикасының Мәдениет,

    жұмысын БАҚ-та                       ақпарат және қоғамдық

    жариялау (шақыру қағаз.              келiсiм министрлiгі,

    дары, тiркеу, баспасөз               Қазақстан Республикасының

    орталығын жабдықтау,                 Сыртқы iстер министрлігі

    жалпы суреткe түсіру)

20  Қазақстан Республикасы     2003      Қазақстан Республикасы

    Президентiнiң, Қазақстан   жылғы     Президентiнiң Баспасөз

    Республикасы               мамыр-    қызметi (келiсiм бойынша),

    Парламентiнiң Сенаты       маусым    Қазақстан Республикасының

    мен Мәжiлiсi Tөрағаларының           Парламентi (келiсiм

    сөйлейтін сөздерiнiң                 бойынша), Қазақстан

    жобасын әзiрлеу                      Республикасының Сыртқы

                                         iстер министрлiгі

21  Қазақстан Республикасы      2003     Қазақстан Республикасы

    Президентінің, Қазақстан    жылғы    Президентiнiң Протоколы

    Республикасы Парламентiнiң  маусым   (келiсiм бойынша),

    Сенаты мен Мәжiлiсi                  Қазақстан Pecпубликасы

    Төрағаларының екi жақты              Президентiнiң Баспасөз

    кездесулерiн ұйымдастыру             қызметi (келiсiм бойынша),

    (әңгімелесуге тезистер,              Қазақстан Республикасының

    ақпараттық-талдау мате.              Сыртқы iстер министрлігі,

    риалдарын дайындау)                  Қазақстан Республикасының

                                         Парламентi (келiсiм

                                         бойынша

22  Форумға қатысушылардың      2003     Қазақстан Республикасының

    құрметiне ресми қабыл.      жылғы    Парламентi (келiсiм

    даулар ұйымдастыру          мамыр-   бойынша), Қазақстан

    (қабылдаудың өткiзiлетiн    маусым   Республикасы Президентiнiң

    орнын анықтау мен безен.             Iс Басқармасы (келiсiм

    діру, күзет iс-шаралары,             бойынша), Қазақстан

    мәзiр, музыкалық бағдарлама          Республикасының Сыртқы

    дайындау)                            iстер министрлiгi,

                                         Қазақстан Республикасының

                                         Iшкi iстер министрлiгi,

                                         Қазақстан Республикасының

                                         Ұлттық қауiпсiздiк

                                         комитетi (келiсiм

                                         бойынша), Қазақстан

                                         Республикасы Президентiнiң

                                         Күзет қызметi (келісiм

                                         бойынша), Алматы

                                         қаласының әкiмi

23  Мәдени iс-шараларды         2003     Қазақстан Республикасының

    ұйымдастыру мен енгізу      жылғы    Парламентi (келісiм

    (Алматы қаласы мен          мамыр-   бойынша), Қазақстан

    Алматы облысының көрнектi   маусым   Республикасының Мәдениет,

    жерлерiн көрсету)                    ақпарат және қоғамдық

                                         келiсiм министрлiгі,

                                         Алматы қаласының әкiмi,

                                         Алматы облысының әкiмi

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК