Халықаралық бейбiтшiлiк және келiсiм конференцнясын дайындау және оны өткiзу жөніндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі. 2003 жылғы 30 қаңтар N 15-ө

2003 жылғы 13 ақпанда Алматы қаласында өтетiн Халықаралық бейбiтшiлiк және келiсiм конференциясын өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Халықаралық бейбiтшiлiк және келiсiм конференциясын дайындау және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Алматы қаласының әкiмi, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Мынадай құрамдағы Халықаралық бейбiтшiлiк және келiсiм конференциясын дайындау және оны өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетi құрылсын:

Тоқаев                     - Қазақстан Республикасының 

Қасымжомарт Кемелұлы         Мемлекеттiк хатшысы - Қазақстан 

                             Республикасының Сыртқы iстер 

                             министрi, төраға;

Тәжин                      - Қазақстан Республикасы 

Марат Мұхамбетқазыұлы        Президентiнiң Әкiмшiлiгi 

                             Басшысының бiрiншi орынбасары 

                             (келiсiм бойынша);

Құл-Мұхаммед               - Қазақстан Республикасының 

Mұхтаp Абрарұлы              Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 

                             келiсiм министрi;

Храпунов                   - Алматы қаласының әкiмi; 

Виктор Вячеславович

Дәрiмбетов                 - Қазақстан Республикасының 

Байдалы Нұртайұлы            Президентi Іс басқарушысының 

                             орынбасары (келiсiм бойынша);

Әбусейiтов                 - Қазақстан Республикасының 

Қайрат Қуатұлы               Сыртқы iстер бiрiншi вице-министрі;

Машкевич                   - Еуразиялық еврей конгресiнiң 

Александр Антонович          президентi (келiсiм бойынша).

4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы (келiсiм бойынша) 2003 жылға арналған республикалық бюджетте "Ресми делегацияларға қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен осы iс-шараны өткiзуге арналған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз етсiн.

5. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   

Премьер-Министрiнiң    

2003 жылғы 30 қаңтардағы  

N 15 өкiмiмен        

бекiтiлген

2003 жылғы 13 ақпанда Алматы қаласында Халықаралық бейбiтшiлiк және келiсiм конференциясын дайындау және оны өткiзу жөнiндегі iс-шаралар 

ЖОСПАРЫ

________________________________________________________________ 

Р/с!         Іс-шара         !  Орындау !  Жауапты орындаушы 

N  !                         !  мерзімі ! 

________________________________________________________________ 

1   Конференцияны өткiзу бағ. 2003 жылғы  Қазақстан Республикасының 

    дарламасын дайындау       7 ақпанға   Сыртқы iстер министрлiгi, 

                               дейiн      Қазақстан Республикасы 

                                          Президентiнiң Протокол 

                                          қызметі (келiсім бойынша)

2   Конференцияға келетiн     2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    делегациялар құрамын      7 ақпанға   Президентiнiң Протокол 

    келiсу: ресми делегация    дейiн      қызметi (келiсім бойынша), 

    (1+3), бiрге жүретін                  Қазақстан Республикасының 

    адамдар (10 адамға дейiн),            Сыртқы iстер министрлiгi 

    күзет қызметкерлерi 

    (5 адамға дейiн), баспа. 

    сөз, конференцияға қаты. 

    сушылардың келу және кету 

    кестесiн жасау

3   Делегацияларды ұйымдастыру 2003 жылғы 

    -хаттамалық бекiту:         7 ақпанға 

    1) Қырғыз Республикасының     дейiн   1) Қазақстан Республика. 

    делегациясы;                          сының Энергетика және 

                                          минералдық ресурстар 

                                          министрлiгі; 

    2) Өзбекстан Республикасының          2) Қазақстан Республика. 

    делегациясы;                          сының Индустрия және сауда 

                                          министрлiгі; 

    3) Тәжікстан Республикасының          3) Қазақстан Республика. 

    делегациясы;                          сының Экономика және 

                                          бюджеттік жоспарлау 

                                          министрлiгi; 

    4) Әзiрбайжан Pecпубликасы.           4) Қазақстан Республика. 

    ның делегациясы;                      сының Көлiк және 

                                          коммуникациялар 

                                          министрлiгi; 

    5) Tүpік Республикасының              5) Қазақстан Республика. 

    делегациясы;                          сының Мәдениет, ақпарат 

                                          және қоғамдық келiсiм 

                                          министрлігі; 

    6) Ауғанстан Өтпелі Ислам             6) Қазақстан Республика. 

    Мемлекетiнiң делегациясы;             сының Қаржы министрлiгi; 

    7) Америка Құрама Штаттарының         7) Қазақстан Республика. 

    делегациясы;                          сының Сыртқы iстер 

                                          министрлiгi

4   Ресми делегациялар мен    2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    бiрге жүретiн адамдарды  12-13 ақпан. Президентiнің Протокол 

    күтiп алуды және шығарып    да        қызметi (келiсiм бойынша), 

    салуды ұйымдастыру, әуе.              Қазақстан Республикасы. 

    жайда, оның iшiнде VIP-зал            ның Сыртқы iстер 

    арқылы шай дастарханын                министрлiгi, Алматы 

    ұйымдастыру                           қаласының әкiмi, Қазақстан 

                                          Республикасы 

                                          Президентiнiң Iс 

                                          басқармасы (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасы Президентiнің 

                                          Күзет қызметi (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасының 

                                          Республикалық ұланы 

                                          (келiсiм бойынша), 

                                          Қазақстан Республикасы 

                                          Ұлттық қауiпсiздiк 

                                          комитетiнiң Шекара қызметi 

                                          (келiсiм бойынша), 

                                          Қазақстан Республикасының 

                                          Кедендiк бақылау агенттiгi

5   Алматы қаласының әуе.    2003 жылғы   Алматы қаласының әкiмi, 

    жайын жалаулармен және   12 ақпанда   Қазақстан Республикасының 

    транспаранттармен                     Сыртқы iстер министрлiгі 

    безендіру

6   Қырғыз Республикасының,  2003 жылғы   Қазақстан Республикасының 

    Өзбекстан Республикасы. 12-13 ақпанда Көлiк және коммуникациялар 

    ның, Тәжiкстан Респуб.                министрлiгi, Қазақстан 

    ликасының, Әзiрбайжан                 Республикасының Ұлттық 

    Республикасының, Түрiк                қауiпсiздiк комитетi 

    Республикасының, Ауған.               (келiсiм бойынша), 

    стан Өтпелi Ислам Мемле.              Қазақстан Республика. 

    кетiнiң, Америка Құрама               сының Қорғаныс 

    Штаттарының делегация.                министрлiгi, Қазақстан 

    ларын тасымалдауды жүзеге             Республикасының Сыртқы 

    асыратын арнайы ұшақтар.              iстер министрлігі 

    дың Қазақстан Республика. 

    сының аумағы үстiнен ұшып 

    өтуін қамтамасыз ету

7   Қырғыз Республикасының,    2003 жылғы  Қазақстан Республикасының 

    Өзбекстан Республикасының, 12-13 ақ.   Көлiк және коммуника. 

    Тәжiкстан Республикасының,    панда    циялар министрлігі 

    Әзiрбайжан Республикасының, 

    Түрiк Республикасының, 

    Ауғанстан Өтпелi Ислам 

    Мемлекетiнiң, Америка 

    Құрама Штаттарының делега. 

    цияларын тасымалдауды 

    жүзеге асыратын арнайы 

    ұшақтардың тұрағын, оларға 

    қызмет көрсетудi және 

    жанармай құюды қамтамасыз 

    ету

8   Ресми делегациялардың      2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    мүшелерiн тамақтандыруды   12-13 ақ.   Президентiнiң Iс 

    ұйымдастыру және оларға      панда     басқармасы (келiсiм 

    көлiктiк қызмет көрсету                бойынша)

9   Қазақстан Республикасының  2003 жылғы  Қазақстан Республикасы. 

    Iшкi iстер министрлiгi    12-13 ақпан. ның Iшкi iстер. 

    жол полициясының машина.     да        министрлiгi, Қазақстан 

    ларымен жүретiн бағыттар               Республикасының Ұлттық 

    бойынша алып жүру                      қауiпсiздiк комитетi 

                                           (келiсiм бойынша)

10  Күзетілетін адамдар мен    2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    делегациялардың әуежайда, 12-13 ақпан. Президентiнiң Күзет 

    жүретiн бағыттары бойынша,  да         қызметi (келiсiм 

    iс-шаралар өткiзiлетiн                 бойынша), 

    және тұратын орындарында               Қазақстан Республикасының 

    (бағдарлама бойынша)                   Iшкi iстер министрлiгi, 

    қауіпсiздігін қамтамасыз               Қазақстан Республикасының 

    ету                                    Ұлттық қауiпсiздiк 

                                           комитетi (келiсiм 

                                           бойынша)

11  Ресми делегациялардың      2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    мүшелерiне медициналық     12-13 ақ.   Президентiнiң Iс 

    қызмет көрсету             панда       басқармасы 

                                           (келiсiм бойынша)

12  Ресми делегациялардың      2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    басшылары мен мүшелерiн   12-13 ақпан. Президентiнiң Iс 

    орналастыруды ұйымдастыру.   да        басқармасы 

    Олармен бiрге жүретiн                  (келiсiм бойынша), 

    адамдарға, алдыңғы топқа,              Қазақстан Республикасының 

    конфeренцияға қатысушылар.             Сыртқы iстер министрлiгi 

    ға, баспасөзге қонақ 

    үйлерге орналастыруда 

    көмек көрсету.

13  Қазақстан Республикасы     2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    Президентінің Күзет     12-13 ақпанда  Президентінің Іс 

    қызметi қызметкерлерінiң               басқармасы (келісім 

    қонақ үйде тұруын қамта.               бойынша), Қазақстан 

    масыз ету (1 қонақ үй -                Республикасы Президенті. 

    1 нөмiр) мүдделi                       нің Күзет қызметі 

                                           (келісім бойынша)

14  Қазақстан Республикасы.  2003 жылғы    Қазақстан Республикасы. 

    ның мүдделі министрлік. 12-13 ақпанда  ның Сыртқы істер 

    тері мен ведомстволары                 министрлігі, Қазақстан 

    өкілдерінің қатысуымен                 Республикасының мүдделі 

    штаб құру                              министрліктері мен 

                                           ведомстволары

15  Конференцияны ұйымдастыру  2003 жылғы  Қазақстан Республикасы 

    үшін үй-жайларды жабдықтау 12 ақпанға  Президентінiң Iс 

    (ұйымдастыру техникасымен,             басқармасы (келiсiм 

    телефон байланысымен,                  бойынша), Қазақстан 

    кеңсе тауарларымен                     Республикасы 

    жарақтандыру); залды                   Президентiнiң Протокол 

    техникалық безендiру                  қызметi (келiсiм бойынша), 

    (мемлекеттік жалаулар,                 Қазақстан Республикасының 

    үстелге қойылатын белгiлер             Сыртқы iстер министрлiгi, 

    мен жалаушалар, гүлдер,                Қазақстан Республикасы  

    микрофондар)                           Президентiнiң Күзет 

                                           қызметi (келiсiм 

                                           бойынша), Қазақстан 

                                           Республикасының 

                                           Ұлттық қауiпсiздiк 

                                           комитетi (келiсiм 

                                           бойынша), Алматы 

                                           қаласының әкiмi

16 Делегациялар мүшелерiне, 2003 жылғы     Қазақстан Республикасы 

   бiрге жүретiн адамдарға, 12 ақпанға     Президентiнің Iс 

   баспасөзге және күзетушi.               басқармасы (келiсiм 

   лерге арналған бэйдждер                 бойынша), Қазақстан Рес. 

   дайындау                                публикасы Президентiнiң 

                                           Күзет қызметi (келiсiм 

                                           бойынша), 

                                           Қазақстан Республикасының 

                                           Сыртқы iстер министрлiгi

17 Орталық Азия, Әзiрбайжан,  2003 жылғы   Қазақстан Республикасының 

   Түркия және Ауғанстан     13 ақпанда    Президенті Әкімшілігінің 

   мемлекеттерi басшыларының               Баспасөз қызметі 

   қатысуымен баспасөз кон.                (келiсiм бойынша), 

   ференциясын өткізу,                     Қазақстан Республикасының 

   бұқаралық ақпарат құрал.                Мәдениет, ақпарат және 

   дарында жариялау (шақыру,               қоғамдық келiсiм 

   пулдар), жалпы фотосуретке              министрлігі 

   түсiру

18 Халықаралық бейбiтшiлiк    2003 жылғы   Қазақстан Республикасының 

   және келiсiм конференция. 11 ақпанға    Сыртқы iстер министрлiгi, 

   сына Бейбiтшілiк және       дейiн       Қазақстан Республикасының 

   келiсiм хартиясының жоба.               Мәдениет, ақпарат және 

   сын, конференцияның                     қоғамдық келiсiм 

   қорытындысы бойынша баспа.              министрлiгi 

   сөз релизiн, анықтамалық- 

   талдау материалдарын және 

   Қазақстан Республикасының 

   Президентi сөйлейтiн сөз. 

   дердi дайындау

19 Қазақстан Республикасы    2003 жылғы    Қазақстан Республикасы 

   Президентiнiң атынан:     13 ақпанда    Президентiнiң Протокол 

   1) делегациялар басшылары               қызметі (келiсiм 

   мен конференцияға қатысу.               бойынша), Қазақстан 

   шылар үшін (қабылдауды                  Республикасы Президентi. 

   жүргiзетiн орынды айқындау              нің Iс басқармасы 

   және безендiру, өз орын.                (келiсiм бойынша), 

   дарына отырғызу, делега.                Қазақстан Республикасының 

   циялар үшiн квоталарды                  Мәдениет, ақпарат және 

   келiсу, күзету iс-шарала.               қоғамдық келiсiм 

   ры, ас мәзiрiн, музыкалық               министрлiгi, Алматы 

   бағдарлама дайындау);                   қаласының әкiмi, 

   2) делегациялар мүшелері                Қазақстан Республикасының 

   үшін;                                   Сыртқы iстер министрлiгi 

   3) бұқаралық aқпарат 

   құралдарының өкілдері 

   үшін ресми қабылдау 

   ұйымдастыру

20 1) мемлекеттер басшылары   2003 жылғы  1) Қазақстан Республикасы 

   үшiн сыйлық жиынтықтарын  12 ақпанға   Президентiнiң Iс 

   сатып алу;                             басқармасы (келiсiм 

   2) бағдарламалар мен                   бойынша); 

   басқа да баспа өнiмдерiн               2) Қазақстан Республика. 

   дайындау.                              сының Мәдениет, ақпарат 

                                          және қоғамдық келiсiм 

                                          министрлiгi

21 Әр делегацияға бекiтiлген  Сапар       Қазақстан Республикасының 

   мемлекеттiк органдардың    кезеңiнде   Сыртқы iстер министрлігі 

   қызметкерлерiн байланыс 

   құралдарымен қамтамасыз 

   ету. 

__________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК