Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына көшу жөнiндегi 2003-2004 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 15 мамырдағы N 88-ө өкімі

"Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бухгалтерлiк есепке алу туралы" заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 24 маусымдағы Заңының  2-бабын  iске асыру мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына көшу жөнiндегi 2003-2004 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    

Премьер-Министрінің     

2003 жылғы 15 мамырдағы   

N 88 өкімімен        

бекітілген

Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына көшу жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.06. N  354  өкімімен.

__________________________________________________________________ 

          Іс-шара            Аяқтау       Жауапты        Аяқтау 

                             нысаны      атқарушы        мерзімі 

__________________________________________________________________ 

1. Республикалық бюджет.    Бюджеттік       БҒМ         2003 жылғы  

   тік комиссияға 2004 жылы өтінім                      2-тоқсан 

   республикалық бюджет.       

   тен мемлекеттік және 

   орыс тілдерінде бухгал. 

   терлік есепке алу бойын. 

   ша оқулықтар, оқу құрал. 

   дарын әзірлеу жөніндегі 

   іс-шараларды қаржылан. 

   дыру бойынша ұсыныс 

   енгізу

__________________________________________________________________ 

2. Республикалық бюджет.    Бюджеттік       БҒМ         2003 жылғы  

   тік комиссияға 2004 жылы өтінім                      2-тоқсан 

   "Бухгалтерлік есепке 

   алу және аудит" маман. 

   дығы бойынша кадрлардың 

   біліктілігін арттыру 

   және қайта даярлау 

   орталығын құруды респуб. 

   ликалық бюджеттен 

   қаржыландыру жөнінде 

   ұсыныс енгізу 

__________________________________________________________________ 

3. Орта кәсіби және         БҒМ бұйрығы   БҒМ, ҚМ,     2003 жылғы  

   жоғары оқу орындарында                Ұлттық банк   3-тоқсан 

   "Бухгалтерлік есепке                  (келісім 

   алу және аудит" маман.                 бойынша) 

   дығы бойынша білім 

   берудің мемлекеттік 

   стандарттарын әзірлеу 

   және бекіту 

__________________________________________________________________ 

4. Терминдерді, ұғымдарды   Қазақстан     ҚЖ,           2005 жылғы  

   және өзге де ережелерді  Республикасы Ұлттық банк    3-тоқсан 

   ХҚЕС-ке сәйкес келтіру   Заңының      (келісім 

   мақсатында "Бухгалтерлік жобасы        бойынша) 

   есепке алу және есеп 

   беру мәселелері жөніндегі 

   Қазақстан Республикасының 

   кейбір заң актілеріне 

   өзгерістер мен толықтырулар 

   енгізу туралы" Қазақстан 

   Республикасы Заңының 

   жобасын әзірлеу 

_________________________________________________________________ 

5. Бухгалтерлік есепке алу  ҚМ бұйрығы,   ҚЖ,           2003 жыл  

   стандарттарын және олар. Ұлттық банк  Ұлттық банк    бойы 

   ға ХҚЕС-пен реттелмеген  қаулысы      (келісім 

   мәселелер бойынша әдіс.               бойынша) 

   темелік ұсынымдар әзірлеу 

__________________________________________________________________ 

6. 2004 жылы 1 қаңтардан    Қазақстан     ҚМ,           2003 жылғы  

   бастап  ХҚЕС-ке сәйкес   Республикасы. мүдделі       4-тоқсан 

   қаржылық есеп беруді     ның          мемлекеттік 

   жасауды көздейтін,       Үкіметіне     органдар 

   ұлттық компаниялардың    ақпарат 

   есеп саясатына заңнама. 

   мен белгіленген тәртіп 

   бойынша өзгерістер 

   енгізу 

_________________________________________________________________ 

7. Сақтандыру (қайта                                    2003 жылғы  

   сақтандыру) ұйымдары,    Ұлттық банк. Ұлттық банк    4-тоқсан 

   зейнетақы рыногының      тің қаулысы  келісім 

   субъектілері, банктік                 бойынша) 

   операциялардың жекелеген 

   түрлерін жүзеге асыратын 

   ұйымдар, бағалы қағаз. 

   дардың рыногына кәсіби 

   қатысушылары үшін бух. 

   галтерлік есепке алу 

   шоттарының үлгі жоспар. 

   ларын әзірлеу 

_________________________________________________________________ 

8. Бастапқы құжаттардың     ҚМ бұйрығы,   ҚЖ,           2003 жылғы 

   нысандарын және оларға  Ұлттық банк  Ұлттық банк     4-тоқсан 

   ұсынылатын ең төменгі   қаулысы, БАҚ (келісім 

   талаптарды, бухгалтер.   жарияланымы бойынша) 

   лік есепке алудың 

   тіркелімін әзірлеу 

   және бекіту 

__________________________________________________________________ 

9. Бухгалтерлік есепке      Қазақстан     ҚМ, Ұлттық    2003 жылғы  

   алу жүйесінің дамуында   Республикасы. банк (келі.   4-тоқсан 

   өзін өзі реттейтін       ның           сім бойынша) 

   қоғамдық ұйымдардың      Үкіметіне     қоғамдық 

   рөлін күшейту жөнінде    ақпарат       ұйымдар, 

   ұсыныстар дайындау                     мүдделі 

                                          мемлекеттік 

                                          органдар 

__________________________________________________________________ 

10. ХҚЕС-ті шығару, ау.     Қазақстан       ҚМ          Тоқсан 

   дару және тарату         Республикасы.               сайын 

   бойынша Халықаралық      ның            

   қаржылық есеп беру       Үкіметіне      

   стандарттары жөніндегі   ақпарат        

   комитетпен өзара                        

   іс-қимылды жүзеге асыру 

__________________________________________________________________ 

11. Мемлекеттік органдар.   Қазақстан     ҚМ, Ұлттық     Тоқсан  

   мен, бухгалтерлер        Республикасы. банк (келі.    сайын 

   мен аудиторлардың        ның           сім бойынша) 

   халықаралық және         Үкіметіне     мүдделі 

   кәсіптік ұйымдармен      ақпарат       мемлекеттік 

   ХҚЕС-ті оқыту                          органдар 

   мәселелері бойынша                      

   өзара іс-қимылды                        

   жүзеге асыру 

_________________________________________________________________ 

12. ХҚЕС-ті қолдану        БАҚ          ҚЖ,           2003-2004 

   жөніндегі түсіндіру.    жарияланым.  Ұлттық банк   жылдар 

   лерді дайындау          дары         (келісім 

                                        бойынша) 

__________________________________________________________________ 

13. Бухгалтерлік есеп.      Қазақстан     ҚМ, Ұлттық    2004 жылғы  

   ке алу жүйесін жетіл.    Республикасы. банк (келі.   1-тоқсан 

   діру және осы            ның           сім бойынша) 

   салада тәжірибе алмасу   Үкіметіне 

   мақсатында ЕурАзЭҚ       ақпарат 

   елдерімен ынтымақтас. 

   тықты қамтамасыз ету 

__________________________________________________________________ 

14. 2005-2008 жылдар        Қазақстан     ҚМ, Ұлттық    2003 жылғы  

   кезеңіне арналған бух.   Республикасы  банк (келі.   4-тоқсан 

   галтерлік есепке алуды   Үкіметінің    сім бойынша) 

   дамытудың орта мерзімді  қаулысы 

   бағдарламасын әзірлеу 

__________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК