2004 жылғы 4-6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер парламентарийлерiнің кездесуін дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 4 мамырдағы N 129-ө өкімі

2004 жылғы 4-6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер парламентарийлерiнiң кездесуiн өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған 2004 жылғы 4-6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер парламентарийлерiнiң кездесуiн дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Алматы облысы мен Алматы қаласының әкiмдерi, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы (келiсiм бойынша) "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер парламентарийлерiнiң кездесуiн өткiзуге арналған шығыстарды 2004 жылға арналған республикалық бюджетте 001 "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметiн қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен қаржыландыруды қамтамасыз етсiн.

4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   

Премьер-Министрiнің    

2004 жылғы 4 мамырдағы  

N 129 өкiмiмен      

бекiтiлген

2004 жылғы 4-6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер парламентарийлерінің кездесуін дайындау және өткiзу жөніндегi iс-шаралар 

Жоспары

____________________________________________________________________ 

P/c|      Іс-шаралар          |Орындалу |  Жауапты орындаушылар 

 N |                          |мерзімі  | 

____________________________________________________________________ 

1  Ресми делегацияларды (1+11),   2004   Парламенттің Шаруашылық 

   бiрге жүретiн адамдарды       жылғы   басқармасы (келiсiм 

   (10 адамға дейiн) Алматы        4     бойынша), Сыртқы iстер 

   қаласы әуежайының VIP-залы   мамырға  министрлiгi, Алматы 

   арқылы күтiп алуды және       дейін   облысының әкiмi, Алматы 

   шығарып салуды, сондай-ақ             қаласының әкiмi, Қазақстан 

   шай дастарханын ұйымдастыру           Республикасы Президентiнің 

                                         Күзет қызметi (келiсiм 

                                         бойынша), Республикалық 

                                         ұлан (келiсiм бойынша), 

                                         Ұлттық қауіпсiздік 

                                         комитетiнiң Шекара қызметi 

                                         (келiсiм бойынша), 

                                         Кедендiк бақылау агенттiгi

2  Алматы қаласының әуежайын     2004    Алматы қаласының әкiмi, 

   жалаулармен және транспо.    жылғы    Сыртқы істep министрлiгi 

   ранттармен безендіру         4 мамыр

3  Қырғыз Республикасының,      2004     Көлiк және коммуникациялар 

   Тәжiкстан Республикасының    жылғы    министрлiгі, Ұлттық 

   және Өзбекстан Республика.   4-6      қауiпсiздiк комитетi 

   сының делегацияларын         мамыр    (келiсiм бойынша), Қорғаныс 

   тасымалдауды жүзеге                   министрлiгі, Сыртқы iстер 

   асыратын арнайы ұшақтардың            министрлiгi 

   Қазақстан Республикасының 

   аумағы үстiнен ұшып өтуiн 

   қамтамасыз ету

4  Қырғыз Республикасының,       2004    Көлiк және коммуникациялар 

   Тәжікстан Республикасының     жылғы   министрлiгi 

   және Өзбекстан Республика.     4-6 

   сының делегацияларын          мамыр 

   тасымалдауды жүзеге 

   асыратын арнайы ұшақтардың 

   тұрағын, оларға қызмет 

   көрсетудi және жанармай 

   құюды қамтамасыз ету

5  Делегациялар мүшелерiн        2004    Парламенттің Шаруашылық 

   тамақтандыруды ұйымдастыру    жылғы   басқармасы (келiсiм 

   және оларға көлiктiк қызмет    4-6    бойынша) 

   көрсету                       мамыр

6  Қазақстан Республикасы Жол    2004    Iшкi iстер министрлiгi, 

   полициясының автомобильдерi.  жылғы   Қазақстан Республикасы 

   мен жүретiн бағыттар бойынша   4-6    Президентiнiң Күзет 

   алып жүру                      мамыр  қызметi (келiсiм бойынша), 

                                         Ұлттық қауiпсiздiк 

                                         комитетi (келiсiм бойынша)

7  Күзетілетiн адамдар мен       2004    Қазақстан Республикасы 

   делегациялардың әуежайда,     жылғы   Президентiнің Күзет 

   жүретiн бағыттары бойынша,     4-6    қызметi (келiсiм бойынша), 

   iс-шаралар өткiзiлетiн және   мамыр   Iшкi iстер министрлiгi, 

   тұратын орындарында                   Ұлттық қауiпсiздiк 

   (бағдарлама бойынша) қауiп.           комитетi (келiсiм бойынша) 

   сiздiгiн қамтамасыз ету

8  Ресми делегациялардың         2004    Денсаулық сақтау 

   мүшелеріне медициналық        жылғы   министрлiгi, Алматы қаласы. 

   қызмет көрсету                 4-6    ның әкiмi, Парламенттің 

                                 мамыр   Шаруашылық басқармасы 

                                         (келiсiм бойынша)

9  Делегациялар басшыларын,      2004    Парламенттің Шаруашылық 

   делегациялар мүшелерi,        жылғы   басқармасы (келiсiм 

   бiрге жүретiн адамдарды,       4-6    бойынша) 

   баспасөздi және күзеттi       мамыр 

   Алматы қаласының қонақ 

   үйлерінде және қонақ 

   резиденцияларында 

   орналастыруды ұйымдастыру

10 "Орталық-Азия Ынтымақ.        2004    Парламенттiң Шаруашылық 

   тастығы" ұйымына мүше         жылғы   басқармасы (келiсiм 

   мемлекеттер парламента.        4-6    бойынша), Сыртқы iстер 

   рийлерiнiң кездесуін          мамыр   министрлiгi 

   ұйымдастыру үшін үй-жай. 

   ларды жабдықтау (ұйымдастыру 

   техникасымен, телефонбайла. 

   нысымен, кеңсе тауарларымен 

   жарақтандыру және т.б.); 

   залды техникалық безендiру 

   (мемлекеттiк жалаулар, 

   үстелге қойылатын маңдайша. 

   лар мен жалаушалар, гүлдер, 

   микрофондар)

11 Делегациялар мүшелерiне,    2004    Парламенттiң Шаруашылық 

   бiрге жүретiн адамдарға,    жылғы   басқармасы (келiсiм 

   баспасөзге және күзетшi.      4     бойынша), Сыртқы iстер 

   лерге бейдждер дайындау     мамыр   министрлiгi, Қазақстан 

                                       Республикасы Президентiнiң 

                                       Күзет қызметi (келiсiм 

                                       бойынша)

12 "Орталық-Азия Ынтымақ.      2004    Парламенттiң Баспасөз қызметi 

   тастығы" ұйымына мүше       жылғы   (келiсiм бойынша), Ақпарат 

   мемлекеттер парламента.      4-6    министрлiгi 

   рийлерiнiң қатысуымен       мамыр 

   баспасөз конференциясын 

   өткiзу, БАҚ-та жариялау 

   (шақыру, пулдар және 

   т.б.), жалпы суретке 

   түсiру

13 Қазақстан Республикасы      2004      Парламенттің Шаруашылық 

   Парламентiнің атынан ресми  жылғы     басқармасы (келiсiм 

   қабылдау ұйымдастыру:       4-6       бойынша), Мәдениет  

   1) делегациялар - басшы.    мамыр     министрлiгi, Ақпарат 

   лары үшiн (қабылдауды                 министрлiгі, Алматы қаласы. 

   өткiзетiн орынды анықтау              ның әкiмi, Алматы облысының 

   және безендiру, орындауға             әкiмi, Сыртқы iстер 

   отырғызу, делегациялар                министрлiгi 

   үшiн квоталарды келiсу, 

   ас мәзiрiн дайындау, 

   концерттiк бағдарлама); 

   2) бiрге жүретiн адамдар 

   үшiн; 

   3) БАҚ үшiн

14 Ресми делегациялар          2004      Мәдениет министрлiгi, 

   басшылары мен мүшелерiне    жылғы     Ақпарат министрлiгi, 

   арналған мәдени бағдарлама   4-6      Парламенттің Шаруашылық 

   ұйымдастыру                 мамыр     басқармасы (келiсiм 

                                         бойынша), Алматы қаласының 

                                         әкiмi, Алматы облысының 

                                         әкiмi, Сыртқы iстер 

                                         министрлiгi

15 Делегациялардың басшылары   2004      Парламенттiң Шаруашылық 

   үшiн сыйлық жиынтықтарын    жылғы     басқармасы (келiсiм 

   сатып алу, сондай-ақ         4        бойынша) 

   бағдарламалар мен басқа да  мамырға 

   баспа өнiмдерiн дайындау    дейiн

16 Делегацияларға бекiтілген   2004      Парламенттің Шаруашылық 

   Қазақстан Республикасы      жылғы     басқармасы (келiсiм 

   Сыртқы iстер министрлігі.    4-6      бойынша) 

   нің қызметкерлерiн ұялы     мамыр 

   байланыс құралдарымен 

   қамтамасыз ету 

____________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК