2004 жылғы 6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер iскер топтарының бизнес-форумын дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 4 мамырдағы N 130-ө өкімі

2004 жылғы 6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер iскер топтарының бизнес-форумын өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз eту мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған 2004 жылғы 6 мамырда Алматы қаласында "Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер iскер топтарының бизнес-форумын дайындау және өткiзу жөнiндегi іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Алматы қаласының әкiмi мен өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi ресми делегациялар мүшелерiнiң қонақ үйде тұруына 2004 жылға арналған республикалық бюджетте 006 "Өкiлдiк шығындар" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен 340464 (үш жүз қырық мың төрт жүз алпыс төрт) теңге сомасында қаражат бөлсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрiнiң   

2004 жылғы 4 мамырдағы  

N 130 өкiмiмен     

бекiтiлген

"Орталық-Азия Ынтымақтастығы" ұйымына мүше мемлекеттер 

iскер топтарының бизнес-форумын дайындау және өткiзу жөнiндегi 

iс-шаралар 

Жоспары 

(2004 жылғы 5-7 мамыр, Алматы қаласы)

___________________________________________________________________ 

P/c|                    |Орындау   |  

N  |   Іс-шаралар       |мерзiмi   |    Орындауға жауаптылар 

___________________________________________________________________ 

1       2                   3                  4 

___________________________________________________________________ 

1   Бизнес-форумды       2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    өткiзу бағдарламасын 5 мамырға   министрлiгi, Сыртқы 

    дайындау              дейiн      iстер министрлiгi

2   Делегациялардың      2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    құрамын келiсу:      5 мамырға   министрлiгi, Сыртқы 

    ресми делегация       дейiн      iстер министрлiгi 

    (1+2), бiрге 

    жүретiн адамдар 

    (20 адамға дейiн), 

    баспасөз, қатысу. 

    шылардың келу және 

    кету кестесiн 

    жасау

3   Делегацияларды       2004 жылғы   

    ұйымдастыру-хатта.   5 мамырға 

    малық бекiту          дейiн 

    1) Қырғыз Республи.              Индустрия және сауда 

    касының делегациясы              министрлiгi 

    2) Тәжiкстан Респуб.             Энергетика және минералдық 

    ликасының делега.                ресурстар министрлiгi 

    циясы  

    3) Өзбекстан Респуб.             Көлiк және коммуникациялар 

    ликасының делега.                министрлiгi 

    циясы

4   Ресми делегация.     2004 жылғы  Индустрия және сауда  

    ларды, бiрге         5-7 мамыр   министрлiгi, Алматы 

    жүретiн адамдарды                қаласының әкiмi, Сыртқы 

    Алматы қаласы                    iстер министрлiгi, 

    әуежайының                       Кедендiк бақылау агенттiгi, 

    VIP-залы арқылы                  Энергетика және минералдық 

    күтiп алуды және                 ресурстар министрлiгi, Көлiк 

    шығарып салуды,                  және коммуникациялар 

    сондай-ақ шай                    министрлiгi 

    дастарханын 

    ұйымдастыру

5   Алматы қаласын       2004 жылғы  Алматы қаласының әкiмi 

    жалаулармен және     5 мамырға 

    транспоранттармен 

    безендiру

6   Қырғыз Республи.     2004 жылғы  Көлiк және коммуникациялар 

    касының,             5-7 мамыр   министрлiгi, Қорғаныс 

    Тәжiкстан                        министрлiгi, Сыртқы iстер 

    Республикасының                  министрлiгi  

    және Өзбекстан 

    Республикасының 

    делегацияларын 

    тасымалдауды 

    жүзеге асыратын 

    арнайы ұшақтардың 

    Қазақстан 

    Республикасының 

    аумағы үстiнен 

    ұшып өтуiн 

    қамтамасыз ету

7   Қырғыз Республи.     2004 жылғы  Көлiк және коммуникациялар 

    касының, Тәжiкстан   5-7 мамыр   министрлiгi 

    Республикасының 

    және Өзбекстан 

    Республикасының 

    делегацияларын 

    тасымалдауды 

    жүзеге асыратын 

    арнайы ұшақтардың 

    тұрағын, оларға 

    қызмет көрсетудi 

    және жанармай құюды 

    қамтамасыз ету

8   Делегациялар бас.    2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    шылары үшiн жұмыс    6 мамыр     министрлiгi, Энергетика және 

    бабындағы түскi                  минералдық ресурстар 

    асты ұйымдастыру                 министрлiгi, Көлiк және 

                                     коммуникациялар министрлiгi

9   Қазақстан Респуб.    2004 жылғы  Индустрия және сауда минис. 

    ликасы Yкiметiнiң    6 мамыр     трлiгi, Сыртқы iстер 

    атынан ресми                     министрлiгi, Алматы қаласының 

    қабылдау ұйымдас.                әкiмi, Мәдениет министрлiгi 

    тыру (қабылдауды 

    өткiзетiн орынды 

    айқындау және 

    безендiру, орын. 

    дарға отырғызу, 

    делегациялар үшiн 

    квоталарды келiсу, 

    ас мәзiрiн 

    дайындау, концерттiк 

    бағдарлама)

10  Делегация мүшелерiне 2004 жылғы  Индустрия және сауда минис. 

    көлiктiк қызмет      5-7 мамыр   трлiгi, Сыртқы iстер 

    көрсету                          министрлiгi

11  Қазақстан Республи.  2004 жылғы  Iшкi iстер министрлiгi 

    касы жол полициясы.  5-7 мамыр 

    ның автомобильде. 

    рiмен жүретiн 

    бағыттар бойынша 

    алып жүру

12  Делегациялар бас.    2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    шыларын, делегация.  5-7 мамыр   министрлiгi, Сыртқы iстер 

    лар мүшелерiн,                   министрлiгi, Энергетика және 

    бiрге жүретiн                    минералдық ресурстар минис. 

    адамдарды, баспа.                трлiгi, Көлiк және комму. 

    сөздi және күзет                 никациялар министрлiгi 

    офицерлерiн Алматы 

    қаласының қонақ 

    үйлерiнде және 

    қонақ резиденция. 

    ларында орналас. 

    тыруды ұйымдастыру

13  Бизнес-форумды       2004 жылғы  Индустрия және сауда минис. 

    ұйымдастыру үшiн     5 мамырға   трлiгi, Сыртқы iстер минис. 

    үй-жайларды жабдық.  дейiн       трлiгi, Алматы қаласының 

    тау (ұйымдастыру                 әкiмi 

    техникасымен, 

    телефон байланысы. 

    мен кеңсе тауарла. 

    рымен жарақтандыру 

    және т.б.), залды 

    техникалық безендiру 

    (мемлекеттiк жалау. 

    лар, үстелге 

    қойылатын маңдай. 

    шалар мен жалауша. 

    лар, гүлдер, 

    микрофондар)

14  Делегациялар мүше.   2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    лерiне, бiрге жүре.  6 мамыр     министрлiгi 

    тiн адамдарға, 

    баспасөзге және 

    күзетшiлерге 

    бейдждер дайындау

15  "Орталық-Азия        2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    Ынтымақтастығы"      6 мамыр     министрлiгi, Ақпарат 

    Ұйымына мүше                     министрлiгi, Сыртқы iстер 

    мемлекеттер деле.                министрлiгi 

    гациялары басшыла. 

    рының қатысуымен 

    баспасөз конферен. 

    циясын өткiзу, 

    БАҚ-та жариялау 

    (шақыру, баспасөз 

    релиздер, суретке 

    түсіру)

16  Делегациялардың      2004 жылғы  Индустрия және сауда 

    басшыларына сыйлық   5 мамырға   министрлiгi 

    жиынтықтарын сатып   дейiн 

    алу, сондай-ақ 

    бағдарламаларды және 

    басқа да баспа 

    өнiмдерiн 

    даярлау 

__________________________________________________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК