Дүниежүзiлiк сауда ұйымының бас директоры Супачай Паничпакдидiң Қазақстан Республикасына сапарын дайындау және өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 19 тамыздағы N 231-ө өкімі

Дүниежүзiлiк сауда ұйымының бас директоры Супачай Паничпакдидiң Қазақстан Республикасына сапарын 2004 жылғы 24-27 тамызда Алматы мен Астана қалаларында жоғары деңгейде ұйымдастыруды және өткiзудi қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған Дүниежүзiлiк сауда ұйымының бас директоры Супачай Паничпакдидiң Қазақстан Республикасына сапарын дайындау және өткiзу жөнiндегi Iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары, Алматы және Астана қалаларының әкiмдерi, сондай-ақ өзге де мүдделi ұйымдары (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Осы өкiмнiң iске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   

Премьер-Министрiнiң     

2004 жылғы 19 тамыздағы   

N 231 өкімімен       

бекітілген

Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Бас директоры Супачай Паничпакдидiң Қазақстан Республикасына сапарын дайындау 

және өткізу бойынша іс-шаралар жоспары

__________________________________________________________________ 

 N |         Іс-шаралар         | Орындау  |       Жауапты 

п/п|                            |мерзімдері|     орындаушылар 

__________________________________________________________________ 

1.  Қазақстан Республикасының    Сапар      ИСМ (жинақтау), СIМ, 

    Президенті мен Қазақстан     алдында    Қаржымині, ЭБЖМ, АШМ, 

    Республикасы Премьер-                   ККМ, ДСМ, ЭМРМ, 

    Министрінің сұхбаттарының               Әдiлетминi, 

    тезистеріне материалдар                 Ақпаратминi, Еңбекминi, 

    дайындау                                БҒМ, Қоршағанортаминi, 

                                            ТМРА, КБА, АБА, ҚБА 

                                            (келiсiм бойынша), МСА, 

                                            ТСА, ҰБ (келiсім 

                                            бойынша)

2.  Қазақстан экономикасының     Сапар      ИСМ (жинақтау), СIМ, 

    қазiргi заманғы жағдайын     алдында    Қаржымині, ЭБЖМ, АШМ, 

    көрсететін тұсаукесерлік                ККМ, ДСМ, ЭМРМ, 

    және имидждік материалдар               Әдiлетминi, 

    дайындау                                Ақпаратминi, Еңбекминi, 

                                            БҒМ, Қоршағанортаминi, 

                                            ТМРА, КБА, АБА, ҚБА 

                                            (келiсiм бойынша), МСА, 

                                            ТСА, ҰБ (келiсім 

                                            бойынша)

3.  Сапардың бағдарламасын       Сапар      ИСМ 

    дайындау және келiсу         алдында

4.  Авиабилеттердi броньдау      Сапар      ИСМ 

                                 алдында

5.  Астана және Алматы қалала.   Сапар      ИСМ, Астана және Алматы 

    рында делегация үшiн қонақ   алдында    қалаларының әкiмдерi 

    үй нөмiрлерiн броньдау

6.  Республикада және шет        Сапар      Ақпаратминi, СIМ 

    елдерде ақпараттық жария     барысында 

    етудi жүргiзу

7.  Делегацияға бүкiл болуы      Сапар      ИСМ, ПIБ (келiсiм 

    кезеңiнде көлiктiк қызмет    барысында  бойынша), Астана және 

    көрсету                                 Алматы қалаларының 

                                            әкiмдерi

8.  Астана және Алматы қалала.   Сапар      СIМ, ИСМ, ПIБ (келiсiм 

    рының әуежайларында деле.    барысында  бойынша), Алматы және 

    гацияны күтiп алу және                  Астана қалаларының 

    шығарып салу (VIР зал                   әкiмдерi 

    арқылы өту шай дастарханын 

    ұйымдастыру)

9.  Делегацияны бүкiл болу       Сапар      ИСМ 

    кезеңiнде аудармашылар       барысында 

    қызметiмен қамтамасыз ету

10. Индустрия және сауда          Сапар      ИСМ, Алматы қаласының 

    министрi Ә.Р. Жақсыбековтiң,  барысында  әкiмi 

    Қазақстан Республикасының 

    министрлiктерi мен ведомс. 

    тволары басшыларының, ҰБ, 

    ҚБА, ҚҚ ҚЭО, ЕӨҚ, ҚЖК, СӨПО 

    өкiлдерiнiң, Қазақстан 

    кәсiпкерлерi және ғылыми 

    ортаның қатысуымен Алматы 

    қаласында дөңгелек үстелдi 

    ұйымдастыру және өткiзу

11. Алматы қаласында дөңгелек    Сапар      ИСМ 

    үстел өткiзу үшiн конференц  барысында 

    зал жалдау

12. Алматы қаласында дөңгелек    Сапар      ИСМ, Алматы қаласының 

    үстел өткiзу үшiн қонақ      барысында  әкiмi 

    үйдiң конференц залын 

    тиiстi жабдықтармен 

    ресiмдеу және жарақтандыру

13. Алматы қаласындағы дөңгелек  Сапар      ИСМ 

    үстел өткiзу барысында       барысында 

    iлеспе аудармамен 

    қамтамасыз ету

14. Алматы қаласында дөңгелек    Сапар      ИСМ 

    үстел өткiзу барысында       барысында 

    кофе-брейк ұйымдастыру

15. Супачай Паничпакдидiң        Сапар      СIМ, ИСМ, ПIБ (келiсiм 

    құрметiне Қазақстан          барысында  бойынша), Астана 

    Республикасы Үкiметiнiң                 қаласының әкiмi 

    атынан ресми қабылдау 

    ұйымдастыру

16. Делегация үшiн мәдени        Сапар      ИСМ, Астана қаласының 

    бағдарламаны ұйымдастыру     барысында  әкiмi 

    (Президенттiк мәдени 

    орталығында болу)

17. Белгiленген жүру бағыттары   Сапар      IIМ 

    бойынша Қазақстан            барысында 

    Республикасы Жол 

    полициясының машиналарымен 

    бiрге жүрудi қамтамасыз ету 

__________________________________________________________________

Қысқартулардың анықтамасы: СIМ - Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi; ИСМ - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi; IIM - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi; Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi; ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi; АШМ - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi; ККM - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi; ДСМ - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi; ЭMPM - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар министрлігі; Әдiлетминi - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі; Ақпаратминi - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігі; Еңбекминi - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi; БҒМ - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі; Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi; ПIБ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы; ТМРА - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi; КБА - Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгі; АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi; ҚБА - Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау жөнiндегі агенттiгi; МСА - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөнiндегі агенттігі; ТСА - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттігі; ҰБ - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi; СӨПО - Сауда-өнеркәсiп палаталары одағы; ЕӨҚ - Еуразиялық өндiрiстiк қауымдастығы; ҚҚ - Қазақстан Республикасының Қаржыгерлер қауымдастығы; ҚЭО - Қазақстанның экспортаушылар одағы; ҚЖК - Қазақстанның Жұмыс берушiлер конфедерациясы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК