Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрінші кезектегі мәселелерiн шешу жөнiндегі жұмыс тобын құру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 21 қаңтардағы N 10-ө Өкімі

Мойнақ ГЭС-iн салуды бастау мәселелерін шешуді жылдамдату мақсатында:

1 . Мынадай құрамда жұмыс тобы құрылсын:

Оразбаев          - Қазақстан Республикасының Энергетика және 

Бiрлiк Есiркепұлы   минералдық ресурстар вице-министрi, жетекшi

Комаров           - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 

Геннадий            Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi 

Григорьевич         төрағасының орынбасары

Сағындықов        - Қазақстан Республикасы Экономика және 

Самат Алпысұлы      бюджеттiк жоспарлау министрлiгi инвестициялық 

                    жоспарлау және талдау басқармасының бастығы

Әбiтаев           - "КEGOC" акционерлiк қоғамының вице- 

Есберген            президентi (келiсiм бойынша) 

Әбiтайұлы

Белқожаев        -  "Бiрлiк" акционерлiк қоғамының президентi 

Стахан              (келiсiм бойынша) 

Белқожаұлы

Авчиханов        -  "Қазгидрожоба" жабық акционерлiк қоғамының 

Султан              президентi (келiсiм бойынша) 

Гусейнович

Жақанов          -  "Қазақстан Даму Банкi" акционерлiк 

Жанат Шәмшiұлы      қоғамының басқарушы директоры (келiсiм бойынша)

Бейбiтов         -  Қазақстан Республикасы Энергетика және 

Есілбай             минералдық ресурстар министрлiгі Электр 

Досмағамбетұлы      энергетикасы және көмiр өнеркәсiбi 

                    департаментiнiң бөлiм бастығы

2. Қоса берілiп отырған Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн шешу жөнiндегi жұмыс тобының жұмыс жоспары бекiтілсiн.

3. Жұмыс тобы ГЭС салу үшiн заңды тұлға құрылғанға дейiн Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектегi мәселелерiн орындау жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.

4. Жұмыс тобының жетекшісi айына екi рет Мойнақ ГЭС-iн салудың бірінші кезектегі мәселелерін шешу жөніндегі жұмыс жоспарының iске асырылу барысы туралы Үкіметке хабарласын.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 

                                              Премьер-Министрiнiң 

                                           2005 жылғы 21 қаңтардағы 

                                                N 10-ө өкiмiмен 

                                                  бекiтiлген

Мойнақ ГЭС-iн салудың бiрiншi кезектi мәселелерiн 

             шешу жөнiндегi жұмыс тобының 

                    ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

| Р/с N | Жұмыстардың тiзбесi | Орындалу мерзiмi |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Бiрлiк" АҚ-тың Мойнақ ГЭC-iн салудың техникалық- экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге дайындауы және "Қазгидрожоба" ЖАҚ-қа техникалық тапсырма беруi | 2005 жылғы 27 қаңтар |
| 2 | Мойнақ ГЭС-iн салу жобасын iске асыру үшiн заңды тұлғаны құруға қатысу | 2005 жылғы ақпан |
| 3 | Мойнақ ГЭС-iн салудың техни- калық-экономикалық негiз- демесiн, оның iшiнде қоршаған ортаға әсер етуiн алдын ала бағалауды (ҚОӘАлдБ) әзiрлеу | 2005 жылғы 4 наурыз |
| 4 | Техникалық-экономикалық негiздеменi келiсу және сараптау | 2005 жылғы 25 наурыз |
| 5 | Техникалық-экономикалық негiздеменi бекiту | 2005 жылғы 30 наурыз |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК