

**2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 11 наурыздағы N 48-ө Өкімі

      2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындауды және өткiзудi тиiмдi ұйымдастыруды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. 2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) өткiзілсiн.

      2. Қоса берілiп отырған:   
      1) Кеңестi дайындау және өткiзу жөнiндегі ұйымдастыру комитетiнiң құрамы;   
      2) Кеңесті дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша) мен мүдделi ұйымдар Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесінің Басшысы А.А. Тілеубердинге жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                          Қазақстан Республикасы   
                                            Премьер-Министрiнiң   
                                         2005 жылғы 11 наурыздағы   
                                              N 48-ө өкiмiмен   
                                                 бекiтілген

**2005 жылғы 29-31 наурызда Алматы қаласында**   
**Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл**   
**бағдарламасын iске асыру шеңберінде өңiрлiк, қосалқы**   
**өңірлiк ұйымдардың халықаралық кеңесін дайындау**   
**және өткiзу жөніндегі ұйымдастыру**   
**комитетінiң құрамы**

Лавриненко            - Қазақстан Республикасының Көлiк және   
Юрий Иванович           коммуникация бiрiншi вице-министрi

Отто                  - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер бiрiншi   
Иван Иванович           вице-министрi

Шәкiров               - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер   
Асқар Оразәлiұлы        министрiнiң орынбасары

Досжан                - Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат   
Ардақ Дүкенбайұлы       және спорт вице-министрi

Ойнаров               - Қазақстан Республикасының Қаржы   
Азамат Рысқұлұлы        вице-министрi

Сұлтанов              - Қазақстан Республикасының Экономика және   
Бақыт Тұрлыханұлы       бюджеттік жоспарлау вице-министрi

Бөкенов               - Алматы қаласы әкiмiнiң бiрiншi орынбасары   
Қайрат Ахмадиұлы

Сапарбаев             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   
Бердiбек Мәшбекұлы      Кедендiк бақылау комитетiнiң төрағасы

Iнкәрбаев             - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс   
Дабыр Қамысбайұлы       Басқарушысының орынбасары (келiсiм бойынша)

                                         Қазақстан Республикасы   
                                          Премьер-Министрiнiң   
                                        2005 жылғы 11 наурыздағы   
                                            N 48-ө өкiмімен   
                                               бекiтiлген

**2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында**   
**Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы**   
**іс-қимыл бағдарламасын іске асыру**   
**шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың**   
**халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу жөнiндегi**   
**IС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Іс-шаралар атауы | Орындау   мерзімдері | Жауаптылар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ұйымдастыру комитетiн,   хатшылықты және жұмыс   комитетін құру | 2005 жылғы   14 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгі |
| 2. | Кеңестегі қазақстандық ресми делегацияның құрамын және Қазақ-   станнан қатысатын   басқа қатысушыларды   белгiлеу | 2005 жылғы   19 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгі |
| 3. | Кеңес өткiзілетiн   орынды безендiрудi   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   27 наурыз | Алматы қаласы-   ның әкiмдігі |
| 4. | Қонақ үй нөмiрлерiн   брондауды ұйымдастыру,   Кеңеске қатысушыларды   орналастыру жөнiнде   қажеттi шаралар   қабылдау | 2005 жылғы   15 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Президентiнiң   Iс Басқармасы   (келiсiм   бойынша),   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Алматы қала-   сының әкiмдігі |
| 5. | Кеңестi өткiзу үшiн   қажеттi жабдықты, БҰҰ   ақпараттық материал-   дарын әкелу және әкету   кезiнде жедел кедендiк   ресiмдеудi қамтамасыз   ету | 2005 жылғы   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Қаржы министр-   лiгiнiң Кеден-   дiк бақылау   комитетi,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі |
| 6. | Қонақтарға және   Кеңеске қатысушыларға   көлiктiк қызмет көрсе-   тудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы   27-31   наурыз,   1 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Президентiнің   Іс Басқармасы   (келiсiм бойынша),   Алматы қаласы-   ның әкімдiгi,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгі |
| 7. | БҰҰ Хатшылығымен   бiрлесіп Кеңестiң   бағдарламасын әзiрлеу | 2005 жылғы   24 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгі,   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі |
| 8. | Кеңеске қатысушыларды   Алматы қаласының   әуежайында күтiп алуды   және шығарып салуды   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   27-31 наурыз,   1 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі,   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Президентінiң   Iс Басқармасы   (келiсiм   бойынша),   Алматы қаласы-   ның әкiмдiгi |
| 9. | Келген қатысушылардың   Алматы қаласының   әуежайында шекаралық   және кедендiк   бақылаудан оңай өтуi   үшін жеке ("жасыл")   дәлiздердi ұйымдастыру | 2005 жылғы   27-31 наурыз,   1 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Қаржы министр-   лігінің Кеден-   дiк бақылау   комитетi,   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық қауiп-   сiздiк комите-   тiнiң Шекара   қызметі   (келiсiм   бойынша),   Қазақстан   Республикасы   Президентiнiң   Іс Басқармасы   (келiсiм   бойынша) |
| 10. | Қонақтарға және Кеңеске   қатысушыларға визалық   қолдау көрсетудi   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі |
| 11. | Кеңеске қатысушылар   үшін бейдждер дайындау | 2005 жылғы   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы icтep   министрлігі,   "Қазақстан   темір жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм бойынша) |
| 12. | Залдарды дайындауды   және безендiрудi   (дизайн), Кеңеске   қатысушылардың   сөздерін ілесiп аудару   және көрнекi   құралдармен көрсетуге   арналған жағдайды   қамтамасыз ету: | 2005 жылғы   27 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі |
| 1) - залдарды жалға алу      - кофе-брейктер      - 3 тiлдeгі   (ағылшын, француз, орыс) ілеспе аударма жабдығы | 2005 жылғы   29-31   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігi,   Қазақстан   Республикасы   Көлік және   коммуникация   министрлiгi |
| 2) Кеңеске қатысушылар-   дың тамақтануын ұйым-   дастыру (жеке тізiм   бойынша) | 2005 жылғы   29-31 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлік және   коммуникация   министрлігі,   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 3) тутұғырларды (БҰҰ   туы, Қазақстан туы),   Кеңес өткiзілетiн   залдардағы үстелдерде   тулар мен куверткалар-   ды дайындау және орнату | 2005 жылғы   27-31 наурыз,   1 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі,   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компани-   ясы" акционер-   лiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 4) Кеңес өткiзiлетiн   залдарда тиiстi лого-   типпен 3 тілде баннер-   лерді дайындау және орнату | 2005 жылғы   27 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   Алматы қаласы-   ның әкiмдiгі   "Қазаэронави-   гация" респуб-   ликалық мемлекеттiк   кәсiпорны |
| 13. | Хатшылықтың жұмысы   үшiн жағдай жасау,   Кеңестiң жұмысын техни-   калық қамтамасыз ету | 2005 жылғы   25 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлік және   коммуникация   министрлігі |
| 1) хатшылық үшін   офистiк үй-жайларды   жалға алу (қонақ үйде   3 номер) | 2005 жылғы   25-31   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 2) Кеңестi техникалық   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   25-31 наурыз | "Қазақтелеком" ашық акционер-   лiк қоғамы   (келiсiм бойынша),   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| байланыс қызметтерiмен   қамтамасыз ету   (интернет, электрондық   почта, халықаралық   байланыс) | 2005 жылғы   25-31   наурыз | "Қазақтелеком" ашық акционер-   лiк қоғамы   (келiсiм   бойынша),   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 14. | Қонақтарға және Кеңеске   қатысушыларға медицина-   лық қызмет көрсетудi   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   28-31   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Президентінiң   Іс басқармасы   (келiсiм   бойынша),   Алматы қаласы-   ның әкiмдiгi |
| 15. | Күзетілетін тұлғалар-   дың, Кеңестің ресми   делегациялары мүше-   лерінiң қауiпсiздігін   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   28-31 наурыз,   1 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Ұлттық қауiпсі-   здiк комитетi   (келiсiм бойынша),   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi,   Алматы қаласы-   ның әкiмдігі |
| 16. | Кеңеске қатысушылар   үшiн концерттiк   бағдарламасымен ресми қабылдаулар ұйымдастыру:   1) 29 наурыз -   Қазақстан Республикасы   Көлiк және коммуникация   министрiнiң атынан;   2) 30 наурыз -   Қазақстан Республикасы   Үкiметiнің атынан | 2005 жылғы   29 наурыз,   30 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Мәдениет,   ақпарат және спорт министр-   лігі, Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі,   "Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 17. | Кеңеске қатысушылар   үшiн мәдени бағдарлама   дайындау:   1) ұйымдастыру комите-   тiнiң Хатшылығына   орындалуына жауапты   тұлғаларды көрсете   отырып, қабылдаулар   кезiнде Кеңеске   қатысушыларға арналған   (29, 30 наурыз)   концерттік бағдарла-   маның сценарийiн ұсыну | 2005 жылғы   20 наурыз | Қазақстан Республикасы   Мәдениет,   ақпарат және   спорт министр-   лiгi, Алматы   қаласының   әкiмдiгi |
| 2) ұйымдастыру комите-   тінің Хатшылығына   орындалуына жауапты   тұлғаларды көрсете   отырып 31 наурызға   Алматы қаласы және   оның маңайы бойынша   экскурсиялық бағдарла-   маны ұсыну | 2005 жылғы   25 наурыз | Алматы қаласы-   ның әкiмдiгi |
| 18. | Кенеске қатысушыларды   суретке түсiрудi   ұйымдастыру | 2005 жылғы   29-31 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Мәдениет,   ақпарат және   спорт министрлігі |
| 19. | Кеңесті дайындау және   өткiзу барысында   Қазақстан Республикасы   ресми делегациясының   мүшелерiн желілiк   аудармашылармен   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   27-31 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы істер   министрлiгі,   "Ақтау халықа-   ралық теңiз   сауда порты"   республикалық   мемлекеттiк   кәсіпорны |
| 20. | Кеңеске қатысушылар   үшiн тарату   материалдарын дайындау | 2005 жылғы   21 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   "Ақтау халықа-   ралық теңiз   сауда порты"   республикалық   мемлекеттiк   кәсiпорны |
| 21. | Кәдесый заттарын   дайындау | 2005 жылғы   24 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   "Қазпочта"   акционерлік   қоғамы (келiсім   бойынша),   "Қазаэронави-   гация" респуб-   ликалық мемле-   кеттік   кәсіпорны |
| 22. | Кеңеске қатысушыларды   және жұмыс тобын кеңсе   керек-жарақтарымен   қамтамасыз ету | 2005 жылғы   24 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   Қазақстан   темiр жолы"   ұлттық компа-   ниясы" акцио-   нерлiк қоғамы   (келiсiм   бойынша) |
| 23. | Кеңестi дайындау, өткiзу барысын және оның қорытындыларын бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы   наурыз | Қазақстан   Республикасы   Мәдениет,   ақпарат және   спорт министр-   лiгі, Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлігі,   Қазақстан Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі,   "Қазаэронави-   гация" респуб-   ликалық мемле-   кеттік   кәсiпорны |
| 24. | Кеңестiң қорытындылары   бойынша баспасөз   мәслихатын дайындау   және ұйымдастыру | 2005 жылғы   31 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Мәдениет,   ақпарат және   спорт министр-   лiгі, Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлігі |
| 25. | Қазақстан Республикасы   Премьер-Министрiнiң   баяндамасының жобасын   дайындау | 2005 жылғы   25 наурыз | Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi   қатысты минис-   трлiктермен   және ведомство-   лармен бiрлесiп |
| 26. | Кеңестiң қорытындылары   бойынша Қазақстан   Республикасының   Үкiметiне есеп дайындау | 2005 жылғы   20 сәуiр | Қазақстан   Республикасы   Көлiк және   коммуникация   министрлiгi,   Қазақстан   Республикасы   Сыртқы iстер   министрлiгi |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК