

**2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 11 наурыздағы N 48-ө Өкімі

      2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындауды және өткiзудi тиiмдi ұйымдастыруды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. 2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) өткiзілсiн.

      2. Қоса берілiп отырған:

      1) Кеңестi дайындау және өткiзу жөнiндегі ұйымдастыру комитетiнiң құрамы;

      2) Кеңесті дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша) мен мүдделi ұйымдар Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесінің Басшысы А.А. Тілеубердинге жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                          Қазақстан Республикасы

                                            Премьер-Министрiнiң

                                         2005 жылғы 11 наурыздағы

                                              N 48-ө өкiмiмен

                                                 бекiтілген

**2005 жылғы 29-31 наурызда Алматы қаласында**

**Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл**

**бағдарламасын iске асыру шеңберінде өңiрлiк, қосалқы**

**өңірлiк ұйымдардың халықаралық кеңесін дайындау**

**және өткiзу жөніндегі ұйымдастыру**

**комитетінiң құрамы**

Лавриненко            - Қазақстан Республикасының Көлiк және

Юрий Иванович           коммуникация бiрiншi вице-министрi

Отто                  - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер бiрiншi

Иван Иванович           вице-министрi

Шәкiров               - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер

Асқар Оразәлiұлы        министрiнiң орынбасары

Досжан                - Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат

Ардақ Дүкенбайұлы       және спорт вице-министрi

Ойнаров               - Қазақстан Республикасының Қаржы

Азамат Рысқұлұлы        вице-министрi

Сұлтанов              - Қазақстан Республикасының Экономика және

Бақыт Тұрлыханұлы       бюджеттік жоспарлау вице-министрi

Бөкенов               - Алматы қаласы әкiмiнiң бiрiншi орынбасары

Қайрат Ахмадиұлы

Сапарбаев             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

Бердiбек Мәшбекұлы      Кедендiк бақылау комитетiнiң төрағасы

Iнкәрбаев             - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс

Дабыр Қамысбайұлы       Басқарушысының орынбасары (келiсiм бойынша)

                                         Қазақстан Республикасы

                                          Премьер-Министрiнiң

                                        2005 жылғы 11 наурыздағы

                                            N 48-ө өкiмімен

                                               бекiтiлген

**2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында**

**Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы**

**іс-қимыл бағдарламасын іске асыру**

**шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың**

**халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу жөнiндегi**

**IС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Іс-шаралар атауы  | Орындау
мерзімдері  | Жауаптылар  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1.  | Ұйымдастыру комитетiн,
хатшылықты және жұмыс
комитетін құру  | 2005 жылғы
14 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгі  |
| 2.  | Кеңестегі қазақстандық ресми делегацияның құрамын және Қазақ-
станнан қатысатын
басқа қатысушыларды
белгiлеу  | 2005 жылғы
19 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгі  |
| 3.  | Кеңес өткiзілетiн
орынды безендiрудi
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
27 наурыз  | Алматы қаласы-
ның әкiмдігі  |
| 4.  | Қонақ үй нөмiрлерiн
брондауды ұйымдастыру,
Кеңеске қатысушыларды
орналастыру жөнiнде
қажеттi шаралар
қабылдау  | 2005 жылғы
15 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
Iс Басқармасы
(келiсiм
бойынша),
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Алматы қала-
сының әкiмдігі  |
| 5.  | Кеңестi өткiзу үшiн
қажеттi жабдықты, БҰҰ
ақпараттық материал-
дарын әкелу және әкету
кезiнде жедел кедендiк
ресiмдеудi қамтамасыз
ету  | 2005 жылғы
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Қаржы министр-
лiгiнiң Кеден-
дiк бақылау
комитетi,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі  |
| 6.  | Қонақтарға және
Кеңеске қатысушыларға
көлiктiк қызмет көрсе-
тудi қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
27-31
наурыз,
1 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
Іс Басқармасы
(келiсiм бойынша),
Алматы қаласы-
ның әкімдiгi,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгі  |
| 7.  | БҰҰ Хатшылығымен
бiрлесіп Кеңестiң
бағдарламасын әзiрлеу  | 2005 жылғы
24 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгі,
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі  |
| 8.  | Кеңеске қатысушыларды
Алматы қаласының
әуежайында күтiп алуды
және шығарып салуды
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
27-31 наурыз,
1 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі,
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
Iс Басқармасы
(келiсiм
бойынша),
Алматы қаласы-
ның әкiмдiгi  |
| 9.  | Келген қатысушылардың
Алматы қаласының
әуежайында шекаралық
және кедендiк
бақылаудан оңай өтуi
үшін жеке ("жасыл")
дәлiздердi ұйымдастыру  | 2005 жылғы
27-31 наурыз,
1 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Қаржы министр-
лігінің Кеден-
дiк бақылау
комитетi,
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық қауiп-
сiздiк комите-
тiнiң Шекара
қызметі
(келiсiм
бойынша),
Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
Іс Басқармасы
(келiсiм
бойынша)  |
| 10.  | Қонақтарға және Кеңеске
қатысушыларға визалық
қолдау көрсетудi
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі  |
| 11.  | Кеңеске қатысушылар
үшін бейдждер дайындау  | 2005 жылғы
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы icтep
министрлігі,
"Қазақстан
темір жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм бойынша)  |
| 12.  | Залдарды дайындауды
және безендiрудi
(дизайн), Кеңеске
қатысушылардың
сөздерін ілесiп аудару
және көрнекi
құралдармен көрсетуге
арналған жағдайды
қамтамасыз ету:  | 2005 жылғы
27 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі  |
| 1) - залдарды жалға алу
   - кофе-брейктер
   - 3 тiлдeгі
(ағылшын, француз, орыс) ілеспе аударма жабдығы  | 2005 жылғы
29-31
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігi,
Қазақстан
Республикасы
Көлік және
коммуникация
министрлiгi  |
| 2) Кеңеске қатысушылар-
дың тамақтануын ұйым-
дастыру (жеке тізiм
бойынша)  | 2005 жылғы
29-31 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлік және
коммуникация
министрлігі,
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 3) тутұғырларды (БҰҰ
туы, Қазақстан туы),
Кеңес өткiзілетiн
залдардағы үстелдерде
тулар мен куверткалар-
ды дайындау және орнату  | 2005 жылғы
27-31 наурыз,
1 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі,
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компани-
ясы" акционер-
лiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 4) Кеңес өткiзiлетiн
залдарда тиiстi лого-
типпен 3 тілде баннер-
лерді дайындау және орнату  | 2005 жылғы
27 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
Алматы қаласы-
ның әкiмдiгі
"Қазаэронави-
гация" респуб-
ликалық мемлекеттiк
кәсiпорны  |
| 13.  | Хатшылықтың жұмысы
үшiн жағдай жасау,
Кеңестiң жұмысын техни-
калық қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
25 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлік және
коммуникация
министрлігі  |
| 1) хатшылық үшін
офистiк үй-жайларды
жалға алу (қонақ үйде
3 номер)  | 2005 жылғы
25-31
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 2) Кеңестi техникалық
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
25-31 наурыз  | "Қазақтелеком" ашық акционер-
лiк қоғамы
(келiсiм бойынша),
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| байланыс қызметтерiмен
қамтамасыз ету
(интернет, электрондық
почта, халықаралық
байланыс)  | 2005 жылғы
25-31
наурыз  | "Қазақтелеком" ашық акционер-
лiк қоғамы
(келiсiм
бойынша),
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 14.  | Қонақтарға және Кеңеске
қатысушыларға медицина-
лық қызмет көрсетудi
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
28-31
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
Іс басқармасы
(келiсiм
бойынша),
Алматы қаласы-
ның әкiмдiгi  |
| 15.  | Күзетілетін тұлғалар-
дың, Кеңестің ресми
делегациялары мүше-
лерінiң қауiпсiздігін
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
28-31 наурыз,
1 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Ұлттық қауiпсі-
здiк комитетi
(келiсiм бойынша),
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi,
Алматы қаласы-
ның әкiмдігі  |
| 16.  | Кеңеске қатысушылар
үшiн концерттiк
бағдарламасымен ресми қабылдаулар ұйымдастыру:
1) 29 наурыз -
Қазақстан Республикасы
Көлiк және коммуникация
министрiнiң атынан;
2) 30 наурыз -
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің атынан  | 2005 жылғы
29 наурыз,
30 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Мәдениет,
ақпарат және спорт министр-
лігі, Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі,
"Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 17.  | Кеңеске қатысушылар
үшiн мәдени бағдарлама
дайындау:
1) ұйымдастыру комите-
тiнiң Хатшылығына
орындалуына жауапты
тұлғаларды көрсете
отырып, қабылдаулар
кезiнде Кеңеске
қатысушыларға арналған
(29, 30 наурыз)
концерттік бағдарла-
маның сценарийiн ұсыну  | 2005 жылғы
20 наурыз  | Қазақстан Республикасы
Мәдениет,
ақпарат және
спорт министр-
лiгi, Алматы
қаласының
әкiмдiгi  |
| 2) ұйымдастыру комите-
тінің Хатшылығына
орындалуына жауапты
тұлғаларды көрсете
отырып 31 наурызға
Алматы қаласы және
оның маңайы бойынша
экскурсиялық бағдарла-
маны ұсыну  | 2005 жылғы
25 наурыз  | Алматы қаласы-
ның әкiмдiгi  |
| 18.  | Кенеске қатысушыларды
суретке түсiрудi
ұйымдастыру  | 2005 жылғы
29-31 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Мәдениет,
ақпарат және
спорт министрлігі  |
| 19.  | Кеңесті дайындау және
өткiзу барысында
Қазақстан Республикасы
ресми делегациясының
мүшелерiн желілiк
аудармашылармен
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
27-31 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы істер
министрлiгі,
"Ақтау халықа-
ралық теңiз
сауда порты"
республикалық
мемлекеттiк
кәсіпорны  |
| 20.  | Кеңеске қатысушылар
үшiн тарату
материалдарын дайындау  | 2005 жылғы
21 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
"Ақтау халықа-
ралық теңiз
сауда порты"
республикалық
мемлекеттiк
кәсiпорны  |
| 21.  | Кәдесый заттарын
дайындау  | 2005 жылғы
24 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
"Қазпочта"
акционерлік
қоғамы (келiсім
бойынша),
"Қазаэронави-
гация" респуб-
ликалық мемле-
кеттік
кәсіпорны  |
| 22.  | Кеңеске қатысушыларды
және жұмыс тобын кеңсе
керек-жарақтарымен
қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
24 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
Қазақстан
темiр жолы"
ұлттық компа-
ниясы" акцио-
нерлiк қоғамы
(келiсiм
бойынша)  |
| 23.  | Кеңестi дайындау, өткiзу барысын және оның қорытындыларын бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетудi қамтамасыз ету  | 2005 жылғы
наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Мәдениет,
ақпарат және
спорт министр-
лiгі, Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлігі,
Қазақстан Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі,
"Қазаэронави-
гация" респуб-
ликалық мемле-
кеттік
кәсiпорны  |
| 24.  | Кеңестiң қорытындылары
бойынша баспасөз
мәслихатын дайындау
және ұйымдастыру  | 2005 жылғы
31 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Мәдениет,
ақпарат және
спорт министр-
лiгі, Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлігі  |
| 25.  | Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрiнiң
баяндамасының жобасын
дайындау  | 2005 жылғы
25 наурыз  | Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi
қатысты минис-
трлiктермен
және ведомство-
лармен бiрлесiп  |
| 26.  | Кеңестiң қорытындылары
бойынша Қазақстан
Республикасының
Үкiметiне есеп дайындау  | 2005 жылғы
20 сәуiр  | Қазақстан
Республикасы
Көлiк және
коммуникация
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы
Сыртқы iстер
министрлiгi  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК