2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 11 наурыздағы N 48-ө Өкімі

2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесiн дайындауды және өткiзудi тиiмдi ұйымдастыруды қамтамасыз ету мақсатында:

1. 2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы iс-қимыл бағдарламасын iске асыру шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың халықаралық кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) өткiзілсiн.

2. Қоса берілiп отырған: 

      1) Кеңестi дайындау және өткiзу жөнiндегі ұйымдастыру комитетiнiң құрамы; 

      2) Кеңесті дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

3. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша) мен мүдделi ұйымдар Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесінің Басшысы А.А. Тілеубердинге жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 

                                            Премьер-Министрiнiң 

                                         2005 жылғы 11 наурыздағы 

                                              N 48-ө өкiмiмен 

                                                 бекiтілген

2005 жылғы 29-31 наурызда Алматы қаласында 

     Транзиттiк тасымалдар саласындағы Алматы іс-қимыл 

    бағдарламасын iске асыру шеңберінде өңiрлiк, қосалқы 

       өңірлiк ұйымдардың халықаралық кеңесін дайындау 

             және өткiзу жөніндегі ұйымдастыру 

                     комитетінiң құрамы

Лавриненко            - Қазақстан Республикасының Көлiк және 

Юрий Иванович           коммуникация бiрiншi вице-министрi

Отто                  - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер бiрiншi 

Иван Иванович           вице-министрi

Шәкiров               - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер 

Асқар Оразәлiұлы        министрiнiң орынбасары

Досжан                - Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат 

Ардақ Дүкенбайұлы       және спорт вице-министрi

Ойнаров               - Қазақстан Республикасының Қаржы 

Азамат Рысқұлұлы        вице-министрi

Сұлтанов              - Қазақстан Республикасының Экономика және 

Бақыт Тұрлыханұлы       бюджеттік жоспарлау вице-министрi

Бөкенов               - Алматы қаласы әкiмiнiң бiрiншi орынбасары 

Қайрат Ахмадиұлы

Сапарбаев             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi 

Бердiбек Мәшбекұлы      Кедендiк бақылау комитетiнiң төрағасы

Iнкәрбаев             - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс 

Дабыр Қамысбайұлы       Басқарушысының орынбасары (келiсiм бойынша)

Қазақстан Республикасы 

                                          Премьер-Министрiнiң 

                                        2005 жылғы 11 наурыздағы 

                                            N 48-ө өкiмімен 

                                               бекiтiлген

2005 жылғы 29 - 31 наурызда Алматы қаласында 

         Транзиттік тасымалдар саласындағы Алматы 

            іс-қимыл бағдарламасын іске асыру 

     шеңберiнде өңiрлiк, қосалқы өңiрлiк ұйымдардың 

   халықаралық кеңесiн дайындау және өткiзу жөнiндегi 

                   IС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

| N | Іс-шаралар атауы | Орындау мерзімдері | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ұйымдастыру комитетiн, хатшылықты және жұмыс комитетін құру | 2005 жылғы 14 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі |
| 2. | Кеңестегі қазақстандық ресми делегацияның құрамын және Қазақ- станнан қатысатын басқа қатысушыларды белгiлеу | 2005 жылғы 19 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі |
| 3. | Кеңес өткiзілетiн орынды безендiрудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы 27 наурыз | Алматы қаласы- ның әкiмдігі |
| 4. | Қонақ үй нөмiрлерiн брондауды ұйымдастыру, Кеңеске қатысушыларды орналастыру жөнiнде қажеттi шаралар қабылдау | 2005 жылғы 15 наурыз | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасы (келiсiм бойынша), Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Алматы қала- сының әкiмдігі |
| 5. | Кеңестi өткiзу үшiн қажеттi жабдықты, БҰҰ ақпараттық материал- дарын әкелу және әкету кезiнде жедел кедендiк ресiмдеудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы наурыз | Қазақстан Республикасы Қаржы министр- лiгiнiң Кеден- дiк бақылау комитетi, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі |
| 6. | Қонақтарға және Кеңеске қатысушыларға көлiктiк қызмет көрсе- тудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы 27-31 наурыз, 1 сәуiр | Қазақстан Республикасы Президентiнің Іс Басқармасы (келiсiм бойынша), Алматы қаласы- ның әкімдiгi, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгі |
| 7. | БҰҰ Хатшылығымен бiрлесіп Кеңестiң бағдарламасын әзiрлеу | 2005 жылғы 24 наурыз | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі |
| 8. | Кеңеске қатысушыларды Алматы қаласының әуежайында күтiп алуды және шығарып салуды қамтамасыз ету | 2005 жылғы 27-31 наурыз, 1 сәуiр | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Президентінiң Iс Басқармасы (келiсiм бойынша), Алматы қаласы- ның әкiмдiгi |
| 9. | Келген қатысушылардың Алматы қаласының әуежайында шекаралық және кедендiк бақылаудан оңай өтуi үшін жеке ("жасыл") дәлiздердi ұйымдастыру | 2005 жылғы 27-31 наурыз, 1 сәуiр | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Қаржы министр- лігінің Кеден- дiк бақылау комитетi, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiп- сiздiк комите- тiнiң Шекара қызметі (келiсiм бойынша), Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы (келiсiм бойынша) |
| 10. | Қонақтарға және Кеңеске қатысушыларға визалық қолдау көрсетудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы наурыз | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі |
| 11. | Кеңеске қатысушылар үшін бейдждер дайындау | 2005 жылғы наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Сыртқы icтep министрлігі, "Қазақстан темір жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
| 12. | Залдарды дайындауды және безендiрудi (дизайн), Кеңеске қатысушылардың сөздерін ілесiп аудару және көрнекi құралдармен көрсетуге арналған жағдайды қамтамасыз ету: | 2005 жылғы 27 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі |
|  | 1) - залдарды жалға алу - кофе-брейктер - 3 тiлдeгі (ағылшын, француз, орыс) ілеспе аударма жабдығы | 2005 жылғы 29-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігi, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлiгi |
|  | 2) Кеңеске қатысушылар- дың тамақтануын ұйым- дастыру (жеке тізiм бойынша) | 2005 жылғы 29-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
|  | 3) тутұғырларды (БҰҰ туы, Қазақстан туы), Кеңес өткiзілетiн залдардағы үстелдерде тулар мен куверткалар- ды дайындау және орнату | 2005 жылғы 27-31 наурыз, 1 сәуiр | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компани- ясы" акционер- лiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
|  | 4) Кеңес өткiзiлетiн залдарда тиiстi лого- типпен 3 тілде баннер- лерді дайындау және орнату | 2005 жылғы 27 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, Алматы қаласы- ның әкiмдiгі "Қазаэронави- гация" респуб- ликалық мемлекеттiк кәсiпорны |
| 13. | Хатшылықтың жұмысы үшiн жағдай жасау, Кеңестiң жұмысын техни- калық қамтамасыз ету | 2005 жылғы 25 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
|  | 1) хатшылық үшін офистiк үй-жайларды жалға алу (қонақ үйде 3 номер) | 2005 жылғы 25-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
|  | 2) Кеңестi техникалық қамтамасыз ету | 2005 жылғы 25-31 наурыз | "Қазақтелеком" ашық акционер- лiк қоғамы (келiсiм бойынша), "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
|  | байланыс қызметтерiмен қамтамасыз ету (интернет, электрондық почта, халықаралық байланыс) | 2005 жылғы 25-31 наурыз | "Қазақтелеком" ашық акционер- лiк қоғамы (келiсiм бойынша), "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
| 14. | Қонақтарға және Кеңеске қатысушыларға медицина- лық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы 28-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Президентінiң Іс басқармасы (келiсiм бойынша), Алматы қаласы- ның әкiмдiгi |
| 15. | Күзетілетін тұлғалар- дың, Кеңестің ресми делегациялары мүше- лерінiң қауiпсiздігін қамтамасыз ету | 2005 жылғы 28-31 наурыз, 1 сәуiр | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсі- здiк комитетi (келiсiм бойынша), Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi, Алматы қаласы- ның әкiмдігі |
| 16. | Кеңеске қатысушылар үшiн концерттiк бағдарламасымен ресми қабылдаулар ұйымдастыру: 1) 29 наурыз - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрiнiң атынан; 2) 30 наурыз - Қазақстан Республикасы Үкiметiнің атынан | 2005 жылғы 29 наурыз, 30 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министр- лігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
| 17. | Кеңеске қатысушылар үшiн мәдени бағдарлама дайындау: 1) ұйымдастыру комите- тiнiң Хатшылығына орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, қабылдаулар кезiнде Кеңеске қатысушыларға арналған (29, 30 наурыз) концерттік бағдарла- маның сценарийiн ұсыну | 2005 жылғы 20 наурыз | Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министр- лiгi, Алматы қаласының әкiмдiгi |
|  | 2) ұйымдастыру комите- тінің Хатшылығына орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып 31 наурызға Алматы қаласы және оның маңайы бойынша экскурсиялық бағдарла- маны ұсыну | 2005 жылғы 25 наурыз | Алматы қаласы- ның әкiмдiгi |
| 18. | Кенеске қатысушыларды суретке түсiрудi ұйымдастыру | 2005 жылғы 29-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі |
| 19. | Кеңесті дайындау және өткiзу барысында Қазақстан Республикасы ресми делегациясының мүшелерiн желілiк аудармашылармен қамтамасыз ету | 2005 жылғы 27-31 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлiгі, "Ақтау халықа- ралық теңiз сауда порты" республикалық мемлекеттiк кәсіпорны |
| 20. | Кеңеске қатысушылар үшiн тарату материалдарын дайындау | 2005 жылғы 21 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, "Ақтау халықа- ралық теңiз сауда порты" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны |
| 21. | Кәдесый заттарын дайындау | 2005 жылғы 24 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, "Қазпочта" акционерлік қоғамы (келiсім бойынша), "Қазаэронави- гация" респуб- ликалық мемле- кеттік кәсіпорны |
| 22. | Кеңеске қатысушыларды және жұмыс тобын кеңсе керек-жарақтарымен қамтамасыз ету | 2005 жылғы 24 наурыз | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, Қазақстан темiр жолы" ұлттық компа- ниясы" акцио- нерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) |
| 23. | Кеңестi дайындау, өткiзу барысын және оның қорытындыларын бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетудi қамтамасыз ету | 2005 жылғы наурыз | Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министр- лiгі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі, "Қазаэронави- гация" респуб- ликалық мемле- кеттік кәсiпорны |
| 24. | Кеңестiң қорытындылары бойынша баспасөз мәслихатын дайындау және ұйымдастыру | 2005 жылғы 31 наурыз | Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министр- лiгі, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігі |
| 25. | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң баяндамасының жобасын дайындау | 2005 жылғы 25 наурыз | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi қатысты минис- трлiктермен және ведомство- лармен бiрлесiп |
| 26. | Кеңестiң қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне есеп дайындау | 2005 жылғы 20 сәуiр | Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК