Мемлекет басшысының злектрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 178-ө Өкімі

Сайлаушылардың тiзiмдерiн қалыптастыру әдiстемесiн және электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiру мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн.

3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы A.A.Тiлеубердинге жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 

                                              Премьер-Министрiнiң 

                                           2005 жылғы 27 маусымдағы 

                                               N 178-ө өкімiмен 

                                                  бекiтiлген

Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi 

   жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi 

                      iс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрiнiң 2006.04.06.  N 86  өкімімен.

| Р/с N | Iс-шаралар | Мерзiмi | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау- шылар | Қаржы- ландыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Азаматтардың бiрыңғай электрондық тіркеу тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi iс-шаралар |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" заң жобасын енгізу | 2006 жылғы 3- тоқсан | Заң жобасын Қазақстан Республи- касының Парламен- тіне енгізу | Қазақстан Республи- касы Әдiлет министрлi-гi | Талап етіл- мейді |
| 1.2 | "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын және "Мекен-жай тiркелiмi" жүйесiн құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру | 2007 жылғы 4-тоқсан | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ақпарат беру | Қазақстан Республи- касы Ақпарат- тандыру және байланыс агенттiгi | 342362,5 мың теңге сомасын- дағы 005 "Мемле- кеттік деректер базасын құру" респуб- ликалық бюджет- тік бағдар- лама |
| 1.3 | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына халық- ты есепке алуды жүзеге асыратын жергiлiктi орган- дардың ақпаратымен салыстырылған мәлiметтердiң негiзiнде электрон- дық жеткiзгiштер- дегі сайлаушылар туралы мәлiметтер- дi беру | Жыл сайын 1 шілде мен 1 қаңтарға және Қазақстан Республи- касы Орталық сайлау комиссия- сының сұрау салуы бойынша | Сайлаушы- лардың тiзiмi | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдері | Талап етіл- мейді |
| 1.4 | Қазақстан Республикасының сайлаушы-азаматта- рының бiрыңғай электрондық тiркеу тiзiлiмiн өзектi ету жөнiндегі жұмысты ұйымдастыру | 2005 жылғы 3-тоқсан | Азаматтар- дың электрон- дық тiркеу тiзiлiмi | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi, Қазақстан Республи- касы Орталық сайлау комиссиясы (келiсiм бойынша) | Талап етіл- мейді |
| 1.5 | Мекен-жай тiркелi- мiн жүргiзудiң тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiм дайындау | 2005 жылғы 3-тоқсан | Норматив- тiк құқықтық кесiм | Қазақетан Республи- ликасы Ақпарат- тандыру және байланыс агенттiгi, Қазақстан Республи- касы Әдiлет министр- лiгi | Талап етіл- мейді |
| IІ. Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi iс-шаралар |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Облыстық әкiмдiктердi штрих-кодтарды жапсыру үшін тізімдер жасау жөніндегі формат- пен, штрих-кодтар- ды қалыптастыру және басып шығару жөніндегі бағдарла- малық қамтамасыз етумен, төлқұжат- тық дерекқордан ақпаратпен қамта- масыз ету | 2005 жылғы 3-тоқсан | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ақпарат беру | Қазақстан Республи- касы Орталық сайлау комиссия- сы (келiсiм бойынша) | Талап етіл- мейді |
| 2.2 | Штрих-кодты қалыптастырудың және басып шығарудың тәртiбi туралы нұсқаулық әзiрлеу, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдiк- терiнiң өкілдерiн оқытуды жүргізу | 2005 жылғы 3-тоқсан | Нұсқаулық,оқыту жөнiнде курстар өткiзу | Қазақстан Республи- касы Орталық сайлау комиссия- сы (келiсiм бойынша) | 16291 мың теңге сомасын- дағы 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдас- тыру" респуб- ликалық бюджет- тiк бағдар- лама |
| 2.3 | Жергілiктi жерлерде штрих- кодтарды қалыптас- тыру, басып шығару және жапсыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру | 2005 жылғы 3-тоқсан | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | Жергі- лікті бюджет |
| 2.4 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлігін және Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясын Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi жұмыстардың барысы туралы хабардар ету | Ай сайын және Қазақстан Республи- касы Президен- тi Әкiмшілі- гiнің сұрау салуы бойынша | Қазақстан Республи- касы Президен- тiнiң Әкімшiлi- гіне және Қазақстан Республи- касының Орталық сайлау комиссия- сына ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | Талап етіл- мейді |
| ІІІ. "Инженерлiк-техникалық орталық" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Инженерлiк-техника- лық орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорынын құру | 2005 жылғы шілде | Қазақстан Республи- касының Yкiметi қаулысының жобасы | Қазақстан Республи- касы Орталық сайлау комиссиясы (келiсiм бойынша) | 9710 мың теңге сомасын- дағы 003 "Инже- нерлiк техни- калық орталық құру" респуб- ликалық бюджет- тiк бағдар- лама |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК