Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 20 шілдедегі N 202-ө Өкімі

Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн ұйымдастыру мақсатында қоса берiлiп отырған Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 

                                               Үкiметiнiң 

                                         2005 жылғы 20 шілдедегі 

                                             N 202-ө өкiмiмен 

                                                 бекiтiлген

Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру 

                жөнiндегi iс-шаралар жоспары

| Р/с N | Iс-шара | Аяқ- талу нысаны | Орын- дауға жауап- тылар | Орындалу мерзiмi | Бол- жамды шығыс- тар (млн. теңге) | Қаржы- ландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2006 жылы қаржы орталы- ғының атқарушы органының бюджетiн қалыптас- тыруға бағыттал- ған бюджеттiк бағдарла- маларды "2006 жылға арналған республи- калық бюджет туралы" Қазақстан Республи- касы Заңының жобасына енгізуге бағыт- талған шаралар қабылдау | Қазақ- стан Рес- публи- касы- ның Үкi- метiне ақпа- рат | ЭБЖМ (жи- нақ- тау), ҚҰБ (келi- сiм бой- ынша), Алматы қала- сының әкiм- дігі | 2005 жылғы тамыз | - | - |
| 2 | "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республи- касы заңының жобасын, "Қазақ- стан Республи- касының кейбiр заңнама- лық кесiм- дерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiс- тер мен толықты- рулар енгiзу туралы" заңнама- лық кесiм- дердiң жобаларын әзiрлеу | Қазақ- стан Рес- публи- касы заңна- малық кесiм- дерi- нiң жоба- лары | ЭБЖМ (жи- нақ- тау), Әдi- лет- минi, Қаржы- минi, ҚҰБ (келi- сiм бой- ынша), ҚҚА (келi- сiм бой- ынша), МТЗО (келi- сiм бой- ынша) | 2005 жылғы шілде, тамыз | - | - |
| 3 | Қаржы орталығы жұмысының басталуын институ- ционалды қамтама- сыз ету жөнiнде шаралар қабылдау | Қазақ- стан Рес- публи- касы- ның Үкi- метiне ақпа- рат | ЭБЖМ (жинақ- тау), Алматы қала- сының әкiм- дiгi, мүдделi мемле- кеттiк орган- дар | "Алматы қаласы- ның өңiрлiк қаржы орталығы туралы" Қазақ- стан Респуб- ликасы Заңының қабыл- данған күнiнен бастап 15 күн iшiнде | - | - |
| 4 | Қаржы орталы- ғының органда- рын және қатысушы- ларын орналас- тыру үшiн үй-жайлар бөлуге (алуға) бағыттал- ған шаралар қабылдау, оның iшiнде осы iс-шара- ларды қаржылан- дыруға республи- калық бюджеттен қаражат бөлу | Қазақ- стан Рес- публи- касы- ның Үкi- метiне ақпа- рат | ЭБЖМ (жи- нақ- тау), Қаржы- минi, Алматы қала- сының әкiм- дiгi | 2005 жылғы тамыз | - | - |
| 5 | Қаржы орталы- ғының операция- лық қыз- меттерiн жүзеге асыру үшiн жағдайлар дайындау | Қазақ- стан Рес- публи- касы- ның Үкi- метiне ақпа- рат | ЭБЖМ (жи- нақ- тау), ҚҚА (келi- сiм бой- ынша), КАSЕ (келi- сiм бой- ынша), Алматы қала- сының әкiм- дiгi | 2005 жылғы желтоқ- сан | - | - |

Ескерту: 

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi 

      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi 

      ҚҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi 

      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі 

      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi 

      МТЗО - "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ 

      КАSЕ - Қазақстандық қор биржасы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК