Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 1 наурыздағы N 38-ө Өкімі

Қазақстан Республикасында 2006 - 2007 жылдары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туудың халықаралық өлшемдерiне көшу жөнiндегi дайындық iс-шараларын жүргiзу мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Мүдделi министрлiктер, Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:


      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;


      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Yкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы


                                                Премьер-Министрiнiң


                                             2006 жылғы 1 наурыздағы


                                                  N 38-ө өкiмiмен


                                                     бекiтiлген

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі




    туу мен өлі туу өлшемдеріне Қазақстан Республикасының 




               көшуі жөніндегі іс-шаралар жоспары

| р/с N | Іс-шаралар | Аяқта- лу нысаны | Жауап- ты орын- даушы- лар | Орында- лу мерзімі | Болжа- нып отыр- ған шығыс- тар (млн. теңге) | Қаржы-ланды- ру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ұйымдастыру-құқықтық іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дүниежүзілік ден- саулық сақтау ұйымы ұсынған тірі туу мен өлі туу өлшемдеріне (бұдан әрі - ДДҰӨөлшемде- рі) сәйкес бала- лардың туылу және шетінеу жағдайла- рын тіркеуді рег- ламенттейтін қол- даныстағы норма- тивтік құқықтық кесімдерге тексеру жүргізу | Қазақ- стан Рес- публи- касы- ның Үкіме- тіне есеп | ҚРДСМ (жинақ- тау), ҚР Әділет- мині, ҚРСА | 2007 жылғы II тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 2. | ДДҰ өлшемдеріне сәйкес балалардың туылу және шетінеу жағдайларын тіркеу үшін пайдаланыла- тын ведомстволық есепке алу-есеп беру құжаттамасы- на өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ (жинақ- тау), ҚР Әділет- мині, ҚРСА | 2007 жылғы IV тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 3. | Қолданыстағы»"Жүк- ті әйелдер мен жаңа туған нәрес- телерді күту жөніндегі диагнос- тика мен емдеудің мерзімді клиника- лық хаттамалары- на" тексеру жүргі- зу және ДДҰӨөлшем- дерін ескере отырып өзгерістер енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ | 2007 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 4. | БАҚ-ты тарта отырып, халық арасында ДДҰӨ өлшемдерін енгізу жөніндегі түсін- дірме науқанын жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпа- рат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкім- дікте- рі, ха- лықара- лық ұйымдар (келі- сім бойын- ша) | 2006 - 2007 жылдар ішінде | Халықа- ралық ұйым- дардың қаража- ты |  |
| 2. Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ДДҰ өлшемдерін ескере отырып, мамандарды диплом- ға дейінгі және дипломнан кейінгі даярлаудың оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу | Бұйрық | ҚРДСМ | 2006 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 6. | ДДҰ өлшемдерін қолдануды үйретуге мұқтаж медицина қызметкерлерінің болжамды санын анықтау | ҚР ДСМ-ге ақпа- рат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкім- діктері | 2006 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 7. | ДДҰ өлшемдерін қолдануға медицина қызметкерлерін оқыту кестесін бекіту | Бұйрық | ҚРДСМ, халық- аралық ұйымдар (келі- сім бойын- ша) | 2006 жылғы IV тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 8. | Балалар мен босан- дыру ұйымдарының медицина қызмет- керлерін, облыс- тардың, Астана және Алматы қала- ларының патолого- анатомиялық қызмет мамандарын ДДҰ өлшемдерін қолда- нуға оқыту | Бұйрық | ҚРДСМ, халық- аралық ұйымдар (келі- сім бойын- ша) | 2007 жылдың ішінде | Халық- аралық ұйым- дардың қара- жаты |  |
| 3. Босандыру және балалар қызметінің медициналық ұйымдарын дәрілік қамтамасыз ету мен материалдық-техникалық жарақтандыруды жетілдіру |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Балалар мен босан- дыру ұйымдарының жаңа туған нәрес- телерге (оның ішінде аз дене салмағымен туған) реанимациялық көмек көрсету үшін қажетті медицина- лық жабдықтарға қажеттілігін анықтау | ҚР ДСМ-ге ақпа- рат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкім- діктері | 2006 жылғы II тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 10. | ДДҰ өлшемдерін ескере отырып, жаңа туған бала- ларға медициналық көмек көрсету үшін балалар мен босан- дыру ұйымдарының арнайы дәрілік құралдарға (сур- фактант) қажетті- лігін анықтау жөніндегі жұмысты жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпа- рат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкім- діктері | 2006 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 11. | Балалар мен босан- дыру ұйымдарының жарақтандырылу деңгейін медицина- лық жабдықтармен және медициналық мақсаттағы бұйым- дармен жарақтан- дырудың ең аз нормативіне дейін жеткізу | ҚР ДСМ-ге ақпа- рат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкім- діктері | 2006 - 2007 жылдар ішінде | 2006 жыл - 2859,9 2007 жыл* - 2948,1 | Респуб- ликалық бюджет- тен ны- саналы транс- ферттер (038 бюджет- тік бағдар- лама) |
| 4. Әлеуметтік қолдау жөніндегі іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ДДҰ өлшемдерін ескере отырып, балалары бар отба- сыларына мемлекет- тік жәрдемақы төлеу үшін қажетті қаржы қаражатын есептеу мақсатында 2008 - 2010 жыл- дары балалар туы- луының болжамды санын және нәрес- телердің шетінеу көрсеткішін анықтау | ҚР Еңбек- миніне ақпа- рат | ҚРДСМ | 2006 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 5. Халықаралық өлшемдерді ескере отырып, балалардың туылу және шетінеу жағдайларын тіркеу жөніндегі іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап денсаулық сақтау ұйымдарына ДДҰ өлшемдеріне сәйкес балалардың туылу және шетінеу жағдайларын тіркеуді енгізу | Норма- тивтік құқық- тық кесім- нің жобасы | ҚРДСМ (жинақ- тау), ҚРСА | 2007 жылғы IV тоқсан | Талап етіл- мейді |  |

* қаржы қаражатының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланады

Ескертпе:


      ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі


      ҚР Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі


      ҚР Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі


      ҚР СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК