Мемлекет басшысы Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 2 наурыздағы N 43-ө Өкімі

Мемлекет басшысы 2005 жылғы 7 қарашадағы кеңесте Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған міндеттерді іске асыру мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша Мемлекет басшысы қойған міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Мемлекеттік органдардың басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, сондай-ақ өзге де мүдделі мемлекеттік ұйымдар Жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі Ш.Қ.Құлмахановқа жүктелсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы


                                             Премьер-Министрінің


                                            2006 жылғы 2 наурыздағы


                                          N 43-ө өкімімен бекітілген

Мемлекет басшысы Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік






     және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған






       міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орын- далу мерзі- мі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Табиғи және техноген- дік сипаттағы күшті жер сілкіністерін болжау проблемалары- на, оларды болжаудың тиімді әдістерін әзірлей отырып, оның ішінде жерді ғарыштық қашықтықтан зондылау мүмкіндіктерін пайда- лана отырып, жаңа теориялық көзқарас- тар негізінде қазіргі заманғы геодинамика- лық және сейсмикалық процестер заңдылықта- рының іргелі және қолданбалы зерттеуле- рін одан ары дамытуды қамтамасыз ету | ТЖМ-ға ұсыныс* | БҒМ (жинақтау), ЭМРМ | 2006 жылғы сәуір |
| 2. | Сейсмикалық қауіпті- лік қатерін дұрыс бағалау және негіз- делген құрылыс саяса- тын жүргізу үшін 2007 -2009 жылдары респуб- ликаның облыстарын сейсмикалық аудандар- ға егжей-тегжейлі бөлу және қалалары мен басқа елді мекен- дерді сейсмикалық шағын аудандарға бөлу карталарын жасау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | БҒМ-ның бұйрығы | БҒМ (жинақтау), ИСМ, Алматы қала- сының, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2006 жылғы мамыр |
| 3. | Күшті жер сілкіністе- рінің қаупі туралы халықты жедел құлақ- тандырудың автомат- тандырылған жүйесін құру жөніндегі іс- шаралар жоспарын әзірлеу | БҒМ мен ТЖМ-ның бірлескен бұйрығы | БҒМ (жинақтау), ТЖМ, ЭМРМ, ККМ, МАСМ, АБА, Алматы қаласының, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2006 жылғы маусым |
| 4. | Сейсмологиялық қада- ғалаулардың және жер сілкіністерін болжау- дың республикалық жүйесін жаңғыртуды, техникалық дамытуды, бағдарламалық-матема- тикалық және ақпарат- тық қолдауды қамтама- сыз ету, республика- ның сейсмикалық қауіпті өңірлерінде, оның ішінде мұнай-газ өндіру аудандарында жоғары технологиялы қазіргі заманғы цифр- лық аппаратурамен және байланыс құрал- дарымен, басқа елдер- дің ықпалдастырылған ұқсас жүйелерімен жарақтандырылған сейсмологиялық стан- циялар мен қадағалау пункттерін құру | ТЖМ-ға ұсыныс* | БҒМ (жинақтау), ЭМРМ, ТЖМ, АБА | 2006 жылғы сәуір |
| 5. | Астана қаласында сейсмологиялық дерек- терді жинаудың және өңдеудің қайталама орталығын құру мәселесін пысықтау | ТЖМ-ға ұсыныс* | БҒМ (жинақтау), ЭМРМ, ТЖМ, Астана қаласының әкімі | 2006 жылғы сәуір |
| 6. | Сейсмология саласын- дағы халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамытуды қамтама- сыз ету, маманданды- рылған шетелдік ұйымдармен жер сілкі- ністерін қысқа мерзімді болжаудың әдістерін жасау жөнінде кеңінен тәжірибе алмасуды, қазіргі заманғы жаб- дықтарды, цифрлық аппаратуралар мен байланыс құралдарын әлемдік жетекші өндірушілермен тығыз байланыс ұйымдастыру | ТЖМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), ЭМРМ, СІМ, ИСМ, АБА | жыл сайын, 5 қаңтар |
| 7. | Авариялық-кұтқару қызметтері күштері- нің, Азаматтық қорға- ныс құралымдары мен инженерлік қорғаудың мамандандырылған жасақтарының материалдық-техника- лық базасы мен штат санын нығайту, олар- дың қиратушы жер сілкіністері жағдай- ында іс-қимылдарға дайындығын қамтама- сыз ету | ТЖМ-ға ұсыныс* | Қорғанысмині, ІІМ, ККМ, ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2006 жылғы мамыр |
| 8. | Күштердің құрамы мен құралдарын айқындау, мыналарды көздей отырып, республиканың әрбір сейсмикалық қауіпті өңірінде қиратушы жер сілкі- ністеріне дайындық және ден қою жоспар- ларына түзету жүргізу: 1) көшіру пункттері- нің, ұтқыр медицина- лық госпитальдердің, шатырлы лагерьлер мен зардап шеккендерді орналастыруға арнал- ған стационарлық пункттердің жеткілік- ті санын құру; 2) авариялық құтқа- ру жұмыстарын орындау учаскелерін дәл айқындай және осы мақсаттар үшін барлық қолда бар темір жол станциялары мен тұйықтарды, әуежайлар мен әуеайлақтарды жұмылдыра отырып, еліміздің басқа өңір- лерінен табиғат апаты аймағына күштерді эшелондап енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныс | ТЖМ (жинақтау), Қорғанысмині, ІІМ, ДСМ, ККМ, ЭМРМ, ИСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2006 жылғы маусым |
| 9. | Халықты, барлық деңгейдегі басшылар- ды мамандандырылған орталықтарда, дайын- дық курстарында және оқу орындарында жер сілкіністері жағдай- ындағы іс-қимылдардың ережесі мен тәртібіне үйретудің жеткілікті деңгейін, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы осы саладағы білімді насихаттауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ (жинақтау), БҒМ, МАСМ, орталық атқарушы органдар, Алматы қаласының, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | жыл сайын, 15 ақпан |
| 10. | Зардап шеккендерге уақтылы және, ең алдымен, жарақат алушылық және уроло- гиялық сипаттағы толық медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы техникамен және аппа- ратурамен жарақтанды- рылған мамандандырыл- ған жылжымалы госпи- тальдерді республика- лық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен құру жөнінде ұсыныс енгізу | ТЖМ-ға ұсыныс* | ДСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері, ТЖМ | 2006 жылғы сәуір |
| 11. | Тұрғын үйлерді, ғима- раттар мен құрылыс- тарды зерттеу және сейсмикалық күшейту жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған өңірлік бағдарламалар әзірлеу | Алматы қаласының, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстары әкімдерінің, ИСМ-ның кесімдері | Алматы қаласының, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2006 жылғы маусым |
| 12. | Сейсмикалық қауіпті аймақтардағы объекті- лерді жобалаудың және салудың жай-күйіне талдау жүргізу және осы саладағы қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныс енгізу | ТЖМ-ға ұсыныс, Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | ИСМ (жинақтау), Алматы қаласы- ның, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2007 жылғы 5 қаңтар |

Ескертпе:


      * - осы Іс-шаралар жоспарының 1, 4, 5, 10-тармақтарында көзделген іс-шаралар бойынша ұсыныстарды жауапты мемлекеттік орган әзірленетін Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың 2007-2015 жиындарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасына енгізу үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне, 7-тармақ бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі қажет.


      Аббревиатуралардың толық жазылуы:


      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі


      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі


      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі


      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі


      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі


      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


      Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі


      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі


      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі


      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі


      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК