2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 3 мамырдағы N 115-ө Өкімі

2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны тиiмдi дайындауды қамтамасыз ету және өткiзу мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған 2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары мен мүдделi ұйымдары Жоспарда көзделген iс-шараларды орындау жөнiндегi шараларды қабылдасын.

3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, Жоспардың тиiстi тармақтарында көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне жүктелсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы


                                              Премьер-Министрінің


                                             2006 жылғы 3 мамырдағы


                                                N 115-ө өкімімен


                                                   бекітілген

2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында»"Қазақстан






   жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға






  жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және






             өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N№ | Іс-шара | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | "Қазақстан жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияға (бұдан әрі - конференция) қатысушылардың құрамын қалыптастыру | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 2 | Конференцияға қатысушыларды шақыру | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| 3 | Конференцияны өткізу үшін "Okan Intercontinental" қонақ үйінде залды брондау және оған ақы төлеу | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 4 | Астана қаласының қонақ үйлерінде конференцияға шетелдік қатысушыларды орналастыру орындарын брондау және оған ақы төлеу | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 5 | Конференцияға қатысу үшін шетелдік консультанттарды тарту | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 6 | Конференцияның баспасөз релизін дайындау, баспасөзді шақыру | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 7 | Конференцияның негізгі баяндамашылары тезистерінің жобаларын дайындау | 3 мамырға дейін | Негізгі баяндамашылар, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 8 | Конференцияға бейне- және тарату материалдарын дайындау | 3 мамырға дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы, "Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
| 9 | Конференцияға шетелдік қатысушыларды әуежайда қарсы алу және Астана қаласының қонақ үйлеріне орналастыру | 4 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 10 | Бағдарламаға сәйкес конференцияны өткізу | 5 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдары, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 11 | Конференция үзілістерінде кофе-брейктер, түскі ас және ол аяқталғаннан кейін кешкі ас ұйымдастыру | 5 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 12 | Астана қаласы бойынша экскурсияны, конференцияға шетелдік қатысушыларды шығарып салуды ұйымдастыру және өткізу | 6 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК