2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1-р Өкімі

2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының қызметiн үйлестiру мақсатында:


      1. Қоса берiлiп отырған:


      2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары;


      2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын дайындау және өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы бекiтiлсiн.


      2. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелсiн.

Премьер-Министрдiң




      мiндетiн атқарушы

Қазақстан Республикасы


                                             Премьер-Министрiнiң


                                           2007 жылғы 5 қаңтардағы


                                           N 1-ө өкiмiмен бекiтiлген

2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын өткізу






                  жөнiндегi iс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралардың атауы | Өткiзiлетiн уақыты және орны | Жауапты орындаушылар | Қаржыландыру көздері (республикалық және жергілікті бюджеттер), сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Қазақстан Республикасы мен Украина президенттерінің қатысуымен Украинадағы Қазақстан жылының салтанатты ашылуы Бизнес-форум | ақпан, Киев | ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР СІМ, МАМ, ИСМ, ККМ, БҒМ, АШМ Алматы, Ақмола облыстарының және Астана қаласының әкімдіктері | ҚР МАМ қаражаты 56 млн.979 мың теңге ҚР ИСМ Инвестициялық комитеті "Қазына" ОДҚ АҚ-мен бірлесіп |
| 2. | Бокстан және еркiн күрестен халықаралық турнир Муай-тайдан (тай-боксы, ерлер) Қазақстан-Украина матчтың кездесуі | 14-20 мамыр, Киев | ҚР ТСМ | ҚР ТСМ қаражаты 5442,5 мың теңге 1555 мың теңге |
| 3. | Бірлескен оқу-жаттығу жиыны және еркiн күрестен (ерлер мен әйелдер) Қазақстан және Украина құрама командаларының матчтық кездесуі | 10-20 ақпан, Киев | ҚР ТСМ | ҚР ТСМ қаражаты 4245 мың теңге |
| 4. | Жеңіл отлетикадан мүгедек спортшылар арасындағы Украинаның ашық чемпионатына қатысу | 22-25 мамыр, Киев | ҚР МТС | ҚР ТСМ қаражаты 2240 мың теңге |
| 5. | Қазақстан Республиканың Қорғаныс министрлігінің Орталық ансаблі шығармашылық ұжымының Украина Қорғаныс министрлігінің бөлімдері мен гарнизондарында өнер көрсетуі | мамыр | ҚР Қорғанысмині | ҚР СІМ қаражаты (005 "Шетелдік іссапарлар") |
| 6. | "Болашақ - бiздiкi!" ұранымен Қазақстан және Украина жастар ұйымдарының слеты | 3-тоқсан Киев | ҚР БҒМ | ҚР БҒМ қаражаты 3701 мың теңге |
| 7. | "Астана-Киев" телекөпiрiн өткiзе отырып, бiрлескен "медиа-жоба" | қараша,Киев | ҚР МАМ (БАҚ комитеті), "Хабар агенттігі" АҚ |  |
| 8. | Мыналарға арналған әдеби кештер: Абайды еске түсіру "Абайдың ұлы жолы" Абай Құнанбаев "Барлық бастаулардың басы" - Жамбыл Жабаевтың еске түсіруге арналған "Адамдарды жырлаған жүрек" деген көрме Жамбыл Жабаевтің арналған кітап көрмесі "Өз жерінің ұлы" Мұхтар Әуезовтың 110 жылдығының арналған кітап көрмесі | тамыз И.Я.Франко атындағы Қырым республикалық әмбебап ғылыми кітапханасы, "Халықтар достығы" бөлімі,2007 жыл бойына | ҚР-дың Украинадағы Елшілігі | ҚР СІМ қаражаты |
| 9. | Тың игерушілер слеті | қыркүйек, Полтава | ҚР АШМ | Украинаның облыстық өндірістік ауыл шаруашылығы кәсіп орындары, Украинаның Аграрлық саясат министрлігі, Полтава облыстық әкімшілігі |
| 10. | Украинадағы Қазақстан жылының салтанатты жабылуы | желтоқсан | ҚР МАМ | ҚР МАМ қаражаты |
| 2-бөлім. Жергілікті атқарушы органдар деңгейінде өткізілетін іс-шаралар Қарағанды облысы |  |  |  |  |
| 1. | Қарағанды облысының Днепропетровск облысындағы күндерi, Қарағанды және Днепропетровск облыстары iскер топтарының сауда-экономикалық миссиясын өткiзу | қыркүйек Днепропетровск | "Қарағанды облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті " мемлекеттік мекемесі | Жергілікті бюджет |
| 2. | Қарағанды және Днепропетровск облыстары кәсіпорындарының сауда-өнеркәсіп көрмесі, тауарлар және қызметтер жәрмеңкесі | қыркүйек, Днепропетровск |  |  |
| 3. | Тәттiмбет атындағы академиялық қазақ халық аспаптары оркестрiнiң гастрольдерi | қыркүйек, Днепропетровск |  |  |
| 4. | Академиялық музыкалық комедия театрының гастрольдерi | қыркүйек, Днепропетровск |  |  |
| 5. | Бiрлескен оқу-жаттығу жиыны және еркiн күрестен матчтық кездесу | қыркүйек, Днепропетровск |  |  |
| 6. | Темiртау қаласының Днепродзержинск қаласындағы күндерi (бауырлас қалалар) | қыркүйек, Днепродзержинск |  |  |
| 7. | Өнер шеберлерi мен көркемөнер паздар ұжымдар ының концертi | қыркүйек, Днепродзержинск |  |  |
| Астана қаласының әкімдігі |  |  |  |  |
| 1. | Астана қаласының Киевтегi күндерi(Мәдениет күндерiнiң шеңберiнде Астананың және Киевтiң iскер топтарының кездесулерi, "Астана-болашақ қаласы" фотокөрмесі өткізіледі) | мамырдың екінші онкүндігі, Киев | Астана қаласының әкімдігі | Жергілікті бюджет |
| Алматы қаласының қаласының әкімдігі (Мәдениет департаменті) |  |  |  |  |
| 1. | Одесса қаласында Алматы қаласының мәдениет күндерiн өткізу. (Мәдениет күндерінің шеңберінде баспасөз маслихаты, Алматы қаласы Тарих мұражайының көрмесi мен фотокөрмесi, қазақстандық кинематографистер фильмдерiнiң көрсетiлiмдерi, осы iс-шаралардың салтанатты ашылуы, жабылуы және Қазақстан өнер шеберлерiнiң қатысуымен концерттер өткiзiледi) | шілде, Одесса | Мәдениет департаменті | Жергілікті бюджет |
| Маңғыстау облысы |  |  |  |  |
| 1. | Форт-Шевченко қаласының Канев (бауырлас қалалар) және Черкассы қалаларындағы мәдениет күндерi | маусым,Канев, Черкассы | Маңғыстау облысының әкімдігі | Жергілікті бюджет |
| Павлодар облысы |  |  |  |  |
| 1. | Украин шығармашылық ұжымдары қоса алғанда ұлттық мәдени орталықтар шығармашылық ұжымдарының өнер көрсетуiн | мамыр, Киев, Львов, Запорожье, Днепропетровск | Павлодар облысының әкімдігі (Мәдениет департаменті) | жергілікті бюджет |

Ескертпе:

Аббревитуралардың толық жазылуы:


ҚР СIМ            - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi;


ҚР МАМ            - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат


                    министрлiгi;


ҚР ИСМ            - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда


                    министрлiгi;


ҚР ККМ            - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация


                    министрлiгi;


ҚР АШМ            - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы


                    министрлiгi;


ҚР ТСМ            - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт


                    министрлiгi;


ҚР Қорғанысминi   - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi;


ҚР БҒМ            - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым


                    министрлiгi;


"Қазына" ОДҚ" АҚ  - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы;


БАҚ               - Бұқаралық ақпарат құралдары;


АҚ                - акционерлiк қоғам

Қазақстан Республикасы


                                             Премьер-Министрiнiң


                                           2007 жылғы 5 қаңтардағы


                                               N 1-ө өкiмiмен


                                                 бекiтiлген

2007 жылы Украинадағы Қазақстан жылын дайындау және






      өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы

Iзмұхамбетов              - Қазақстан Республикасының Энергетика


Бақтықожа Салахатдинұлы     және минералдық ресурстар министрi,


                            төраға

Ермекбаев                 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң


Нұрлан Байзақұлы            кеңесшiсi - Қазақстан Республикасы


                            Президентi Әкiмшiлiгiнiң сыртқы саясат


                            орталығының меңгерушiсi, төрағаның


                            орынбасары

Жұмабаев                  - Қазақстан Республикасының Украинадағы


Амангелдi Жұмабайұлы        Төтенше және Өкiлеттi Елшiсi

Супрун                    - Қазақстан Республикасының Экономика


Виктор Васильевич           және бюджеттiк жоспарлау вице-министрi

Әлиев                     - Қазақстан Республикасының Мәдениет


Арыстанбек Мұхамедиұлы      және ақпарат вице-министрi

Бектұров                  - Қазақстан Республикасының Көлiк және


Азат Ғаббасұлы              коммуникация вице-министрi

Баталов                   - Қазақстан Республикасының Индустрия


Асқар Болатұлы              және сауда вице-министрi

Жанасаев                  - Қазақстан Республикасы Қорғаныс


Болат Бақытжанұлы           министрiнiң орынбасары

Әбдiмомынов               - Қазақстан Республикасының Бiлiм және


Азамат Құрманбекұлы         ғылым вице-министрi

Мусин                     - Қазақстан Республикасының Туризм және


Қобыланды Нұрғалиұлы        спорт вице-министрi

Әбдiкәрiмов               - Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер


Сержан Оралбайұлы           министрлiгi Еуропа және Америка


                            департаментiнiң директоры

Әлиев                     - Қазақстан халықтары ассамблеясы


Жұматай Әлиұлы              төрағасының орынбасары, Ассамблея


                            хатшылығының меңгерушiсi

Смағұлов                  - Астана қаласы әкiмiнiң орынбасары


Болат Советұлы

Сейдуманов                - Алматы қаласы әкiмiнiң орынбасары


Серiк Тұрарұлы

Бочин                     - Павлодар облысы әкiмiнiң орынбасары


Виктор Захарович

Қанаев                    - Қарағанды облысы әкiмiнiң орынбасары


Серiкжан Зияданұлы

Шәйжүнiсов                - Маңғыстау облысы әкiмiнiң аппараты


Аллен Сержанұлы             басшысының орынбасары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК