Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 13 наурыздағы N 53-ө Өкімі

Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

2. Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:


      1) Iс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;


      2) ай сайын Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы Қазақстан Республикасының Үкiметiне тоқсан сайын Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрiнiң   


2007 жылғы 13 наурыздағы


N 53-ө өкiмiмен   


бекiтiлген

Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристік орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендірлі демалыс аймағын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары

| N | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Алматы облысы Қапшағай қаласының аумағында туристiк орталық құру үшiн жер учаскесiн бөлу | Әкімнің шешімі | Алматы облы- сы Қапшағай қаласының әкімі | 2007 жылғы наурыз |
| 2 | Алматы облысы Қапшағай қаласының аумағында және Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағында туристiк орталықтарды дамытудың бас жоспар- ларын әзiрлеу және бекiту | Уәкілетті органдардың бұйрықтары | ТСМ, АШМ, ПІБ, Қоршағанор- тамині, Алматы және Ақмола об- лыстарының әкімдері | 2007 жылғы маусым |
| 3 | "Бурабай" МҰТП-ның туризм инфрақұрылымын дамытудың бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | Уәкілетті органның бекітуі | ПІБ, АШМ | 2007 жылғы маусым |
| 4 | Алматы облысының "Алтын-Емел" МҰТП-ның аумағында туризм инфрақұрылымын дамыту ТЭН-iн түзету | Уәкілетті органның бекітуі | АШМ, Қорша- ғанортамині | 2007 жылғы қыркүйек |
| 5 | Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамытудың iс-шаралар жоспарын әзiрлеу | Әкімнің шешімі | Маңғыстау облысының әкімі, "Қаз- МұнайГаз" ҰК АҚ, "Маң- ғыстауМұ- найГаз"ҰК АҚ | 2007 жылғы маусым |
| 6 | "Ойын бизнесiн ұйымдастырушының бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттардың тiзбесi мен нысандарын бекiту туралы", "Ойын бұйрығы бизнесi саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар тiзiлiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" бұйрықтарды әзiрлеу | Уәкілетті органның бұйрығы | ТСМ | 2007 жылғы наурыз |
| 7 | Алматы - Қапшағай, Астана - Щучинск бағыттары бойынша спутник қалаларды жобалауға және салуға қатысушы инвесторларға "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республика- сының Заңына сәйкес жеңiлдiктер мен преференциялар беру | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | ИСМ (жинақ- тау), Қаржы- мині, ЖРА, Ақмола, Алматы облыстары- ның, Астана, Алматы қала- ларының әкімдері | 2007 жылғы желтоқсан |
| 8 | Алматы және Ақмола облыстарында туризм инфрақұрылымын дамыту ЖСҚ-сын әзiрлеу | Уәкілетті органның бұйрығы | ТСМ | 2007 жылғы наурыз- шілде |
| 9 | Алматы және Ақмола облыстарында туристiк орталықтарды жобалауға және салуға конкурс өткізу | Уәкілетті органдардың бұйрықтары | ТСМ, "Бура- бай" МҰТП, ПІБ, Алматы және Ақмола облыстарының әкімдері | 2007 жылғы қараша |
| 10 | Туристiк орталықтарды дамыту бойынша инвесторлармен келiсiм-шарт жасасу | Уәкілетті органдардың бұйрықтары | ТСМ, "Бура- бай" МҰТП | 2007 жылғы желтоқсан |
| 11 | Алматы - Қапшағай, Астана - Көкшетау трассасы бойындағы спутник қалаларды дамыту жөнiнде ұсыныстар енгiзу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | ИСМ (жинақ- тау), Алматы және Ақмола облыстары- ның, Астана, Алматы қала- ларының әкімдері, ККМ, ЭМРМ | 2007 жылғы сәуір |
| 12 | Жер учаскелерiн бөлу, Бас жобаны әзiрлеу мен келiсу және G 4 City жобасы бойынша спутник қалалардың инфрақұрылы- мын қаржыландыру (кәрiз, су құбыры, газ құбыры, электрмен жабдықтау, топогеоде- зиялық және инженерлiк- геологиялық iзденiстер) жөнiнде ұсыныстар енгiзу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | ИСМ (жинақ- тау), Алматы облысының әкімі, ЭМРМ, ЭБЖМ | 2007 жылғы наурыз |
| 13 | Астана, Алматы қала- ларын тиiстi туристiк орталықтармен байла- ныстыратын республика- лық маңызы бар автожол- дардың ТЭН-iн және ЖСҚ-нi әзiрлеу, темiр жолды, және автовокзал- дар салу, жүрдек пойыздарды ұйымдастыру | Уәкілетті органның бұйрығы | ККМ, Ақмола, Алматы об- лыстарының, Астана, Алматы қала- ларының әкімдері | 2007-2010 ж.ж |
| 14 | СIМ 2002 жылғы 24 желтоқсандағы N 08-1/77 бұйрығымен, IIМ 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 806 бұйрығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының виза- ларын беру тәртiбi туралы нұсқаулығына өзгерiстер енгiзу | Бірлескен бұйрық | СІМ, ІІМ | Тұрақты |
| 15 | Щучинск-Бурабай курорт- тық аймағында орналас- қан туберкулезге қарсы республикалық медицина- лық мекеменi көшiру мәселесi жөнiнде ұсыныстар енгiзу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | ДСМ (жинақ- тау), ПІБ, Ақмола облы- сының әкімі | 2007 жылғы сәуір |
| 16 | Құрылып жатқан туристiк орталықтардың аумақта- рында туристiк қызмет- тен қоршаған ортаға болатын керi әсердi болдырмау жөнiнде тетiктi әзiрлеу | Техникалық құжаттаманы әзірлеудің әрбір ке- зеңіндегі экологиялық сараптама қорытындысы | Қоршаған- ортамині, ТСМ, ПІБ, АШМ, Ақмола облысының әкімі | 2007 жылғы қараша |
| 17 | Жаңа пайдалануға берiлетiн туристiк орталықтар объектiлер- iн ескере отырып, облыстардың электр желiлерiн дамыту жоспарын әзiрлеу және ЭMPM-мен келiсу | Әкімдердің шешімдері | Алматы, Ақмола және Маңғыстау облыстарының әкімдері, ЭМРМ | 2007 жылғы желтоқсан |
| 18 | Астана - Бурабай автотрассасының жолбойы ceрвис объектiлерiн салу | Пайдалануға беру | "Сарыарқа" ӘКК ҰК АҚ, Ақмола облы- сының әкімі | 2007-2008 ж.ж |
| 19 | Щучинск - Бурабай курорттық аймағында қоқысты қайта өңдейтiн зауыт салу | Пайдалануға беру | "Сарыарқа" ӘКК ҰК АҚ, Ақмола облы- сының әкімі | 2008 ж. |

Ескертпе

:


ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi


ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi


ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi


ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия сауда және министрлiгi


ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi


АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi


Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi


Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi


СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi


IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi


ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi


ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi


ПIБ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы


ТЭН - техникалық-экономикалық негiздеме


ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама


МҰТП - Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк


"ҚазМұнайГаз" ҰК АК - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы


"МаңғыстауМұнайГаз" ҰК АҚ - "МаңғыстауМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы


"Сарыарқа" ӘКК ҰК АҚ - "Сарыарқа" Әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорация ұлттық компаниясы" Акционерлiк қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК