2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 26 наурыздағы N 67-ө Өкімі

2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру мақсатында:

1. Қоса берiлiп отырған 2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

2. Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы:


      1) Iс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;


      2) ай сайын Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкiметiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  


Премьер-Министрiнiң   


2007 жылғы 26 наурыздағы 


N 67-ө өкiмiмен    


бекітілген

2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

| N Р/ с | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушы | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру шеңберiнде бейiндi мектептер мен мектеп-интернаттар құру жөнiнде ұсыныс енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | БҒМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы наурыз |
| 2 | Белгiлi өлшемдердi ескере отырып, өңiрлер бөлiнiсiнде мектептердiң тiзбесiн қалыптас- тыруды аяқтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы наурыз |
| 3 | Белгiлi өлшемдердi ескере отырып, өңiрлер бөлiнiсiнде денсаулық сақтау объектiлерiнiң тiзбесiн қалыптас- тыруды аяқтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ДСМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы наурыз |
| 4 | 2007 жылдың республикалық бюджетiн нақтылау кезiнде мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерi- нiң үлгi жобаларын әзiрлеуге арналған шығыстарды қаржы- ландыру жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИСМ (жинақ- тау), БҒМ, ДСМ | 2007 жылғы наурыз |
| 5 | 2007 жылдың республикалық бюджетiн нақтылау кезiнде жобаны iске асыру шеңберiнде қолда бар жобаларды бекiтуге және жаңа мектептердi салуды бастауға арналған шығыстарды қаржыландыру жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | БҒМ | 2007 жылғы наурыз |
| 6 | 2007 жылдың республикалық бюджетiн нақтылау кезiнде шығыстарды қаржыландыру мәселесiн Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзу: а) үлгi жобаларды әзiрлеуге және мектептердi салуды бастауға; б) денсаулық сақтау объектiлерi бойынша үлгi жобаларды әзiрлеуге | РБК шешімі | ЭБЖМ | 2007 жылғы сәуір |
| 7 | Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде үлгi мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн салу туралы ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | БҒМ, ДСМ | 2007 жылғы сәуір |
| 8 | Тартылған қаражат есебiнен мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн салуды қаржыландыру схемасы жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ЭБЖМ (жинақ- тау), "Қа- зына" ОДҚ" АҚ, Қаржы- минi, БҒМ, ДСМ | 2007 жылғы 2 сәуір |
| 9 | Әлеуметтiк объектiлердi салу бойынша акционерлiк қоғам құру жөнiнде ұсыныс енгізу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИСМ(жинақ- тау), "Қа- зына" ОДҚ" АҚ, ЭБЖМ, Қаржыминi | 2007 жылғы наурыз |
| 10 | Мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн салу үшiн жер учаскесi- нiң және инженер- лiк-коммуникациялық жүйелердiң болуы туралы ақпарат ұсыну | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), ДСМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы наурыз |
| 11 | Мектептердiң түрлерiн айқындау және мектептердiң үлгi жобаларын дайындау жөнiнде техникалық ерекшелiгiн әзiрлеу бойынша ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), ИСМ | 2007 жылғы 30 наурыз |
| 12 | Денсаулық сақтау объектiлерiнiң түрлерiн айқындау және денсаулық сақтау объектiлерi- нiң үлгi жобаларын дайындау жөнiнде техникалық ерекшелiгiн әзiрлеу бойынша ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ДСМ (жинақ- тау), ИСМ | 2007 жылғы 30 наурыз |
| 13 | Салу қолда бар жұмыс жобаларын қолданып жүзеге асырылатын мектептердiң тiзбесiн айқындау | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), ИСМ | 2007 жылғы 10 сәуір |
| 14 | Қолда бар жобаларды нақты жергiлiктi жерлерге бiлiм беру объектiлерi бойынша бекiтудi қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы сәуір |
| 15 | 2007 жылы мектептер салуды бастауға конкурс өткiзу жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы мамыр |
| 16 | Мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiнiң үлгi жобаларын әзiрлеуге халықара- лық конкурс өткiзу жөнінде ұсыныстар енгізу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИСМ, БҒМ, ДСМ | 2007 жылғы мамыр |
| 17 | Қолда бар сметалық нормативтер негiзiнде құрылыс- тың құнын айқындай отырып, үлгi мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн салу жөнiнде 2008 жылға арналған бюджеттiк өтiнiмдi әзiрлеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, ДСМ, ИСМ | 2007 жылғы мамыр |
| 18 | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын іске асыруға байланысты мәселелер бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде шаралар қабылдау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ЭБЖМ, Әдiлетми- нi, БҒМ, ДСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ | 2007 жылғы шілде |
| 19 | Заңнамада белгiленген тәртiппен мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерi- нiң үлгi жобаларын әзiрлеудi қамта- масыз ету | Уәкілетті органның бұйрығы | ИСМ, БҒМ, ДСМ | 2008 жылғы сәуір |
| 20 | Yлгi жобаларды нақты жергiлiктi жерге бекiтудi қамтамасыз ету (жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеу, жер учаскелерiн бөлу және техника- лық шарттар беру) | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, ДСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2008 жылғы шілде |
| 21 | Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде үлгi мектептер мен денсаулық сақтау объектілерін салу жөнiнде халықаралық конкурс өткiзу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, ДСМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2008 жылғы шілде |
| 22 | Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде үлгi жобалар бойынша мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн салуды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, ДСМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2008-2010 жылдар |
| 23 | "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру шеңберiнде салу жоспарланған мектептер мен денсаулық сақтау объектiлерiн тиiстi кадрлармен жасақтау және ұстау жөнiнде шаралар қабылдау | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, ДСМ | 2007 жылғы тамыз |
| 24 | Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салуды қаржыландыруға кәсiпкерлердi тарту мәселесiн пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ИСМ (жинақ- тау), "Қазына" ОДҚ" АҚ, "Атамекен" Қазақстан кәсiпкер- лерi мен жұмыс берушiле- рiнiң жалпыұлт- тық одағы (келiсiм бойынша) | 2007 жылғы сәуір |
| 25 | Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салуды қаржыландыруға жер қойнауын пайдалану- шыларды тарту мәселесiн пысықтау | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ЭМРМ (жинақ- тау), "Атамекен" Қазақстан- дық кәсiп- керлер және жұмыс берушiлер- дің жалпы ұлттық одақ (келiсiм бойынша) | 2007 жылғы сәуір |
| 26 | Бiлiм беру және денсаулық сақтау объектiлерiн салу жоспарланған елдi мекендердегі білім беру және денсаулық сақтау қызметкер- лерiне тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесi арқылы тұрғын үй салу жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИСМ (жинақ- тау), БҒМ, ДСМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы сәуір |
| 27 | Шағын орта бизнестi атап айтқанда, құрылыс индустриясы мен бiлiм беру және денсаулық сақтау объектiлерiн салу жоспарланған елдi мекендерде дамыту үшiн жағдай жасау жөнiнде ұсыныстар енгiзу | ЭБЖМ-ге ұсыныс | ИСМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2007 жылғы сәуір |

Ескертпе

:


ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi


ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi


ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi


Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi


ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi


БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi


Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi


"Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК