Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 147-ө Өкімі

Қазақстан Республикасының электр энергетика саласын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:


      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 2007 - 2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.


      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, мүдделі заңды тұлғалар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.


      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы


                                                Премьер-Министрінің


                                             2007 жылғы 31 мамырдағы


                                                 N 147-ө өкімімен


                                                    бекітілген

Қазақстан Республикасының 2007 - 2015 жылдарға арналған




   электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар




                          жоспары

| Р/с N№ | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орында- луына жауап- тылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электр энергиясының 2015 жылға дейінгі теңгерімдерін бекіту | ЭМРМ бұйрығы | ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2007 жылғы маусым |
| 2 | Қайта құруға, жаңғыртуға және кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің, сондай-ақ әр объектінің құрылыс көлемін және болжалды мерзімін көрсете отырып, жаңа энерге- тикалық объектілер құрылысының тізбесін дайындау | ЭМРМ бұйрығы | ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), энергия кәсіп- орындары | 2007 жылғы маусым |
| 3 | Электр энергетикасы саласының инвестиция- лық тартымдылығын арттыру мақсатында Салық кодексіне, Жер кодексіне, "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Заң жобалау қызметі жөніндегі ведомство- аралық комиссияға ұсыныс | ЭМРМ, Әділет- мині, ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ, ТМРА, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2007 жылғы маусым |
| 4 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі N 384 қаулысына өзгерістер енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ЭМРМ (жинақтау), ЭБЖМ, ИСМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2008 жылғы маусым |
| 5 | Қазақстан Республи- касының Үкіметі мен Ұлттық Банктің экономикалық және әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары және тиісті жылға арналған экономика- лық көрсеткіштердің болжамы туралы жыл сайынғы бірлескен мәлімдемесінің құра- мында қабылдау мақсатында электр энергиясын өндіруге, тасымалдауға және тұтынушыларға жеткізуге арналған бағаның болжамды деңгейін әзірлеу | ЭБЖМ-ға ұсыныс | ЭМРМ, ИСМ, ТМРА, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2008 жылғы қаңтар |
| 6 | Іске асырылуы мемлекеттің қолдауымен (республикалық және жергілікті бюджет- терден қаржыландыру, мемлекеттік кепілдік- тер мен кепілгерлік) жүзеге асырылатын, қайта құруға және салынуға тиісті электр энергетикасы объектілерінің тізбесін дайындау | Объекті- лерді қайта құруды және салуды мемлекет- тік қолдау мәселесін белгілен- ген тәртіппен РБК-ның қарауына кейіннен енгізуге арналған объекті- лердің тізбесі | ЭМРМ, ЭБЖМ, Қаржымині, облыстар- дың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), энерге- тикалық кәсіп- орындар | 2007 жылғы маусым |
| 7 | Қазақстан Республикасының тұтынушыларын Жамбыл МАЭС-тің қол жетімді электр энергиясымен қамтамасыз етуге мемлекеттің қатысу мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасы-ның Үкіметіне ұсыныс | ЭМРМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2007 жылғы маусым |
| 8 | Энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органды институцио- налдық күшейту жөнінде ұсыныстар енгізу | Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ведомствоаралық комиссияға ұсыныс | ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині | 2007 жылғы маусым |
| 9 | Жаңа қуаттарды қосуды ескере отырып, электр және жылу желілерін дамытудың өңірлік схемаларын әзірлеу | Әкімдік- тердің қаулысы | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері, ЭМРМ, ТМРА | 2007 жылғы шілде |
| 10 | "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, сондай-ақ жылумен жабдықтау мәселелері жөніндегі басқа да заңнамалық және нормативтік актілерге өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу | Заң жобалау қызметі жөніндегі ведомство- аралық комиссияға ұсыныс | ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділет- мині, ИСМ, ТМРА, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2007-2008 жылдар |
| 11 | "Самұрық Энерго" АҚ генерациялайтын компаниясын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | "Самұрық" АҚ (келісім бойынша) | 2007 жылғы желтоқсан |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:


      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі


      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі


      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі


      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі


      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі


      ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі


      "Самұрық" АҚ -»"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы


      РБК - Республикалық бюджет комиссиясы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК