

**Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы
қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны
дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N 258-ө Өкімі

      Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны (бұдан әрі - конференция) тиімді дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Конференцияны дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр*

                                             Қазақстан Республикасы
  
                                               Премьер-Министрінің
  
                                          2007 жылғы»14 қыркүйектегі
  
                                               N 258-ө өкімімен
  
                                                    бекітілген

**Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму**
  
**стратегиясы қабылдануының 10-жылдығына арналған**
  
**халықаралық конференцияны дайындау және өткізу**
  
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**   **N** | **Іс-шара** | **Орын-**   **далу**   **мерзімі** | **Жауапты**   **орындаушылар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Шығыстар сметасын   әзірлеу және   конференцияны дайындау   мен өткізуді   қаржыландыру жөнінде   шаралар қабылдау | 2007   жылғы   қыркүйек | ЭБЖМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар, "Қазына"   ОДҚ" АҚ (келісім   бойынша) |
| 2. | Шетел мен отандық іскер   топтары өкілдерінің   қатысуымен Қазақстанның   2030 жылға дейінгі Даму   стратегиясы іске   асырылуының 10 жылдығына   арналған бизнес-форумды   және көрмені өткізу   туралы мәселені пысықтау | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | ИСМ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ (келісім   бойынша), "ҚазАгро" ҰХ" АҚ   (келісім бойынша),   "Самұрық" АҚ   (келісім бойынша),   мүдделі мемлекеттік   органдар мен   ведомстволар |
| 3. | Бекітілген басымдықтар   бойынша сессия   отырыстары мен   бизнес-форум   секцияларының жұмысына   жауапты мемлекеттік   органдарда мүдделі   ведомстволардың   қатысумен жұмыс   топтарын құру және   Үкіметке (Қазақстан   Республикасы   Премьер-Министрінің   орынбасарына) бекітуге   енгізу | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | ЭБЖМ, СІМ, МАМ,   ЭМРМ, ККМ, ИСМ,   АШМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 4. | Конференцияның   сессиялары мен   секцияларын өткізудің   бірыңғай тұжырымдамасын   әзірлеу | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | Конференцияның   сессия отырыстары   мен бизнес-форум   секцияларының   жұмысына жауапты   мемлекеттік   органдардың жұмыс   топтары |
| 5. | Конференцияның   интерактивті   көрме-экспозициясына   қатысу үшін серпінді   жобалар жөнінде   ұсыныстар әзірлеу   және»"Қазына" ОДҚ"   АҚ-ға беру | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | Облыстар, Астана   мен Алматы   қалаларының   әкімдіктері |
| 6. | Конференцияның   интерактивті   көрме-экспозициясына   қатысу үшін отандық   серпінді жобалар   тізбесінің жобасын   қалыптастыру және   ұйымдастыру комитетінің   қарауына енгізу | 2007   жылғы   20   қыркүй-   екке   дейін | "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша) |
| 7. | Конференцияның   интерактивті   көрме-экспозициясына   қатысу үшін отандық   серпінді жобалар   тізбесін бекіту | 2007   жылғы   22   қыркүй-   екке   дейін | Ұйымдастыру   комитеті |
| 8. | VIP-персонал мен басқа   қатысушылары үшін   салтанатты қабылдау   уақытында концерттердің   өткізу тұжырымдамасын   (жалпы көрінісін) және   тізімін пысықтау | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | МАМ, Ұйымдастыру   комитеті |
| 9. | Қазақстанның 2030 жылға   дейінгі Даму стратегиясы   қабылдануының 10-жылды-   ғына арналған іс-шара-   ларды хабар тарату және   баспа БАҚ-та жария ету   жөнінде медиа-жоспар   әзірлеу және Үкіметке   (Қазақстан Республикасы   Премьер-Министрінің   орынбасарына) бекітуге   енгізу | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | МАМ |
| 10. | Қазақстанның 2030 жылға   дейінгі Даму стратегиясы   қабылдануының 10-жылды-   ғына арналған, ұзақтығы   5-7 минут көрсету   деректі фильмінің   тұжырымдамасын пысықтау   және енгізу | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | МАМ, АБА, "ТРК" АҚ   (келісім бойынша) |
| 11. | Алдағы іс-шараның   маңыздылығы мен   мазмұндылығы туралы   насихаттық-имидждік   сипаттағы материалдардың   (анонстар, роликтер   және т.б.) дайындалуын   және БАҚ-та олардың   жариялануын қамтамасыз   ету | 2007   жылғы 15   қыркүй-   ектен   бастап | МАМ, АБА, "ТРК" АҚ   (келісім бойынша) |
| 12. | Өңірлерде және Астана   және Алматы қалаларында   2007 жылғы 1-12 қазан   кезеңінде Қазақстанның   2030 жылға дейінгі Даму   стратегиясы қабылдануы-   ның 10 жылдығына   арналған салтанатты іс-   шараларды өткізудің   бірыңғай типтік жоспарын   әзірлеу және Үкіметке   (Қазақстан Республикасы   Премьер-Министрінің   орынбасарына) бекітуге   енгізу | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | ЭБЖМ, "Қазына"   ОДҚ" АҚ (келісім   бойынша) |
| 13. | Қазақстанның 2030 жылға   дейінгі Даму стратегиясы   қабылдануының 10-жылды-   ғына арналған салтанатты   іс-шараларды 2007 жылғы   1-12 қазан кезеңінде   өткізудің өңірлік   жоспарларының қабылдануын қамтамасыз   ету | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | Облыстар, Астана   және Алматы   қалаларының   әкімдіктері |
| 14. | Қазақстанның 2030 жылға   дейінгі Даму стратегиясы   қабылдануының   10-жылдығына арналған   іс-шараларды жария ету   жөніндегі өңірлік   медиа-жоспарлардың   қабылдануын қамтамасыз   ету | 2007   жылғы 17   қыркүй-   екке   дейін | Облыстар, Астана   және Алматы   қалаларының   әкімдіктері |
| 15. | Өңірлерде, Астана мен   Алматы қалаларында:   Қазақстанның 2030 жылға   дейінгі Даму стратегиясы   қабылдануының   10-жылдығына арналған;   әрбір өңірдің он жыл   ішіндегі негізгі   жетістіктері;   халықаралық   конференцияның болжамды   өткізілуі туралы   ақпарат-насихаттық   материалдарын хабар   тарату және баспа   бұқаралық ақпарат   құралдарында жариялау   бөлігінде мемлекеттік   ақпараттық саясаттың   жүргізілуін жандандыру | Конфе-   ренцияны   дайындау   мен   өткізу   кезе-   ңінде | Ұйымдастыру   комитеті,   облыстар, Астана   және Алматы   қалаларының   әкімдіктері, МАМ |
| 16. | Конференция мен   бизнес-форумға   қатысушылардың өңірлік   конференциялар мен   бизнес-форумдардың   қатысушыларымен   интернет-конференцияны,   интерактивті пікір   алысуын өткізу   мәселесін пысықтау | 2007   жылғы   қыркүй-   ек,   екінші   онкүндік | АБА,   "Қазақтелеком" АҚ   (келісім бойынша) |
| 17. | Конференцияға   қатысушылардың   шақырылуын қамтамасыз   ету | 2007   жылғы 30   қыркүй-   екке   дейін | Ұйымдастыру   комитеті |
| 18. | Конференцияның   мазмұндық толтырылуын   дайындау (конференция   бағдарламасының жобасын,   баяндамалардың жобаларын   дайындау) | 2007   жылғы 1   қазанға   дейін | ЭБЖМ, ИСМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша),   СІМ, АШМ, ЭМРМ,   МАМ, ДСМ, БҒМ,   ККМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 19. | Конференцияға   қатысушылардың ұшып   өтуін ұйымдастыру | 2007   жылғы   10-11   қазан | ККМ |
| 20. | Конференцияға   қатысушыларды Астана   қаласының қонақ   үйлерінде орналасуын   ұйымдастыру | 2007   жылғы   10-11   қазан | Астана қаласының   әкімдігі |
| 21. | Конференцияны өткізу   үшін залды жалға алу   және оны, сондай-ақ   оған іргелес   үй-жайларды, оның ішінде   конференцияның құрметті   қонақтары үшін VІР-   бөлмелерін безендіру   туралы мәселені пысықтау | 2007   жылғы   20   қыркүй-   екке   дейін | ЭБЖМ, Астана   қаласының әкімдігі |
| 22. | Конференцияның баспасөз релизін дайындау,   баспасөзді шақыру | 2007   жылғы   30   қыркүй-   екке   дейін | ЭБЖМ, МАМ, ИСМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша) |
| 23. | Отандық және шетелдік   журналистердің тіркелуін   ұйымдастыру, сондай-ақ   конференцияны жария   етуге олардың қатысуын   қамтамасыз ету | 2007   жылғы 5   қазанға   дейін | МАМ, СІМ |
| 24. | Халықаралық баспасөз   орталығын ұйымдастыру   және конференцияны   өткізу кезеңінде оның   толыққанды жұмыс   істеуін қамтамасыз ету | 2007   жылғы 5   қазанға   дейін | Ұйымдастыру   комитеті, АБА,   МАМ,   "Қазақтелеком" АҚ   (келісім бойынша)   "ТРК" АҚ (келісім   бойынша) |
| 25. | Іс-шараның қорытындылары   бойынша отандық және   шетелдік бұқаралық   ақпарат құралдары үшін   баспасөз конференциясын   ұйымдастыру мен өткізу | 2007   жылғы   12-13   қазан | Ұйымдастыру   комитеті, МАМ, СІМ   "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша) |
| 26. | Конференцияға   қатысушылар үшін   материалдар дайындау   (буклеттер, портфельдер,   блокноттар, бейджиктер,   кәдесыйлар және т.б.) | 2007   жылғы 1   қазанға   дейін | ЭБЖМ, ИСМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша) |
| 27. | Конференцияны өткізу   кезеңінде қауіпсіздік   пен қоғамдық тәртіпті   қамтамасыз ету   мәселелерін пысықтау | Конфе-   ренцияны   өткізу   күнде-   рінде | ІІМ, ПКҚ (келісім   бойынша), ҰҚК   (келісім бойынша) |
| 28. | Ресми делегациялардың   қатысушылары мен   жетекшілеріне   медициналық қызмет   көрсетуді ұйымдастыру | Конфе-   ренцияны   өткізу   күнде-   рінде | ПІБ (келісім   бойынша), ДСМ |
| 29. | Мемлекеттік органдарға   ресми делегацияларды   бекіту | 2007   жылғы 30   қыркүй-   екке   дейін | Ұйымдастыру   комитеті |
| 30. | Конференцияның   үзілістерінде   кофе-брейк, түскі ас   және ол аяқталғаннан   кейін кешкі ас   ұйымдастыру | Конфе-   ренцияны   өткізу   күнде-   рінде | ЭБЖМ, Астана   қаласының әкімдігі |
| 31. | Шетелдік делегациялардың   жетекшілерін шақыра   отырып, ресми   қабылдаулар өткізуді   ұйымдастыру туралы   мәселені пысықтау | 2007   жылғы 5   қазанға   дейін | МАМ, ИСМ,   "Қазына" ОДҚ" АҚ   (келісім бойынша),   СІМ |
| 32. | Астана қаласы бойынша   экскурсия ұйымдастыру | 2007   жылғы   13-14   қазан | Астана қаласының   әкімдігі,   ТСМ, МАМ, СІМ |
| 33. | Конференцияның шетелдік   қатысушыларын қарсы   алуды және аттануларын   қамтамасыз ету | 2007   жылғы   10-14   қазан | СІМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 34. | Конференцияны еткізу   үдерісін жалпы   ұйымдастыру мен   үйлестіруді қамтамасыз   ету | Конфе-   ренцияны   өткізу   күнде-   рінде | ЭБЖМ |

**Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы**
:
  
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;
  
      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі;
  
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі;
  
      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі;
  
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;
  
      ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі;
  
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;
  
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;
  
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;
  
      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;
  
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
  
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі;
  
      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
  
      ПКҚ - Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі;
  
      ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;
  
      Ұйымдастыру комитеті - Конференцияны дайындау мен өткізуді ұйымдастыру комитеті;
  
      "ТРК" АҚ -»"Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" акционерлік қоғамы;
  
      "Қазақтелеком" АҚ -»"Қазақтелеком" акционерлік қоғамы;
  
      "Қазына" ОДҚ" АҚ -»"Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы;
  
      "ҚазАгро" ҰХ" АҚ -»"ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы;
  
      "Самұрық" АҚ -»"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК