Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы
қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны
дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N 258-ө Өкімі

Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны (бұдан әрі - конференция) тиімді дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Конференцияны дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы


                                               Премьер-Министрінің


                                          2007 жылғы»14 қыркүйектегі


                                               N 258-ө өкімімен


                                                    бекітілген

Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму






        стратегиясы қабылдануының 10-жылдығына арналған






        халықаралық конференцияны дайындау және өткізу






                 жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Орын- далу мерзімі | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шығыстар сметасын әзірлеу және конференцияны дайындау мен өткізуді қаржыландыру жөнінде шаралар қабылдау | 2007 жылғы қыркүйек | ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 2. | Шетел мен отандық іскер топтары өкілдерінің қатысуымен Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы іске асырылуының 10 жылдығына арналған бизнес-форумды және көрмені өткізу туралы мәселені пысықтау | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰХ" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволар |
| 3. | Бекітілген басымдықтар бойынша сессия отырыстары мен бизнес-форум секцияларының жұмысына жауапты мемлекеттік органдарда мүдделі ведомстволардың қатысумен жұмыс топтарын құру және Үкіметке (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарына) бекітуге енгізу | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | ЭБЖМ, СІМ, МАМ, ЭМРМ, ККМ, ИСМ, АШМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 4. | Конференцияның сессиялары мен секцияларын өткізудің бірыңғай тұжырымдамасын әзірлеу | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | Конференцияның сессия отырыстары мен бизнес-форум секцияларының жұмысына жауапты мемлекеттік органдардың жұмыс топтары |
| 5. | Конференцияның интерактивті көрме-экспозициясына қатысу үшін серпінді жобалар жөнінде ұсыныстар әзірлеу және»"Қазына" ОДҚ" АҚ-ға беру | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | Облыстар, Астана мен Алматы қалаларының әкімдіктері |
| 6. | Конференцияның интерактивті көрме-экспозициясына қатысу үшін отандық серпінді жобалар тізбесінің жобасын қалыптастыру және ұйымдастыру комитетінің қарауына енгізу | 2007 жылғы 20 қыркүй- екке дейін | "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 7. | Конференцияның интерактивті көрме-экспозициясына қатысу үшін отандық серпінді жобалар тізбесін бекіту | 2007 жылғы 22 қыркүй- екке дейін | Ұйымдастыру комитеті |
| 8. | VIP-персонал мен басқа қатысушылары үшін салтанатты қабылдау уақытында концерттердің өткізу тұжырымдамасын (жалпы көрінісін) және тізімін пысықтау | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | МАМ, Ұйымдастыру комитеті |
| 9. | Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10-жылды- ғына арналған іс-шара- ларды хабар тарату және баспа БАҚ-та жария ету жөнінде медиа-жоспар әзірлеу және Үкіметке (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарына) бекітуге енгізу | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | МАМ |
| 10. | Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10-жылды- ғына арналған, ұзақтығы 5-7 минут көрсету деректі фильмінің тұжырымдамасын пысықтау және енгізу | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | МАМ, АБА, "ТРК" АҚ (келісім бойынша) |
| 11. | Алдағы іс-шараның маңыздылығы мен мазмұндылығы туралы насихаттық-имидждік сипаттағы материалдардың (анонстар, роликтер және т.б.) дайындалуын және БАҚ-та олардың жариялануын қамтамасыз ету | 2007 жылғы 15 қыркүй- ектен бастап | МАМ, АБА, "ТРК" АҚ (келісім бойынша) |
| 12. | Өңірлерде және Астана және Алматы қалаларында 2007 жылғы 1-12 қазан кезеңінде Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануы- ның 10 жылдығына арналған салтанатты іс- шараларды өткізудің бірыңғай типтік жоспарын әзірлеу және Үкіметке (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарына) бекітуге енгізу | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 13. | Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10-жылды- ғына арналған салтанатты іс-шараларды 2007 жылғы 1-12 қазан кезеңінде өткізудің өңірлік жоспарларының қабылдануын қамтамасыз ету | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
| 14. | Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10-жылдығына арналған іс-шараларды жария ету жөніндегі өңірлік медиа-жоспарлардың қабылдануын қамтамасыз ету | 2007 жылғы 17 қыркүй- екке дейін | Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
| 15. | Өңірлерде, Астана мен Алматы қалаларында: Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10-жылдығына арналған; әрбір өңірдің он жыл ішіндегі негізгі жетістіктері; халықаралық конференцияның болжамды өткізілуі туралы ақпарат-насихаттық материалдарын хабар тарату және баспа бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау бөлігінде мемлекеттік ақпараттық саясаттың жүргізілуін жандандыру | Конфе- ренцияны дайындау мен өткізу кезе- ңінде | Ұйымдастыру комитеті, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, МАМ |
| 16. | Конференция мен бизнес-форумға қатысушылардың өңірлік конференциялар мен бизнес-форумдардың қатысушыларымен интернет-конференцияны, интерактивті пікір алысуын өткізу мәселесін пысықтау | 2007 жылғы қыркүй- ек, екінші онкүндік | АБА, "Қазақтелеком" АҚ (келісім бойынша) |
| 17. | Конференцияға қатысушылардың шақырылуын қамтамасыз ету | 2007 жылғы 30 қыркүй- екке дейін | Ұйымдастыру комитеті |
| 18. | Конференцияның мазмұндық толтырылуын дайындау (конференция бағдарламасының жобасын, баяндамалардың жобаларын дайындау) | 2007 жылғы 1 қазанға дейін | ЭБЖМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша), СІМ, АШМ, ЭМРМ, МАМ, ДСМ, БҒМ, ККМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 19. | Конференцияға қатысушылардың ұшып өтуін ұйымдастыру | 2007 жылғы 10-11 қазан | ККМ |
| 20. | Конференцияға қатысушыларды Астана қаласының қонақ үйлерінде орналасуын ұйымдастыру | 2007 жылғы 10-11 қазан | Астана қаласының әкімдігі |
| 21. | Конференцияны өткізу үшін залды жалға алу және оны, сондай-ақ оған іргелес үй-жайларды, оның ішінде конференцияның құрметті қонақтары үшін VІР- бөлмелерін безендіру туралы мәселені пысықтау | 2007 жылғы 20 қыркүй- екке дейін | ЭБЖМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 22. | Конференцияның баспасөз релизін дайындау, баспасөзді шақыру | 2007 жылғы 30 қыркүй- екке дейін | ЭБЖМ, МАМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 23. | Отандық және шетелдік журналистердің тіркелуін ұйымдастыру, сондай-ақ конференцияны жария етуге олардың қатысуын қамтамасыз ету | 2007 жылғы 5 қазанға дейін | МАМ, СІМ |
| 24. | Халықаралық баспасөз орталығын ұйымдастыру және конференцияны өткізу кезеңінде оның толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2007 жылғы 5 қазанға дейін | Ұйымдастыру комитеті, АБА, МАМ, "Қазақтелеком" АҚ (келісім бойынша) "ТРК" АҚ (келісім бойынша) |
| 25. | Іс-шараның қорытындылары бойынша отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары үшін баспасөз конференциясын ұйымдастыру мен өткізу | 2007 жылғы 12-13 қазан | Ұйымдастыру комитеті, МАМ, СІМ "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 26. | Конференцияға қатысушылар үшін материалдар дайындау (буклеттер, портфельдер, блокноттар, бейджиктер, кәдесыйлар және т.б.) | 2007 жылғы 1 қазанға дейін | ЭБЖМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша) |
| 27. | Конференцияны өткізу кезеңінде қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін пысықтау | Конфе- ренцияны өткізу күнде- рінде | ІІМ, ПКҚ (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша) |
| 28. | Ресми делегациялардың қатысушылары мен жетекшілеріне медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Конфе- ренцияны өткізу күнде- рінде | ПІБ (келісім бойынша), ДСМ |
| 29. | Мемлекеттік органдарға ресми делегацияларды бекіту | 2007 жылғы 30 қыркүй- екке дейін | Ұйымдастыру комитеті |
| 30. | Конференцияның үзілістерінде кофе-брейк, түскі ас және ол аяқталғаннан кейін кешкі ас ұйымдастыру | Конфе- ренцияны өткізу күнде- рінде | ЭБЖМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 31. | Шетелдік делегациялардың жетекшілерін шақыра отырып, ресми қабылдаулар өткізуді ұйымдастыру туралы мәселені пысықтау | 2007 жылғы 5 қазанға дейін | МАМ, ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ (келісім бойынша), СІМ |
| 32. | Астана қаласы бойынша экскурсия ұйымдастыру | 2007 жылғы 13-14 қазан | Астана қаласының әкімдігі, ТСМ, МАМ, СІМ |
| 33. | Конференцияның шетелдік қатысушыларын қарсы алуды және аттануларын қамтамасыз ету | 2007 жылғы 10-14 қазан | СІМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 34. | Конференцияны еткізу үдерісін жалпы ұйымдастыру мен үйлестіруді қамтамасыз ету | Конфе- ренцияны өткізу күнде- рінде | ЭБЖМ |

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы

:


      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;


      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі;


      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі;


      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі;


      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;


      ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі;


      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;


      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;


      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;


      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;


      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;


      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі;


      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті;


      ПКҚ - Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі;


      ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;


      Ұйымдастыру комитеті - Конференцияны дайындау мен өткізуді ұйымдастыру комитеті;


      "ТРК" АҚ -»"Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" акционерлік қоғамы;


      "Қазақтелеком" АҚ -»"Қазақтелеком" акционерлік қоғамы;


      "Қазына" ОДҚ" АҚ -»"Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы;


      "ҚазАгро" ҰХ" АҚ -»"ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы;


      "Самұрық" АҚ -»"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК