

**Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы
қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны
дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N 258-ө Өкімі

      Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылдануының 10 жылдығына арналған халықаралық конференцияны (бұдан әрі - конференция) тиімді дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Конференцияны дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр*

                                             Қазақстан Республикасы

                                               Премьер-Министрінің

                                          2007 жылғы»14 қыркүйектегі

                                               N 258-ө өкімімен

                                                    бекітілген

**Астана қаласында Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму**

**стратегиясы қабылдануының 10-жылдығына арналған**

**халықаралық конференцияны дайындау және өткізу**

**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с**

**N**
 |
**Іс-шара**
 |
**Орын-**

**далу**

**мерзімі**
 |
**Жауапты**

**орындаушылар**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
|
1.
 |
Шығыстар сметасын

әзірлеу және

конференцияны дайындау

мен өткізуді

қаржыландыру жөнінде

шаралар қабылдау
 |
2007

жылғы

қыркүйек
 |
ЭБЖМ, мүдделі

мемлекеттік

органдар, "Қазына"

ОДҚ" АҚ (келісім

бойынша)
 |
|
2.
 |
Шетел мен отандық іскер

топтары өкілдерінің

қатысуымен Қазақстанның

2030 жылға дейінгі Даму

стратегиясы іске

асырылуының 10 жылдығына

арналған бизнес-форумды

және көрмені өткізу

туралы мәселені пысықтау
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
ИСМ, "Қазына"

ОДҚ" АҚ (келісім

бойынша), "ҚазАгро" ҰХ" АҚ

(келісім бойынша),

"Самұрық" АҚ

(келісім бойынша),

мүдделі мемлекеттік

органдар мен

ведомстволар
 |
|
3.
 |
Бекітілген басымдықтар

бойынша сессия

отырыстары мен

бизнес-форум

секцияларының жұмысына

жауапты мемлекеттік

органдарда мүдделі

ведомстволардың

қатысумен жұмыс

топтарын құру және

Үкіметке (Қазақстан

Республикасы

Премьер-Министрінің

орынбасарына) бекітуге

енгізу
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
ЭБЖМ, СІМ, МАМ,

ЭМРМ, ККМ, ИСМ,

АШМ, мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
4.
 |
Конференцияның

сессиялары мен

секцияларын өткізудің

бірыңғай тұжырымдамасын

әзірлеу
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
Конференцияның

сессия отырыстары

мен бизнес-форум

секцияларының

жұмысына жауапты

мемлекеттік

органдардың жұмыс

топтары
 |
|
5.
 |
Конференцияның

интерактивті

көрме-экспозициясына

қатысу үшін серпінді

жобалар жөнінде

ұсыныстар әзірлеу

және»"Қазына" ОДҚ"

АҚ-ға беру
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
Облыстар, Астана

мен Алматы

қалаларының

әкімдіктері
 |
|
6.
 |
Конференцияның

интерактивті

көрме-экспозициясына

қатысу үшін отандық

серпінді жобалар

тізбесінің жобасын

қалыптастыру және

ұйымдастыру комитетінің

қарауына енгізу
 |
2007

жылғы

20

қыркүй-

екке

дейін
 |
"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
7.
 |
Конференцияның

интерактивті

көрме-экспозициясына

қатысу үшін отандық

серпінді жобалар

тізбесін бекіту
 |
2007

жылғы

22

қыркүй-

екке

дейін
 |
Ұйымдастыру

комитеті
 |
|
8.
 |
VIP-персонал мен басқа

қатысушылары үшін

салтанатты қабылдау

уақытында концерттердің

өткізу тұжырымдамасын

(жалпы көрінісін) және

тізімін пысықтау
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
МАМ, Ұйымдастыру

комитеті
 |
|
9.
 |
Қазақстанның 2030 жылға

дейінгі Даму стратегиясы

қабылдануының 10-жылды-

ғына арналған іс-шара-

ларды хабар тарату және

баспа БАҚ-та жария ету

жөнінде медиа-жоспар

әзірлеу және Үкіметке

(Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

орынбасарына) бекітуге

енгізу
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
МАМ
 |
|
10.
 |
Қазақстанның 2030 жылға

дейінгі Даму стратегиясы

қабылдануының 10-жылды-

ғына арналған, ұзақтығы

5-7 минут көрсету

деректі фильмінің

тұжырымдамасын пысықтау

және енгізу
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
МАМ, АБА, "ТРК" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
11.
 |
Алдағы іс-шараның

маңыздылығы мен

мазмұндылығы туралы

насихаттық-имидждік

сипаттағы материалдардың

(анонстар, роликтер

және т.б.) дайындалуын

және БАҚ-та олардың

жариялануын қамтамасыз

ету
 |
2007

жылғы 15

қыркүй-

ектен

бастап
 |
МАМ, АБА, "ТРК" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
12.
 |
Өңірлерде және Астана

және Алматы қалаларында

2007 жылғы 1-12 қазан

кезеңінде Қазақстанның

2030 жылға дейінгі Даму

стратегиясы қабылдануы-

ның 10 жылдығына

арналған салтанатты іс-

шараларды өткізудің

бірыңғай типтік жоспарын

әзірлеу және Үкіметке

(Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

орынбасарына) бекітуге

енгізу
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
ЭБЖМ, "Қазына"

ОДҚ" АҚ (келісім

бойынша)
 |
|
13.
 |
Қазақстанның 2030 жылға

дейінгі Даму стратегиясы

қабылдануының 10-жылды-

ғына арналған салтанатты

іс-шараларды 2007 жылғы

1-12 қазан кезеңінде

өткізудің өңірлік

жоспарларының қабылдануын қамтамасыз

ету
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
Облыстар, Астана

және Алматы

қалаларының

әкімдіктері
 |
|
14.
 |
Қазақстанның 2030 жылға

дейінгі Даму стратегиясы

қабылдануының

10-жылдығына арналған

іс-шараларды жария ету

жөніндегі өңірлік

медиа-жоспарлардың

қабылдануын қамтамасыз

ету
 |
2007

жылғы 17

қыркүй-

екке

дейін
 |
Облыстар, Астана

және Алматы

қалаларының

әкімдіктері
 |
|
15.
 |
Өңірлерде, Астана мен

Алматы қалаларында:

Қазақстанның 2030 жылға

дейінгі Даму стратегиясы

қабылдануының

10-жылдығына арналған;

әрбір өңірдің он жыл

ішіндегі негізгі

жетістіктері;

халықаралық

конференцияның болжамды

өткізілуі туралы

ақпарат-насихаттық

материалдарын хабар

тарату және баспа

бұқаралық ақпарат

құралдарында жариялау

бөлігінде мемлекеттік

ақпараттық саясаттың

жүргізілуін жандандыру
 |
Конфе-

ренцияны

дайындау

мен

өткізу

кезе-

ңінде
 |
Ұйымдастыру

комитеті,

облыстар, Астана

және Алматы

қалаларының

әкімдіктері, МАМ
 |
|
16.
 |
Конференция мен

бизнес-форумға

қатысушылардың өңірлік

конференциялар мен

бизнес-форумдардың

қатысушыларымен

интернет-конференцияны,

интерактивті пікір

алысуын өткізу

мәселесін пысықтау
 |
2007

жылғы

қыркүй-

ек,

екінші

онкүндік
 |
АБА,

"Қазақтелеком" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
17.
 |
Конференцияға

қатысушылардың

шақырылуын қамтамасыз

ету
 |
2007

жылғы 30

қыркүй-

екке

дейін
 |
Ұйымдастыру

комитеті
 |
|
18.
 |
Конференцияның

мазмұндық толтырылуын

дайындау (конференция

бағдарламасының жобасын,

баяндамалардың жобаларын

дайындау)
 |
2007

жылғы 1

қазанға

дейін
 |
ЭБЖМ, ИСМ,

"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша),

СІМ, АШМ, ЭМРМ,

МАМ, ДСМ, БҒМ,

ККМ, мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
19.
 |
Конференцияға

қатысушылардың ұшып

өтуін ұйымдастыру
 |
2007

жылғы

10-11

қазан
 |
ККМ
 |
|
20.
 |
Конференцияға

қатысушыларды Астана

қаласының қонақ

үйлерінде орналасуын

ұйымдастыру
 |
2007

жылғы

10-11

қазан
 |
Астана қаласының

әкімдігі
 |
|
21.
 |
Конференцияны өткізу

үшін залды жалға алу

және оны, сондай-ақ

оған іргелес

үй-жайларды, оның ішінде

конференцияның құрметті

қонақтары үшін VІР-

бөлмелерін безендіру

туралы мәселені пысықтау
 |
2007

жылғы

20

қыркүй-

екке

дейін
 |
ЭБЖМ, Астана

қаласының әкімдігі
 |
|
22.
 |
Конференцияның баспасөз релизін дайындау,

баспасөзді шақыру
 |
2007

жылғы

30

қыркүй-

екке

дейін
 |
ЭБЖМ, МАМ, ИСМ,

"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
23.
 |
Отандық және шетелдік

журналистердің тіркелуін

ұйымдастыру, сондай-ақ

конференцияны жария

етуге олардың қатысуын

қамтамасыз ету
 |
2007

жылғы 5

қазанға

дейін
 |
МАМ, СІМ
 |
|
24.
 |
Халықаралық баспасөз

орталығын ұйымдастыру

және конференцияны

өткізу кезеңінде оның

толыққанды жұмыс

істеуін қамтамасыз ету
 |
2007

жылғы 5

қазанға

дейін
 |
Ұйымдастыру

комитеті, АБА,

МАМ,

"Қазақтелеком" АҚ

(келісім бойынша)

"ТРК" АҚ (келісім

бойынша)
 |
|
25.
 |
Іс-шараның қорытындылары

бойынша отандық және

шетелдік бұқаралық

ақпарат құралдары үшін

баспасөз конференциясын

ұйымдастыру мен өткізу
 |
2007

жылғы

12-13

қазан
 |
Ұйымдастыру

комитеті, МАМ, СІМ

"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
26.
 |
Конференцияға

қатысушылар үшін

материалдар дайындау

(буклеттер, портфельдер,

блокноттар, бейджиктер,

кәдесыйлар және т.б.)
 |
2007

жылғы 1

қазанға

дейін
 |
ЭБЖМ, ИСМ,

"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша)
 |
|
27.
 |
Конференцияны өткізу

кезеңінде қауіпсіздік

пен қоғамдық тәртіпті

қамтамасыз ету

мәселелерін пысықтау
 |
Конфе-

ренцияны

өткізу

күнде-

рінде
 |
ІІМ, ПКҚ (келісім

бойынша), ҰҚК

(келісім бойынша)
 |
|
28.
 |
Ресми делегациялардың

қатысушылары мен

жетекшілеріне

медициналық қызмет

көрсетуді ұйымдастыру
 |
Конфе-

ренцияны

өткізу

күнде-

рінде
 |
ПІБ (келісім

бойынша), ДСМ
 |
|
29.
 |
Мемлекеттік органдарға

ресми делегацияларды

бекіту
 |
2007

жылғы 30

қыркүй-

екке

дейін
 |
Ұйымдастыру

комитеті
 |
|
30.
 |
Конференцияның

үзілістерінде

кофе-брейк, түскі ас

және ол аяқталғаннан

кейін кешкі ас

ұйымдастыру
 |
Конфе-

ренцияны

өткізу

күнде-

рінде
 |
ЭБЖМ, Астана

қаласының әкімдігі
 |
|
31.
 |
Шетелдік делегациялардың

жетекшілерін шақыра

отырып, ресми

қабылдаулар өткізуді

ұйымдастыру туралы

мәселені пысықтау
 |
2007

жылғы 5

қазанға

дейін
 |
МАМ, ИСМ,

"Қазына" ОДҚ" АҚ

(келісім бойынша),

СІМ
 |
|
32.
 |
Астана қаласы бойынша

экскурсия ұйымдастыру
 |
2007

жылғы

13-14

қазан
 |
Астана қаласының

әкімдігі,

ТСМ, МАМ, СІМ
 |
|
33.
 |
Конференцияның шетелдік

қатысушыларын қарсы

алуды және аттануларын

қамтамасыз ету
 |
2007

жылғы

10-14

қазан
 |
СІМ, мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
34.
 |
Конференцияны еткізу

үдерісін жалпы

ұйымдастыру мен

үйлестіруді қамтамасыз

ету
 |
Конфе-

ренцияны

өткізу

күнде-

рінде
 |
ЭБЖМ
 |

**Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы**
:

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;

      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі;

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі;

      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі;

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;

      ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі;

      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;

      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;

      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі;

      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

      ПКҚ - Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі;

      ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;

      Ұйымдастыру комитеті - Конференцияны дайындау мен өткізуді ұйымдастыру комитеті;

      "ТРК" АҚ -»"Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" акционерлік қоғамы;

      "Қазақтелеком" АҚ -»"Қазақтелеком" акционерлік қоғамы;

      "Қазына" ОДҚ" АҚ -»"Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы;

      "ҚазАгро" ҰХ" АҚ -»"ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы;

      "Самұрық" АҚ -»"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК