Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 26 мамырдағы N 139-ө Өкімі

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған 
 стратегиясын 
 одан әрі іске асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын орындау мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары:

1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Жоспардың орындалуы туралы ақпарат берсін.

3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

Премьер-Министр                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы


                                              Премьер-Министрінің


                                           2008 жылғы 26 мамырдағы


                                                N 139-ө өкімімен


                                                   бекітілген

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы






     16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының






   Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға






 арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген






   тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Орындалуына жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы" бағдарламасын және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру |  |  |  |  |
| 1 | "Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы" бағдарламасы шеңбе- рінде Экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекет- тік комиссияның қарауына келіп түскен жобалардың тізіміне талдау жүргізу және өзекті ету | Экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешімі | 2008 жылғы 5 шілде | ЭБЖМ (жинақтау), ИСМ, "Қазына" АҚ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 2 | Инвестициялық серпінді жобалардың іске асырылу мониторингі жүйесін әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 маусым | ЭБЖМ (жинақтау), ИСМ, АБА, мүдделі мемлекеттік органдар, ұлттық хол- дингтер мен компаниялар |
| 3 | "Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы" бағдарламасының шеңберінде шикізат емес сектордың отандық орта компанияларының өсуін жүйелік қолдау жөнінде шаралар әзірлеу | Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің өкімі | 2008 жылғы 5 шілде | ЭБЖМ (жинақтау), ИСМ, мүдделі мемлекеттік органдар, ӘКК |
| 4 | Экономиканың неғұрлым перспекти- валы салаларында жеке меншік бизнесті, ұлттық компаниялар мен холдингтерді тарта отырып, "жол карта- лары" түріндегі даму жоспарларын әзірлеу және іске асыру | ИСМ, АШМ, ТСМ, ЭМРМ бұйрықтары | 2008 жылғы 5 шілде | ИСМ, АШМ, ТСМ, ЭМРМ |
| 5 | Іске асыруға жоспарланып отырған инфрақұрылымдық жобаларды таныстыру бойынша шетелде белсенді ақпараттық жұмыс жүргізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | Тоқсан сайын соңғы айдың 15-күніне дейін | СІМ (жинақтау), ЭМРМ, ККМ, "Самұрық" АҚ |
| 6 | Инфрақұрылымдық жобаларды қаржылан- дыруға инвестициялық компанияларды тарту жөніндегі шараларды көздейтін қолданыс- тағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу | Нормативтік құқықтық актілердің жобалары | 2008 жылғы 15 шілде | ЭБЖМ (жинақтау), ЭМРМ, ККМ, "Самұрық" АҚ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 7 | Табиғи монополиялар салаларының инвестициялық тартымдылығын ескере отырып, орта мерзімді кезеңге арналған тариф түзу жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 15 тамыз | ТМРА (жинақтау), ЭМРМ, ККМ, "Самұрық" АҚ |
| Кластерлік бастаманы дамыту |  |  |  |  |
| 8 | Неғұрлым перспективалы кластерлердің тізбесін қалыптастыру және оларды дамытудың іс-шаралар жоспарларын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің өкімі | 2008 жылғы 15 қыркүйек | ИСМ (жинақ- тау), ЭБЖМ, АШМ, ККМ, ЭМРМ, ТСМ, "Самұрық" АҚ, "Қазына" АҚ, "ҚазАгро" АҚ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ӘКК |
| Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту |  |  |  |  |
| 9 | Республикалық бюджет комиссиясының отырысында 2008 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылы- мының құрылысын аяқтауға қосымша қаражат бөлу туралы мәселені қарау | Республика- лық бюджет комиссиясы- ның шешімі | 2008 жылғы 30 мамыр | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, Оңтүстік- Қазақстан облысының әкімдігі |
| 10 | Республикалық бюджет комиссияның отырысында "Алатау" ақпараттық техноло- гиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының құрылысын қаржыландыру мәселелерін қарау | Республика- лық бюджет комиссиясы- ның шешімі | 2008 жылғы 30 мамыр | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Самғау" АҚ |
| 11 | "Алатау" ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының құрылысы- на бөлінген жер учаскелерінің алын- уын қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | 2008 жылғы 15 қазан | Алматы облысының әкімдігі, ИСМ, ЖРА |
| 12 | Бюджеттік қаржылан- дыруды шоғырландыру қажеттілігін ескере отырып, қазіргі және құрылып жатқан арнайы экономикалық аймақтарды оңтай- ландыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині |
| 13 | Қарағанды облысы мен Астана қаласын- дағы индустриялық аймақтар жұмысының проблемалық мәселе- лерін анықтау және оларды шешу жөнін- дегі Іс-шаралар жоспарын әзірлеу | ИСМ және Қарағанды облысы мен Астана қала- сы әкімдік- терінің бірлескен бұйрығы | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ (жинақтау), Қарағанды облысы мен Астана қаласының әкімдіктері |
| Өндіріс факторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі шаралар |  |  |  |  |
| 14 | Қазақстан Республи- касының ғылымын дамытудың мемлекет тік бағдарламасын іске асыруға талдау жүргізу және ғылым мен өндіріс интегра- циясы, ғылымда кадр саясатын қалыптасты- ру және жас ғалым- дардың келуін ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Президенті Жарлығының жобасы | 2008 жылғы 15 қазан | БҒМ (жинақтау), "Самғау" АҚ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 15 | "Алатау" ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағында Халықаралық "ІТ-Университетін" құру тұжырымдамасы- ның жобасын әзірлеу | Нормативтік құқықтық актінің жобасы | 2008 жылғы 15 маусым | АБА (жинақтау), БҒМ, ИСМ, "Қазына" АҚ, ЭБЖМ, "Самғау" АҚ |
| 16 | Қазақстан Республи- касында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдар- ламасын қабылдау | Қазақстан Республика- сының Президенті Жарлығының жобасы | 2008 жылғы 5 шілде | БҒМ |
| 17 | Ұлттық қауіпсіздік мүдделерін ескере отырып, біліктілігі жоғары шетелдік жұмыс күшін тартуға бағытталған көші-қон саясатын жетілдіру жөніндегі барынша тиімді және қазіргі жағдайға бейімделген тетіктер әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 шілде | Еңбекмині (жинақтау), ИСМ, ІІМ, ЭМРМ, АШМ, ККМ |
| Мемлекеттік сатып алу көлемінде қазақстандық өндірушілердің үлесін ұлғайту жөніндегі шаралар |  |  |  |  |
| 18 | "Самұрық" мемлекет- тік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ және холдингке кіретін барлық еншілес және тәуелді ұйымдардың жалпы сатып алу көлемінде қазақс- тандық өндірушілер үлесінің серпіні туралы талдамалық анықтама дайындау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы мамыр | ЭБЖМ (жинақтау), "Самұрық" АҚ |
| 19 | Мемлекет қатысатын ұлттық холдингтер- дің, компаниялар мен ұйымдардың жалпы сатып алу көлемінде қазақстандық өндіру- шілердің үлесін ұлғайту жөнінде, оның ішінде отандық өндірушілер үшін шартты баға мен сатып алуларды орта мерзімді жоспарлауды қолданып, жүйелі шаралар әзірлеу және қолдану | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 15 шілде | ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині, ЭМРМ, ИСМ, "Самұрық" АҚ, "Қазына" АҚ, "ҚазАгро" АҚ, "Самғау" АҚ |
| 20 | Компаниялар бөліні- сінде ақпарат бере отырып, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану- шылардың қазақстан- дық қатысу туралы заңнаманы бұлжытпай орындауы жөнінде жүйелі шаралар қабылдау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | Тоқсан сайын соңғы айдың 15-күніне дейін | ИСМ (жинақтау), ЭМРМ, Қаржымині |
| Мемлекеттік холдингтерді, даму институттарын және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамыту |  |  |  |  |
| 21 | Акцентті пайдалылық критерийінен мақсатты міндеттерге (сервистік миссия) ауыстыру мақсатында даму институттарының қызметін бюджеттік қаржыландырудың жаңа тәсілдерін әзірлеу және оларды дамыту стратегияларына түзетулер жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 маусым | ЭБЖМ (жинақтау), ИСМ, АШМ, БҒМ, "Қазына" АҚ, "Самұрық" АҚ, "ҚазАгро" АҚ, "Самғау" АҚ |
| 22 | "Самұрық" мемлекет- тік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ, "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ, "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ, "Самғау" ұлттық ғылыми технологиялық холдингі" АҚ қызме- тінің тиімділігін, ашықтығын және бағалау өлшемдерін қамтамасыз ететін тетіктер әзірлеу жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу | ИСМ бұйрығы | 2008 жылғы 15 тамыз | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, Әділетмині |
| 23 | Мемлекеттік холдинг- тер мен әлеуметтік- кәсіпкерлік корпора- циялардың өтінімдер- ді жинау және бағалау тәртібін, қолдау құралдарының тізбесін, бірлесіп әрекет ету нысанда- рын, кәсіпкерлердің өтініш беру тәртібін көздейтін жеке меншік сектор бастамаларын қаржылық қолдау тетіктерін әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | 2008 жылғы 15 маусым | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, АШМ, БҒМ, мемлекеттік холдингтер, ӘКК |
| 24 | "Экспортты дамыту және жылжыту корпорациясы" АҚ даму жоспарын қабылдау және қаржыландыру көздерін анықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Қазына" АҚ |
| 25 | "Қазақстан Даму банкі" АҚ-ны 1 млрд. АҚШ долларына дейін капитализациялау жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ, ЭБЖМ, "Қазына" АҚ |
| 26 | Өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылымның басым салаларын қол жетімді жағдайларда дамыту үшін "Қазақстан Даму банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит бөлу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, "Қазына" АҚ |
| Тікелей шетелдік инвестициялар тарту |  |  |  |  |
| 27 | Шет мемлекеттермен бірлескен қорлар әзірлеуді және құруды көздейтін іс-шаралар жоспарын әзірлеу | ИСМ бұйрығы | 2008 жылғы 15 шілде | ИСМ, "Қазына" АҚ |
| 28 | Оңтүстік Шығыс Азия және Таяу Шығыс ел- дерінен инвестиция- лар тарту жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің өкімі | 2008 жылғы 15 қазан | ИСМ (жинақтау), Қаржымині, СІМ, ЭБЖМ, АШМ, БҒМ, "Қазына" АҚ, "Самұрық", "ҚазАгро" АҚ |
| 29 | Исламдық қаржыландыру құралдарын дамыту үшін қолда бар шектеулерді жою | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | 2008 жылғы 15 тамыз | ҚҚА (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ, ҰБ, Әділетмині |
| Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру |  |  |  |  |
| 30 | Қазақстан Республи- касының Индустрия- лық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобын құру туралы өкімнің жобасын енгізу | Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің өкімі | 2008 жылғы мамыр | ИСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |

Ескертпе: 

аббревиатуралар мен қысқартылған сөздердің толық жазылуы:


АШМ                   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы


                        министрлігі


Әділетмині            - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі


БҒМ                   - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым


                        министрлігі


ДСМ                   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау


                        министрлігі


Еңбекмині             - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты


                        әлеуметтік қорғау министрлігі


ИСМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда


                        министрлігі


ККМ                   - Қазақстан Республикасы Көлік және


                        коммуникация министрлігі


Қаржымині             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі


Қоршағанортамині      - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны


                        қорғау министрлігі


МАМ                   - Қазақстан Республикасы Мәдениет және


                        ақпарат министрлігі


ТСМ                   - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт


                        министрлігі


СІМ                   - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер


                        министрлігі


ІІМ                   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер


                        министрлігі


ЭБЖМ                  - Қазақстан Республикасы Экономика және


                        бюджеттік жоспарлау министрлігі


ЭМРМ                  - Қазақстан Республикасы Энергетика және


                        минералдық ресурстар министрлігі


ҚҚА                   - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен


                        қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау


                        агенттігі


ТМРА                  - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды


                        реттеу агенттігі


БҚА                   - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау


                        агенттігі


АБА                   - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және


                        байланыс агенттігі


ЖРА                   - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын


                        басқару агенттігі


"Қазына" АҚ           - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік


                        қоғамы


"Самұрық" АҚ          - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару


                        жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік


                        қоғамы


"ҚазАгро" АҚ          - "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік


                        қоғамы


"Самғау" АҚ           - "Самғау" ұлттық ғылыми технологиялық


                        холдингі" акционерлік қоғамы


ӘКК                   - әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар


АЭА                   - арнайы экономикалық аймақ

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК