Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 19 қаңтардағы N 13-ө өкіміне толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 20 маусымдағы N 170-ө Өкімі

"Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 19 қаңтардағы N 13-ө 
 өкіміне 
 мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Осы өкімге қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына арналған іс-шараларды өткізу кезеңінде облыстар мен Алматы қаласының делегацияларын қарсы алу және олармен бірге жүру орталық мемлекеттік органдарға бекітіліп берілсін";

көрсетілген өкіммен бекітілген Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары осы өкімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

осы өкімге 2-қосымшаға сәйкес қосымшамен толықтырылсын.

Премьер-Министр                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрінің  


2008 жылғы 20 маусымдағы


N 170-ө өкіміне   


1-қосымша

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрінің  


2008 жылғы 19 қаңтардағы


N 13-ө өкімімен   


бекітілген

Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10






   жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар






                           жоспары

| Р/с N | Іс-шаралардың тізбесі | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шаралар кешені |  |  |  |  |
| 1.1. Мәдени-бұқаралық іс-шаралар |  |  |  |  |
| 1. | "Астана жұлдызы" атты Астана туралы әндер конкурсы | 2008 жылғы 28 маусым | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 2. | "С любовью в Астану" фестивалі: облыстар объектілерінің тұсаукесері, облыстық шығармашылық ұжымдардың концерттік бағдарламаларын өткізу, гала-концерт | 2008 жылғы 1-4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, облыстар мен Алматы қаласының әкімдері |
| 3. | "Астана - өркениет тарихында" атты көшпелі өркениет фестивалі шеңберінде республикалық шығармашылық ұжымдардың қатысуын қамтамасыз ету | 2008 жылғы 1-6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, МАМ |
| 4. | Каскадер-атбозшылардың қатысуымен "Ат жалын- да" атты көрсетілім | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 5. | Еліміздің драма театрлары ұжымдарының қатысуымен "Рампы Астаны" атты театр қойылымы | 2008 жылғы 1-6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, МАМ |
| 6. | "Астана-Жүрек" ақындар мүшәйрасы | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, МАМ |
| 7. | "Монғол" фильмінің қойылым тобымен кездесу, фильмінің көрсетілімі | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 8. | "Опералия - 2008" IV Халықаралық музыка фестивалі | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 9. | "Сазды әуен өзені" атты Есіл өзенінің жағалауындағы инстурментальды музыка кештері | 2008 жылғы 1-5 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 10. | Өңірлерден және таяу шет елден келген командалардың қатысуымен "Улыбка Астаны" КТК конкурсы | 2008 жылғы 2-3 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 11. | Балалар музыка өнері фестивалі | 2008 жылғы 3 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 12. | "Астана-Арқау" дәстүрлі түркі әуені мерекесі | 2008 жылғы 4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 13. | Астананың 10 жылдығына арналған салтанатты жиналыс: концерттік бағдарламаны ұйымдас- тыру мен өткізуді қамтамасыз ету | 2008 жылғы 4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, МАМ |
| 14. | "Ән мен әнші - Астана- да" танымал эстрадалық әндер кеші | 2008 жылғы 4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 15. | Қазақстан Республикасы Президентінің атынан салтанатты қабылдау | 2008 жылғы 4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 16. | Мәскеу қаласы өнер шеберлерінің "Мәскеу- ден махаббатпен" атты гала-концерті | 2008 жылғы 5 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 17. | "Алтын бесік" ұлттық- мәдени орталықтардың фестивалі | 2008 жылғы 6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 18. | "Астана және астана- лықтар" зияткерлік олимпиадасының финалы | 2008 жылғы 6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 19. | "Астана - болашақ қаласы" жастар музыка футуристикалық кеші | 2008 жылғы 6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 20. | "С любовью, Астана" мерекелік спектакль- феерия | 2008 жылғы 6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 1.2. Конференциялар, симпозиумдар, форумдар, халықаралық және республикалық маңызы бар көрмелер |  |  |  |  |
| 21. | ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясының 17-сессиясы (жеке бағдарлама бойынша) | 2008 жылғы 29 маусым мен 3 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 22. | "Сакс алтыны" көрмесі | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі, МАМ, БҒМ, Алматы қаласының әкімдігі, археология институты |
| 23. | "Қалалық рапсодия" фото-балладасы | 2008 жылғы 1 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 24. | "Көшпенділер өркениетіндегі дала қалаларының ролі" атты ғылыми-тәжірибелік конференция | 2008 жылғы 2 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 25. | "Он белес" елордалық бизнес-құрылымдар жетістіктерінің көрмесі | 2008 жылғы 2 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | ИСМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 26. | "Мен Астананы көрдім" халықаралық суретшілер пленэрі | 2008 жылғы 2 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 27. | "Астанинские линии" қазіргі заманғы бейне- леу өнерінің көрмесі | 2008 жылғы 3 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 28. | "XX ғасыр: Астананы көшіру тарихы" халық- аралық ғылыми-практи- калық конференциясы | 2008 жылғы 4 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 29. | Елордалар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының (ХҚА) мерейтойлық сессиясы | 2008 жылғы 5 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 30. | Жазушылардың қатысуы- мен "Елбасы мен Елорда"атты дөңгелек үстел; "Астана" энциклопедиясы мен "Астана 24 сағат: Таң. Күндіз. Түн" фото- альбомының тұсаукесері | 2008 жылғы 5 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 31. | "Елбасы мен Елорда" фотокөрмесі | 2008 жылғы 5 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | Астана қаласының әкімдігі |
| 1.3. Жаңа объектілерді ашу |  |  |  |  |
| 32. | "Астана қаласының оңтүстік айналма жолы" автожолын ашу | 2008 жылғы 30 маусымға дейін | Объектіні ашу | ККМ |
| 33. | Республикалық диагностикалық орталығын ашу | 2008 жылғы 1 шілде | Объектіні ашу | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 34. | Республикалық нейрохирургия орталығын ашу | 2008 жылғы 1 шілде | Объектіні ашу | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 35. | Жедел жәрдем ғылыми-зерттеу институтын ашу | 2008 жылғы 1 шілде | Объектіні ашу | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 36. | 30000 орынға арналған жабық стадионды ашу | 2008 жылғы 3 шілде | Объектіні ашу | ПІБ, Астана қаласының әкімдігі |
| 37. | Республика сарайын ашу | 2008 жылғы 4 шілде | Объектіні ашу | Астана қаласының әкімдігі |
| 38. | "Қазақ елі" монументін ашу | 2008 жылғы 6 шілде | Объектіні ашу | Астана қаласының әкімдігі |
| 1.4. Ақпараттық-имидждік жұмыс |  |  |  |  |
| 39. | Шетелдік журналистерге арналған баспасөз турларын ұйымдастыру мен өткізу | 2008 жылғы 1-6 шілде | Өткізу бағдарлама- сы | СІМ |
| 40. | Қазақстанның елордасы - Астана қаласының 10 жылдығын мерекелеуді ақпараттық сүйемелдеу- дің медиа-жоспарын іске асыру | Ұдайы | Медиа- жоспарға сәйкес | Астана қаласы- ның әкімдігі, МАМ және басқа орталық мемле- кеттік орган- дар (бекітуге сәйкес) |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

СІМ     - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі


ДСМ     - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі


ККМ     - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі


БҒМ     - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


ИСМ     - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі


МАМ     - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі


ПІБ     - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрінің  


2008 жылғы 20 маусымдағы


N 170-ө өкіміне   


2-қосымша

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрінің  


2008 жылғы 19 қаңтардағы


N 13-ө өкіміне    


қосымша

Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10






жылдығына арналған іс-шараларды өткізу кезеңінде облыстар мен






Алматы қаласының делегацияларын орталық мемлекеттік органдарға






                        бекітіп беру

| Мекемелердің атауы |  | Облыстардың, қаланың атауы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі |  | Қызылорда облысы |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |  | Ақтөбе облысы |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |  | Қарағанды облысы |
| Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |  | Шығыс Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |  | Жамбыл облысы |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі |  | Алматы облысы |
| Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі |  | Павлодар облысы |
| Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |  | Батыс Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі |  | Оңтүстік Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі |  | Маңғыстау облысы |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |  | Алматы қаласы |
| Қазақстан Республикасы Қорша- ған ортаны қорғау министрлігі |  | Солтүстік Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |  | Атырау облысы |
| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |  | Ақмола облысы |
| Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі |  | Қостанай облысы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК