Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын тусіндіру жөніндегі медиа-жоспарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 шілдедегі N 191-ө Өкімі

Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру және ақпараттық қолдау жөніндегі тиімді жұмыстарды қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру жөніндегі медиа-жоспар (одан әрі - медиа-жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:

1) медиа-жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуын;

2) 2008 жылғы 5 қазанға және 2009 жылғы 5 қаңтарға медиа-жоспардың орындалуы жөніндегі есептерді Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылғы 15 қазанға және 2009 жылғы 15 қаңтарға медиа-жоспардың орындалуы жөніндегі жиынтық есепті Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

4. Медиа-жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 


Премьер-Министрінің  


2008 жылғы 15 шілдедегі


N 191-ө өкімімен   


бекітілген

Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру жөніндегі






медиа-жоспары

Осы медиа-жоспар әкімшілік реформаны іске асыру мәселесі бойынша кеңейтілген жарияланымдардың, теле- және радиосюжеттердің, ақпараттық хабарламалардың, сұхбаттардың, комментарийлер мен үндесулердің шығуын көздейді. Осы жоспар әкімшілік реформаның (бұдан әрі - реформа) тұжырымдамалы ресімділігін көрсету үшін әзірленді.


      Бұл ретте, ерекше екпін өкілеттіктерді бөлу, қосарлану мен жауапсыздықты болдырмау, мемлекеттік емес құрылымдардың функцияларының бір бөлігін беру жөніндегі мақсатты түсіндіруге жасалатын болады. БАҚ-тағы жекелеген бағыттар халықаралық тәжірибенің ашықтығы, мотивациясын арттыруға арналған реформаның бағыттылығы, жұмыс сапасы мен мемлекеттік қызметшілердің имиджін жақсарту жөніндегі жұмыс болмақ.

| Р/с N | Іс-шараның атауы | Бұқаралық ақпарат құралдары | Орындалуына жауаптылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ұйымдастыру іс-шаралары |  |  |  |  |
| 1 | Электронды үкіметті енгізу мәселелері жөніндегі Интернет- конференция ұйымдастыру | Электронды үкіметтің сайты, "Қазақпарат" | АБА | 2008 жылғы шілде |
| 2 | Республикалық телеар- налар хабарларының бірінің шеңберінде мемлекеттік қызмет стандарттарын енгізу мәселелерін ұйымдастыру | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақ- стан" ТРК | МҚА (келісім бойынша), Әділетмині, МАМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2008 жылғы шілде |
| 3 | Бағдарламаны іске асыру туралы кең түрдегі жарияланымдардың, теле- және радиохабарлардың (жаңалықтар, талдама- лық, интерактивті), ақпараттық хабарлардың, сөздердің, сұхбаттар- дың, жұртшылық өкілдері үндесулерінің шығуын қамтамасыз ету | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МАМ | 2008 жылғы шілде - желтоқсан |
| 4 | Республикалық БАҚ-ты шақыра отырып, халыққа қызмет көрсету орталық- тарында азаматтарға қызмет көрсету сапасын жақсарту жөнінде жұрт- шылық және азаматтық қоғам институттары өкілдерімен дөңгелек үстел өткізу | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | Әділетмині, МАМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2008 жылғы тамыз |
| 5 | ЭБЖМ басшылығының бюджеттік процессте жаңа тәсілдерді енгізу мәселелері бойынша бас- пасөз-мәслихатын өткізу | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | ЭБЖМ, МАМ | 2008 жылғы тамыз |
| 6 | Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру жөнінде Интернет-конфе- ренция өткізу | "Қазақпарат" ҰА сайты | Әділетмині, МАМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2008 жылғы қазан |
| 7 | Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Ғ.Р. Әбдірахи- мовтің кадр саясаты тұжырымдамасы бойынша баспасөз-конференция өткізу | Республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қазан |
| 8 | Мемлекеттік қызметті ұсыну сапасының әлеуме- ттік зерттеу нәтижелері бойынша баспасөз-конфе- ренция өткізу | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы желтоқсан |
| 9 | Халыққа мемлекеттік қызметті ұсыну стандар- ттарын енгізу жөніндегі қорытылған талдамалық материалдармен БАҚ-ты қамтамасыз ету | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), Әділетмині, МАМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2008 жылғы желтоқсан |
| 10 | Мемлекеттік қызметті кадрмен қамтамасыз ету жөнінде қорытылған ақпаратпен БАҚ-ты қамтамасыз ету | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), Әділетмині, МАМ | 2008 жылғы желтоқсан |
| 2. Ақпараттық жұмыс |  |  |  |  |
| 11 | Өңірлік оқыту орталық- тарының қызметі туралы мақала жариялау | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), Әділетмині, МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 12 | Мемлекеттік органдардың қызметінде мемлекеттік қызмет стандарттарын енгізу жөнінде МҚА басшылығының сұхбатын жария ету | "Казахстан- ская прав- да", "Литер" республика- лық газеттері | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 13 | Мыналарды: электронды үкіметті енгізу мәселелері бойынша; мемлекеттік қызмет көрсетудің менеджмент сапасы жүйесі бойынша ақпараттық роликтерді дайындау және оның прокаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | МҚА, АБА, МАМ, Әділетмині | 2008 жылғы қыркүйек- желтоқсан |
| 14 | Мыналарды: Ел өңірлерінде МҚА тәртіптік кеңестерінің қызметі туралы; нәтижелерге бағытталған стратегиялық жоспарлау және бюджеттендіру бойынша тележурналдар дайындау және оның прокаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | МҚА (келісім бойынша), МАМ МАМ, ЭБЖМ | 2008 жылғы тамыз - желтоқсан |
| 15 | Атырау облысы бойынша МҚА басқармасының бастығы - Тәртіптік кеңестің төрағасы М.К. Ізбановтың өңірлік деңгейдегі әкімшілік реформаның мақсаттары мен міндеттері туралы мақаласын жариялау | "Казахстан- ская правда" республика- лық газеті | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 16 | Электронды үкіметті (е-Goverment) енгізу мәселесі бойынша ғалымдар мен сарапшы- лардың сұхбаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы тамыз |
| 17 | ВАК жұмыс тобы мүшеле- рінің мемлекеттік қызметті кадрмен қам- тамасыз ету жөніндегі сұхбатын ұйымдастыру | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 18 | МҚА басшылығының мемлекеттік қызметшілер қызметінің тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары бойынша мақаласын жариялау | "Айқын", "Республика. kz" респуб- ликалық газеттері | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 19 | Басқарушылардың жаңа генерациясын даярлау туралы ақпарат жариялау | "Егемен Қазақстан", "Казахстан- ская правда" республикал- ық газеттері | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы шілде |
| 20 | Әділетмині басшылығының ХҚО-ның жұмысы туралы сұхбаты | "Егемен Қазақстан" республика- лық газеті | Әділетмині, МАМ | 2008 жылғы тамыз |
| 21 | Қазақстан Республикасы- ның Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының жұмысы туралы мақала жариялау | "Егемен Қазақстан", "Казахстан- ская правда" республикал- ық газеттері | МБА (келісім бойынша), МАМ, Әділетмині | 2008 жылғы тамыз |
| 22 | ВАК басшысының ВАК жанындағы әкімшілік кедергілерді азайту және әкімшілік регламенттер мен рәсімдерді оңайлату мәселелері жөніндегі сұхбаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақ- стан" ТРК, "Егемен Қазақстан" республика- лық газеті | Әділетмині, МАМ | 2008 жылғы қыркүйек |
| 23 | ВАК мүшелерінің мемле- кеттік қызметті рефор- малау, мемлекеттік қызмет стандарттарын әзірлеу және енгізу мәселелері жұмыс тобы қызметінің барысы туралы сұхбаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақ- стан" ТРК, "Егемен Қазақстан" республика- лық газеті | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қыркүйек |
| 24 | Қаржымині, ЭБЖМ, Әділетмині, ОҚО әкімді- гіндегі пилоттық жоба- ның іске асырылу барысы туралы мақалалар циклін ұйымдастыру | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | ЭБЖМ, Әділетмині, Қаржымині, ОҚО әкімді- гі, МАМ | 2008 жылғы қыркүйек |
| 25 | Республикалық БАҚ-тарда ХҚО-ның жұмысы туралы ақпараттық материалдар циклін ұйымдастыру | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | Әділетмині, Қаржымині, МАМ | 2008 жылғы қыркүйек |
| 26 | Мемлекеттік қызметші- лердің біліктілігін арттыру мәселесі бойын- ша республикалық БАҚ- тарда материалдар циклін ұйымдастыру | Мемлекеттік тапсырысты орындайтын республика- лық БАҚ-тар | МҚА (келісім бойынша), МБА (келісім бойынша) | 2008 жылғы қыркүйек |
| 27 | Қызылорда облысы бойын- ша МҚА басқармасының бастығы - Тәртіптік кеңестің төрағасы М.Нәлібаевтың өңірдегі әкімшілік реформаны іске асыру туралы мақаласын жариялау | "Егемен Қазақстан" республика- лық газеті | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қазан |
| 28 | МҚА тәртіптік кеңестер отырыстарының қорытын- дылары бойынша материалдарды БАҚ-тарда кеңінен жариялауды ұйымдастыру | Республика- лық БАҚ | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қазан - қараша |
| 29 | Әкімшілік реформаны өткізу жөнінде ВАК мүшелерінің қатысуымен әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру жөніндегі талдау хабарларын дайындау | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | ЭБЖМ, МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қараша |
| 30 | ЭБЖМ басшылығымен нәтижеге бағдарланған стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша сұхбат | "Егемен Қазақстан", "Литер" рес- ликалық газеттері | ЭБЖМ, МАМ | 2008 жылғы қараша |
| 31 | "Зияткерлік ұлт - 2020" жоба бағдарламасын әзірлеу барысы туралы | Республика- лық БАҚ-тар, "Болашақ" түлектері қауымдасты- ғының сайты | МҚА (келісім бойынша), МАМ | 2008 жылғы қараша |
| 32 | ЭБЖМ басшылығының Қазақстан Республика- сында нәтижелерге бағдарланған жаңа мем- лекеттік жоспарлау мен бюджеттендіру жүйесін енгізу жөнінде істелген жұмыс туралы сұхбаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | МАМ, ЭБЖМ | 2008 жылғы желтоқсан |
| 33 | Өңірлердегі ұнамды және үлгілі жұмысымен танылған мемлекеттік қызметшілер туралы бейне сюжеттердің прокаты | "Хабар" агенттігі" АҚ, "Қазақстан" ТРК | МАМ, МҚА (келісім бойынша) | 2008 жылғы желтоқсан |

Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ЭБЖМ        - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік


              жоспарлау министрлігі


Қаржымині   - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі


Әділетмині  - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі


МАМ         - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат


              министрлігі


МҚА         - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері


              агенттігі


АБА         - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс


              агенттігі


МБА         - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік басқару академиясы


ВАК         - Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ведомствоаралық


              комиссия


ОҚО         - Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі


ХҚО         - Халыққа қызмет көрсету орталығы


БАҚ         - бұқаралық ақпарат құралдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК