Стресті активтер қорын құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 8 қыркүйектегі N 239-ө Өкімі

Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының 2008 жылғы 2 қыркүйекте болған бірлескен мәжілісінде Стресті активтер қорын құру мәселесі бойынша Мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді іске асыру мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Стресті активтер қорын құру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық атқарушы органдар, "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы іске асырылуын қамтамасыз етсін.

Премьер-Министр                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы    


Премьер-Министрінің     


2008 жылғы 8 қыркүйектегі 


N 239-ө өкімімен      


бекітілген

Стресті активтер қорын құру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындау мерзімі | Жауапты орындау- шылар | Болжам- ды шығыс- тар | Қаржы- ландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стресті активтер қорын құру және басқару тетігін анықтау (жұмыс істеп тұрған заңды тұлға базасында не заңды тұлға құру) | Қазақстан Республи- касының Премьер- Министрін- де өткен кеңестің хаттамалық шешімі | 2008 жылғы 10 қыркүйек | Қаржы- мині, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, ҚҚҚ (келісім бойынша) | Талап етіл- мейді |  |
| 2 | Стратегиялық әріптестермен келіссөздер жүргізу және активтерді бағалауға және қайта құрылымдауға мамандандырылатын шетел компаниясын тарту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 1 қазан | Қаржы- мині, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, ҚҚА (келісім бойынша) | Талап етіл- мейді |  |
| 3 | Сатып алынатын активтердің (дисконттың) құнын анықтау тетігі және Стресті активтер қорын капиталдандыруға Үкіметтің қатысу мөлшерін бағалау жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 15 қыркүйек | Қаржы- мині, ҚҚА, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ ҚҚҚ (келісім бойынша) | Талап етіл- мейді |  |
| 4 | Стресті активтерді анықтау және бағалау: оларды сәйкестендіру, осы активтерді жіктеу тәсілдері | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | 2008 жылғы 15 қыркүйек | Қаржы- мині, ҚҚА, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, ҚҚҚ (келісім бойынша) | Талап етіл- мейді |  |
| 5 | Стресті активтер қорының тұжырымдамасын әзірлеу | Қазақстан Респуб- ликасы Үкіметінің қаулысы | 2008 жылғы 1 қазан | Қаржы- мині, ЭБЖМ, Әділет- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ, ҚҚА (келісім бойынша) | Талап етіл- мейді |  |
| 6 | Стресті активтер қорын құру туралы шешім қабылдау | Қазақстан Респуб- ликасы Үкіметінің қаулысы | 2008 жылғы 1 қазан | Қаржы- мині, ЭБЖМ, Әділет- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | Талап етіл- мейді |  |
| 7 | Заңды тұлғаны тіркеу, басқару органдарын қалыптастыру /жұмыс істеп тұрған заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу/ | Мемлекет- тік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік | 2008 жылғы 15 қараша | Қаржы- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | Талап етіл- мейді |  |
| 8 | Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін қалыптастыру (акциялар эмиссиясы/ акциялардың қосымша эмиссиясы және Үкіметтің акцияларды сатып алуы) | Эмиссия проспек- тісі, акцияларды ұстаушы- лардың тізілімі жүйесінде акционер- дің жеке шотына акцияларды есептеу | 2008 жылғы 1 қараша | Қаржы- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | 300 млн. теңге | Үкімет- тің резерві |
| 9 | Стресті активтер қорын капиталдандыру | Эмиссия проспекті- сі, акцияларды ұстаушы- лардың тізілімі жүйесінде акционер- дің жеке шотына акцияларды есептеу | 2008 - 2009 жылдар | Қаржы- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | Осы Жоспар- дың 3-тар- мағына сәйкес анықта- латын болады | Респуб- ликалық бюджет |
| 10 | Инвестициялық меморандумды және Стресті активтер қорының басқа да негізгі ішкі құжаттарын бекіту | "Қазына" ОДҚ" АҚ Директор- лар кеңесінің шешімі | 2008 жылғы 15 қараша | Қаржы- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | Талап етіл- мейді |  |
| 11 | Активтерді бағалауға және қайта құрылымдауға мамандандырылатын шетел компаниясымен ынтымақтастық туралы келісім (меморандум) жасау | Директор- лар кеңесінің шешімі | 2008 жылғы 15 қараша | Қаржы- мині, "Қазына" ОДҚ" АҚ | Талап етіл- мейді |  |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі


ЭБЖМ             - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік


                   жоспарлау министрлігі


Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі


"Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы


ҚҚА              - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы


                   ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі


ҚҚҚ              - Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК