Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу мәселелері

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 15 сәуірдегі N 51-ө Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 147-ө Өкімімен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2010.11.23 № 147-ө Өкімімен.

РҚАО-ның ескертпесі!

      Кіріспеге өзгерту енгізу көзделген - ҚР Премьер-Министрінің 2010.07.12 № 95-ө Өкімімен (жариялануға жатпайды).

Астана қаласында 2010 жылғы 23 - 26 маусым кезеңінде Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын тиімді ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған:


      1) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;


      2) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.


      2. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.


      3. Осы өкімнің іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің   

2010 жылғы 15 сәуірдегі 

№ 51-ө өкімімен     

бекітілген

Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы

Шөкеев                     - Қазақстан Республикасы Премьер-

Өмірзақ Естайұлы             Министрінің бірінші орынбасары, төраға

Құл-Мұхаммед               - Қазақстан Республикасының Мәдениет

Мұхтар Абрарұлы              министрі, төрағаның орынбасары

Шаймерден                  - Қазақстан Республикасы Мәдениет

Ербол Шаймерденұлы           министрлігі Тіл комитетінің төрағасы,

                             хатшы

Ақылбай                    - Қазақстан Республикасы Парламенті

Серік Байсейітұлы            Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Бижанов                    - Қазақстан Республикасы Парламенті

Ақан Құсайынұлы              Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Мұхамеджанов               - Қазақстан Республикасы Парламенті

Төлеген Мұхамеджанұлы        Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Қалижанов                  - Қазақстан Республикасы Парламенті

Уәлихан Қалижанұлы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Қоңырбаев                  - Қазақстан Республикасы Парламенті

Уәлихан Сиянбекұлы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Нөкетаева                  - Қазақстан Республикасы Парламенті

Динар Жүсіпәліқызы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Мыңбай                     - Қазақстан Республикасы Президентінің

Дархан Қамзабекұлы           Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің

                             меңгерушісі (келісім бойынша)

Тоғжанов                   - Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының

Ералы Лұқпанұлы              орынбасары (келісім бойынша)

Әбдіқалықова               - Қазақстан Республикасының Еңбек және

Гүлшара Наушақызы            халықты әлеуметтік қорғау министрі

Баймағанбетов              - Қазақстан Республикасының Ішкі істер

Серік Нұртайұлы              министрі

Досқалиев                  - Қазақстан Республикасының Денсаулық

Жақсылық Ақмырзаұлы          сақтау министрі

Досмұхамбетов              - Қазақстан Республикасының Туризм және

Темірхан Мыңайдарұлы         спорт министрі

Құсайынов                  - Қазақстан Республикасының Көлік және

Әбілғазы Қалиақпарұлы        коммуникация министрі

Түймебаев                  - Қазақстан Республикасының Білім және

Жансейіт Қансейітұлы         ғылым министрі

Жошыбаев                   - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер

Рәпіл Сейітханұлы            министрлігінің жауапты хатшысы

Тасмағамбетов              - Астана қаласының әкімі

Иманғали Нұрғалиұлы

Есімов                     - Алматы қаласының әкімі

Ахметжан Смағұлұлы

Абдрахманов                - «Егемен Қазақстан» республикалық газеті»

Сауытбек                     акционерлік қоғамының президенті

                             (келісім бойынша)

Жанаханов                  - «Нұр Медиа» жауапкершілігі шектеулі

Қайсар Қадырұлы              серіктестігінің бас директоры (келісім

                             бойынша)

Карин                      - «Нұр Отан» халықтық демократиялық

Ерлан Тынымбайұлы            партиясының хатшысы (келісім бойынша)

Мамашев                    - Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы

Талғат Асылұлы               төрағасының бірінші орынбасары (келісім

                             бойынша)

Мамин                      - «Қазақстан темір жолы» ұлттық

Асқар Ұзақбайұлы             компаниясы» акционерлік қоғамының

                             президенті (келісім бойынша)

Тараков                    - «Казахстанская правда» республикалық

Александр Юрьевич            газеті» акционерлік қоғамының президенті

                             (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің    

2010 жылғы 15 сәуірдегі 

№ 51-ө өкімімен     

бекітілген

РҚАО-ның ескертпесі!

      Жоспарға өзгерту енгізу көзделген - ҚР Премьер-Министрінің 2010.07.12 № 95-ө Өкімімен (жариялануға жатпайды).

Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шара атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжалды шығыстар,мың тг. | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын (бұдан әрі - Құрылтай) өткізу жөніндегі жұмыс тобын құру | Жұмыс жоспары | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша), ДСМ, ІІМ, ККМ, ТСМ, Астана қаласының әкімдігі, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір | Талап етілмейді |  |
| 2. | Құрылтай делегаттарының тізімін жасау, шақыру қағаздарын жіберу, виза ашу және олардың Қазақстанға келуін қамтамасыз ету | ММ-ға ақпарат | ММ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір | Талап етілмейді |  |
| 3. | Құрылтай делегаттарын қарсы алуды, тіркеуді, қонақ үйлерге орналастыруды, тамақтандыруды, көлікпен қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Нөмірлерді броньдау | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы мамыр-маусым | 62 000 | Республикалық бюджет |
| 4. | Құрылтайға қатысушылар үшін үлестіру материалдарын дайындау | Таратылатын құжаттар пакеті | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы мамыр-маусым | 10 000 | Республикалық бюджет |
| 5. | Құрылтай делегаттарының жол жүруі үшін Алматы - Астана - Алматы бағыты бойынша арнайы поезд ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ККМ, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым | 4 500 | Республикалық бюджет |
| 6. | Құрылтайға қатысушылар үшін естелік кәдесыйлар дайындау | Кәдесыйлар тізім бойынша | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым | 13 000 | Республикалық бюджет |
| 7. | Құрылтай өтетін жерде, әуежайда және қатысушылар мен қонақтар жүретін бағыттарда қаланы безендіру | Қаланы безендіру нобайы, ұрандар, билбордтар және пилоналар | Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 10-30 маусым | 4 000 | Жергілікті бюджет |
| 8. | Құрылтайдың ресми қонақтарын мемлекеттік органдарға бекітіп беру (қарсы алу/шығарып салу, бірге жүру) | Қарсы алу/шығарып салу кестелері | ММ, Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 9. | Құрылтай өткізілетін орындарда медициналық көмек пункттерін ұйымдастыру | Іс-қимыл жоспары | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 10. | Құрылтайға өткізу кезеңінде қатысушылардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету | Іс-қимыл жоспары | ІІМ | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 11. | Құрылтай делегаттары үшін Астананың мәдени-тарихи орындарына экскурсия ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 23 маусым | 1 000 | Жергілікті бюджет |
| 12. | «Этноауыл» уақытша кешенін ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 10 000 | Жергілікті бюджет |
| 13. | «Қазақ елі» монументіне гүл шоқтарын қою салтанатын ұйымдастыру | «Қазақ елі» монументіне бару | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 14. | Салтанатты және пленарлық, секциялық мәжілістер өткізу | Мәжілістерді өткізу | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | Талап етілмейді |  |
| 15. | Өнер шеберлерінің концертін ұйымдастыру | Концерт | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 7 000 | Республикалық бюджет |
| 16. | Қолданбалы өнер шеберлері жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | Көрме | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 17. | Шетелден келген жастар арасында футбол турнирін ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 18. | Ұлттық спорт түрлері бойынша жарыс ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 19. | Ақындардың халықаралық мүшәйрасы мен шетелден келген жастардың шығармашылық кешін ұйымдастыру және өткізу | ММ-ға ақпарат | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша), Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 25 маусым | 4 335 | Республикалық бюджет |
| 20. | Құрылтайдың құжаттар жинағын және «Алтын бесік», «Туған тіл» журналдарының арнайы нөмірін шығаруды қамтамасыз ету | Жинақ пен журналдар шығару | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым - шілде | 1 500 | Республикалық бюджет |
| 21. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын өткізу жөніндегі қорытынды ақпарат | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | 2010 жылғы 20 шілде | Талап етілмейді |  |
|  |  |  |  |  | Барлығы: 119 335 мың теңге -104 335 мың теңге - 15 000 мың теңге. | Республикалық бюджеттен Жергілікті бюджеттен |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ММ - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

«Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ» - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

ДҚҚ - Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК